ПРОЕКТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по разработке национальных проектов (программ)

I. Общие положения

1. Настоящие методические указания подготовлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" и применяются при разработке паспортов национальных проектов (программ) (далее - национальные проекты) и паспортов федеральных проектов.

2. Для целей настоящих методических указаний используются следующие основные понятия:

национальная цель - национальная цель развития Российской Федерации, определенная Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ);

целевой показатель - показатель, характеризующий достижение национальной цели, определенный Указом;

общественно значимый результат - итог деятельности, направленный на достижение значимых изменений в социально-экономической жизни общества;

задача - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере, не относящийся к общественно значимому результату;

показатель национального проекта - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение общественно значимого результата или задачи, не являющейся общественно значимым результатом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с учетом изменений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Указа);

дополнительный показатель - определяемый в паспорте федерального проекта количественно измеримый показатель, дополнительно характеризующий  достижение общественно значимого результата или задачи, не являющейся общественно значимым результатом;

результат - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей национального проекта и (или) дополнительных показателей федерального проекта, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, созданию (изменению) объема услуг с заданными характеристиками;

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по достижению результата (промежуточного результата).

II. Разработка национального проекта

3. Национальный проект разрабатывается с учетом следующих подходов:

а) отражение в национальном проекте национальных целей и их целевых показателей, на достижение которых влияет национальный проект;

б) включение в национальный проект общественно значимых результатов и (или) задач, не являющихся общественно значимыми результатами, достижение которых осуществляется в рамках национального проекта, и их показателей;

в) детализация значений показателей национального проекта по годам реализации национального проекта вплоть до года достижения целевых значений показателей;

г) отражение в национальных проектах ключевых параметров национальных проектов, утвержденных решением Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет), в виде показателей национального проекта;

д) определение в национальных проектах перечня федеральных проектов, направленных на достижение общественно значимых результатов, задач и их показателей;

е) отражение общественно значимого результата, задачи и их показателей в одном федеральном проекте или отражение общественно значимого результата, задачи и их показателей в нескольких федеральных проектах, входящих в состав одного национального проекта;

ж) отражение в национальных проектах финансового обеспечения их реализации по федеральным проектам, входящим в состав национального проекта, и годам реализации с указанием источников финансирования.

4. Реализация национального проекта обеспечивается путем реализации соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта.

III. Разработка федерального проекта

5. Разработка федеральных проектов осуществляется с учетом следующих подходов:

а) отражение в паспорте федерального проекта общественно значимых результатов и (или) задач национального проекта;

б) включение в федеральный проект по решению проектного комитета, куратора национального проекта или куратора федерального проекта дополнительных показателей, с указанием их по общественно значимым результатам или задачам;

в) формирование по показателям национального проекта и дополнительным показателям ежегодно уточняемого помесячного плана их достижения;

г) отражение в федеральном проекте ключевых параметров национальных проектов, утвержденных решением Совета, в виде показателей национального проекта и дополнительных показателей;

д) включение в федеральный проект результатов, достижение которых обеспечивается реализацией федерального проекта (далее - результаты федерального проекта), необходимых для достижения общественно значимых результатов, задач и их показателей;

е) отражение в федеральном проекте результатов из иных федеральных проектов (далее - результаты иных федеральных проектов), необходимых для достижения общественно значимых результатов, задач и их показателей;

ж) планирование значений результатов федерального проекта по годам реализации вплоть до года достижения целевых значений результатов и (или) показателей федерального проекта;

з) отражение в федеральном проекте финансового обеспечения его реализации по результатам федерального проекта, и годам реализации с указанием источников финансирования;

и) формирование по федеральному проекту ежегодно уточняемого помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта;

к) формирование по федеральному проекту ежегодно уточняемого плана реализации федерального проекта (далее - план федерального проекта), включающего результаты такого федерального проекта, результаты иных федеральных проектов, необходимые для достижения (выполнения) общественно значимого результата и (или) задачи, соответствующие им контрольные точки, взаимосвязи результатов, контрольных точек;

л) определение в плане федерального проекта контрольных точек, детализирующих и подтверждающих достижение результатов федерального проекта;

м) планирование результатов федерального проекта и контрольных точек с учетом методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 22 марта 2019 г. № 2523п-П6;

н) определение должностных лиц, которые несут персональную ответственность за достижение результатов федерального проекта и контрольных точек;

о) декомпозиция по субъектам Российской Федерации показателей национального проекта, дополнительных показателей и результатов федерального проекта, достижение которых относится к законодательно установленным полномочиям субъектов Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований;

п) отражение в федеральном проекте связи с государственными программами Российской Федерации, в рамках которых реализуется федеральный проект, а также входящих в их состав подпрограмм (для пилотных государственных программ - направления) и федеральных целевых программ.

IV. Заключительные положения

6. Актуализация сведений, отражаемых в дополнительных и обосновывающих материалах к паспорту федерального проекта, осуществляется при необходимости по решению руководителя федерального проекта, а также в случае изменений положений паспорта федерального проекта, влияющих на такие сведения.

7. Разработка национальных проектов, включая разработку паспортов национальных проектов и паспортов федеральных проектов, осуществляется по формам (письмо от 7 августа 2020 г. № П6-48140).

8. Разработку паспортов региональных проектов рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме, применяемой для федеральных проектов.

9. Разъяснение по вопросам заполнения форм паспортов национальных и федеральных проектов осуществляется проектным офисом Правительства Российской Федерации.

____________