Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

(ПРОГРАММ), ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

(направлены письмом Аппарата Правительства РФ от 25.08.2020 N П6-52139)

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации и Функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее - Постановление), и методическими указаниями по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты, утвержденными президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 декабря 2018 г. N 14).

2. Настоящие методические рекомендации подготовлены в целях определения уровня достижения национальных проектов (программ) (далее - национальный проект), федеральных проектов и региональных проектов, а также расчета уровня достижения их целей, показателей и результатов.

3. Понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Постановлении и методических указаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методических рекомендациях проектного офиса Правительства Российской Федерации по разработке национальных проектов.

4. Определение уровня достижения национальных и федеральных проектов осуществляется на основании:

а) информации о реализации национальных и федеральных проектов, содержащей в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей и результатов, информацию о рисках их реализации, а также иные сведения (далее - информация о реализации национальных и федеральных проектов), в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная система проектной деятельности);

б) подтверждения полноты информации о реализации национальных и федеральных проектов, осуществляемого проектным офисом Правительства Российской Федерации;

в) подтверждения достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов, осуществляемого проектным офисом Правительства Российской Федерации в том числе с использованием данных подсистемы анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее - информационная аналитическая система реализации национальных проектов).

5. Подтверждение полноты информации о реализации национальных и федеральных проектов осуществляется с учетом:

а) данных информационной системы проектной деятельности;

б) наличия, полноты и достаточности документов в информационной системе проектной деятельности, подтверждающих фактическое достижение показателей и результатов национального и федерального проекта;

в) наличия согласованной в установленном порядке методики расчета показателей национального и федерального проекта;

г) заключений Министерства экономического развития Российской Федерации, общественно-экспертного совета, иных организаций на отчеты о ходе реализации национального проекта и отчеты о ходе реализации федерального проекта.

6. Подтверждение достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов осуществляется с учетом:

а) данных информационной аналитической системы реализации национальных проектов;

б) данных государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

в) анализа отчетов о реализации национальных проектов, федеральных проектов и информации о реализации региональных проектов;

г) информации, получаемой в ходе проведения контрольных мероприятий и иных проверок.

7. В случае неподтверждения информации о реализации национальных и федеральных проектов или достоверности информации об их реализации федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию соответствующего национального или федерального проекта, в течение 3 рабочих дней может представить в рабочем порядке в проектный офис Правительства Российской Федерации аргументированную позицию в части подтверждения полноты и (или) достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов.

В случае неподтверждения полноты или достоверности информации о реализации национальных и федеральных проектов такая информация включается в отчет о реализации национального и федерального проекта в следующем отчетном периоде.

8. Подтверждение полноты и достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется в соответствии с актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, методическими указаниями и (или) методическими рекомендациями, разработанными в субъектах Российской Федерации с учетом положений настоящих методических рекомендаций.

9. Представление информации об уровне достижения национальных, федеральных и региональных проектов, в том числе в информационной аналитической системе реализации национальных проектов, осуществляется с учетом подтверждения полноты и достоверности информации о реализации соответствующих проектов по форме согласно [приложению](#P138) к настоящим методическим рекомендациям.

II. Методика определения уровня достижения национальных

проектов (программ)

10. Определение уровня достижения национального проекта (УДНП) осуществляется по следующей формуле:

в случае если в паспорте национального проекта определены цели и целевые показатели:

УДНП = 0,333 \* ЦНП + 0,333 \* ЦПНП + 0,334 \* РНП;

в случае если в паспорте национального проекта отсутствуют цели:

УДНП = 0,5 \* ЦПНП + 0,5 \* РНП;

в случае если в паспорте национального проекта отсутствуют целевые показатели:

УДНП = 0,5 \* ЦНП + 0,5 \* РНП,

где:

ЦНП - уровень достижения целей национального проекта;

ЦПНП - уровень достижения целевых показателей национального проекта;

РНП - уровень достижения результатов национального проекта.

11. Расчет уровня достижения целей национального проекта (ЦНП) осуществляется по следующей формуле:

где:

 - достижение i-й цели национального проекта;

N - общее количество целей национального проекта.

Расчет достижения i-й цели национального проекта () осуществляется по формуле:

где:

 - количество достигнутых дополнительных показателей i-й цели национального проекта;

 - общее количество дополнительных показателей i-й цели национального проекта.

12. Расчет уровня достижения целевых показателей национального проекта (ЦПНП) осуществляется по следующей формуле:

где:

 - достижение i-го целевого показателя национального проекта;

K - общее количество целевых показателей национального проекта.

Расчет достижения i-го целевого показателя национального проекта () осуществляется по формуле:

где:

 - количество достигнутых дополнительных показателей i-го целевого показателя национального проекта;

 - общее количество дополнительных показателей i-го целевого показателя национального проекта.

13. Расчет уровня достижения результатов национального проекта (РНП) осуществляется по следующей формуле:

где:

РНП(ДОСТ) - количество достигнутых результатов национального проекта;

РНП(ОБЩ) - общее количество результатов национального проекта.

III. Методика определения уровня достижения федеральных

проектов и региональных проектов

14. Определение уровня достижения федерального проекта и регионального проекта (далее вместе - проекты) (УД) осуществляется по следующей формуле:

УД = 0,5 \* Ц + 0,5 \* Р,

где:

Ц - уровень достижения целей проекта;

Р - уровень достижения результатов проекта.

15. Расчет уровня достижения целей проекта (Ц) осуществляется по следующей формуле:

где:

Цi - достижение i-й цели проекта;

M - общее количество целей проекта.

Расчет достижения i-й цели проекта (Цi) осуществляется по формуле:

где:

ОП(ДОСТ)i - количество достигнутых основных показателей i-й цели проекта;

ОП(ОБЩ)i - общее количество основных показателей i-й цели проекта;

ДП(ДОСТ)i - количество достигнутых дополнительных показателей i-й цели проекта, в том числе детализирующих основные показатели i-й цели;

ДП(ОБЩ)i - общее количество дополнительных показателей i-й цели проекта, в том числе детализирующих основные показатели i-й цели.

16. Расчет уровня достижения результатов проекта (Р) осуществляется по следующей формуле:

где:

Р(ДОСТ) - количество достигнутых результатов проекта;

Р(ОБЩ) - общее количество результатов проекта.

17. Определение уровня достижения региональных проектов по субъекту Российской Федерации (УДС) осуществляется по следующей формуле:

где:

УДРП - уровень достижения регионального проекта;

L - количество региональных проектов.

Приложение

Форма предоставления информации об уровне достижения

(указывается вид проектов [<1>](#P212)) проектов

(по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта | Финансовое обеспечение | Цели | Целевые показатели [<2>](#P213) | Дополнительные показатели | Результаты (с начала реализации проекта) | Уровень достижения, % |
| План исполнения на \_\_\_, % | Факт исполнения на \_\_\_, %. | Факт исполнения на \_\_\_, млрд. руб | Всего | Выполнено | Уровень достижения [<3>](#P214) | Не выполнено | Всего | Выполнено | Уровень достижения [<3>](#P214) | Не выполнено | Всего | Выполнено | Не выполнено | Всего | Выполнено | Уровень достижения | Не выполнено |
| 1. | (краткое наименование проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО [<4>](#P215) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Национальный, федеральный или региональный проект.

<2> Для региональных и федеральных проектов указываются основные показатели.

<3> С учетом достижения дополнительных показателей.

<4> Определяется как среднее значение по всем проектам.