## Лист1
Строительство объектов в рамках реализации национальных проектов в 2021 году
Наименование объекта | Главный распорядитель денежных средств (Заказчик) | Дата начала строительства | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Статус | Причины переноса срока ввода | Утверждено 2021 год, млн. руб. |  |  | Сметная стоимость, млн. руб. (данные от Заказчика) | Накопленное освоение за весь период строительства, млн. руб. |  |  | Оклонение накопленного освоения к сметной стоимости, % | Кассовое исполнение 2021 год, млн. руб. |  | Отклонение кассового исполнения к утвержденно, %
[6 empty] | всего | ФБ | КБ |  | Всего | ФБ | КБ |  | ФБ | КБ | ФБ | КБ
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ": | [5 empty] | 699.99 | 598.7 | 101.29 | 2986 | 1083.8 | 848.9 | 234.9 |  | 598.7 | 77.09
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском | Министерство строительства и жилищной политики Кк | 2019-05-10 | 2021-12-31 | достроен в эксплуатацию не введен, новый срок ввода 31.01.2022 | В связи с задержкой поставок движимого оборудования и инвентаря на Объект по причине транспортного кризиса в Приморском крае, инспекция государственного строительного надзора в Камчатском крае не имела возможности завершить итоговую проверку Объекта до 31.12.2021 года. Ввод Объекта в эксплуатацию запланирован до 31.01.2022 | 204.1 | 193.9 | 10.2 | 677.9 | 758.8 | 716.4 | 42.4 | 111.9339 | 193.9 | 10.2 | 100 | 100
Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района | Министерство строительства и жилищной политики Кк | 2019-09-17 | 2021-05-06 | введен в эксплуатацию и передан эксплуатирующей организации (МБДОУ № 9 детский сад "Елочка") | х | 0 | 0 | 0 | 517 | 493.8 | 252 | 241.8 | 95.5126 | 0 | 0 | х | х
Детский сад на 120 мест по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский | Министерство строительства и жилищной политики Кк | 2020-05-22 | 2021-11-16 | введен в эксплуатацию и передан эксплуатирующей организации (МАОУ Средняя школа №31) | х | 89.19 | 78,2 | 10,99 | 295.3 | 325 | 132.5 | 192.5 | 110.0576 | 78,2 | 10.99 | 100 | 100
Елизовский муниципальный район
Детский сад на 260 мест по ул.Геофизическая в г.Елизово | Министрество образования Кк | 2019-12-17 | 2021-03-22 | введен в эксплуатацию и передан эксплуатирующей организации (МБДОУ № 2 детский сад "Жемчужинка") | х | 5.7 | 3.8 | 1.9 | 450.7 | 606.4 | 440.2 | 166.2 | 134.5463 | 3,8 | 1.7 | 100 | 89.4737
Детский сад на 150 мест по ул. Дальневосточная в г.Елизово | Министрество образования Кк | 2019-12-17 | 2021-03-05 | введен в эксплуатацию и передан эксплуатирующей организации (МБДОУ № 3 детский сад "Жар-Птица") | х | 19.5 | 0 | 19.5 | 288.2 | 399.8 | 246.5 | 153.3 | 138.7231 | 0 | 19,5 | 100 | 100
Вилючинский городской округ
Детский сад на 260 мест в жилом районе Рыбачий г.Вилючинска | Министрество образования Кк | 2020-09-11 | 2021-12-31 | ведется строительство (техническая готовность 48%) | Срок ввода в эксплуатацию Детского сада перенесен на 2022 год Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости» на территории Камчатского края от 20.12.2021 № 149-2019-P20041-1/9.1. | 381.5 | 322.8 | 58,7 | 756.9 | 624.5 | 322.8 | 301.7 | 82.5076 | 322.8 | 34.7 | 100 | 59.1141
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | [5 empty] | 495.2 | 301.9 | 193.3 | 1029 | 495.2 | 301.9 | 193.3 |  | 301.9 | 193.3
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Общеобразовательная школа на 650 мест по проспекту Рыбаков г. Петропавловск-Камчатский | Министерство строительства и жилищной политики Кк | 2020-06-30 | 31.11.2022 | ведется строительство (техническая готовность 50%) | х | 495.2 | 301.9 | 193.3 | 1029 | 495.2 | 301.9 | 193.3 | 48.1244 | 301.9 | 193.3 | 100 | 100
Национальный проект "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА": | [5 empty] | 50.3 | 32.1 | 18.2 |  | 50.3 | 32.1 | 18.2 |  | 32.1 | 18.2
Городской округ "поселок Палана"
Реконструкция водовода от водозабора до пгт. Палана и внутриплощадочных сетей территории совхоза пгт. Палана Тигильского района Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк | 2021-05-01 | 2022-12-31 | ведется строительство (техническая готовность 28%) | х | 50.3 | 32.1 | 18.2 | 260.6239 | 50.3 | 32.1 | 18.2 | 19.2998 | 32.1 | 18.2 | 100 | 100
Национальный проект "ЭКОЛОГИЯ": | [5 empty] | 6.9 | 0 | 6.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Мильковский муниципальный район
Строительство "Полигон твердо-коммунальных отходов в Мильковском районе Камчатского края" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк | 2021-01-01 | 2023-12-31 | разработка проектно-сметной документации | проектно-сметная документация не разработана, подрядчик (ООО «Капитал Изыскания») устраняет замечания, выявленные Заказчиком | 6.9 | 0 | 6.9 | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по всем Национальным проектам: | [5 empty] | 1252.39 | 932.7 | 319.69 | 4275.6239 | 3753.8 | 2444.4 | 1309.4 |  | 932.7 | 288.59 | 262.0778 | 409.5843
[6 empty] | 100 |  | 90.2718 | [5 empty] | 932.7 | 288.59 | 97.5175