## Лист1
Строительство объектов в рамках реализации национальных проектов в 2022 году
Наименование объекта | Главный распорядитель денежных средств (Заказчик) | Дата начала строительства | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Статус | Утверждено 2022 год, млн. руб. |  |  | Сметная стоимость, млн. руб. (данные от Заказчика) | Накопленное освоение за весь период строительства, млн. руб. |  |  | Оклонение накопленного освоения к сметной стоимости, % | Кассовое исполнение 2021 год, млн. руб. |  | Отклонение кассового исполнения к утвержденно, %
[5 empty] | всего | ФБ | КБ |  | Всего | ФБ | КБ |  | ФБ | КБ | ФБ | КБ
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ": |  |  |  |  | 363.5 | 359.9 | 3.6
Усть-Камчатский муниципальный район
Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Козыревск, Усть-Камчатского района, Камчатского края (Выкуп спрорт центра) | Министерство строительства и жилищной политики Кк (будет Дополнительное соглашение, где Заказчик Министерство спорта Кк) | 2022-01-01 | 2023-12-31 | В настоящее время решается вопрос о подписании дополнительного к Соглашения с Министерством спорта Российской Федерации о замене на другие объекты (Зал единоборств в г. Елизово) | 33 | 32.7 | 0.3 | 305.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ледовый дворец в г. Елизово, Камчатский край | Министерство строительства и жилищной политики Кк (будет ДС где ГРБС Минспорт Кк) |  | 2023 | В настоящее время решается вопрос о подписании ДС к Соглашению с Минспортом РФ о замене на другие объекты ( Выкуп спортивного центра по ул. Автомобилистов д. 55 г. Петропавловск-Камчатский) | 33 | 32,7 | 0,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Дом-интернат для граждан пожилого возраста. По адресу: г. Елизово, ул. Садовая | Министерство строительства и жилищной политики Кк | 2022-01-01 | 2024-12-31 | В апреле 2022 года планируется заключить государственный контракт по подготовке проектной документации и инженерных изысканий, выполнению работ по строительству объекта капитального строительства | 330.5 | 327,2 | 3,3 | нет данных
Вилючинский городской округ
Детский сад на 260 мест в жилом районе Рыбачий г.Вилючинска | Министрество образования Кк | 2020-09-11 | 2021-12-31 | ПЕРЕХОДЯЩИЙ ведется строительство (тех готовность 48%) | 659.9 | 322.8 | 337.1 | 756.9 | 624.5 | 322.8 | 301.7 | 82.5076 | 322.8 | 34.7 | 100 | 89.4987
Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" |  |  |  |  | 373.6 | 320.6 | 53
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Общеобразовательная школа на 650 мест по проспекту Рыбаков г. Петропавловск-Камчатский | Министерство строительства и жилищной политики Кк | 2020-06-30 | 31.11.2022 | ПЕРЕХОДЯЩИЙ ведется строительство (тех готовность 50%) | 495.2 | 301.9 | 193.3 | 1029 | 495.2 | 301.9 | 193.3 | 48.1244 | 301.9 | 193.3 | 100 | 100
Общеобразовательная школа на 650 мест по проспекту Рыбаков г. Петропавловск-Камчатский | Министерство строительства и жилищной политики Кк | 2020-06-30 | 31.11.2022 | ведется строительство (техническая готовность 50%) | 618,9 (Крайние данные от Министерства финансов КК) | 300.3 | 318.6 | 1029
Средняя общеобразовательная школа в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района | Министерство строительства и жилищной политики Кк | 2021-07-20 | 2023-12-04 | Заключен контракт с ООО "Трест" 20.07.2021 проводится экспертиза проектно-сментной документации (25.01.2022 планируется получение заключение) | 130 | 89.2 | 40.8 | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Здание. Учебный корпус МБОУ "Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске - Камчатском | Министерство строительства и жилищной политики Кк | 2022-01-01 | 2024-12-31 | Получено положительное заключение ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" аукцион не проведен (недосточное обеспечение контракта) | 243.6 | 231.4 | 12.2 | 1165.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА": |  |  |  |  | 609.8 | 210.4 | 399.4
Городской округ "поселок Палана"
Реконструкция водовода от водозабора до пгт. Палана и внутриплощадочных сетей территории совхоза пгт. Палана Тигильского района Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк | 2021-05-01 | 2023-12-31 | ведется строительство (тех готовность 10%) | 50.3 | 32.1 | 18.2 | 260.6239 | 50.3 | 32.1 | 18.2 | 19.2998 | 50.3 | 32.1 | 18.2 | 100
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
Строительство внеплощадочных сетей теплоснабжения для микрорайона Северный в г. Петропавловске-Камчатском | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк | 2022-01-01 | 2024-12-31 | Подговка к проведению конкурсных процедур на разработку ПСД (необходимо внесение изменений в Соглашение с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Российской Федерации, в части переноса финнсирования федерального бюджете на 2023-2024 годы на строительно-монтажные работы, на 2022 год должно быть предусмотрено только 1,3 млн. руб. краевого бюджета ) | 127.8 | 126.5 | 1.3 | нет данных
Ключевское сельское поселение
Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк | 2021-05-01 | 2022-12-31 | Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации средства перераспределены на «Реконструкцию водовода от водозабора до пгт. Палана и внутриплощадочных сетей территории совхоза пгт. Палана Тигильского района Камчатского края», срок завершения работ по которому запланирован на 2023 год | 35.5 | 0 | 35.5 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соболевское сельское поселение
Водоснабжение села Соболево на территории Соболевского муниципального района Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк | нет данных | нет данных | В настоящее время Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк решается вопрос о включении мероприятия в региональный проект (в Соглашении указано только количественное значение показателя без разбивки на объекты, но в сводной бюджетной росписи деньги на 2022 год предусмотрены (краевой бюджет)) | 362.6 | 0 | 362.6 | нет данных
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк | нет данных | нет данных | В настоящее время решается вопрос о включении мероприятия в РП | 83.9 | 83.9 | 0 | нет данных
Национальный проект "ЭКОЛОГИЯ":
Строительство "Полигон твердо-коммунальных отходов в Мильковском районе Камчатского края" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк | 2021-01-01 | 2023-12-31 | разработка ПСД | 6.9 | 0 | 6.9 | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы":
Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края
Промпарк «Нагорный», пос. Нагорный, Елизовский район (промышленная зона на 19 км трассы Елизово-Петропавловск-Камчатский) | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Кк | 2020-01-01 | 2021-12-31 | ПЕРЕХОДЯЩИЙ (тех готовность 60%) срок завершения 31.03.2022 | 251.5 | 127 | 124.5 | 384.9 | 128.6 | 127 | 1.6 |  |  |  | 51.1332 |  | Уменьшение объема субсидии ФБ в размере 158,4 млн.руб.(корректировка Плана-графика выполнения работ по строительству инфраструктуры индустриального (промышленного) парка «Нагорный» и Плана-графика финансирования строительства инфраструктуры индустриального (промышленного) парка «Нагорный»). Неблагоприятная экономическая ситуация, возникшая вследствие распространения новой коронавирусной инфекции в 2020-2021 годах оказала негативное влияние на ход строительства объекта.Также, проектным комитетом Минэкономразвития России планируется рассмотрение вопроса о признании Проекта однолетним.
Строительство объектов в 2022 году, на которые в сводной бюджетеной росписи не предусмотрено финансирование
Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ":
Детский сад на 260 мест в жилом районе Рыбачий г.Вилючинска | Министрество образования Кк | 2020-09-11 | 2022-12-31 | ведется строительство (техническая готовность 48%) | нет данных | нет данных | нет данных | 511.2
Национальный проект "ЭКОЛОГИЯ":
Строительство "Полигон твердо-коммунальных отходов в Мильковском районе Камчатского края" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк | 2021-01-01 | 2023-12-31 | разработка проектно-сметной документации | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
Строительство "Полигон твердо-коммунальных отходов в с. Тигиль" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк | 2021-01-01 | 2023-12-31 | начало строительства объекта приостановлено, в связи с необходимостью определения иного места размещения, по причине расположения выбранной территории в 6 подзоне приаэродромной территории | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
Строительство "Полигон твердо-коммунальных отходов в п.г.т. Палана" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк | 2021-01-01 | 2023-12-31 | проектно-сметная документация не разработана, в связи с необходимостью перевода категории земель под строительство объекта из земель лесного фонда в земли промышленности | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных
Национальный проект "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА":
Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк | 2019-07-01 | 2022-12-31 | В 2020 году объект не введен в эксплуатацию по причине выявления в результате выездной проверки в рамках строительного контроля несоответствия фактически выполненных и оплаченных объемов работ, нарушение технологии строительства, отсутствие материалов и оборудования для завершения реализации мероприятия.Претензионные работы с подрядной организацией ООО «ТрансСервис» завершены, дополнительные соглашения в части продления срока реализации мероприятия заключены. Плановый срок завершения реализации мероприятия – 2022 год. | нет данных | нет данных | нет данных | 59.7
Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кк | 2021-05-01 | 2022-12-31 | ведется строительство (техническая готовность 28%) | нет данных | нет данных | нет данных | 260.6
Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края | нет данных | 2022-04-01 | 2022-12-31 | В настоящее время решается вопрос о включении мероприятия в региональный проект (планируется перенос срока строительства) | нет данных | нет данных | нет данных | 138.6
Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука | нет данных | 2021-09-03 | 2022-12-09 | Заключен государственный контракт от 03.09.2021 № 38ГК на выполнение работ по строительству объекта | нет данных | нет данных | нет данных | 72.1
Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | нет данных | 2022-05-01 | 2022-12-31 | В настоящее время решается вопрос о включении мероприятия в региональный проект (планируется перенос срока строительства) | нет данных | нет данных | нет данных | 64.5
Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | нет данных | 2022-05-01 | 2022-12-31 | В настоящее время решается вопрос о включении мероприятия в региональный проект (планируется перенос срока строительства) | нет данных | нет данных | нет данных | 81.9
Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | нет данных | 2022-05-01 | 2022-12-31 | В настоящее время решается вопрос о включении мероприятия в региональный проект (планируется перенос срока строительства) | нет данных | нет данных | нет данных | 81.9
Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Усть-Камчатская районная больница» | нет данных | 2022-08-20 | 2022-12-10 | В настоящее время решается вопрос о включении мероприятия в региональный проект (планируется перенос срока строительства) | нет данных | нет данных | нет данных | 15
ИТОГО по всем Национальным проектам: |  |  |  |  | 1346.9 | 890.9 | 456