Приложение 2 к протоколу Совета при Губернаторе Камчатского края по стратегическому развитию и национальным проектам от 23.03.2022

| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |
| Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Камчатский край) |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта | Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Камчатский край) |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Молодежь России (Камчатский край) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Ясевич П.Е. |  | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Ковалык А.Ю. |  | Министр |  |  |
| Администратор регионального проекта | Подлесная В.И. |  | Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Молодежь Камчатки" |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Результаты регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  |  |  | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" |  |  |  | - | Человек |  | 0,0000 |  | 2021 |  |  | - |  | - |  |  | - | - |  | 12,0000 |  | 12,0000 | 12,0000 |  |  | - |  | - | Ежегодно организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В Форуме молодых |  |  |  |  | Проведение массовых мероприятий |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  |  |  | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно принимает участие (в том числе в формате онлайн) не менее 3 500 начинающих деятелей культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) и не менее 300 экспертов. По итогам Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  |  |  | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи. Ежегодно начиная с 2023 года в осенне-зимний период на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  |  |  | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | искусства «Арт-резиденция «Таврида» проводится (в том числе в формате онлайн) по две 10-дневные образовательные смены Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежемесячно, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства. Количество участников одной такой смены составляет не менее 200 человек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование результата и источники финансирования |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |  | 1 800,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |  | 1 800,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. |  |  |  | бюджет субъекта |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |  | 1 800,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |  | 1 800,00 |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  | 600,00 |  |  | 1 800,00 |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники , всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2022 года (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | мар. |  |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  | июль |  |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 |  |  |  |

| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Молодежь России (Камчатский край) |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида"" | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Ежегодно организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». В рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежегодно принимает участие (в том числе в формате онлайн) не менее 3 500 начинающих деятелей культуры и искусства и добровольцев (волонтеров) и не менее 300 экспертов. |  | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | По итогам Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи. Ежегодно начиная с 2023 года в осенне-зимний период на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида» проводится (в том числе в формате онлайн) по две 10-дневные образовательные |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | смены Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» ежемесячно, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства. Количество участников одной такой смены составляет не менее 200 человек. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | 1 Список |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Подлесная В.И. | Отчет Отчет |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Подлесная В.И. | 1 Перечень документов |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | 1 Список |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Услуга | - | 15.04.2023 | Взаимо | Взаимо | Подлесная | Отчет Отчет |  | - | ГИИС |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В.И. |  |  |  | "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Подлесная В.И. | Отчет Отчет |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | 1 Перечень документов |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Подлесная В.И. | 1 Список |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2024 | 03 | 07 | Подлесная В.И. | Отчет Отчет |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Подлесная В.И. | Отчет Отчет |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | 1 Перечень документов |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Подлесная В.И. | Отчет Отчет |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |

| 17 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Ковалык А. Ю. | Министр | - | 3 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи | Ковалык А. Ю. | 20 |  |
| Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Подлесная В. И. | Заместитель Министра - начальник управления по делам молодежи | Ковалык А. Ю. | 20 |  |