Приложение 3 к протоколу Совета при Губернаторе Камчатского края по стратегическому развитию и национальным проектам от 23.03.2022

| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| регионального проекта |  |  |  |  |  |
| Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) |  | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2025 |
| Куратор регионального проекта | Сивак В.И. |  | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Кузьмин А.В. |  | Министр |  |  |
| Администратор регионального проекта |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система (источник данных) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год |  |  | ФП |  | Единица |  |  | 6,6000 |  | 2021 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 6,4000 |  |  | 6,6000 |  |  | 6,8000 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования |  |  | ФП |  | Процент |  |  | 35,0000 |  | 2021 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 27,0000 |  |  | 26,0000 |  |  | 26,0000 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.3. | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта |  |  | ФП |  | Процент |  |  | 32,0000 |  | 2021 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 26,0000 |  |  | 22,0000 |  |  | 18,0000 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2022 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | мар. |  | апр. |  |  | май |  |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год |  |  |  |  |  | ФП |  |  | Единица |  |  |  | 6,2000 |  | 6,2180 |  | 6,2360 |  | 6,2540 |  |  | 6,2720 |  |  | 6,2900 |  | 6,3080 |  | 6,3260 |  | 6,3440 |  | 6,3620 |  | 6,3900 |  | 6,4000 |  |  |  |
| 1.2. |  | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования |  |  |  |  |  | ФП |  |  | Процент |  |  |  | 28,0000 |  | 27,9100 |  | 27,8200 |  | 27,7300 |  |  | 27,6400 |  |  | 27,5500 |  | 27,4600 |  | 27,3700 |  | 27,2800 |  | 27,1900 |  | 27,0900 |  | 27,0000 |  |  |  |
| 1.3. |  | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта |  |  |  |  |  | ФП |  |  | Процент |  |  |  | 28,0000 |  | 27,8190 |  | 27,6380 |  | 27,4570 |  |  | 27,2760 |  |  | 27,0950 |  | 26,9140 |  | 26,7330 |  | 26,5520 |  | 26,3710 |  | 26,1800 |  | 26,0000 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог |  | - |  | Единица |  | 377,0000 |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 6,0000 |  |  | 10,0000 |  |  | 13,0000 |  | 23,0000 |  | - |  | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя |  |  |  |  |  |  |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | из потребностей всех групп населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3,0000 |  |  | 9,0000 |  |  | 9,0000 |  | 11,0000 |  | - |  | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. |  |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |
| 1.3 | Приобретены объекты недвижимого имущества |  | - |  | Объект |  | 0,0000 |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | - |  | Приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  | Строительство (реконструкция, |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | медицинских организаций . Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. |  |  |  |  |  |  |  | техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |  |  |
| 1.4 | Приобретены и |  | - |  | Едини |  | 0,0000 |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  | Приобретение и |  |  |  |  |  |  |  | Приобре |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций . Нарастающий итог |  |  |  | ца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000 |  |  | 000 |  |  | 000 |  | 000 |  |  |  | монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп |  |  |  |  |  |  |  | тение товаров, работ, услуг |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек . Нарастающий итог |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 85,0000 |  |  | 186,0000 |  |  | 187,0000 |  | 191,0000 |  | - |  | Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | населения до 50 тыс.человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также |  | - |  | Единица |  | 0,0000 |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | - |  | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | Региональный проект |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 (Справочно) |  | 2030 (Справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край) |  |  |  |
| 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов" | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Еперин В.П. | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки |  | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |
| 1.2 | Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций" | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмин А.В. | Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей |  | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всех групп населения. |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Земельный участок передан заказчику" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Кузьмин А.В. | Акт Акт приема-передачи |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмин А.В. | Акт Заключение государственных экспертиз |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Кузьмин А.В. | Акт Разрешение на строительство объекта |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Строительно монтажные работы завершены" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмин А.В. |  |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмин А.В. | Акт Акт ввода в эксплуатацию объекта |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Государственная регистрация | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Кузьмин А.В. | Акт Регистрация объекта |  | - | ГИИС "Электронны |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | права на объект недвижимого имущества произведена" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | й бюджет" |  |
| 1.3 | Результат "Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций " | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмин А.В. | Приобретение объектов недвижимого имущества медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. |  | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | - |  |  | - | - |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций " | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмин А.В. | Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. |  | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | - |  |  | - | - |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек" | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмин А.В. | Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. |  | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | - |  |  | - | - |  |
| 1.6 | Результат "Приобретено оборудование в медицинские | 01.01.2022 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Кузьмин А.В. | Материально-техническая база медицинских |  | Нет | ГИИС "Электронны |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек " |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек. |  |  | й бюджет" |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 85.0000, Единица | - | 29.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кузьмин А.В. | Прочий тип документа План-график закупок |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Размещение извещения по контрактам", значение: 85.0000, Единица | - | 31.05.2022 | 01 | 03 | Кузьмин А.В. | Прочий тип документа Извещения по контрактам |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку оборудования", значение: 85.0000, Единица | - | 30.06.2022 | 02 | 04 | Кузьмин А.В. | Прочий тип документа Контракты на приобретение оборудования |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Осуществлена поставка оборудования", значение: 85.0000, Единица | - | 30.09.2022 | 03 | 05 | Кузьмин А.В. | Акт Акт приема-передачи оборудования |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Ввод оборудования в эксплуатацию", значение: 85.0000, Единица | - | 30.10.2022 | 04 | 06 | Кузьмин А.В. | Акт Акт ввода в эксплуатацию |  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |  |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров", | - | 30.11.2022 | 05 | Взаимосвязь с | Кузьмин А.В. | Прочий тип документа Платежное поручение |  | - | ГИИС "Электронны |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |  |
|  |  | Начало | Окончание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | значение: 85.0000, Единица |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | й бюджет" |  |

| 22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники регионального проекта |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Кузьмин А. В. | Министр | Кузьмин А. В. | 10 |  |
| Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Еперин В. П. | Заместитель Министра - начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок | Кузьмин А. В. | 10 |  |
| Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмин А. В. | Министр | Кузьмин А. В. | 10 |  |
| Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмин А. В. | Министр | Кузьмин А. В. | 10 |  |
| Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмин А. В. | Министр | Кузьмин А. В. | 10 |  |
| Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмин А. В. | Министр | Кузьмин А. В. | 10 |  |
| Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмин А. В. | Министр | Кузьмин А. В. | 10 |  |