Приложение 5 к протоколу Совета при Губернаторе Камчатского края по стратегическому развитию и национальным проектам от 23.03.2022

ПАСПОРТ

проекта «Массовый спорт»

- Основные положения

| Наименование проекта | Массовый спорт | Срок начала и окончания проекта | 24.03.04.2022 - 30.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Лебедева Александра Сергеевна - Заместитель Председателя Правительства Камчатского края |  |  |
| Руководитель проекта | Глубокая Наталья Викторовна – Заместитель Министра спорта Камчатского края |  |  |
| Администратор проекта | ### Давыдова Наталья Дунзеновна – главный специалист отдела развития спортивных школ и объектов спорта Министерства спорта Камчатского края |  |  |
| Связь с государственными программами Камчатского края | Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае |  |  |

- Цель и показатели проекта

| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |
|  |  |  |  |  | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 2.1 | Доля граждан (возраст 3-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 43,7 | 30.12.2021 | 47,1 |
| 2.2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 84,1 | 30.12.2021 | 84,5 |

- Помесячный план достижения показателей проекта в 2022 году

| № пп | Показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение по месяцам 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1 | Доля граждан (возраст 3-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 44,77 | 45,03 | 45,3 | 45,57 | 45,83 | 46,1 | 46,37 | 46,8 | 47,1 | 47,1 |
| 3.2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,5 | 84,5 |

- Результаты проекта

|  | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Период |  | Характеристика результата | Тип результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2022 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Созданы для всех категорий условия для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Восстановлен стадион в п. Нагорный Елизовского района | единица | 0 | 30.12.2022 | 1 |  | КГБУ СШ по футболу предоставлена субсидия из бюджета Камчатского края на восстановление стадиона в п. Нагорный Елизовского района |  | Проведение ремонтных работ, перевооружение, приобретение |
| 4.2 | Приобретена и установлена опорная буксировочная канатная дорога для нужд зимнего спортивного комплекса «Оленгендэ» в с. Эссо Быстринского муниципального района | единица | 0 | 30.12.2022 | 1 |  | Быстринскому муниципальному району предоставлена дотация из бюджета Камчатского края на приобретение и установку опорной буксировочной канатной дороги для нужд зимнего спортивного комплекса «Оленгендэ» в с. Эссо Быстринского муниципального района |  | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 4.3 | Заменены лампы освещения на стадионе биатлонного комплекса им. В. Фатьянова в г. Петропавловске-Камчатском | единица | 0 | 30.12.2022 | 1 |  | КГАУ СШОР по ЗВС предоставлена субсидия из бюджета Камчатского края на замену лампы освещения на стадионе биатлонного комплекса им. В. Фатьянова в г. Петропавловске-Камчатском |  | Приобретение товаров, работ, услуг |

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № пп | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Созданы для всех категорий условия для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |
| 5.1 | Восстановлен стадион в п. Нагорный Елизовского района | 30,0 | 30,0 |
| 5.1.1 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 30,0 | 30,0 |
| 5.1.2 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта РФ) | 0 | 0 |
| 5.2 | Приобретена и установлена опорная буксировочная канатная дорога для нужд зимнего спортивного комплекса «Оленгендэ» в с. Эссо Быстринского муниципального района | 50,025 | 50,025 |
| 5.2.1 | Бюджет субъекта Российской Федерации (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов) | 50,025 | 50,025 |
| 5.2.2 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта РФ) | 0 | 0 |
| 5.3 | Заменены лампы освещения на стадионе биатлонного комплекса им. В. Фатьянова в г. Петропавловске-Камчатском | 9,0 | 9,0 |
| 5.3.1 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 9,0 | 9,0 |
| 5.3.2 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта РФ) | 0 | 0 |
| Итого по проекту: |  | 89,025 | 89,025 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 89,025 | 89,025 |
| Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0 | 0 |

Приложение 1

к паспорту проекта «Массовый спорт»

План реализации проекта

| № пп | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| Созданы для всех категорий условия для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат «Восстановлен стадион в п. Нагорный Елизовского района» | 24.03.2022 | 25.12.2022 | Куренков И.С. | Акт приемки | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 30.04.2022 |  | План-график закупок |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 15.06.2022 |  | Реестр контрактов |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.09.2022 | 30.10.2022 |  | Акты приемки выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 20.12.2022 |  | Платёжное поручение |  |  |
| 1.2. | Результат «Приобретена и установлена опорная буксировочная канатная дорога для нужд зимнего спортивного комплекса «Оленгендэ» в с. Эссо Быстринского муниципального района» | 24.03.2022 | 30.12.2022 | Архипкин Е.О. | Акт приемки | Да | Информационная система отсутствует |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 30.03.2022 |  | План-график закупок |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 15.05.2022 |  | Реестр контрактов |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленного оборудования» | 15.09.2022 | 15.10.2022 |  | Акты приемки поставленных товаров |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленного оборудования по муниципальному контракту» | - | 30.10.2022 |  | Платёжное поручение |  |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 30.09.2022 | 30.11.2022 |  | Акты приемки выполненных работ, оказанных услуг |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | - | 25.12.2022 |  | Платёжное поручение |  |  |
| 1.3 | Результат «Заменены лампы освещения на стадионе биатлонного комплекса им. В. Фатьянова в г. Петропавловске-Камчатском» | 24.03.2022 | 20.12.2022 | Погодаев М.Г. | Акт приемки | Нет | Информационная система отсутствует |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 15.03.2022 |  | План-график закупок |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 30.03.2022 |  | Реестр контрактов |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.06.2022 | 01.09.2022 |  | Акты приемки выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | - | 30.10.2022 |  | Платёжное поручение |  |  |

Участники проекта

| № пп | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель проекта | Глубокая Н.В. | Заместитель министра | Хмелевский К.В. | 2 |
| 2 | Администратор проекта | Давыдова Н.Д. | Главный специалист | Глубокая Н.В. | 3 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3 | Администратор проекта | Давыдова Н.Д. | Главный специалист | Глубокая Н.В. | 3 |
| Результат «Восстановлен стадион в п. Нагорный Елизовского района» |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата проекта | Глубокая Н.В. | Заместитель министра | Хмелевский К.В. | 2 |
| 5 | Участник проекта | Куренков И.С. | Директор КГБУ СШ по футболу | Хмелевский К.В. | 30 |
| Результат «Приобретена и установлена опорная буксировочная канатная дорога для нужд зимнего спортивного комплекса «Оленгендэ» в с. Эссо Быстринского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата проекта | Архипкин Е.О. | Директор МАУ ФКС ЗСК «Олегендэ» | Вьюнов А.В. | 50 |
| 7 | Участник проекта | Козлова Н.В. | Консультант по молодёжной политике и спорту администрации Быстринского муниципального района | Вьюнов А.В. | 20 |
| Результат «Заменены лампы освещения на стадионе биатлонного комплекса им. В. Фатьянова в г. Петропавловске-Камчатском» |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата проекта | Глубокая Н.В. | Заместитель министра | Хмелевский К.В. | 2 |
| 9 | Участник проекта | Погодаев М.Г. | Директор КГАУ СШОР ЗВС | Хмелевский К.В. | 10 |