|  | Приложение 8 к протоколу Совета при Губернаторе Камчатского края по стратегическому развитию и национальным проектам от 23.03.2022 |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА, УТВЕРЖДЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.07.2020 № 474, НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

## 1. Общие положения

  - Настоящая методика проведения мониторинга и оценки уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее – национальные цели развития), утвержденных Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474, на территории Камчатского края (далее – методика мониторинга и оценки), разработана на основе:

- Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – 474 Указ);

- Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее – 68 Указ);

- Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного Правительством Российской Федерации 01.10.2021 года (далее – Единый план по достижению национальных целей развития);

- постановления Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915» (далее – постановление 542);

- методических рекомендаций по определению уровня достижения национальных проектов (программ) и федеральных проектов, включая рекомендации по определению уровня достижения региональных проектов, направленные Аппаратом Правительства Российской Федерации от 16.02.2022 № П6-10797 (далее – методические рекомендации Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации);

- постановления Правительства Камчатского края от 03.08.2021                                 № 340-П «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Камчатского края» (далее – Постановление 340-П);

- постановления Правительства Камчатского края от 07.06.2013                                  № 235-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» (далее – Постановление 235);

- распоряжения Губернатора Камчатского края от 02.03.2021 № 146-р;

- распоряжения Губернатора Камчатского края от 18.02.2022 № 92-р.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Указе 474, Указе 68, Постановлении 340-П.

1.3. Методика мониторинга и оценки определяет порядок проведения мониторинга достижения национальных целей развития на территории Камчатского края, порядок проведения оценки уровня достижения национальных целей развития на территории Камчатского края.

1.4. Целью проведения мониторинга достижения национальных целей развития на территории Камчатского края, является определение динамики изменения фактических значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных 68 Указом (далее – показатели эффективности 68 Указа) и соотнесенных с показателями национальных целей развития в Едином плане по достижению национальных целей развития, относительно их плановых значений, а также значений показателей региональных проектов и государственных программ Камчатского края относительно их плановых значений, исполнение которых способствует изменению индикаторов и (или) факторов достижения национальных целей развития, оказывает влияние на изменение показателей эффективности 68 Указа.

1.5. Целью проведения оценки уровня достижения национальных целей развития является определение результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края и должностных лиц, осуществляющих координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края в соответствии с распределением основных обязанностей, по реализации региональных проектов и государственных программ Камчатского края, в рамках которой обеспечивается исполнение мероприятий и достижение результатов, оказывающих влияние на изменение значений показателей эффективности 68 Указа.

1.6. Мониторинг и оценка уровня достижения национальных целей развития на территории Камчатского края проводится Управлением по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края (далее – Управление) на основе анализа данных подсистемы мониторинга национальных целей, в том числе интерфейса «Оценка эффективности высших должностных лиц в разрезе субъектов РФ», подсистемы мониторинга национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»),  отчетов и информации руководителей, участников региональных проектов, утвержденных в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»), аналитической информации (отчетов) об исполнении рабочих планов региональных проектов, а также аналитической информации об исполнении государственных программ Камчатского края.

- Порядок проведения мониторинга достижения национальных целей развития на территории Камчатского края

  - Мониторинг достижения национальных целей развития на территории Камчатского края проводится ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и по итогам года в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

  - Мониторинг достижения национальных целей развития на территории Камчатского края включает:

- проведение мониторинга и анализа реализации региональных проектов в отчетном квартале и в отчетном году;

- проведение анализа аналитической информации об исполнении государственных программ Камчатского края в отчетном квартале и по итогам отчетного года;

- проведение анализа значений показателей эффективности 68 Указа, полученных по итогам квартала и за отчетный год.

2.3. Мониторинг и анализ реализации региональных проектов проводится в порядке и в сроки, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, утвержденным Постановлением 340-П.

2.4. Анализ аналитической информации об исполнении государственных программ Камчатского края проводится путем сопоставления плановых и фактических значений показателей государственных программ Камчатского края, способствующих изменению индикаторов и (или) факторов достижения национальных целей развития, а также оказывающих влияние на изменение показателей эффективности 68 Указа, перечень которых утверждается Министерством экономического развития Камчатского края.

Аналитическая информация об исполнении государственных программ Камчатского края направляется участниками государственных программ Камчатского края в Управление ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также за год в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом, по форме, согласно приложению 1 к методике мониторинга и оценки.

2.5. Анализ значений показателей эффективности 68 Указа проводится путем сопоставления данных о плановых и фактических значениях показателей эффективности 68 Указа, представленных в интерфейсе «Оценка эффективности высших должностных лиц в разрезе субъектов РФ» подсистемы мониторинга национальных целей ГАС «Управление» по Камчатскому краю за отчетный квартал и по итогам отчетного года.

2.6. По результатам мониторинга достижения национальных целей развития на территории Камчатского края проводится оценка уровня достижения национальных целей развития за соответствующий период.

- Порядок проведения оценки уровня достижения национальных целей развития на территории Камчатского края

  - Оценка уровня достижения национальных целей развития на территории Камчатского края проводится ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и по итогам года в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

  - Оценка уровня достижения национальных целей развития на территории Камчатского края проводится по следующим критериям, каждому из которых присваивается от 0 до 2 баллов:

- уровень достижения региональных проектов на территории Камчатского края;

- уровень достижения показателей государственных программ Камчатского края;

- уровень достижения показателей эффективности 68 Указа;

- уровень принятия управленческих решений при реализации региональных проектов и государственных программ Камчатского края;

- уровень влияния региональных проектов и государственных программ Камчатского края на достижение показателей национальных целей развития на территории Камчатского края.

3.3. Определение уровня достижения региональных проектов на территории Камчатского края осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации.

При определении уровня достижения региональных проектов, соответствующего значениям от 80 % до 100 % - значению критерия присваивается 2 балла;

При определении уровня достижения региональных проектов, соответствующего значениям от 50 % до 80 % - значению критерия присваивается 1 балл;

При определении уровня достижения региональных проектов, соответствующего значениям менее 50 % - значению критерия присваивается 0 баллов.

  - Определение уровня достижения показателей государственных программ Камчатского края осуществляется путем сопоставления фактических и плановых значений показателей государственных программ Камчатского края, включенных в перечень, утверждаемый Министерством экономического развития Камчатского края в соответствии с пунктом 2.4 методики мониторинга и оценки и определения их суммарного значения, исходя из количества показателей, соответствующих каждой национальной цели развития.

Расчет уровня достижения показателей государственных программ Камчатского края проводится по формуле:

УД пг = 0,2 (∑₅УД нпг),

где:

УД нпг - уровень достижения показателей, включенных в перечень показателей государственных программ Камчатского края, способствующих изменению индикаторов и (или) факторов достижения национальных целей развития, а также оказывающих влияние на изменение показателей эффективности 68 Указа, соответствующих одной национальной цели развития;

5 – количество национальных целей развития.

Расчет уровня достижения показателей, включенных в перечень государственных программ Камчатского края, способствующих изменению индикаторов и (или) факторов достижения национальных целей развития, а также оказывающих влияние на изменение показателей эффективности 68 Указа, соответствующих одной национальной цели развития, проводится по формуле:

УД нпг = ∑ᶫᵢ ₌ ₁ УД ₚᵢ  ,

L

где:

УД ₚᵢ - уровень достижения i-го показателя, включенного в перечень показателей государственных программ Камчатского края, способствующих изменению индикаторов и (или) факторов достижения национальных целей развития, а также оказывающих влияние на изменение показателей эффективности 68 Указа, соответствующий одной национальной цели развития;

L – количество показателей, включенных в перечень государственных программ Камчатского края, способствующих изменению индикаторов и (или) факторов достижения национальных целей развития, а также оказывающих влияние на изменение показателей эффективности 68 Указа, соответствующих одной национальной цели развития.

Расчет уровня достижения показателя, включенного в перечень показателей государственных программ Камчатского края, способствующих изменению индикаторов и (или) факторов достижения национальных целей развития, а также оказывающих влияние на изменение показателей эффективности 68 Указа, проводится по формуле:

УД ₚᵢ = К (1+ Х (ПГₙ/ПГₘ - 1)) 100 % ,

где:

ПГₙ - фактическое или прогнозное значение показателя;

ПГₘ - плановое значение показателя;

К - понижающий коэффициент;

Х - индикатор возрастания/убывания.

Если на отчетную дату отсутствует информация о фактически достигнутом значении показателя, понижающий коэффициент равен 0.

В случае наличия на отчетную дату информации о фактически достигнутом значении показателя, понижающий коэффициент равен 1.

В случае если уровень достижения показателя превышает 100 %, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 %.

В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается                   к 0.

Индикатор возрастания/убывания рассчитывается как разница между плановым значением показателя на отчетную дату и его базовым значением. В качестве базового значения применяется значение показателя за предыдущий отчетный период.

В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом достижении его значения, плановым значением такого показателя считается его первое и последующее плановое значение, отличное от 0.

При определении уровня достижения показателей государственных программ Камчатского края, соответствующего значениям от 80 % до 100 % - значению критерия присваивается 2 балла;

При определении уровня достижения показателей государственных программ Камчатского края, соответствующего значениям от 50 % до 80 % - значению критерия присваивается 1 балл;

При определении уровня достижения показателей государственных программ Камчатского края, соответствующего значениям менее 50 % - значению критерия присваивается 0 баллов.

  - Определение уровня достижения показателей эффективности 68 Указа осуществляется в соответствии с методикой расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением 542.

Если на отчетную дату отсутствует информация о фактически достигнутом значении показателя, уровень его достижения равен 0.

При расчете уровня достижения показателей эффективности 68 Указа за отчетный квартал к полученному значению уровня достижения показателя применяется корректирующий коэффициент, равный 0,25.

В случае, если при применении корректирующего коэффициента полученное значение уровня достижения показателя эффективности 68 Указа составляет более 100 %, значение такого показателя в расчете приравнивается к 100 %.

При определении уровня достижения показателей эффективности 68 Указа, соответствующего значениям от 80 % до 100 % - значению критерия присваивается 2 балла;

При определении уровня достижения показателей государственных программ Камчатского края, соответствующего значениям от 50 % до 80 % - значению критерия присваивается 1 балл;

При определении уровня достижения показателей государственных программ Камчатского края, соответствующего значениям менее 50 % - значению критерия присваивается 0 баллов.

  - Определение уровня принятия управленческих решений при реализации региональных проектов и государственных программ Камчатского края осуществляется исходя из данных подсистемы управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет», подсистемы мониторинга национальных проектов ГАС «Управление», информации, представленной Министерством экономического развития Камчатского края по результатам мониторинга реализации государственных программ ответственными исполнителями и соисполнителями, проводимым в соответствии с требованиями, указанными в постановлении 235.

Уровень принятия управленческих решений при реализации региональных проектов и государственных программ Камчатского края определяется посредством расчета:

- количества сформированных запросов на изменение паспортов региональных проектов от общего количества запросов на изменение паспортов региональных проектов, формирование которых необходимо для приведения паспортов региональных проектов в соответствие со сводной бюджетной росписью, Законами Камчатского края о принятии и внесения изменений в краевой бюджет, с соглашениями о реализации региональных проектов на территории Камчатского края;

- количества уточняющих отчетов о реализации региональных проектов, введенных в ГИИС «Электронный бюджет» по завершении установленного срока для ввода данных в подсистему управления национальными проектами, от общего количества отчетов, ввод которых должен быть обеспечен в соответствии с постановлением 340-П;

- количества запросов на изменение паспортов региональных проектов и отчетов о реализации региональных проектов, возращенных на доработку Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, от общего количества запросов на изменение паспортов региональных проектов и отчетов о реализации региональных проектов, введенных в ГИИС «Электронный бюджет»;

- количества изменений в государственные программы Камчатского края от общего количества изменений, внесение которых необходимо для достижения показателей, способствующих изменению индикаторов и (или) факторов достижения национальных целей развития, а также оказывающих влияние на изменение показателей эффективности 68 Указа;

- количества отчетов о реализации государственных программ Камчатского края, направленных в срок и в соответствии с требованиями, указанными в постановлении 235, от общего количества отчетов, направленных в Министерство экономического развития Камчатского края.

Указанные расчеты формируются в итоговый коэффициент, соответствующий уровню принятия управленческих решений при реализации региональных проектов и государственных программ Камчатского края, путем суммирования результатов отношения количественных показателей.

При определении уровня принятия управленческих решений при реализации региональных проектов и государственных программ Камчатского края, соответствующего значению коэффициента от 0 до 3 – значению критерия присваивается 2 балла;

При определении уровня принятия управленческих решений при реализации региональных проектов и государственных программ Камчатского края, соответствующего значению коэффициента от 3 и более – значению критерия присваивается 0 баллов.

  - Определение уровня влияния региональных проектов и государственных программ Камчатского края на достижение показателей национальных целей развития на территории Камчатского края осуществляется путем соотнесения динамики изменения фактических значений показателей региональных проектов, государственных программ и показателей эффективности 68 Указа.

Расчет уровня влияния региональных проектов и государственных программ Камчатского края на достижение показателей национальных целей развития на территории Камчатского края осуществляется по формуле:

УВ = Ппрп +Ппгп ,

L

где:

Ппрп – прирост показателей региональных проектов, оказывающий влияние на достижение показателей эффективности 68 Указа;

Ппгп – прирост показателей государственных программ Камчатского края, оказывающий влияние на достижение показателей эффективности 68 Указа;

L – количество показателей эффективности 68 Указа.

Ппрп = ∑ᶫᵢ ₌ ₁ Ппрпᵢ  ,

Пу

Расчет прироста показателей региональных проектов, оказывающий влияние на достижение показателей эффективности 68 Указа, осуществляется по формуле:

где:

Ппрпᵢ – прирост показателей региональных проектов, оказывающих влияние на достижение одного показателя эффективности 68 Указа;

Пу – прирост показателя эффективности 68 Указа, которому соответствуют показатели региональных проектов.

Ппрп = ∑ᶫᵢ ₌ ₁ Ппгпᵢ  ,

Пу

где:

Ппгпᵢ – прирост показателей государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение одного показателя эффективности 68 Указа;

Пу – прирост показателя эффективности 68 Указа, которому соответствуют показатели региональных проектов.

При определении уровня влияния региональных проектов и государственных программ Камчатского края на достижение показателей национальных целей развития на территории Камчатского края, значение которого равно или более 1 - значению критерия присваивается 2 балла;

При определении уровня влияния региональных проектов и государственных программ Камчатского края на достижение показателей национальных целей развития на территории Камчатского края, значение которого равно или более 0,5 - значению критерия присваивается 1 балл;

При определении уровня влияния региональных проектов и государственных программ Камчатского края на достижение показателей национальных целей развития на территории Камчатского края, значение которого менее 0,5 - значению критерия присваивается 0 баллов;

  - Определение уровня достижения национальных целей развития на территории Камчатского края осуществляется путем суммирования количества баллов, полученных по каждому критерию оценки.

При получении следующего значения по сумме баллов:

- от 10 и более баллов - уровень достижения показателей национальных целей развития признается оптимальным;

- от 8 до баллов - уровень достижения показателей национальных целей развития признается удовлетворительным;

- от 5 до 8 баллов - уровень достижения показателей национальных целей развития признается минимальным;

- менее 5 баллов - уровень достижения показателей национальных целей развития признается неудовлетворительным.