| Приложение 6 к протоколу Совета при Губернаторе Камчатского края по стратегическому развитию и национальным проектам от 23.03.2022. Паспорт муниципального проекта |
| --- |
| «Экология и охрана окружающей среды на территории Елизовского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование проекта |  |  | «Экология и охрана окружающей среды на территории Елизовского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование проекта |  |  | «Экология и охрана окружающей среды на территории Елизовского муниципального района» |  |  | Срок реализации проекта |  |  |  |  |  |  | 01.04.2022 |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |
| Куратор проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  | Чебурин О.С. |  |  | Заместитель начальника УДТХ, начальник отдела энергетики, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор проекта |  |  | Виноградова Н.А. |  |  | Начальник муниципального контроля УДТХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с муниципальными программами |  |  | Муниципальная программа |  |  | «Развитие коммунального хозяйства, транспорта и улично - дорожной сети в Елизовском муниципальном районе на 2020-2024 годы»»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Направление (подпрограмма) |  |  | - подпрограмма «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Елизовского муниципального района на 2020-2024 годы»; - подпрограмма «Природопользование на территории Елизовского, муниципального района на 2020–2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Цели и показатели проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Показатели проекта (нарастающим итогом) | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |
| Цель: «Обеспечение экологической безопасности на территории Елизовского муниципального района, создание экологической культуры в районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах ЕМР | тыс. человек |  | 62,256 |  |  | 31.12.2022 |  |  | 64,305 |  |  | 64,534 |  |  |  | 64,747 |  |
| 2 |  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах ЕМР | штука |  | 13 |  |  | 31.12.2022 |  |  | 33 |  |  | 55 |  |  |  | 85 |  |
| 3 |  | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | человек |  | 62,256 |  |  | 31.12.2022 |  |  | 64,305 |  |  | 64,534 |  |  |  | 64,767 |  |
| 4 |  | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | штука |  | 13 |  |  | 31.12.2022 |  |  | 33 |  |  | 55 |  |  |  | 85 |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели проекта |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
|  |  |  |  | янв. | Фев. | Мар. | Апр. | Май | июнь | июль | авг. | Сен. |  |  | Окт. |  | Ноя. |  | 2022 |
| 1. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах ЕМР |  | штук | 62,256 | 62,256 | 62,256 | 62,256 | 62,256 | 62,768 | 63,280 | 63,792 | 64,305 |  |  | 64,305 |  | 64,305 |  | 64,305 |
| 2. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах ЕМР |  | штук | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 33 | 33 |  |  | 33 |  | 33 |  | 33 |
| 3. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в границах ЕМР |  | человек | 62,256 | 62,256 | 62,256 | 62,256 | 62,256 | 62,768 | 63,280 | 63,792 | 64,305 |  |  | 64,305 |  | 64,305 |  | 64,305 |
| 4. | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в границах ЕМР |  | штук | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 33 | 33 |  |  | 33 |  | 33 |  | 33 |

4. Результаты проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Год | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Выявлены и ликвидированы случаи причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, и ликвидация последствий такого вреда на территории Елизовского муниципального района | штука | 13 | 31.12.2021 | 33 | 55 | 85 | Составление реестра свалок на территории ЕМР (ликвидированные несанкционированные свалки твердо –коммунальных отходов) |
| 2 | Созданы (реконструированных, отремонтированных, обустроенных контейнерами) мест (площадок) накопления (раздельного накопления отходов) | штука | 9 | 31.12.2021 | 29 | 39 | 49 | Формирование реестра мест накопления отходов, передача полномочий по сельским поселениям Елизовского муниципального района по созданию и содержанию мест накопления (раздельного накопления) отходов |
| 3 | Проведены мероприятия для формирования экологической культуры населения | штука | 360 | 31.12.2021 | 760 | 1160 | 1560 | Публикации информационных сообщений в СМИ экологической направленности и изготовление, установка табличек на металлическом каркасе в местах бывших мест несанкционированного размещения отходов, выпуск радио роликов в радиоэфирах экологической направленности и сохранения природы от пожаров, согласно медиаплану, изготовление информационных стендов противопожарной агитации |
| 4 | Установлены камеры, изготовление информационных знаков (табличек) о недопущении загрязнения окружающей среды на местах ликвидированных несанкционированных свалок на территории Елизовского муниципального района. | штука | 0 | 31.12.2021 | 10 | 25 | 30 | Приобретение камер видео наблюдения (муляж) и установка информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок (закупка у единственного поставщика) |
| 5 | Выявлены и ликвидированы места несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных | штук | 13 | 31.12.2021 | 33 | 55 | 85 | Формирование реестра несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных на территории ЕМР (ликвидированные места несанкционированных отходов шин, покрышек, камер автомобильных) |
| 6 | Проведены субботники с участием населения Елизовского муниципального района по очистки общественных территорий ЕМР | штука | 60 | 31.12.2021 | 130 | 210 | 310 | Участие населения (волонтеров) в субботниках и волонтерских акциях, для воспитания экологической культуры у населения ЕМР |

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Выявлены и ликвидированы случаи причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, и ликвидация последствий такого вреда на территории Елизовского муниципального | 1000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Бюджет Камчатского края | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Местный бюджет | 1000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Создано (реконструированных, отремонтированных, обустроенных контейнерами) мест (площадок) накопления (раздельного накопления отходов) | 14 279,911 | 16 155,641 | 18 032,171 | 18 032,171 |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Бюджет Камчатского края | 12851,200 | 12 851,200 | 12 851,200 | 12 851,200 |
| 2.3. | Местный бюджет | 2 833,711 | 6 140,53 | 9 448,149 | 9 448,149 |
| 2.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведены мероприятия для формирования экологической культуры населения | 209,206 | 418,412 | 627,618 | 627,618 |
| 3.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Бюджет Камчатского края | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Местный бюджет | 209,206 | 418,412 | 627,618 | 627,618 |
| 3.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Установка камер, изготовление информационных знаков (табличек) о недопущении загрязнения окружающей среды на местах бывших несанкционированных свалок на территории Елизовского муниципального района. | 195,794 | 417,277 | 638,760 | 638,760 |
| 4.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Бюджет Камчатского края | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Местный бюджет | 195,794 | 417,277 | 638,760 | 638,760 |
| 4.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выявлены и ликвидированы места несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных | 0,200 | 0,400 | 0,600 | 0,600 |
| 5.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Бюджет Камчатского края | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Местный бюджет | 0,200 | 0,400 | 0,600 | 0,600 |
| 5.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Проведены субботники с участием населения Елизовского муниципального района по очистки общественных территорий ЕМР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 15 685,111 | 18 991,73 | 22 299,149 | 22 299,349 |
|  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Бюджет Камчатского края | 12 851,200 | 12 851,200 | 12 851,200 | 12 851,200 |
|  | Местный бюджет | 2 833,711 | 6 140,53 | 9 448,149 | 9 448,149 |
|  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2022 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 |  | 01.11 | 01.12 |  |
| 1 | Выявлены и ликвидированы случаи причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, и ликвидация последствий такого вреда на территории Елизовского муниципального | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2 | Создано (реконструированных, отремонтированных, обустроенных контейнерами) мест (площадок) накопления (раздельного накопления отходов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 279,911 |  | 14 279,911 | 14 279,911 | 14 279,911 |
| 3 | Проведены мероприятия для формирования экологической культуры населения | 0 | 0 | 26,150 | 52,3 | 78,45 | 104,6 | 130,75 | 156,9 | 183,05 |  | 209,206 | 209,206 | 209,206 |
| 4 | Установка камер, изготовление информационных знаков (табличек) о недопущении загрязнения окружающей среды на местах бывших несанкционированных свалок на территории Елизовского муниципального района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,794 |  | 195,794 | 195,794 | 195,794 |
| 5 | Выявлены и ликвидированы места несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 6 | Проведены субботники с участием населения Елизовского муниципального района по очистки общественных территорий ЕМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 26,150 | 52,3 | 78,45 | 1104,6 | 1130,95 | 1157,1 | 15 658,955 |  | 15 685,111 | 15 685,111 | 15 685,111 |

Приложение 1 к паспорту проекта

«Экология и охрана окружающей среды на территории Елизовского муниципального района

План реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Результат «Выявлены и ликвидированы случаи причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, и ликвидация последствий такого вреда на территории Елизовского муниципального района» | 01.04.2022 | 31.12.2024 | Виноградова Н.А | Выявлены и ликвидированы несанкционированные места отходов в количестве 72 штуки |
| 1.1 | Контрольная точка «Принятие выполнения работ» | 15.05.2022 | 30.08.2022 | Виноградова Н.А | Акт выполненных работ, оплата муниципального контракта (выявлено и ликвидировано 20 мест несанкционированных отходов) |
| 1.2 | Контрольная точка «Составление реестра свалок» | 30.11.2022 | 01.01.2023 | Виноградова Н.А | Реестр мест несанкционированного размещения отходов на территории ЕМР |
| 1.3 | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур» | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Виноградова Н.А | Техническое задание, протокол подведения итогов аукциона |
| 1.4 | Контрольная точка «Заключение контракта» | 20.04.2023 | 30.04.2023 | Виноградова Н.А | Контракт |
| 1.5 | Контрольная точка «Принятие выполненных работ» | 15.05.2023 | 30.07.2023 | Виноградова Н.А | Акт выполненных работ, оплата муниципального контракта (выявлено и ликвидировано 22 мест несанкционированных отходов) |
| 1.6 | Контрольная точка «Составление реестра свалок» | 30.11.2023 | 01.01.2024 | Виноградова Н.А | Реестр мест несанкционированного размещения отходов на территории ЕМР |
| 1.7 | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур» | 01.03.2024 | 10.04.2024 | Виноградова Н.А | Техническое задание, протокол подведения итогов аукциона |
| 1.8 | Контрольная точка «Заключение контракта» | 20.04.2024 | 30.04.2024 | Виноградова Н.А | Муниципальный контракт |
| 1.9 | Контрольная точка «Принятие выполненных работ» | 15.05.2024 | 30.07.2024 | Виноградова Н.А | Акт выполненных работ, оплата муниципального контракта (выявлено и ликвидировано 30 мест несанкционированных отходов) |
| 2 | Результат «Созданы (реконструированных, отремонтированных, обустроенных контейнерами) мест (площадок) накопления (раздельного накопления отходов | 01.04.2022 | 31.12.2024 | Виноградова Н.А | Создано, реконструировано, отремонтировано, обустроено контейнерами 40 площадок для коммунальных отходов |
| 2.1 | Контрольная точка «Составление реестра мест накопления для твердых коммунальных отходов на территории ЕМР» | 01.04.2022 | 24.04.2022 | Виноградова Н.А | Реестр мест накопления отходов на территории ЕМР |
| 2.2 | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур» | 25.04.2022 | 25.05.2022 | Виноградова Н.А | Техническое задание, протокол подведения итогов аукциона |
| 2.3 | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.06.2022 | 20.06.2022 | Виноградова Н.А | Контракт |
| 2.4 | Контрольная точка «Принятие выполненных работ» | 15.09.2022 | 30.09.2022 | Виноградова Н.А | Акт выполненных работ, оплата муниципального контракта (создано 20 мест накопления отходов) |
| 2.5 | Контрольная точка «Составление реестра мест накопления для твердых коммунальных отходов на территории ЕМР» | 01.04.2023 | 24.04.2024 | Виноградова Н.А | Реестр мест накопления отходов на территории ЕМР |
| 2.6 | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур» | 25.04.2023 | 25.05.2023 | Виноградова Н.А | Техническое задание, протокол подведения итогов аукциона |
| 2.7 | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.06.2023 | 20.06.2023 | Виноградова Н.А | Муниципальный контракт |
| 2.8 | Контрольная точка «Принятие выполненных работ» | 15.09.2023 | 30.09.2023 | Виноградова Н.А | Акт выполненных работ, оплата муниципального контракта (создано 10 мест накопления отходов) |
| 2.9 | Контрольная точка «Составление реестра мест накопления для твердых коммунальных отходов на территории ЕМР» | 01.04.2024 | 24.04.2024 | Виноградова Н.А | Реестр мест накопления отходов на территории ЕМР |
| 2.10 | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур» | 25.04.2024 | 25.05.2024 | Виноградова Н.А | Техническое задание, протокол подведения итогов аукциона |
| 2.11 | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.06.2024 | 20.06.2024 | Виноградова Н.А | Муниципальный контракт |
| 2.12 | Контрольная точка «Принятие выполненных работ» | 15.09.2024 | 30.09.2024 | Виноградова Н.А | Акт выполненных работ, оплата муниципального контракта (создано 10 мест накопления отходов) |
| 3 | Результат «Проведены мероприятия для формирования экологической культуры населения» | 01.04.2022 | 31.12.2024 | Виноградова Н.А | Выход радио роликов на радио эфирах, согласно медиаплану о недопущении загрязнения окружающей среды и пропаганда пожароопасного периода (1200 информационных роликов) |
| 3.1 | Контрольная точка «Принятие выполненных работ» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Виноградова Н.А | Ежемесячная приемка выполненных работ, согласно медиа плана (выпущено 400 информационных роликов в год) |
| 3.2 | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур» | 01.12.2022 | 01.01.2023 | Виноградова Н.А | Техническое задание, протокол подведения итогов аукциона |
| 3.3 | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.01.2023 | 20.01.2023 | Виноградова Н.А | Муниципальный контракт |
| 3.4 | Контрольная точка «Принятие выполненных работ» | 25.01.2023 | 31.12.2023 | Виноградова Н.А | Ежемесячная приемка выполненных работ, согласно медиа плана (выпущено 400 информационных роликов в год) |
| 3.5 | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур» | 01.12.2023 | 01.01.2024 | Виноградова Н.А | Техническое задание, протокол подведения итогов аукциона |
| 3.6 | Контрольная точка «Заключение контракта» | 10.01.2024 | 20.01.2024 | Виноградова Н.А | Муниципальный контракт |
| 3.7 | Контрольная точка «Принятие выполненных работ» | 25.01.2024 | 31.12.2024 | Виноградова Н.А | Ежемесячная приемка выполненных работ, согласно медиа плана (выпущено 400 информационных роликов в год) |
| 4. | Результат «Установлены камеры, изготовление информационных знаков (табличек) о недопущении загрязнения окружающей среды на местах ликвидированных несанкционированных свалок на территории Елизовского муниципального района» | 01.04.2022 | 31.12.2024 | Виноградова Н.А | Установлено 10 камер видео наблюдения и 20 информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок |
| 4.1 | Контрольная точка «Заключение договора с единственным поставщиком на приобретение камер видео наблюдения (муляж)» | 01.04.2022 | 15.04.2022 | Виноградова Н.А | Договор на приобретение камер видео наблюдения, счет фактура на приобретение и оплату |
| 4.2 | Контрольная точка «установка камер видео наблюдения (муляж)» в местах бывших несанкционированных свалок | 15.05.2022 | 30.07.2022 | Виноградова Н.А | Установлено 5 камер видео наблюдения (муляж) Акт выполненных работ |
| 4.3 | Контрольная точка «Заключение договора с единственным поставщиком на изготовление и установку информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок» | - | 30.07.2022 | Виноградова Н.А | Договор на изготовление и установку информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок |
| 4.4 | Контрольная точка «Установка информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок» | 01.08.2022 | 31.08.2022 | Виноградова Н.А | Установлено 5 информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок, акт выполненных работ на оказанные услуги и работы |
| 4.5 | Контрольная точка «Заключение договора с единственным поставщиком на изготовление и установку информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок» | - | 30.07.2023 | Виноградова Н.А | Договор на изготовление и установку информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок |
| 4.6 | Контрольная точка «Установка информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок» | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Виноградова Н.А | Установлено 5 информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок, акт выполненных работ на оказанные услуги и работы |
| 4.7 | Контрольная точка «Заключение договора с единственным поставщиком на приобретение камер видео наблюдения (муляж)» | 01.04.2023 | 15.04.2023 | Виноградова Н.А | Договор на приобретение камер видео наблюдения, счет фактура на приобретение и оплату |
| 4.8 | Контрольная точка «установка камер видео наблюдения (муляж)» в местах бывших несанкционированных свалок | 15.05.2023 | 30.07.2023 | Виноградова Н.А | Установлено 5 камер видео наблюдения (муляж) Акт приемки выполненных работ |
| 4.9 | Контрольная точка «Заключение договора с единственным поставщиком на приобретение и установка информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок» | - | 30.07.2024 | Виноградова Н.А | Договор на изготовление и установку информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок, акт выполненных работ на оказанные услуги и работы |
| 4.10 | «Установка информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок» | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Виноградова Н.А | Установлено 10 информационных стендов о недопущении загрязнения на местах ликвидированных свалок, акт выполненных работ на оказанные услуги и работы |
| 5 | Результат «Выявлены и ликвидированы места несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных» | 01.04.2022 | 31.12.2024 | Виноградова Н.А | Выявлены и ликвидированы несанкционированные места отходов в количестве 72 мест |
| 5.1 | Контрольная точка «Принятие выполнения работ» | 15.06.2022 | 30.09.2022 | Виноградова Н.А | Акт выполненных работ, оплата муниципального контракта (выявлено и ликвидировано 20 мест несанкционированных отходов шин, покрышек, камер автомобильных) |
| 5.2 | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур» | 01.03.2023 | 10.04.2023 | Виноградова Н.А | Техническое задание, протокол подведения итогов аукциона |
| 5.3 | Контрольная точка «Заключение контракта» | 20.04.2023 | 30.04.2023 | Виноградова Н.А | Контракт |
| 5.4 | Контрольная точка «Принятие выполненных работ» | 15.05.2023 | 30.07.2023 | Виноградова Н.А | Акт выполненных работ, оплата муниципального контракта (выявлено и ликвидировано 22 мест несанкционированных отходов шин, покрышек, камер автомобильных) |
| 5.5 | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур» | 01.03.2024 | 10.04.2024 | Виноградова Н.А | Техническое задание, протокол подведения итогов аукциона |
| 5.6 | Контрольная точка «Заключение контракта» | 20.04.2024 | 30.04.2024 | Виноградова Н.А | Контракт |
| 5.7 | Контрольная точка «Принятие выполненных работ» | 15.05.2024 | 30.07.2024 | Виноградова Н.А | Акт выполненных работ, оплата муниципального контракта (выявлено и ликвидировано 30 мест несанкционированных отходов шин, покрышек, камер автомобильных) |
| 6. | Результат «Проведены субботники с участием населения Елизовского муниципального района по очистки общественных территорий ЕМР» | 01.04.2022 | 31.12.2024 | Виноградова Н.А | Привлечение всех групп населения ЕМР по расчистки общественных территорий (250 человек) |
| 6.1 | Контрольная точка «Формирование перечня общественных территорий, подлежащих к уборке» | 15.04.2022 | 25.04.2022 | Виноградова Н.А | Сформированный список общественных территорий |
| 6.2 | Контрольная точка «Набор участников, реализующих уборку территорий» | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Виноградова Н.А | Сформированный список участников |
| 6.3 | Контрольная точка «Проведение субботников на общественных территориях» | 30.04.2022 | 31.06.2022 | Виноградова Н.А | Отчет о количестве привлеченных человек, принявших участие в субботниках (70 человек) |
| 6.4 | Контрольная точка «Формирование перечня общественных территорий, подлежащих к уборке» | 15.04.2023 | 25.04.2023 | Виноградова Н.А | Сформированный список общественных территорий |
| 6.5 | Контрольная точка «Набор участников, реализующих уборку территорий» | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Виноградова Н.А | Сформированный список участников |
| 6.6 | Контрольная точка «Проведение субботников на общественных территориях» | 30.04.2023 | 31.06.2023 | Виноградова Н.А | Отчет о количестве привлеченных человек, принявших участие в субботниках (80 человек) |
| 6.7 | Контрольная точка «Формирование перечня общественных территорий, подлежащих к уборке» | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Виноградова Н.А | Сформированный список общественных территорий |
| 6.8 | Контрольная точка «Набор участников, реализующих уборку территорий» | 25.04.2024 | 27.04.2024 | Виноградова Н.А | Сформированный список участников |
| 6.9 | Контрольная точка «Проведение субботников на общественных территориях» | 30.04.2024 | 31.06.2024 | Виноградова Н.А | Отчет о количестве привлеченных человек, принявших участие в субботниках (100 человек) |