Приложение 7 к протоколу Совета при Губернаторе Камчатского края по стратегическому развитию и национальным проектам от 23.03.2022

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Обеспечение доступности дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»

- Основные положения

| Наименование проекта | Обеспечение доступности дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Дошкольное образование | Срок начала и окончания проекта | 01.04.2022-31.12.2024 |
| Куратор проекта |  |  |  |
| Руководитель проекта | Шайгородский Г.А. | Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |  |
| Администратор проекта | Шайгородский Г.А. | Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |  |
| Связь с муниципальными программами | Муниципальная программа | Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе |  |

- Цель и показатели проекта

| Цель муниципального проекта: обеспечение повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | единица | 73 | 31.12.2021 | 93 | 113 | 173 |

- Помесячный план достижения показателей в 2022 году

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Тип результата | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя |  |
| 1 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | единица | возрастающий | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |

- Результаты проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Цель: обеспечение повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования | Тыс. рублей | 13409,84626 | 31.12.2021 | 15273,39001 | 20 364, 40000 | 20 364, 40000 | Создание до 2024 года включительно 60 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет путем субсидирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: в 2022 год - 20 дополнительных мест (48 договоров о предоставлении субсидии) в 2023 год - 20 дополнительных мест (48 договоров о предоставлении субсидии) в 2024 год - 20 дополнительных мест (48 договоров о предоставлении субсидии) |
| 2 | Строительство объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске - Камчатском» | Тыс. рублей | 8 120,71175 | 31.12.2021 | 32 403,23693 | 371 859,29648 | 0,00 | К 2024 году будет введен в эксплуатацию объект «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске – Камчатском» на 160 мест, из которых 40 мест будет предназначено для детей в возрасте до 3-х лет |

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования (бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа) | 15273,39001 | 20 364, 40000 | 20 364,40000 | 56002,19001 |
| Всего по результату, в том числе |  | 15273,39001 | 20 364,40000 | 20 364, 40000 | 56002,19001 |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Камчатского края |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа |  | 15273,39001 | 20364,40000 | 20364,40000 | 56002,19001 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске – Камчатском» (бюджет Камчатского края, бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа | 32 403,23693 | 371859,29648 | 0,00 | 404 262,53341 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | бюджет Камчатского края | 30 000,0000 | 370 000,00000 | 0,00 | 400 000,0000 |
|  | бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа | 2 403,23693 | 1 859,29648 | 0,00 | 4 262,53341 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по проекту, в том числе: |  | 47676,63 | 403596,09648 | 31 736,80000 | 462124,02694 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Камчатского края |  | 30 000,00000 | 370 000,00 | 0,0 | 400 000,00 |
| бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа |  | 17676,62694 | 22223,70 | 20364,40000 | 60264,73 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатского края в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2022 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.04 | 01.05 | 01.06 |  |  |  | 01.07 |  | 01.08 |  | 01.09 |  | 01.10 |  | 01.11 |  |  | 01.12 |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования | 1697,04334 | 3394,08668 | 5091,13002 |  |  |  | 6788,17336 |  | 8485,21607 |  | 10182,26004 |  | 11879,30338 |  | 13576,34672 |  |  | 15273,39001 |  |  | 15273,39001 |
| 2. | Строительство объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске - Камчатском (в том числе проектные работы)» (бюджет Камчатского края, бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 32 403,23693 |  |  | 32 403,23693 |
| ИТОГО: |  | 1697,04334 | 3394,08668 | 5091,13002 |  |  |  | 6788,17336 |  | 8485,21607 |  | 10182,26004 |  | 11879,30338 |  | 13576,34672 |  |  | 47 676,63 |  |  | 47 676,63 |

Приложение 1 к паспорту проекта Обеспечение доступности дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском городском округе

План реализации проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования» | 01.04.2022 | 31.12.2024 | Управление образования АПКГО | Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа |
| 1.1. | Контрольная точка «заключено соглашение о предоставлении субсидий юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Управление образования АПКГО | Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа – 48 соглашений в 2022 году. |
| 1.2 | Контрольная точка «контроль (мониторинг) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии» | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Управление образования АПКГО | Запрос документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидии. |
| 1.3 | Контрольная точка «представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | 05.05.2022 | 31.12.2022 | Управление образования АПКГО | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии |
| 1.4 | Контрольная точка «заключено соглашение о предоставлении субсидий юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управление образования АПКГО | Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа – 48 соглашений в 2023 году. |
| 1.5 | Контрольная точка «контроль (мониторинг) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии» | 01.02.2023 | 31.12.2023 | Управление образования АПКГО | Запрос документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидии. |
| 1.6 | Контрольная точка «представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | 05.02.2023 | 31.12.2023 | Управление образования АПКГО | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии |
| 1.7 | Контрольная точка «заключено соглашение о предоставлении субсидий юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление образования АПКГО | Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа – 48 соглашений в 2024 году. |
| 1.8 | Контрольная точка «контроль (мониторинг) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии» | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Управление образования АПКГО | Запрос документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидии. |
| 1.9 | Контрольная точка «представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» | 05.02.2024 | 31.12.2024 | Управление образования АПКГО | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии |
| 2. | Строительство объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске - Камчатском бюджет Камчатского края, бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа | 01.04.2022 | 31.12.2023 | МКУ «Управление капитального ремонта и строительства» | Акт приема-передачи строительной площадки, |
| 2.1. | Контрольная точка «Заключен контракт на строительство» | 01.06.2022 | 11.06.2022 | МКУ «Управление капитального ремонта и строительства» | Контракт на выполнение строительно-монтажных работ |
| 2.2 | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты» | 01.07.2022 | 11.07.2022 | МКУ «Управление капитального ремонта и строительства» | Общий журнал работ (форма № КС-6) |
| 2.3 | Контрольная точка «строительно-монтажные работы завершены» | 01.10.2023 | 30.11.2023 | МКУ «Управление капитального ремонта и строительства» | Формы по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ КС-2 и КС-3. |
| 2.4 | Контрольная точка «Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации» | 01.11.2023 | 30.11.2023 | МКУ «Управление капитального ремонта и строительства» | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям, указанным в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 2.5 | Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию» | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Управление архитектуры и градостроительства администрации ПКГО | Акт ввода в эксплуатацию |
| 2.6 | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Управление экономических и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | Выписка, содержащая сведения ЕГРН |
| 2.7 | Зачисление детей в образовательную организацию | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Управление образования АПКГО | Направление в дошкольную образовательную организацию (40 направлений) |