## НАЦ ЦЕЛЬ (1)
Национальная цель: СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ
| Национальный проект | Федеральный проект | Региональный проект | Наименование объекта | Вид работ | Расположение объекта | МР | Единая Россия |  | Народный ревизор |  | Мощность и характеристики объекта |  | ГРБС | Участник РП от Заказчика( ответственный исполнитель по объекту) |  |  | Дата начала реализации |  | Дата окончания реализации |  |  | Наличие земельного участка | I. Проектно-сметная документация |  |  |  |  | II. Государственная экспертиза проекта |  |  |  |  | Разрешение на проведение работ |  | III. Строительно-монтажные и иные работы | [5 empty] | IV. Итоговая проверка госстройнадзора |  | VI. Ввод в эксплуатацию |  | VII.Дата получения лицензии, иных документов, разрещающий эксплуатацию объекта | дата полученных сведений/выезда | Выезд | ссылка на фото | Брендирование | Ответственный по брендированию | Камчатка в порядке | График контрольных мероприятий в рамках мониторинга реализации региональных проектов
[12 empty] | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | наименование | ФИО, должность | Контактные данные | План | Факт | План | Факт | Прогноз |  | Конкурентные процедуры на ПСД |  | Проектные работы |  |  | Конкурентные процедуры на экспертизу |  | Экспертные работы |  |  |  |  | Конкурентные процедуры |  |  | Проведение работ |  |  | Дата начала проверки | Дата завершения проверки | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с государственным контрактом) | Фактическая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с актом ввода в эксплуатацию) | [7 empty] | дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной)
[8 empty] | ФИО | Контактные данные | ФИО | Контактные данные | [12 empty] | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата получения заключения с замечаниями и ответа на них | Дата получения положительного заключения | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | Наименование документа и дата выдачи | Прогнозная дата заключения контракта | дата заключения контракта | Ссылка на контракт | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | [11 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ДЕМОГРАФИЯ | Федеральный проект "Спорт-норма жизни" | Региональный проект "Спорт-норма жизни (Камчатский край)" | г. Елизово, Спортивный зал единоборств | Строительство | г. Елизово | Елизово |  |  |  |  | 1897.2 | кв. метров | Министерство спорта Камчатского края | МКУ "Елизовское районное управление строительства" | Евгения, Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-787-11-76 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2023-06-10 | 2023-02-20 | 2023-06-10 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 24.01.2022 № 0138300000121000356 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138300000121000356 | Х | 2022-01-24 | 2023-06-10 | Х | х | Х | Х | 2023-02-20 | Х | 2022-08-16 | 2023-03-22 | https://drive.google.com/drive/folders/1hWDWmuLJHq-Bgvr1mC7VMNrLkKcK9uDt?usp=sharing | паспорт объекта размещен |  |  | дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) апрель: 29.04.2022 (документарный); дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) июнь: 24.06.2022 (выездной); дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) июль: 2022-07-29; дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) сентябрь: 30.09.2022 (выездной)
2 | ДЕМОГРАФИЯ | Федеральный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)" | Дом-интернат для граждан пожилого возраста на 200 мест | Строительство | г. Петропавловск-Камчатский ул. Пограничная | ПКГО |  |  |  |  | 200 | мест | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 7-4152-26-26-29 Голев Степан Вячеславович | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2026-12-31 | Х | 2026-12-31 | в наличии | 14.03.2022 №24/22-ГК Разработка проектной документации объекта | Х | 2022-03-14 | 2023-01-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000002 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03 | [5 empty] | дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) октябрь: 03.10.2022 (документарный)
3 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | с. Апука, Олюторский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство | с. Апука, Олюторский муниципальный район | Олюторский МР | Поддубная Надежда Александровна | 89098362077 |  |  | 20 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Краевое государственное казенное учреждение «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-38 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2023-09-01 | Х | 2023-09-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 03.09.2021 № 38-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0838500000521000003 | Х | 2021-09-03 | 2023-09-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-07-06 | 20.04.2023 02.08.2023 25.08.2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1aLeMsm5V7Y6Z0aughSr797zhxm9vdL8C?usp=sharing |  |  |  | дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) апрель: 29.04.2022 (документарный); дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) сентябрь: 30.09.2022 (выездной)
4 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | с. Крутоберегово, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерский здравпункт. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | Строительство | Уст-Камчатский муниципальный район, село Крутоберегово, ул. Новая 1 | Усть-Камчатский МР | Аликин Евгений Николаевич | 89247807202 |  |  | 20 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Краевое государственное казенное учреждение «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-40 | 2022-05-01 | 2022-05-16 | 2023-07-27 | Х | 2023-07-27 | Х | 16.05.2022 № 7-ГК | Х | 2022-05-16 | 125 календарных дней с даты заключения контракта | Х | Х | Х | Х | 2023-03-10 | Х | Х | Х | 16.05.2022 № 7-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410119296222000002 | Х | с даты получения положительной гос.экспертизы (10.03.2023) | 2023-07-27 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03 | 28.07.2023 02.09.2023
5 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края, Офис врача общей практики | Строительство | Соболевский муниципальный район, поселок Крутогоровский | Соболевский МР | Сафонова Анастасия Владимировна | 89841606265 |  |  | 50 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-41 | 2022-05-01 | 2022-09-05 | 2023-12-04 | Х | 2023-12-04 | Х | 05.09.2022 56/22-ГК | Х | 2022-09-05 | в течение 90 кал дней с даты заключения контракта | Х | Х | Х | Х | Х | 2023-05-01 | Х | Х | 05.09.2022 56/22-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410113877122000015 | Х | с даты получения положительного заключения гос.экспертизы | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03
6 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Быстринская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Быстринская районная больница | Строительство | Быстринский муниципальный район, с. Эссо | Быстринский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2022-12-01 |  | 2025-11-30 | Х | 2025-11-30 |  | Х | 2022-12-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Пионерский, Елизовский муниципальный район, Камчатский край, Врачебная амбулатория. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | Приобретение | Елизовский муниципальный район, п. Пионерский | Елизовский МР |  |  |  |  | 35 | посещений в смену | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2023-07-31 | Х | 2023-11-30 | Х | 2023-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2023-06-21
8 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Березняки, Елизовский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство | Елизовский муниципальный район, п. Березняки | Елизовский МР |  |  |  |  | 20 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Краевое государственное казенное учреждение «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-45 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2023-08-01 | Х | 2023-08-01 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28.12.2021 №72-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0838500000521000033 | Х | 2021-12-28 | 2023-08-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-02 | 22.03.2023 22.06.2023 11.10.2023 | https://kamgov.ru/kmr/ossora/news/novyj-feldsersko-akuserskij-punkt-poavitsa-v-poselke-bereznaki-na-kamcatke-53798 |  |  |  | дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) март: 31.03.2022 (документарный); дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) май: 31.05.2022 (выездной)
9 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | п. Новый, Елизовский муниципальный район, Камчатский край, Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство | Елизовский муниципальный район, п. Новый | Елизовский МР |  |  |  |  | 20 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Краевое государственное казенное учреждение «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2023-06-30 | Х | 2023-06-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 22.03.2022 № 4-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0838500000522000002 | Х | 2022-03-22 | 2023-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-08-03 | 20.06.2023 27.07.2023 11.10.2023 | https://zaksobr.kamchatka.ru/events/announces/6888 |  |  |  | дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) май: 31.05.2022 (выездной); дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) август: 26.08.2022 (выездной)
10 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | Строительство | Карагинский муниципальный район, п. Оссора | Карагинский МР | Чернышева Ольга Альбертовна | 89140228325 |  |  | 100 | посещений в смену | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | 2022-04-18 | Х | 2023-12-04 | Х | 2023-12-04 | в наличии | № 25/22-ГК от 18.04.2022 | Х | Х | 2022-07-17 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 25/22-ГК от 18.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000003 | Х | 2022-04-18 | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | Строительство | Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | Пенжинский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | Х | 2022-07-12 | 2023-12-04 | Х | 2023-12-04 | в наличии | 43/22-ГК от 12.07.2022 | Х | 2022-07-12 | в течение 90 календарных дней с даты заключения Контракта | Х | Х | Х | Х | 2023-03-17 | Х | Х | Х | 43/22-ГК от 12.07.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410113877122000013 | Х | с даты получения положительного заключения государственной экспертизы | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2023-09-27
12 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | Строительство | Пенжинский муниципальный район,с. Слаутное | Пенжинский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | Х | 2022-05-20 | 2023-12-04 | Х | 2023-12-04 | в наличии | 30/22-ГК от 20.05.2022 | Х | 2022-05-20 | в течение 90 календарных дней с даты заключения Контракта | Х | Х | Х | Х | 2022-12-28 | Х | Х | Х | 30/22-ГК от 20.05.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000006 | Х | с даты получения положительного заключения государственной экспертизы | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 28.07.2023 27.09.2023
13 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ КК "Олюторская районная больница" | капитальный ремонт зданий | с. Тиличики, ул. Центральная, д. 22 | Олюторский МР | [6 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края | ГБУЗ КК "Олюторская районная больница" | Главный врач Филиппова Лариса Владимировна | Тел. 8(41544) 52473 | 1 квартал 2023 | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0338300036822000050_250860 от 19.01.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300036822000050&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on | Х | с даты заключения контракта (19.01.2023) | 2023-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
14 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ Камчатского края "Мильковская районная больница" | капитальный ремонт зданий | с. Мильково, ул. Советская, д. 26 | Мильковский МР | [6 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края | ГБУЗ Камчатского края "Мильковская районная больница" | Главный врач Булгаков Илья Сергеевич (2-14-58) +7 914 786-72-21 | Тел./факс 8(41533)2-22-75; 8-(415-33)-2-23-82 | 1 квартал 2023 | Х | Х | Х | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1) 03383000319230000010001 от 06.03.2023 2) № 1-П/2023 от 24.03.2023 3) № 2-П/2023 от 29.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600242123000017 | Х | 1) в течение трех календарных дней со дня заключения контракта; 2) 27.03.2023; 3) 30.03.2023 | 1) 30 календарных дней с даты заключения контракта (включительно); 2) 25.04.2023; 3) 29.04.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2023-07-14 | https://drive.google.com/drive/folders/1w4tziTB9boqsM8-cfJUB0ubvgpefvxqk?usp=sharing |  | 1 контракт заключен 17.05.2022 №03383000319220000030001 - 30.07.2022 работы приняты по акту, произведена оплата. 2 контракт заключен 20.06.2022 №03383000319220000050001 - работы по капитальному ремонту помещений. Работы завершены идет устранение недостатков, повторная приемка назначена на 15.09.2022
15 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Врачебная амбулатория с. Паратунка | капитальный ремонт зданий | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 34 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края | ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» |  |  | 1 квартал 2023 | 2023-05-19 | 2023-08-17 | Х | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 106 от 19.05.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300047923000134&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS | Х | с момента заключения контракта | 90 календарных дней (17.08.2023) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2023-09-27
16 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница» | капитальный ремонт зданий | с. Усть-Большерецк, ул. Космонавтов, д. 15 | Усть-Больщерецкий МР | [6 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края | ГБУЗ КК «Усть-Большерецкая районная больница» |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
17 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Корякская окружная больница" | капитальный ремонт зданий | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 12 | Тигильский МР | [6 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Корякская окружная больница" |  |  | 1 квартал 2023 | 1 квартал 2023 | 2023-08-31 | Х | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0338200007622000117 от 23.01.2023; 0338200007622000103 от 23.12.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820000068323000009 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2820000068322000128 | Х | с момента заключения контракта | 31.08.2023; в течение 210 календарных дней | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2023-09-06
18 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Вилючинская городская больница" | капитальный ремонт зданий | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1а | Вилючинский ГО | [6 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Вилючинская городская больница" |  |  | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2023-09-19 | Х | Х | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300003323000048 от 21.04.2023; № 0338300003323000049 от 21.04.2023; № 0338300003323000075 от 15.05.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410200318123000058; https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410200318123000059; https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410200318123000088 | Х | со следующего дня заключения контракта | 150 календарных дней со следующего дня заключения контракта (19.09.2023); 120 календарных дней со следующего дня заключения контракта - 12.09.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 20.09.2023 19.10.2023
19 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница" | Строительство | Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск | Усть-Камчатский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ ЕДС "Камчатская краевая больница" |  |  | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2023-12-11 | Х | 2023-12-11 | Х | 15-ГК от 05.10.2022 | Х | 2022-10-05 | 2023-02-10 | 2023-07-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15-ГК от 05.10.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410119296222000006 | Х | с даты получения положительного заключентя гос.экспертизы | 2023-12-11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
20 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | Строительство | Олюторский МР, с. Ачайваям | Олюторский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" |  |  | Х | 2022-12-30 | 2025-12-04 | Х | 2025-12-04 | Х | 92/2022-ГК от 30.12.2022 | Х | 2022-12-30 | 90 календарных дней с даты заклбчения контракта | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 92/2022-ГК от 30.12.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000026 | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
21 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Никольская районная больница | Строительство | Алеутский МР, с. Никольское | Алеутский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2025-02-01 | Х | 2025-12-31 | Х | 2025-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
22 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, с. Николаевка. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | Приобретение и монтаж модульной конструкции | Камчатский край, Елизовский муниципальный район | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края |  |  |  | 2023-04-01 | Х | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 115 от 28.06.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0338300047923000141# | Х | с даты заключения контракта (28.06.2023) | 2023-11-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2023-09-27
23 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница" | Строительство | Усть-Больщерецкий МР, п. Озерновский | Усть-Больщерецкий МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | 2021-12-01 | 2022-12-23 | 2025-12-01 | Х | 2025-12-01 | Х | 87/22-ГК от 23.12.2022 | Х | 2022-12-23 | в течение 120 кал.дней с даты заключения контракта | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 87/22-ГК от 23.12.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000025 | Х | с даты получения положительного заключения гос. экспертизы | 2025-12-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
24 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | Строительство | Пенжинский МР, с. Манилы | Пенженский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-46 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2024-12-02 | Х | 2024-12-02 | Х | 67/22-ГК от 11.10.2022 | Х | 2022-10-11 | в течение 90 кал.дней с даты заключения контракта | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 67/22-ГК от 11.10.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410113877122000018 | Х | с даты получения положительного заклюяения гос.экспертизы | 2024-12-02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
25 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Отделение общей врачебной практиуи (семейной медицины). Камчатский край, Олюторский муниципальный район, с. Пахачи | Строительство | Олюторский МР, с. Пахачи | Олюторский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-10-01 | Х | 2024-11-30 | Х | 2024-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
26 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Соболевская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница" | Строительство | Соболевский МР, с. Соболево | Соболевский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2022-12-01 | Х | 2025-11-30 | Х | 2025-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
27 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Фельдшерско-акушерский пункт. Тигильский муниципальный район, с. Ковран. | Строительство | Тигильский МР, с. Ковран | Тигильский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края |  |  |  | 2023-10-01 | Х | 2025-11-30 | Х | 2025-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
28 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Камчатский край)" | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница" | капитальный ремонт зданий | Соболевский МР, с. Соболево | Соболевский МР | [6 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница" |  |  | 3 квартал 2023 |  | 2023-08-14 |  |  | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0338300036223000030 от 30.06.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338300036223000030 | Х | в течение 1 (одного) дня с момента заключения настоящего Контракта | в течение 45 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта

## НАЦ ЦЕЛЬ (2)
Национальная цель: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ
| Национальный проект | Федеральный проект | Региональный проект | Наименование объекта | Вид работ | Расположение объекта | МР | Единая Россия |  | Народный ревизор |  | Мощность и характеристики объекта |  | ГРБС | Участник РП от Заказчика( ответственный исполнитель по объекту) |  |  | Дата начала реализации |  | Дата окончания реализации |  |  | Наличие земельного участка | I. Проектно-сметная документация |  |  |  |  | II. Государственная экспертиза проекта |  |  |  |  | Разрешение на проведение работ |  | III. Строительно-монтажные и иные работы | [5 empty] | IV. Итоговая проверка госстройнадзора |  | VI. Ввод в эксплуатацию |  |  | VII.Дата получения лицензии, иных документов, разрещающий эксплуатацию объекта | дата полученных сведений/выезда | Выезд | ссылка на фото | Брендирование | Ответственный по брендированию | Камчатка в порядке | График контрольных мероприятий в рамках мониторинга реализации региональных проектов
[12 empty] | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | наименование | ФИО, должность | Контактные данные | План | Факт | План | Факт | Прогноз |  | Конкурентные процедуры на ПСД |  | Проектные работы |  |  | Конкурентные процедуры на экспертизу |  | Экспертные работы |  |  |  |  | Конкурентные процедуры |  |  | Проведение работ |  |  | Дата начала проверки | Дата завершения проверки | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с государственным контрактом) | Фактическая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с актом ввода в эксплуатацию) | По поручению Голиковой Т.А. | [7 empty] | дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной)
[8 empty] | ФИО | Контактные данные | ФИО | Контактные данные | [12 empty] | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата получения заключения с замечаниями и ответа на них | Дата получения положительного заключения | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | Наименование документа и дата выдачи | Прогнозная дата заключения контракта | дата заключения контракта | Ссылка на контракт | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | [12 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ОБРАЗОВАНИЕ | Современная школа | Современная школа (Камчатский край) | Здание. Учебный корпус МБОУ "Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске - Камчатском | Строительство | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского | ПКГО |  |  |  |  | 500 | мест | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-39 | 2022-01-01 | Х | 2024-12-31 | Х | 2024-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 51/22-ГК от 02.08.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000017 | Х | Х | 2024-12-20 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 07.06.2023 29.06.2023 06.10.2023
2 | ОБРАЗОВАНИЕ | Современная школа | Современная школа (Камчатский край) | Средняя общеобразовательная школа в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района | Строительство | Усть-Большерецкий район, с. Кавалерское | Усть-Большерецкий МР | Видяев Сергей Александрович | 89140244668 |  |  | 90 | мест | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" | Заместитель начальника КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края" Еремчук Кирилл Александрович | 8-4152-46-80-40 | 2022-01-02 | Х | 2023-01-01 | Х | 2023-01-01 | в наличии | 20.07.2021 г. №56/21-ГК | Х | 2021-07-20 | 2021-10-20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20.07.2021 г. №56/21-ГК | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410113877121000007 | Х | Х | 2023-12-04 | Х | Х | Х | Х | Х | 2023-09-01 | Х | 2022-11-03 | 2023-06-22 | https://drive.google.com/drive/folders/1PwS_rkXTcB6hcD1QRGrtKDz4hNZihVCc?usp=sharing |  |  |  | дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) июнь: 06.06.2022 (документарный); дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) август: 12.08.2022 (выездной); дата начала и завершения контрольного мероприятия (тип контроля - документарный, выездной) октябрь: 10.10.2022 (выездной)
3 | ОБРАЗОВАНИЕ | Успех каждого ребенка | Успех каждого ребенка (Камчатский край) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская начальная школа №5» | Ремонт спортивного зала Создание и развитие школьного спортивного клуба | г. Елизово, ул. Попова, д. 24 | Елизово | [6 empty] | Министрество образования Камчатского края | Администрация Елизовского ГП | Заместитель начальника Управления образования – начальник отдела экономики и финансового обеспечения Администрации Елизовского муниципального района, Птицына Е.В. | 8 984 163 74 80 | 3 квартал 2023 | 2023-04-10 | 2023-09-19 | Х | 2023-09-19 | в наличии | [12 empty] | 1) № ЭА40-23 от 10.04.2023; 2) № 14 от ; 3) № 15 от ; 4) № 27 от 31.05.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410501547423000007 | Х | 1) 10.04.2023; 2) 15.02.2023; 3) 01.07.2023; 4) 15.06.2023 | 1) 19.09.2023; 2) 25.08.2023; 3) 28.08.2023; 4) 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 2023-09-27
4 | ОБРАЗОВАНИЕ | Успех каждого ребенка | Успех каждого ребенка (Камчатский край) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа Вулканного городского поселения» | Ремонт спортивного зала Создание и развитие школьного спортивного клуба | п. Вулканный, ул. Центральная, д. 35 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство образования Камчатского края | Администрация Елизовского МР | Заместитель начальника Управления образования – начальник отдела экономики и финансового обеспечения Администрации Елизовского муниципального района, Птицына Е.В. | 8 984 163 74 80 | 3 квартал 2023 | 2023-03-06 | 2023-08-10 | Х | 2023-08-10 | в наличии | [12 empty] | 1) № Р-1 от 06.03.2023; 2) № Р-2 от 16.05.2023; 3) № А150223-1С от 15.02.2023; 4) № П5-14 от 31.05.2023 5) № б/н от 25.04.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502444723000007&contractInfoId=80496251; https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=01383000001230000930001 | Х | 1,2,4,5) 01.07.2023; 3) 15.02.2023 | 1,2,4,5) 10.08.2023; 3) 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 2023-09-27
5 | ОБРАЗОВАНИЕ | Успех каждого ребенка | Успех каждого ребенка (Камчатский край) | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа № 45» | Ремонт спортивного зала Создание и развитие школьного спортивного клуба | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная, д. 11 | ПКГО | [6 empty] | Министерство образования Камчатского края | Администраций ПКГО | Заместитель начальника отдела контроля, ревизий и мониторинга Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Лихтаревская Елена Геннадьевна | тел.8(4152) 303-100 (доб.1624), адрес электронной почты ELihtarevskaya@pkgo.ru | 2 квартал 2023 | 23.03.2023 | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | в наличии | [12 empty] | 1) № ПЗ-33 от 23.03.2023; 2) № 22КА0223 от 27.02.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=15699449 | Х | 1) 23.03.2023 2) 27.02.2023 | 1) 28.07.2023; 2) 13.05.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х
6 | ОБРАЗОВАНИЕ | Успех каждого ребенка | Успех каждого ребенка (Камчатский край) | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа № 28» | Ремонт спортивного зала Создание и развитие школьного спортивного клуба | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 8 | ПКГО | [6 empty] | Министерство образования Камчатского края | Администраций ПКГО | Заместитель начальника отдела контроля, ревизий и мониторинга Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Лихтаревская Елена Геннадьевна | тел.8(4152) 303-100 (доб.1624), адрес электронной почты ELihtarevskaya@pkgo.ru | 3 квартал 2023 | 2023-06-01 | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | в наличии | [12 empty] | 1) № ПЗ-31; 2) № ПЗ-32 | https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=15859510 https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=15859433 | Х | 2023-03-23 | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 28.11.2023
7 | ОБРАЗОВАНИЕ | Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России") | Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России") | Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий дом культуры и творчества молодежи «Юность» по адресу: г. Елизово, ул. Ленина д.16» | на выполнение работ по проектированию и реконструкции здания | г. Елизово, ул. Ленина д.16 | Елизово | [6 empty] | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края |  | Ариарти В.И., начальник Управления по делам молодежи, | тел. 204-267, podlesnayavi@kamgov.ru | [5 empty] | в наличии | муниципальный контракт №0138300000123000009 от 28.02.2023 | Х | с даты заключения контракта | 2023-03-31 | Х | Х | Х | Х | Х | 2023-07-17 | Х | Х | муниципальный контракт №0138300000123000009 от 28.02.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410504438723000008&contractInfoId=81285912 |  | с даты получения положительной госэкспертизы | 2023-12-12 | [8 empty] | 29.11.2023
8 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МАУДО "Детская художественная школа" | Капитальный ремонт | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 7а | ПКГО | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа |  |  | 2023-03-20 | Х |  |  |  | в наличии | [12 empty] | № 2-ДХШ от 17.03.2023 (фасад) |  |  | 2023-03-17 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | [6 empty] | 2023-05-10 | 11.07.2023 24.08.2023
9 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МАУДО "Детская музыкальная школа № 6" | Капитальный ремонт | г. Петропавловск-Камчатский, ул.Карла Маркса, д. 27 | ПКГО | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа |  |  | 2023-03-20 | Х |  |  |  | в наличии | [12 empty] | № 2П/2023 от 22.03.2023 (акт.зал) № 3П/2023 от 22.03.2023 (фойе) |  |  | 2023-06-01 | 2023-08-20 | [8 empty] | 2023-07-13
10 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МБУДО «Детская школа искусств п. Вулканный» | Капитальный ремонт | п. Вулканный, ул. Центральная, д. 6 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района |  |  | 2023-03-01 | Х | 2023-06-30 | Х | 2023-06-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000122000356 от 12.01.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502527123000002 | Х | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2023-07-19
11 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МБУДО «Раздольненская детская музыкальная школа» | Капитальный ремонт | п. Раздольный, ул Ролдугина, д. 17 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района |  |  | 2023-06-01 | Х | 2023-07-31 | Х | 2023-07-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000122000351 от 11.01.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502591623000001 | Х | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2023-07-20
12 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МБУДО «Корякская детская музыкальная школа» | Капитальный ремонт | п. Коряки, ул. Вилкова, д. 1/1 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района |  |  | 2023-06-01 | Х | 2023-06-30 | Х | 2023-06-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000122000339 от 09.01.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502419723000001 | Х | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2023-07-20
13 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МБУК "Елизовский районный краеведческий музей" | Капитальный ремонт | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 13 | Елизово | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Х | 2023-04-30 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ЭА365-22 от 10.01.2023 (вентиляция) № 10 от 22.02.2023 (охр.сигнализация) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502823323000001 | Х | 01.02.2023 15.05.2023 | 30.04.2023. 17.06.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2023-06-27
14 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУК "Сельский дом культуры с. Анавгай" | Капитальный ремонт | с. Анавгай, ул. Советская, д. 4 | Быстринский МР | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | МКУК "Сельский дом культуры с. Анавгай" | Сорокина Анастасия Апельковна директор МБУК СДК | тел 8-415-42-23-2-04, E-MAIL: sdk-anavgay@yandex.ru | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  |  |  | в наличии | [12 empty] | № 0338300039923000001 (зрит.зал) | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=03383000399230000010001# |  | 2023-04-01 | 2023-10-01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
15 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУК "Сельский дом культуры Апачинского сельского поселения" | Капитальный ремонт | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 16 | Усть-Большерецкий МР | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | МКУК "Сельский дом культуры Апачинского сельского поселения" | Набокина Юлия Сергеевна, Директор МКУК СДК Апачинского сельского поселения | 8 984 162 72 84, sdkapacha@yandex.ru | 2023-03-01 | Х |  |  |  | в наличии | [12 empty] | № 1 от 23.03.2023 (электроснабжение) № 2 от 15.06.2023 (капитальному ремонту системы отопления второго и первого этажа (вестибюль, концертный зал) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410800672823000001 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410800672823000002 |  | 01.04.2023 15.06.2023 | 30.08.2023 30.08.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
16 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МБУК "Сельский дом культуры с. Эссо" | Капитальный ремонт | с. Эссо, ул. Южная, д. 3 | Быстринский МР | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Быстринского муниципального района |  |  | 2023-03-01 | Х |  |  |  | в наличии | [12 empty] | № 0338300017523000001 от 02.03.2023 (фасад) №0338300017523000002 от 02.03.2023 (зрит.зал) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410400290923000002 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410400290923000001 |  | 01.06.2023 01.04.2023 | 30.09.2023 31.07.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 02.08.2023 15.09.2023
17 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МБУК "Дом культуры "Галактика" | Капитальный ремонт | п. Вулканный, ул. Центральная, д. 27 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского муниципального района |  |  | 2023-05-10 | Х | 2023-08-31 | Х | 2023-08-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000122000350 от 17.01.2023 (фасад) № 0138300000123000105 от 11.06.2023 (крыша) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410503298423000002 https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000123000105# | Х | 10.05.2023 11.06.2023 | 31.08.2023 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2023-09-27
18 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУК МБУ "Мильковский дом культуры и досуга" | Капитальный ремонт | с. Мильково. Ул. Ленинская, д. 14 | Мильковский МР | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Мильковского СП | Бойко Вадим Владимирович- заместитель директора МБУ "МДКД" | 8 (415) 33 2-16-14 to_klub@bk.ru | 2023-03-01 | Х |  |  |  | в наличии | [12 empty] | 1) 0138300007223000020 от 31.03.2023 (фасад) 2) 0138300007223000021 от 31.03.2023 (кровля) 3) № 0138300007223000041 от 05.06.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600029423000007 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410600029423000008 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=+0138300007223000041&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false |  | 1,2) 10.04.2023; 3) 05.06.2023 | 1,2,3) 31.08.2023 | [8 empty] | 14.07.2023 21.08.2023
19 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУК "Сельский дом культуры п. Сокочи" | Капитальный ремонт | п. Сокочи, ул. Лесная, д. 1 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского МР | Директор МКУК СДК п.Сокоч Садехова Е.В. | 8-924-696-35-12 | 2023-03-01 | Х |  |  |  | в наличии | [12 empty] | № 0838300001723000001 от 06.03.2023 (сцена и напольное покрытие); № 0838300001723000003 от 16.05.2023 (капитальный ремонт помещений) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502674023000001 |  | 1) 06.03.2023 2) 16.05.2023 | 1,2) 15.08.2023
20 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУК "Сельский дом культуры с. Николаевка" | Капитальный ремонт | с. Николаевка, ул. Елизовская, д. 12 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского МР | Ревенок Надежда Николаевна, директор | 89098340541;nik_sp2012@mail.ru | 2023-03-01 | Х |  |  |  | в наличии | [12 empty] | № 1 от 13.03.2023 №1 от 07.03.2023 №2 от 07.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410502688523000004 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410502691023000005 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502691023000004 |  | 01.04.2023 01.05.2023 | 31.07.2023 31.05.2023 | [8 empty] | 2023-07-19
21 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУУ "Сельский дом культуры с. Сосновка" | Капитальный ремонт | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 1 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | Администрация Елизовского МР | Гречишникова Елена Александровна директор | 89140234015; sdk-sosnovka@mail.ru | 2023-03-01 | Х |  |  |  | в наличии | [12 empty] | № 1 от 07.03.2023 (внутр.помещения) № 2 от 07.03.2023 (отопление) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502691023000005&contractInfoId=80628308 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410502691023000004 |  | 01.05.2023 01.05.2023 18.05.2023 15.05.2023 | 31.07.2023 31.05.2023 30.06.2023 15.06.2023 | [8 empty] | 2023-07-19
22 | КУЛЬТУРА | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край) | МКУ ЦДиК Ключевского сельского поселения | Капитальный ремонт |  | Усть-Камчатский МР | [6 empty] | Министерство культуры Камчатского края | Ключевское сельское поселение | [7 empty] | в наличии | [12 empty] | № 0138300003123000008 от 13.06.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300003123000008 |  | 2023-06-13 | 2023-08-25 | [8 empty] | 18.07.2023 07.08.2023

## НАЦ ЦЕЛЬ (3)
Национальная цель: КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ
| Национальный проект | Федеральный проект | Региональный проект | Наименование объекта | Вид работ | Расположение объекта | МР | Единая Россия |  | Народный эксперт |  | Мощность и характеристики объекта |  | ГРБС | Участник РП от Заказчика( ответственный исполнитель по объекту) |  |  | Дата начала реализации |  | Дата окончания реализации |  |  | Наличие земельного участка | I. Проектно-сметная документация |  |  |  |  | II. Государственная экспертиза проекта |  |  |  |  | Разрешение на проведение работ |  | III. Строительно-монтажные и иные работы | [5 empty] | IV. Итоговая проверка госстройнадзора |  | VI. Ввод в эксплуатацию |  | VII.Дата получения лицензии, иных документов, разрещающий эксплуатацию объекта | дата полученных сведений/выезда | Выезд | ссылка на фото | Брендирование | Ответственный по брендированию | Камчатка в порядке | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ассигнования, тыс. рублей | Касса, тыс. рублей | Кассовое исполнение, %
[12 empty] | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | наименование | ФИО, должность | Контактные данные | План | Факт | План | Факт | Прогноз |  | Конкурcные процедуры на ПСД |  | Проектные работы |  |  | Конкурcные процедуры на экспертизу |  | Экспертные работы |  |  | Наименование документа и дата выдачи | Прогнозная дата заключения контракта | Конкурcные процедуры |  |  | Проведение работ |  |  | Дата начала проверки | Дата завершения проверки | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с государственным контрактом) | Фактическая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с актом ввода в эксплуатацию)
[8 empty] | ФИО | Контактные данные | ФИО | Контактные данные | [12 empty] | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата получения заключения с замечаниями и ответа на них | Дата получения положительного заключения | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков |  |  | реквизиты контракта | Ссылка на контракт | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков
1 | Жилье и городская среда | Чистая вода | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района Камчатского края | Строительство | Камчатский край с. Лесная Тигильского района | Тигильский МР | Сиверина Евгения Алексеевна | 89619694695 | Назарова Полина Александровна | 89098821386 | 100 | м. куб/сутки | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрация сельсгого поселения "Село Лесная" | Заместитель Министра - начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Агарков Александр Владимирович | 8-4152-42-05-35 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2022-12-31 | Х | 2022-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | №15/05-2023 от 15.05.2023 |  | Х | 2019-07-17 | 2022-10-01 | Х | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Х | Х | 2022-09-09 |  | https://drive.google.com/drive/folders/13tWOPRJo3EMi30WI3DgyoJk_kHevBuGf?usp=sharing |  |  |  | май: 2022-05-16
2 | Жилье и городская среда | Чистая вода | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Водовод с водозабором в с. Тигиль | Строительство | Камчатский край с. Тигиль, Тигильского района | Тигильский МР | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | [5 empty] | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  | Замятин Александр Вячеславович - консультант отдела инвестиций и ценообразования в строительстве, | т. 26-26-29 эл.почта: ZamyatinAV@kamgov.ru | [18 empty] | 03.04.2023 заключен государственный контракт на СМР с ФГПУ "Морская спасательная служба" |  |  |  | 2024-11-01 | [7 empty] | 2023-08-04
3 | Жилье и городская среда | Чистая вода | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 5 | Реконструкция | Камчатский край п. Ключи Усть-Камчатского района | Усть-Камчатский МР |  |  |  |  | 28575 | метр | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения | Заместитель Министра - начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Агарков Александр Владимирович | 8-4152-42-05-36 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2023-10-31 | Х | 2023-10-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28.07.2022 № 1 //F52000106921PZ70003830017 № 0538600001022000009 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410900559722000004 | Х | Х | 2023-10-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03 | 06.07.2023 15.09.2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1hzLPo3d2dpZmj-CV8OCSBLl5FXW6UkBI?usp=sharing
4 | Жилье и городская среда | Чистая вода | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 6 | Реконструкция | Камчатский край п. Ключи Усть-Камчатского района | Усть-Камчатский МР | [6 empty] | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения | Заместитель Министра - начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Агарков Александр Владимирович | 8-4152-42-05-36 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2023-10-31 | Х | 2023-10-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28.07.2022 №2 // F52000206921PZ70003830027 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410900559722000005 | Х | Х | 2023-10-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Жилье и городская среда | Чистая вода | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 7 | Реконструкция | Камчатский край п. Ключи Усть-Камчатского района | Усть-Камчатский МР | [6 empty] | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрация Ключевского сельского поселения | Заместитель Министра - начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Агарков Александр Владимирович | 8-4152-42-05-36 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2023-10-31 | Х | 2023-10-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 28.07.2022 №3_// F52000306921PZ70003830037 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410900559722000006 | Х | Х | 2023-10-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | Жилье и городская среда | Чистая вода | Региональный проект "Чистая вода (Камчатский край)" | Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края | Реконструкция | Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 6 | Палана | Степанов Александр Викторович | 89140289749 |  |  | 7472.8 | метр | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администрации городского округа "поселок Палана" | Глава городского округа "поселок Палана", Щербаков Игорь Олегович Муниципальное унитарное предприятие «Горсети», Аксенов Леонид Леонидович | 8-415-433-21-00, adm@palana.org 8-415-433-10-06, 8 -415-433-10-04, gorsetipal@rambler.ru | 2021 | 2021-04-07 | 2023 | Х | 2023-12-31 | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 2021-04-07 | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03 |  | https://drive.google.com/drive/folders/15hak62AC2GJONqVU7a23f6ih9PpKpFKv?usp=sharing | [15 empty] | 56182.7 | 7299.741 | 12.99%
7 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство территории «Городской парк отдыха у р. Половинка в Елизовском городском поселении Камчатского края" (проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) | Благоустройство общественные территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г.Елизово, р. Половинка | Елизово |  |  | Антонов Илья | 8-962-281-30-00 | 26497 | кв.м | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | X | X | X | X | X | в наличии | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300002122000018 от 26.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300002122000018 | 2022-05-04 | 2022-04-26 | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-11-03 | 10.07.2023 16.10.2023 по завершению работ | https://drive.google.com/drive/folders/1C6Sh1U0C4fBrAsIp0RQ_2uLNUAr65cKC?usp=sharing | размещен паспорт объекта без обозначений нац.проектов |  |  | май: 04.05.2022 (документарный); июль: 29.07.2022 (выездной); октябрь: 21.10.2022 (выездной) | 144191.751 | 0 | 0% | 2023-07-05
8 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатского «Благоустройство набережной озерновской косы» | Благоустройство общественные территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г. Петропавловск-Камчатский | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация ПКГО |  |  | 2023-06-01 | [7 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | [40 empty] | -
9 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Вилючинска «Авачинский парк у пирса» | Благоустройство общественные территории (проекты победителей Всероссийского конкурса) | г. Вилючинск | Вилючинский ГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация ВГО |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | №04-2023 от 31.03.2023 | https://disk.yandex.ru/d/0VynSx5nfO7FnA | с момента заключения контракта | 29.05.2023 (ПСД) | [28 empty] | -
10 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, 39 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Маршала Блюхера, 39 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-016157 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
11 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 15 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 15 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026196 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
12 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 17 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, 17 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026196 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
13 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, 16 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, 16 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026196 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
14 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, 32 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, 32 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
15 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 51 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 51 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
16 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, 12 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, 12 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026210 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
17 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, 13 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, 13 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026210 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
18 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 33 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 33 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
19 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 43 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 43 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
20 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 10 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 10 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
21 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 6 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 6 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
22 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 41/1 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 41/1 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
23 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 55 | Благоустройство дворовых территорий | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, 55 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Соглашение о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии юридическому лицу № 10-2023-026199 от 30.03.2023 |  |  |  | 2023-10-08 | [27 empty] | 2023-08-01
24 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, сквер возле памятника им. В.И. Ленина по ул. Сахалинской | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, сквер возле памятника им. В.И. Ленина по ул. Сахалинской | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" | Абрамова А.Л. экономист финансового отдела МКУ "Служба благоустройства" | контактный телефон: 467-859. | 2023-06-01 | [17 empty] | № 0138300000422000664_0001/164-НП/22мк от 19.09.2022 (ПСД) № 0138300000423000142_0001/65-НП/23мк от 28.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111848622000158&contractInfoId=75562457 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111848623000048 |  | 01.10.2022 31.03.2023 | 01.12.2022 31.08.2023 | [7 empty] | 11.07.2023 24.08.2023 по завершению работ | [19 empty] | 2023-07-01
25 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, смотровая площадка по ул. Высотной | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, смотровая площадка по ул. Высотной | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" | Абрамова А.Л. экономист финансового отдела МКУ "Служба благоустройства" 41-13-62, тех.отдел Службы благ-ва | контактный телефон: 467-859. | 2023-06-01 | [17 empty] | № 0138300000422000659_0001/163-НП/22мк от 19.09.2022 (ПСД) 64-НП/23МК от 28.03.2023 (2334101118486410101001001420014399244) | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111848622000159&contractInfoId=75562430 |  | 01.10.2022 28.03.2023 | 01.12.2022 31.08.2023 | [7 empty] | 13.07.2023 29.08.2023 по завершению работ | [19 empty] | 2023-07-01
26 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, сквер по пр. Победы 1 (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, сквер по пр. Победы 1 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" | Абрамова А.Л. экономист финансового отдела МКУ "Служба благоустройства" | контактный телефон: 467-859. | 2023-06-01 | [17 empty] | КОНТРАКТ № 82-НП/23х от 01.03.2023 |  |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | [27 empty] | документарный контроль июль 2023
27 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, экопарк на ул. Вольского 22 (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, экопарк на ул. Вольского 22 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" | Абрамова А.Л. экономист финансового отдела МКУ "Служба благоустройства" | контактный телефон: 467-859. | 2023-06-01 | [17 empty] | КОНТРАКТ № 79-НП/23х от 01.03.2023 |  |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | [27 empty] | документарный контроль июль 2023
28 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, территория зеленой зоны пр. Циолковского 30 (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий | г. Петропавловск-Камчатский, территория зеленой зоны пр. Циолковского 30 | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" | Абрамова А.Л. экономист финансового отдела МКУ "Служба благоустройства" | контактный телефон: 467-859. | 2023-06-01 | [17 empty] | КОНТРАКТ № 80-НП/23х от 01.03.2023 |  |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | [27 empty] | документарный контроль июль 2023
29 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской (цифровизация) | Благоустройство общественных территорий. (установка видео камеры) | г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской | ПКГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" | Абрамова А.Л. экономист финансового отдела МКУ "Служба благоустройства" | контактный телефон: 467-859. | 2023-06-01 | [17 empty] | КОНТРАКТ № 81-НП/23х от 01.03.2023 |  |  | 2023-05-01 | 2023-09-01 | [27 empty] | документарный контроль июль 2023
30 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Елизово ул. Завойко, 19 | Благоустройство дворовых территорий | г. Елизово ул. Завойко, 19 | Елизово | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | тел. 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор №6 от 24.03.2023 |  |  | со дня подписания договора | 2023-08-30 | [7 empty] | 2023-08-23 | [19 empty] | 2023-08-01
31 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Елизово, сквер ул. Ленина 33, 37 | Благоустройство общественных территорий | г. Елизово, сквер ул. Ленина 33, 37 | Елизово | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | тел. 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор №14 от 22.03.2023 |  |  | со дня подписания договора | 2023-08-31 | [7 empty] | 2023-08-23 | [19 empty] | 2023-07-01
32 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Елизово межквартальный проезд от пер. Тимирязевский д.7 до пер. Радужный д.6 | Благоустройство общественных территорий | г. Елизово, сквер ул. Ленина 34, 36 | Елизово | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | тел. 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | №0138300002123000016 от 27.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410503152523000010&contractInfoId=81077031 |  | со дня подписания договора | 2023-09-01 | [7 empty] | 2023-08-23 | [19 empty] | 2023-07-01
33 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Елизово, сквер «Тимирязевский» | Благоустройство общественных территорий | г. Елизово, сквер ул. Ленина 34, 36 | Елизово | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | тел. 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор № 12 от 23.03.2023 |  |  | со дня подписания договора | 2023-08-31 | [7 empty] | 2023-08-23 | [19 empty] | 2023-07-01
34 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Елизово, сквер ул. Ленина 34, 36 | Благоустройство общественных территорий | г. Елизово, сквер ул. Ленина 34, 36 | Елизово | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | Титова Татьяна Сергеевна, заместитель руководителя-начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения | тел. 8-914-789-5860, egp@admeliovo.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор №15 от 22.03.2023 |  |  | со дня подписания договора | 2023-08-31 | [7 empty] | 2023-08-23 | [19 empty] | 2023-07-01
35 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Вилючинск, площадь героев-подводников в жилом районе «Рыбачий» (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск, площадь героев-подводников в жилом районе «Рыбачий» | Вилючинский ГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | "МКУ Благоустройство Вилючинска" | Багаева Ирина Алексеевна Директор "МКУ Благоустройство Вилючинска" | 841535 40010 доб. 122 mbuvilblago@bk.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | № 0338300052123000011 от 26.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300052123000011&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS |  | 2023-05-25 | 2023-07-15 | [7 empty] | 2023-08-02 | [19 empty] | работы завершены
36 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Вилючинск, благоустройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе «Приморский» (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск, благоустройство детской игровой зоны возле центральной площади в жилом районе «Приморский» | Вилючинский ГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | "МКУ Благоустройство Вилючинска" | Багаева Ирина Алексеевна Директор "МКУ Благоустройство Вилючинска" | 841535 40010 доб. 122, 200 mbuvilblago@bk.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | договор №19/2023 от 31.03.23; договор №20/2023 от 31.03.23; договор №21/2023 от 30.03.23; договор №22/2023 от 31.03.23; договор №23/2023 от 31.03.23; № 0338300052123000012 от 09.04.2023 |  |  | с даты заключения; 15.05.23 | 15.07.23; 30.07.23 | [27 empty] | 2023-08-01 | не дозвонилась
37 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Вилючинск, детская площадка в жилом районе «Рыбачий» по ул. Крашенинникова д.32 | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск, детская площадка в жилом районе «Рыбачий» по ул. Крашенинникова д.32 | Вилючинский ГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | "МКУ Благоустройство Вилючинска" | Багаева Ирина Алексеевна Директор "МКУ Благоустройство Вилючинска" | 841535 40010 доб. 122 mbuvilblago@bk.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | № 10/2023 от 01.03.2023 |  |  | с даты заключения | 2023-07-15 | [7 empty] | 2023-08-02 | [19 empty] | 2023-07-01 | не дозвонилась
38 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | г. Вилючинск, детская площадка по ул. Мира д. 9 | Благоустройство общественных территорий | г. Вилючинск, детская площадка по ул. Мира д. 9 | Вилючинский ГО | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | "МКУ Благоустройство Вилючинска" | Багаева Ирина Алексеевна Директор "МКУ Благоустройство Вилючинска" | 841535 40010 доб. 122 mbuvilblago@bk.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | № 13/2023 от 01.03.2023 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [7 empty] | 2023-08-02 | работы завершены | [18 empty] | работы завершены
39 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Зеленый, ул. Юбилейная, 13 | Благоустройство дворовых территорий | п. Зеленый, ул. Юбилейная, 13 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | ОТДЕЛ ЖКХ администрации Корякского сельского поселения | Листраткин Дмитрий Васильевич, начальник отдела ЖКХ | тел. 8(41531)45206, adm-ksp@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | №0838300001223000002 от 17.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410504257323000003&contractInfoId=81374429 |  | 2023-06-01 | 2023-06-30 | [27 empty] | 2023-07-01
40 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Коряки, аллея ул. Дорожная (озеленение) | Благоустройство общественных территорий | с. Коряки, аллея ул. Дорожная | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | ОТДЕЛ ЖКХ администрации Корякского сельского поселения | Листраткин Дмитрий Васильевич, начальник отдела ЖКХ | тел. 8(41531)45206, adm-ksp@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор №20 от 28.02.2023 |  |  | с момента подписания | 2023-06-20 | [7 empty] | 2023-07-21 | [19 empty] | 2023-07-01
41 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Коряки, парк по ул. Геологов | Благоустройство общественных территорий | с. Коряки, парк по ул. Геологов | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | ОТДЕЛ ЖКХ администрации Корякского сельского поселения | Листраткин Дмитрий Васильевич, начальник отдела ЖКХ | тел. 8(41531)45206, adm-ksp@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор №19/23 от 09.02.2023 |  |  | с момента подписания | 2023-06-15 | [7 empty] | 2023-07-21 | [19 empty] | 2023-07-01
42 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Пионерский, сквер по ул. Виталия Бонивура | Благоустройство общественных территорий | п. Пионерский, сквер по ул. Виталия Бонивура | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Пионерского сельского поселения | Пономаренко Ольга Александровна, земеститель главы администрации ПСП, | тел. 81940237787, 8-415-313-82-37 | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор №03/10-1 от 03.10.22; Договор № 0310-2 от 03.10.22; Договор №03/10-3 от 03.10.22; |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-15 | [7 empty] | 2023-07-21 | [19 empty] | 2023-07-01
43 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Пешеходная дорожка по ул. В. Бонивура | Благоустройство общественных территорий | п. Пионерский, сквер по ул. Виталия Бонивура | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Пионерского сельского поселения | Пономаренко Ольга Александровна, земеститель главы администрации ПСП, | тел. 81940237787, 8-415-313-82-37 | 2023-06-01 |  | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Пионерского сельского поселения | Пономаренко Ольга Александровна, земеститель главы администрации ПСП, | тел. 81940237787, 8-415-313-82-37 | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор №01/02-3 от 20.02.23 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-15 | [27 empty] | 2023-07-01
44 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от пр. Космонавтов до ул. Ленинская с устройством перехода на ул. Школьная | Мильковский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Мильковсого СП | Горин Александр Алексеевич - начальник отдела по строительству и архитектуры Комитета ЖКЖ | 89622913666; sasha-gorin@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | № 0138300007223000013 от 27.03.2023 № 25 от 20.03.2023 (ИКЗ 233410600558141060100100020000000244) |  |  | 2023-05-10 | 2023-08-31 | [7 empty] | 2023-07-14
45 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, пешеходная зона от ул. Советская до ул. Лазо | Мильковский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Мильковсого СП | Горин Александр Алексеевич - начальник отдела по строительству и архитектуры Комитета ЖКЖ | 89622913666; sasha-gorin@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | № 0138300007223000012 от 24.03.2023 |  |  | 2023-05-20 | 2023-07-15 | [7 empty] | 2023-07-14
46 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Мильково, площадь им. Ленина | Благоустройство общественных территорий | с. Мильково, площадь им. Ленина | Мильковский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Мильковсого СП | Иванова Екатерина Юрьевна главный специалист-эксперт отдела по строительству и архитектуры Комитета ЖКЖ | 89622913666; jkh-ammr@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | № 15 от 22.02.2023 (ИКЗ 233410600558141060100100020000000244) поставка |  |  |  | 2023-06-01 | [7 empty] | 2023-07-14
47 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Усть-Камчатск, аллея «Молодежи», ул. 60 лет Октября (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Усть-Камчатск, аллея «Молодежи», ул. 60 лет Октября | Усть-Камчатский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства УКСП" | Пузаков Вячеслав Леонидович-директор | тел.: 8-958-886-5311, эл. почта: sbuk_sp@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор №121 от 30.03.2023; |  |  | 2023-06-01 | 2023-09-29 | [7 empty] | 2023-10-23
48 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Усть-Камчатск, парк отдыха «Юбилейный» (3 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Усть-Камчатск, парк отдыха «Юбилейный» | Усть-Камчатский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | МКУ "Служба благоустройства и дорожного хозяйства УКСП" | Пузаков Вячеслав Леонидович-директор | тел.: 8-958-886-5311, эл. почта: sbuk_sp@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор №119 от 29.03.2023; Договор №118 от 29.03.2023; Договор №120 от 29.03.2023 |  |  | 2023-06-01 | 2023-09-29 | [7 empty] | 2023-10-23
49 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Тигиль, пер. Строительный, 30 | Благоустройство дворовых территорий | с. Тигиль, пер. Строительный, 30 | Тигильский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | отдел благоустройства Управления по выполнению полномочий сельского поселения "село Тигиль" | Дмитрий Викторович Козицын, специалист отдела благоустройства Управления по выполнению полномочий сельского поселения "село Тигиль" | тел. 21-6-17, uprtigblago@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Муниципальный контракт от 10.02.2023 |  |  | с момента подписания | 2023-08-31
50 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Тигиль ул. Соболева | Благоустройство общественных территорий | с. Тигиль ул. Соболева | Тигильский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | отдел благоустройства Управления по выполнению полномочий сельского поселения "село Тигиль" | Дмитрий Викторович Козицын, специалист отдела благоустройства Управления по выполнению полномочий сельского поселения "село Тигиль" | тел. 21-6-17, uprtigblago@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Муниципальный контракт от 14.02.2023 |  |  | с момента подписания | 2023-08-31
51 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Сосновка, ул. Центральная, 14-15 (3 этап) | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 14-15 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрации Николаевского сельского поселения | Вострухин Николай Александрович-заместитель главы администрации НСП | 89841690806, nik_sp2012@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Контракт №18 от 27.03.2023; Контракт №17 от 22.03.2023; Контракт № 19 от 27.03.2023 |  |  | 23.06.2023: 20.06.2023; 01.08.2023 | 28.06.2023; 22.06.2023; 15.08.2023 | [27 empty] | 2023-07-01
52 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Сосновка, ул. Центральная, 14-15 видеонаблюдение | Благоустройство общественных территорий | с. Сосновка, ул. Центральная, 14-15 | Елизовский МР | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | [5 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрации Николаевского сельского поселения | Вострухин Николай Александрович-заместитель главы администрации НСП | 89841690806, nik_sp2012@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Контракт №19 от 27.03.2023; |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-15 | [27 empty] | 2023-08-01
53 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Вулканный, сквер Победы (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Вулканный, сквер Победы | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрации Вулканного ГП | Заместитель главы администрации Вулканного ГП Кулаков Андрей Александрович | 89246956050, akula-vulkan@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор №470 от 31.10.2022 |  |  | с даты заключения договора | 2023-06-30 | [7 empty] | 2023-08-02 | [19 empty] | 2023-07-01
54 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Новый, сквер в районе жилого дома № 19 по ул. Молодежная | Благоустройство общественных территорий | п. Новый, сквер в районе жилого дома № 19 по ул. Молодежная | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Новоавачого поселение | Кальник Екатерина Михайловна - заместитель главы администрации Новоавачинского сельсеого поселения, Викория Станиславовна (на период отпуска) | 84153130116; novoavacha.emr@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Муниципальный контракт 14/23 от 27.03.2023; Муниципальный контракт 13/23 от 27.03.2023 |  |  | 2023-06-01 | 31.07.2023; 27.04.2023 | [27 empty] | 2023-08-01 | должны перезвонить
55 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Новый, площадка по ул. Молодежная | Благоустройство общественных территорий | п. Новый, площадка по ул. Молодежная | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Новоавачого поселение | Кальник Екатерина Михайловна - заместитель главы администрации Новоавачинского сельсеого поселения Викория Станиславовна (на период отпуска) | 84153130116; novoavacha.emr@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Муниципальный контрак 12/23 от 27.03.2023 |  |  |  | 2023-06-30 | [7 empty] | 2023-07-27 | [19 empty] | 2023-07-01 | должны перезвонить
56 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Лесной, детская площадка ул. Чапаева (2 этап) | Благоустройство общественных территорий | п. Лесной, детская площадка ул. Чапаева | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Новолесного поселение | Борисова Евгения Сергеевна | 41531-31-103, borisova.novolec@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Муниципальный контрак от 03.03.2023 |  |  |  | 2023-06-01 | [27 empty] | 2023-07-01
57 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Паратунка, ул. Нагорная | Благоустройство общественных территорий | с. Паратунка, ул. Нагорная | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Паратунсого поселение | Начальник ФЭО администрации, Вострова Марина Минахмедовна | тел 84153133120, код 110, adm_psp@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор №1П от 22.03.2023; Договор №2П от 22.03.2023 |  |  | с даты подписания | 2023-07-01 | [7 empty] | 2023-08-07 | [19 empty] | 2023-07-01
58 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Раздольный, детская площадка по ул. Советская, 8 | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, детская площадка по ул. Советская, 8 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Раздольного сельского поселение | Борисов Валерий Сергеевич Заместитель главы администрации РСП | 84153137366 | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор №1 ФКГС 2023 от 21.03.2023 |  |  | с момента подписания | 2023-07-01 | [7 empty] | 2023-08-01 | [19 empty] | 2023-07-01
59 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Раздольный, детская площадка по ул. Кольцевая, 8 | Благоустройство общественных территорий | п. Раздольный, детская площадка по ул. Кольцевая, 8 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Раздольного сельского поселение | Борисов Валерий Сергеевич Заместитель главы администрации РСП | 84153137366 | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор №2 ФКГС 2023 от 21.03.2023 |  |  | с момента подписания | 2023-07-01 | [7 empty] | 2023-08-01 | [19 empty] | 2023-07-01
60 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Ключи, ул. Кирова 124 (Автостанция) | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, ул. Кирова 124 | Усть-Камчатский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Ключевского поселение | Абрамова Евгения Ивановна - начальник отдела ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | тел. 8(41534)21-6-82 | 2023-06-01 | [17 empty] | № 5 от 28.02.2023 (ИКЗ 2334109004466410901001000100000000000) БЛАГОУСТР |  |  | 2023-02-28 | 2023-06-15 | [7 empty] | 2023-07-31
61 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | п. Ключи, площадь ЦДиК | Благоустройство общественных территорий | п. Ключи, площадь ЦДиК | Усть-Камчатский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Ключевского поселение | Абрамова Евгения Ивановна - начальник отдела ТЭК, архитектуры, строительства и ЖКХ | тел. 8(41534)21-6-82 | 2023-06-01 | [17 empty] | № 6 от 01.03.2023 (ИКЗ 233410900446641090100100010000000000)) благоустр № 7 от 02.03.2023 ремонт мемориала № 0138300003123000002 от 13.03.2023 устр-во пандуса |  |  | 01.03.2023 15.05.2023 | 15.06.2023 03.07.2023 | [7 empty] | 2023-07-31
62 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | пгт. Палана, парковая зона | Благоустройство общественных территорий | пгт. Палана, парковая зона | Палана | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Городского Палана» | Председатель КУМИ пгт. Палана Арцуева Зугаша Салаудиновна | 8914781775 | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор подряда №3 от 10.03.2023 |  |  | со дня заключения | 2023-10-31
63 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | пгт. Палана, площадь имени В. И. Ленина | Благоустройство общественных территорий | пгт. Палана, площадь имени В. И. Ленина | Палана | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администраций Городского Палана» | Председатель КУМИ пгт. Палана Арцуева Зугаша Салаудиновна | 8914781775 | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор подряда №4 от 31.03.2023 Договор № 6/2023 от 10.04.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/event-journal.html?regNumber=08386000009230000100001# |  | со дня заключения, 10.04.2023 | 01.09.2023; 01.11.2023
64 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Эссо, сквер по ул. Ленина | Благоустройство общественных территорий | с. Эссо, сквер по ул. Ленина | Быстринский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрации Быстринского муниципального района | Максутова Марина Александровна, начальник отдела по ЖКХ и работе с населением Администрации Быстринского муниципального района, | 8(41542)21581, admesso@yandex.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Муниципальный контракт №3 от 23.03.2023; Муниципальный контракт№4 от 23.03.2023 |  |  | 03.04.2023; с даты заключения | 17.07.2023; 30.09.2023 | [7 empty] | 2023-11-07
65 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | Благоустройство сквера по ул. Лесная 1 п. Сокоч | Благоустройство общественных территорий | п. Сокоч, ул. Лесная, 1 | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Ничикинского СП | Начальник финотдела Харитонова Ольга Васильевна | 8-415-31-42-2-73, nspfin@mail.ru | 2023-06-01 | [17 empty] | Договор заключен с ед. поставщиком от 16.03.2023 |  |  |  | 2023-07-01 | [27 empty] | 2023-07-01
66 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Тиличики, ул.Солнечная, 5 | Благоустройство дворовых территорий | с. Тиличики, ул.Солнечная, 5 | Олюторский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Олюторского муниципального района |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Контракт №БлД/2023 от 10.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3820101077223000004 |  | с момента заключения контракта | 2023-07-25
67 | Жилье и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Региональный проект Формирование комфортной городской среды (Камчатский край) | с. Тиличики, пешеходный мост через ручей «Безымянный» | Благоустройство общественных территорий | с. Тиличики | Олюторский МР | [6 empty] | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | Администрация Олюторского муниципального района |  |  | 2023-06-01 | [17 empty] | Контракт №БлО/23 от 28.03.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3820101077223000005 |  | с момента заключения контракта | 2023-08-01
68 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34" | Строительство | Х | Елизовский МР |  |  | Лопушанский Игорь Леонтьевич | 89149977677 | 3,034 | Километр; тысяча метров | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2023-12-31 | Х | 2023-12-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 45 от 19.11.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488121000054 | Х | 2021-11-29 | 2023-11-30 | Х | Х | Х | 2023-11-30 | Х | Х | 2022-10-31 | 2023-08-04 | https://drive.google.com/drive/folders/1s2d99wuPt-goV_udAYhh8F7R5BLimpbY?usp=sharing | забрендировано |  |  | май: 2022-05-20; июль: 2022-07-22; ноябрь: 2022-11-01 |  |  |  | 2023-09-01
69 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Реконструкция, содержание и ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00) | Реконструкция | Х | Елизовский МР |  |  |  |  | 5.21 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2023-10-30 | Х | 2023-10-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 18 от 25.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000029 |  | 2022-05-01 | 2023-10-31 | Х | Х | Х | 2023-10-31 | Х | Х | 2022-10-31 | 09.08.2023 19.09.2023 | https://kamgov.ru/news/asfaltovaa-doroga-k-poselku-razdolnyj-na-kamcatke-budet-zaversena-v-etom-godu-54371 | [18 empty] | 2023-09-01
70 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Реконструкция, содержание и ремонт автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 2 этап (участок ПК0+00 - ПК28+00) | Реконструкция | Х | Елизовский МР |  |  |  |  | 2.8 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2023-10-30 | Х | 2023-10-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 19 от 25.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000030 |  | 2022-05-01 | 2023-10-31 | Х | Х | Х | 2023-10-31 | Х | Х | 2022-10-31 | 09.08.2023 19.09.2023 | https://kamgov.ru/news/asfaltovaa-doroga-k-poselku-razdolnyj-na-kamcatke-budet-zaversena-v-etom-godu-54371 | [18 empty] | 2023-09-01
71 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт мостового перехода через р. Удова на км 8 автомобильной дороги Соболево-Устьевое | Ремонт | Х | Соболевский МР |  |  |  |  | 0.09535 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2023-10-15 | Х | 2023-10-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 12 от 12.04.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000023&contractInfoId=75888506 | Х | со дня, следующего за днем подписания контракта | 2023-10-15 | Х | Х | Х | 2023-10-15 | Х | Х
72 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Капитальный ремонт мостового перехода через р.Быстрая км 79+805 автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - п.Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им.Октябрьской революции | Ремонт | Х | Усть-Большерецкий МР |  |  |  |  | 0.43649 | км | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2024-10-30 | Х | 2024-10-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 38 от 11.07.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000054 |  | в течение 15 дней с даты подписания | 2024-10-30 | Х | Х | Х | 2024-10-30 | Х | Х |  | 18.08.2023 19.09.2023
73 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги Эссо - Крапивная на участке км 25 - км 35 | Ремонт | Х | Быстринский МР | [6 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2023-05-01 | Х | 2023-11-30 | Х | 2023-11-30 | [13 empty] | № 36 от 04.07.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000052 |  | со дня, следующего за днем подписания контракта | 2023-10-15
74 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 277 - км 287 | Ремонт | Х | Усть-Камчатский МР | [6 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2023-05-05 | Х | 2023-10-15 | Х | 2023-10-15 | [13 empty] | № 21 от 04.05.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000033 |  | со дня, следующего за днем подписания контракта | 2023-10-15
75 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 153 - км 168 | Ремонт | Х | Усть-Камчатский МР | [6 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2023-05-01 | Х | 2023-11-30 | Х | 2023-11-30 | [13 empty] | № 20 от 04.05.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488122000032 |  | со дня, следующего за днем подписания контракта | 2023-10-15
76 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Автомобилистов в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | Х | ПКГО | [6 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | МКУ "СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" |  |  | 2023-05-15 | Х | 2023-09-30 | Х | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000422000628 от 29.08.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343622000083 | Х | 2023-05-15 | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 26.07.2023 19.09.2023 | [19 empty] | 2023-08-01
77 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Индустриальная в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | Х | ПКГО | [6 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | МКУ "СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" |  |  | 2023-05-15 | Х | 2023-09-30 | Х | 2023-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000422000599 от 22.08.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343622000080 | Х | 2023-05-15 | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2023-08-24 | [19 empty] | 2023-08-01
78 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Дальняя в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | Х | ПКГО | [6 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | МКУ "СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" |  |  | 2023-04-15 | Х | 2023-10-31 | Х | 2023-10-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000422000758 от 25.11.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343622000108 | Х | 2023-04-15 | 2023-10-31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 26.07.2023 19.09.2023 | [19 empty] | 2023-08-01
79 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Солнечная в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | Х | ПКГО | [6 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | МКУ "СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" |  |  | 2023-05-15 | Х | 2023-09-30 | Х | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000422000630 от 29.08.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410114343622000084 | Х | 2023-05-15 | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 26.07.2023 19.09.2023 | [19 empty] | 2023-08-01
80 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Беринга в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | Х | ПКГО | [6 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | МКУ "СЛУЖБА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" |  |  | 2023-05-15 | Х | 2023-09-30 | Х | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | № 0138300000422000618 от 29.08.2022 | 9:00 | Х | 2023-05-15 | 2023-09-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 2023-07-26 | [19 empty] | 2023-08-01
81 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района Северо-Восток, 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечная в г. Петропавловске-Камчатском | Строительство | Х | ПКГО | [6 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края |  |  |  | 2023-05-01 | Х | 2025-10-01 | Х | 2025-10-01 | [45 empty] | -
82 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Реконструкция мостового перехода через р. Железная -1 на 9 км автомобильной дороги Садовое кольцо в Елизовском районе Камчатского края | Реконструкция |  | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2024-10-30 | Х | 2024-10-30 | [13 empty] | № 6 от 29.05.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488123000027 | Х | в течение 10 дней с даты подписания Контракта | 2024-10-30 | [27 empty] | -
83 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Реконструкция мостового перехода через р. Железная -2 на 12 км автомобильной дороги Садовое кольцо в Елизовском районе Камчатского края | Реконструкция |  | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "Управление автомобильных дорог Камчатского края" | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2024-10-30 | Х | 2024-10-30 | [13 empty] | № 7 от 29.05.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488123000026&contractInfoId=82575738 | Х | в течение 10 дней с даты подписания Контракта | 2024-10-30 | [27 empty] | -
84 | БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ | Безопасные качественные дороги |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения Камчатского края в части устройства автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств | Ремонт | [8 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | МКУ «Служба автомобильных дорог» | консультант отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края Чепелюк Денис Александрович | 8-4152-42-74-90 | [18 empty] | № 65 от 30.12.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410112488123000001&contractInfoId=78458956 |  | 30.12.2022 | 2024-10-31
85 | ЭКОЛОГИЯ | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края | Строительство межмуниципального Комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов (Экотехнопарк) в Елизовском муниципальном районе (в том числе проектные работы) | Строительство | Х | Елизовский МР | [5 empty] | км | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Спецтранс» (ГУП «Спецтранс) | директор ГУП «Спецтранс Воробьев Сергей Петрович | 8-800-700-11-90 | Х | 2022-06-07 | 2023-09-30 | Х | 2023-09-30 | Х | № 0538300000322000024 от 07.06.2022 | Х | 2022-05-01 | 2024-10-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167422000025 |  |  |  | Х | Х | Х | 2024-10-31 | Х | Х | [21 empty] | -
86 | ЭКОЛОГИЯ | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края | Строительство полигона твердых коммунальных отходов с сортировкой и переработкой мусора, инсинератором для утилизации животных и биологических отходов в городском округе "поселок Палана" Камчатского края (в том числе проектные работы) | Строительство | п. Палана | Палана | [6 empty] | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Администраций Городскоого Палана» |  |  |  |  | 2024 | Х | 2024
87 | ЭКОЛОГИЯ | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края |  | Строительство мусороперегрузочной станции в с. Мильково Мильковского муниципального района Камчатского края (в том числе проектные работы) | Строительство | Мильковский МР | [7 empty] | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | ГУП «Спецтранс | Расулова Виктория Владиславовна, Отдел по обращению с отходами Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, | 42-03-11 | [18 empty] | № 0538300000323000002 от 03.04.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000003 |  | 03.04.2023 | 2023-12-01
88 | ЭКОЛОГИЯ | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края |  | Строительство мусороперегрузочной станции в п. Усть-Большерецк Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края (в том числе проектные работы) | Строительство | Усть-Большерецкий МР | [7 empty] | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | ГУП «Спецтранс | Расулова Виктория Владиславовна, Отдел по обращению с отходами Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, | 42-03-11 | [18 empty] | № 0538300000323000003 от 03.04.2023 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3410111167423000002 |  | 03.04.2023 | 2023-12-01

## НАЦ ЦЕЛЬ (4)
Национальная цель: ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
| Национальный проект | Федеральный проект | Региональный проект | Наименование объекта | Вид работ | Расположение объекта | МР | Единая Россия |  | Народный эксперт |  | Мощность и характеристики объекта |  | ГРБС | Участник РП от Заказчика( ответственный исполнитель по объекту) |  |  | Дата начала реализации |  | Дата окончания реализации |  |  | Наличие земельного участка | I. Проектно-сметная документация |  |  |  |  | II. Государственная экспертиза проекта | [5 empty] | Разрешение на проведение работ |  | III. Строительно-монтажные и иные работы | [5 empty] | IV. Итоговая проверка госстройнадзора |  | VI. Ввод в эксплуатацию |  | VII.Дата получения лицензии, иных документов, разрещающий эксплуатацию объекта | дата полученных сведений/выезда | Выезд | ссылка на фото | Брендирование | Ответственный по брендированию | Камчатка в порядке | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ассигнования, тыс. рублей | Касса, тыс. рублей | Кассовое исполнение, %
[12 empty] | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | наименование | ФИО, должность | Контактные данные | План | Факт | План | Факт | Прогноз |  | Конкурcные процедуры на ПСД |  | Проектные работы |  |  | Конкурcные процедуры на экспертизу |  | Экспертные работы |  |  |  | Наименование документа и дата выдачи | Прогнозная дата заключения контракта | Конкурcные процедуры |  |  | Проведение работ |  |  | Дата начала проверки | Дата завершения проверки | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с государственным контрактом) | Фактическая дата ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с актом ввода в эксплуатацию)
[8 empty] | ФИО | Контактные данные | ФИО | Контактные данные | [12 empty] | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | дата и номер заключенного контракта на ПСД | Прогнозная дата заключения контракта | Дата получения заключения с замечаниями и ответа на них | Дата получения положительного заключения | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков | Дата получения положительного заключения гос. экспертизы (по МБС) |  |  | реквизиты контракта | Ссылка на контракт | Прогнозная дата заключения контракта | Дата начала проведения работ по контракту | Срок завершения работ по контракту | Прогнозная дата завершения работ по контракту в случае несоблюдения установленных сроков
1 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Строительство. Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1-3 этапы)" | строительство | Елизовский МР | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | КГКУ "КАМЧАТУПРАВТОДОР" |  |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2025-11-11 | х | 2025-11-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | № 48 от 17.10.2022 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000068 | х | 2022-10-27 | 2025-10-31 | х | х | х | х | х | х | х | 01.03.2023 28.06.2023 | [19 empty] | 2023-09-01
2 | Туризм и индустрия гостеприимства | Федеральный проект "Туристическая инфраструктура" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (4 этап)" | строительство | Елизовский МР | Елизовский МР | [6 empty] | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2023-03-01 | х | х | х | х | 2024-01-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [20 empty] | -

## Благоустр 2019-2021 (hidden)
Наименование национального проекта | Наименование муниципального района | Тип работ | Количество | Ассигнования, тыс. рублей | Касса, тыс. рублей | Кассовое исполнение, %
Жилье и городская среда | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ | Благоустройство | 14
Жилье и городская среда | ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 22
Безопасные качественные дороги | ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Капитальный ремонт дорог (протяженность ?) | 1
Жилье и городская среда | БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 2
Безопасные качественные дороги | БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Капитальный ремонт дорог (протяженность ?) | 1
Жилье и городская среда | ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ | Благоустройство | 4
Жилье и городская среда | ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ПОСЕЛОК ПАЛАНА" | Благоустройство | 7
Жилье и городская среда | МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 22
Жилье и городская среда | МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 2
Жилье и городская среда | СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 2
Жилье и городская среда | ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 5
Жилье и городская среда | УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 12
Жилье и городская среда | УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Благоустройство | 15

## ОКС 2019-2021 (hidden)
Наименование национального проекта | Наименование объекта | Тип работ | Предусмотренный объем финансового обеспечения за весь период реализации, млн. рублей | Кассовое освоение за весь период реализации, % | Введен в экплуатацию/завершены работы
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо «Благоустройство тротуарной площадки по 50 лет Октября в с.Эссо около памятника «30 – летие Великой Победы» | Благоустройство | 0.59172 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Детская площадка между домами 11А и 11Б по ул. Нагорной | Благоустройство | 0.38937 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Сквер у межпоселенческой центральной библиотеки имени К.С.Черканова | Установка скамеек, урн | 0.145 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Эссо Детская площадка между домами 11 а и 11 б по ул.Нагорной (2-этап) | Установка модульной детской площадки и монтаж освещения | 0.777 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Капитальный ремонт автомобильной дороги Эссо – Крапивная на участке км 12 – км 24 | Капитальный ремонт | 350.94 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Крашениникова, д. 32а | Благоустройство | 1.2 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Вилкова, 43 | Благоустройство | 2.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. Победы, з/у 30 | Благоустройство | 3.54 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. 50 лет ВЛКСМ | Благоустройство | 1.32 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Вилючинск, жр Рыбачий, Нахимова, 50 | Обустройство детской площадки | 3.131 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Благоустройство сквера Победы и переулка Школьный - пгт. Палана, ул. Поротова, пер. Школьный | Благоустройство | 0.77092 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Этнопарк по ул. Поротова - пгт. Палана, ул. Поротова | Благоустройство | 0.47228 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Парковая зона площади имени Владимира Ильича Ленина - пгт. Палана, ул. Поротова | Благоустройство | 0.056248 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Обухова, 11 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Обухова, 21 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Космонавтов,3 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория пер. Пролетарский, 12 | Благоустройство | 2.5731 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Площадь имени Владимира Ильича Ленина | Устройство лестничного спуска | 1.353 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер Победы | Устройство пандуса | 0.095 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория улица Поротова | Устройство освещения тротуара | 0.115 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Парковая зона | Устройство пандуса,ремонт входа | 0.095 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 116 мест по ул. Гришечко 13 Блок "А", Блок "Б" в г.Елизово (передан эксплуатирующей организации МБДОУ "Детский сад № 22 "Веселинка") | Выкуп готового помещения | 31.9 | 100 | 2019
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Образование | МБОУ "Елизовская средняя школа №3" на 990 мест г. Елизово, ул Сопочная 4 | Строительство | 808.02 | 100 | 2019
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Ленина, д 53, г. Елизово | Благоустройство | 1.29 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул Завойко, д. 111, г. Елизово | Благоустройство | 5.31 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер ул. Ленина 26,28, г. Елизово | Благоустройство | 5.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Тротуар по ул. Ленина вдоль МКД № 26,28 (район ЗАГСа), г. Елизово | Благоустройство | 0.68 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория 1 этап благоустройство сквера у памятника Ленину В.И., г. Елизово | Благоустройство | 0.47 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Сквер Космонавтов (сквера Комсомольской славы) (г. Елизово, ул. Ленина, ул. Рябикова) | Строительство | 47.38 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Пионерский, ул. Николая Коляды | Благоустройство | 1.15 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Светлый, улица Луговая | Благоустройство | 0.15 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Пешеходная зона от улицы Совхозная до ул. Горная в пос. Нагорный | Благоустройство | 1.01 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер в районе жилого дома № 19 по ул. Молодежная в пос. Новый | Благоустройство | 0.29 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер, п. Термальный | Благоустройство | 1.09 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный, ул. Ленина | Благоустройство | 0.12 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Центральный сквер Вулканного городского поселения | Благоустройство | 0.6 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Николаевка, ул. Советская, д. 24,26,28 | Благоустройство | 0.28 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14,15 | Благоустройство | 0.23 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Раздольненское сельское поселение Сквер по ул. Ралдугино 17 | Благоустройство | 0.852 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Раздольненское сельское поселение 60 Лет Октября | Благоустройство | 0.04 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Раздольненское сельское поселение ул. Кольцевая 8 | Благоустройство | 0.03 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Коряки ул. Геологов, д. 12 | Благоустройство | 1.6375 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Коряки Аллея | Благоустройство | 0.015 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория г. Елизово, благоустройство сквера у памятника В.И. Ленину (2 этап) | Устройство покрытия из тротуарной плитки, освещение, озеленение, установка ограждений, установка видеонаблюдения | 8.3297 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Территория (площадь) прилегающая к памятнику Ленину В.И. г. Елизово | Устройство асфальтобетонного покрытия | 2.9369 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер «Отдыхайка», по ул. Ленина, 32 г. Елизово | Установка городских скамеек | 0.114 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Сквер мкр. «Пограничный» по ул. Завойко г. Елизово | Установка городских скамеек | 0.114 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Площадка для отдыха и занятий спортом (стадион «Строитель») г. Елизово | Установка малых архитектурных форм | 0.1 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Завойко, д.31 г. Елизово | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 2.0511 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Завойко, д.65 г. Елизово | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 4.3882 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Вулканный Центральный сквер | Ремонт тротуара | 0.5 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Николаевское сельское поселение Детская площадка ул. Центральная, д. 7 | Установка воркаута | 0.906 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Пионерское сельское поселение Аллея по ул. Виталия Бонивура д.14 | Установка лавочек, урн, освещение | 0.12077 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Корякское сельское поселение Аллея по ул. Дорожная | Озеленение | 0.015 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный ул. Ленина (2 этап) | Благоустройство | 0.5815 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Термальный, ул. Промысловая (1 этап) | Благоустройство | 0.57716 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Новоачинское сельское поселение Пешеходная зона от улицы Совхозная до ул. Горная | Благоустройство | 1.246 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Раздольный ул. Ролдугина, 17 | Установка урн, лавок, фонарей на территории сквера | 0.841 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Елизово ул. Завойко, д.31 | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 2.051 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория г. Елизово ул. Завойко, д.65 | Асфальтирование проезжей части дворового проезда, освещение, установка скамеек, урн | 4.388 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Зеленый ул. Юбилейная д. 10 | Ремонт дворового проезда | 3.359 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Пионерский ул. В.Бонивура,1 | Ремонт дворового проезда | 1.136 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 260 мест по ул. Геофизическая в г. Елизово (МБДОУ № 2 детский сад «Жемчужинка») | Строительство | 438.4 | 96.9 | 2021
Демография | Детский сад на 150 мест по ул. Дальневосточная в г. Елизово ( МБДОУ № 3 детский сад «Жар-птица») | Строительство | 272.1 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Капитальный ремонт автомобильной дороги Елизово – Паратунка, обустройство недостающим электроосвещением (1 этап) и содержание линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге Елизово – Паратунка (1 этап) в рамках контракта жизненного цикла | Капитальный ремонт и содержание в период 01.12.2021 - 31.12.2024 | 10.06 |  | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги Елизово - Паратунка на участке км 24+338 - км 29+900 | Ремонт | 252.88 |  | 2021
Жилье и городская среда | 22 объекта | Благоустройство | 22.75 | 100 | 2020-2021
Безопасные качественные дороги | 1 объект | Капитальный ремонт дорог | 10.06 |  | 2021
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Оссора территория между зданием № 92 по ул. Советская и домом № 55 по ул. Лукашевского | Установка освещения, скамеек, урн, оборудование детских и спортивных площадок, озеленение, устройство тротуаров | 0.348 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Оссора ул. Советская между домом № 67 и территорией АСУАС | Установка освещения, скамеек, урн, озеленение,устройство тротуаров | 0.068 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Оссора ул. Лукашевского д. 47 | Озеленение, оборудование детских площадок, устройство тротуаров, установка скамеек, урн | 0.6765 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Оссора ул. Лукашевского д. 69 | Установка освещения, скамеек, урн | 0.6765 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 46 | Благоустройство | 0.099728 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 48 | Благоустройство | 0.090613 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Партизанская, д. 50 | Благоустройство | 0.099339 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | Благоустройство | 0.092982 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 4 | Благоустройство | 0.13902 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. 6 | Благоустройство | 0.1292 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 5 | Благоустройство | 0.08582 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 7 | Благоустройство | 0.088676 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 9 | Благоустройство | 0.08985 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонатов, д. 11 | Благоустройство | 0.086202 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, пр-кт Космонавтов, д. 1 | Благоустройство | 0.12512 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Космонавтов, д. 3 | Благоустройство | 0.06 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 1 | Благоустройство | 0.08958 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 3 | Благоустройство | 0.072506 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 5 | Благоустройство | 0.094873 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 15 | Благоустройство | 0.059681 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Школьная, д. 17 | Благоустройство | 0.059303 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | Благоустройство | 0.059932 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | Благоустройство | 0.061357 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково, ул. Победы, д. № 9,10,12,14 | Благоустройство | 1.6358 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория ул. Ленинская - Стела памяти погибшим мильковчанам на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Благоустройство | 1.8755 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Благоустройство детского парка по ул. Советская 1 этап: приобретение и установка мусорных урн и парковых скамеек. | Благоустройство | 0.1442 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Мильково Площадь имени Ленина | Установка парковых беседок, установка парковых конструкций и парковых форм,установка стоек - парковок для велосипедов | 1.776 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 6,8 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.286 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 75 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.09 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 7 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.138 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 10 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.184 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 16 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.186 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Томская, д. 18 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.189 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Геологический, д. 1 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Геологический, д. 6 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.099 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Кооперативная, д. 11 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.085 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Дорожная, д. 14 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.092 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 73 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.097 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 73 "А" | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.104 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 77 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.096 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 77 "А" | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково пер. Портовской, д.19 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.144 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Комсомольская, д. 9 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.104 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Долиновка ул.Центральная, д. 1 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.141 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Долиновка ул.Центральная, д. 3 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.097 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Мильково ул. Советская, д. 75 "А" | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.098 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.2 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.089 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.3 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.088 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Октябрьская, д.5 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.085 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Шаромы ул. Гагарина, д.8 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.089 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с.Пущино ул. Солнечная, д. 5 | Установка придомовых скамеек,установка мусорных урн | 0.46 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики Центральная площадь | Благоустройство | 0.25932 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики ул.Советская,8 | Благоустройство | 0.13279 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тиличики Центральная площадь (сквер) | Установка уличного освещения | 0.279 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тиличики ул.Солнечная д.2 | Ремонт придомовой площадки,установка лавок,установка урны, установка освещения,установка ограждения | 0.699 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 170 мест по ул.Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский, (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Жемчужинка») | Строительство | 243.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Карла Маркса, 2/2 | Благоустройство | 1.2381 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Рыбаков, 14 | Благоустройство | 2.0426 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 3 | Благоустройство | 1.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Автомобилистов, 35 | Благоустройство | 4.5 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Крылова, 10 | Благоустройство | 3.2 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: проспект Рыбаков, 9 | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Вольского, 4/1 | Благоустройство | 2.3 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 8/2 | Благоустройство | 0.5 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Виталия Кручины, 7 | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Фролова, 2 | Благоустройство | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория по адресу: улица Автомобилистов, 57 | Благоустройство | 4.1 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: проспект Победы, 1 | Благоустройство | 19.5 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: сквер по улице Звездной (цифровизация) | Устройство видеонаблюдения | 1.9 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: ул. Озерновская коса (цифровизация) | Устройство системы видеонаблюдения | 1.4 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория по адресу: ул. Ломоносова (цифровизация) | Устройство системы видеонаблюдения | 2.4 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Стела-въездной знак «Пакетботы Святой Петр и Святой Павел» на 11 км | Благоустройство | 14.9343 |  | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: Территория зеленой зоны пр. Циолковского, д. 30 | Благоустройство | 11.02 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: Сквер возле памятника В.И. Ленину по ул. Сахалинская | Устройство системы видеонаблюдения | 0.701 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: сквер возле монумента "Скорбящей матери" на 10 км | Устройство системы видеонаблюдения | 0.1485 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: уличный спортивный комплекс по ул. Горького, 2-6 | Устройство освещения | 0.34194 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: спортивная площадка по ул .Батарейная | Устройство освещения | 0.20678 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория: сквер по ул. Кирдищева | Устройство освещения | 0.39833 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Пограничная, 36 | Ремонт дворового проезда,обеспечение освещения территории,установка скамеек, урн, оборудование парковки | 4.7965 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Рыбаков, 3 | Ремонт дворового проезда, тротуаров | 3.1458 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: бул. Рыбацкой Славы, 3 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализаци, озеленение | 3.222 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Карла Маркса 2/2 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение, устройство ливневой канализации | 4.7793 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 8 к. 4 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.767 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория:ул. Ларина 6 к. 7 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование детской площадки | 3.8571 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: Космический пр., 18 | Освещение территории, озеленение | 0.73114 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Тушканова 13 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение | 0.85092 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр.Рыбаков 13/3 | Установка скамеек, освещение территории, обустройство спортивной площадки, озеленение, устройство тротуара | 1.4757 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул.Дальняя 38 | Освещение территории, оборудование парковки | 0.92082 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Циолковского, 30 | Освещение территории, озеленение | 1.1977 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Королева, 21 | Освещение территории, озеленение | 1.98 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Курчатова, 1 | Освещение территории, озеление, установка скамеек | 1.0679 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Кроноцкая 12/2 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, ремонт смотровых люков, озеленение | 2.6789 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина, 16/2 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализации | 3.5824 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Пограничная, 36 | Ремонт дворового проезда,обеспечение освещения территории,установка скамеек, урн, оборудование парковки | 4.796 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Рыбаков, 3 | Ремонт дворового проезда, тротуаров | 3.145 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: бул. Рыбацкой Славы, 3 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализаци, озеленение | 3.221 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Карла Маркса 2/2 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение, устройство ливневой канализации | 4.779 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 8 к. 4 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.766 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина 6 к. 7 | Освещение территори, установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки | 3.857 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: Космический пр., 18 | Обеспечение освещения территории, озеленение | 0.731 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Тушканова 13 | Ремонт дворового проезда, оборудование парковки, озеленение | 0.85 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр.Рыбаков 13/3 | Установка скамеек, освещение территории, обустройство спортивной площадки, озеленение, устройство тротуара | 1.475 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул.Дальняя 38 | Обеспечение освещения территории, оборудование парковки | 0.92 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: пр. Циолковского, 30 | Обеспечение освещении территории, озеление | 1.197 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Королева, 21 | Обеспечение освещении территории, озеление | 1.979 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Академика Курчатова, 1 | Обеспечение освещении территории, озеление, установка скамеек | 1.067 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Кроноцкая 12/2 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, ремонт смотровых люков, озеленение | 2.678 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория: ул. Ларина, 16/2 | Ремонт дворового проезда, устройство ливневой канализации | 3.58 | 100 | 2021
Демография | Детский сад на 120 мест по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский ( МАОУ «Средняя школа №31») | Строительство | 324.7 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования по ул. Красная сопка на участке ПК00+00–ПК4+55,52 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 25.06 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ларина на участке ПК 0+00 – ПК 3+38 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 29.68 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Океанская на участке ПК 21+23 – ПК 23+59 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 36.56 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленинградская на участке ПК 0+00 – ПК 10+47 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 13.38 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Приморская на участке ПК00+00–ПК3+313 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 122.24 | 100 | 2021
Безопасные качественные дороги | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Светлая- ул.Попова ПК 0+00 – ПК 7+84 в г. Петропавловске-Камчатском | Ремонт | 28.79 | 100 | 2021
Демография | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском | Строительство | 712.4 | 100 | 2022
Жилье и городская среда | Общественная территория с.Соболево, ул.Советская | Благоустройство | 0.49986 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с.Соболево ул.Набережная | Благоустройство | 2.6851 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Соболево ул.Комсомольская | Установка детских игровых и спортивных площадок | 0.578 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль место массового отдыха населения центральная площадь | Благоустройство | 0.39128 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль место массового отдыха населения арт-объект на въезде в с.Тигиль | Благоустройство | 0.096992 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль пер. Строительный,28 | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль ул. Гагарина,34 | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль ул. Партизанская,42 | Благоустройство | 0.13258 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль ул. Калининская, Ленинская | Устройство уличного освещения | 0.169 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль по ул. Советская | Устройство уличного освещения | 0.099 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Тигиль детские игровые площадки | Устройство ударопоглощающего покрытия | 0.468 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория с. Тигиль пер. Строительный 24 | Установка скамеек, урн, бетонирование площадок | 0.01 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Озерновское сельское поселение Район д.21 по ул. Октябрьская на север | Благоустройство | 0.51485 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул.Ленинская, 4 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Ленинская, 6 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 2 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 3 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Октябрьская, 4 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул.Октябрьская, 5 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Юбилейная 2 | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Юбилейная 4а | Благоустройство | 0.021 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Большерецкое сельское поселение ул. Садовая | Благоустройство | 0.085 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение центральная площадь села | Благоустройство | 0.081 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение Архитектурная форма "Основанию Усть-Большерецка" | Благоустройство | 0.27 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория ул. Октябрьская, д. 30 | Установка урн, бетонирование части дворовой территории | 0.268 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Большерецкое сельское поселение Архитектурная форма "Основанию Усть-Большерецка" | Подготовка и укладка тротуарной плитки,изготовление и установка переходного мостика | 0.3 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул. 60 лет Октября, д.9 | Благоустройство | 0.13 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул. 60 лет Октября, д.10 | Благоустройство | 0.045 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул.Советская, д1 | Благоустройство | 1.848 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение, ул.60 лет Октября, д.25 | Благоустройство | 0.1638 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Ключевское сельское поселение, сквер "Мария" | Благоустройство | 0.34676 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория Ключевское сельское поселение, в районе протока "Заводская" | Благоустройство | 1.1651 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория Ключевское сельское поселение, Партизанская д.2 | Благоустройство | 0.74784 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Козыревск, берег р. Камчатка (место отдыха) | Благоустройство | 0.33261 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Козыревск, ул. Белинского | Благоустройство | 0.183 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Советская, 63 | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Советская, 65 | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Козыревск, ул. Ленинская, 60 | Благоустройство | 0.036783 | 100 | 2020
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Усть-Камчатск ул. Советская д.1 | Устройство фотозоны | 0.595 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория Усть-Камчатское сельское поселение ул.Ленина (парк Юбилейный) | Благоустройство | 0.499 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория с. Усть-Камчатск ул. 60 лет Октября, входная зона парка отдыха за храмом в честь Покрова Пресвятой Богородицы | Благоустройство | 0.326 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "У Фонтана" | Благоустройство | 0.075 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "Ключевской" | Устройство бетонированной площадки, установка лавок, урн | 1.373 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Общественная территория п. Ключи ул. Кирова парк "Ключи" | Установка беседки | 0.188 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Усть-Камчатск ул. Советская, д.2 | Установка скамеек | 0.03 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Ключи ул. Советская, д.2Б | Установка скамеек | 0.06 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | Дворовая территория п. Усть-Камчатск ул. Советская, д.2Б | Установка урн, скамеек, забора, бетонирование площадки | 0.345 | 100 | 2021
Жилье и городская среда | 14 объектов | Благоустройство | 70.14 |  | 2020-2021
УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Демография | Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района (МБДОУ №9 детский сад «Елочка») | Строительство | 0.46 | 100 | 2021
Качественные безопасные дороги | Ремонт и содержание на принципах контракта жизненного цикла автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск на участке км 84 - км 94 | Ремонт и содержание в период 01.01.2021 - 15.01.2024 | 160.08 |  | 2021
Жилье и городская среда | 15 объектов | Благоустройство | 5.97 | 100 | 2020-2021
ОЛЮТОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Демография | Детский сад на 150 мест в с. Тиличики Олюторского района | Строительство | 269 | 100 | 2021
БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 2 объекта | Благоустройство | 0.98 | 100 | 2020
Безопасные качественные дороги | 1 объект | Капитальный ремонт дорог (протяженность 12 км) | 350.94 | 100 | 2021
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Жилье и городская среда | 4 оъекта | Благоустройство | 8.96 | 100 | 2020
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ПОСЕЛОК ПАЛАНА"
Жилье и городская среда | 7 объектов | Благоустройство | 11.59 | 100 | 2020
МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 22 объекта | Благоустройство | 5.34 | 100 | 2020
СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 2 объекта | Благоустройство | 3.13 | 100 | 2020
ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 5 объектов | Благоустройство | 0.89 | 100 | 2020
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Жилье и городская среда | 12 объектов | Благоустройство | 1.12 | 100 | 2020
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Демография | Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана "Авачинский" (КГАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Морозная") | Строительство | 234.297 | 100 | 2021