## Лист1
1000000 |  |  | Объекты капитального строительства, ввод которых запланирован в 2023-2025 годах | [38 empty] | комментарии
|  |  | Наименование объекта (с указанием строительство это или реконструкция, адреса и технической характеристикой) | Стадия проведения работ (разработка ПСД, подготовка конкурсной документации и проведение конкурентных процедур, исполнение работ по контракту, документарное оформление объекта и передача эксплуатирующей организации) | Главный распорядитель денежных средств (Заказчик) | Дата начала реализации | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость, млн. руб. (данные от Заказчика) | Статус | Финансовое обеспечение | [21 empty] | Сметная стоимость, млн. руб. (данные от Заказчика) | Накопленное освоение за весь период строительства, млн. руб. |  |  | Оклонение накопленного освоения к сметной стоимости, % | Кассовое исполнение 2021 год, млн. руб. |  | Отклонение кассового исполнения к утвержденно, %
[10 empty] | Всего за 2022 год | ФБ | КБ | МБ | Уровень софинансирования, % |  | Кассовое исполнение | [8 empty] | Контрактация
[16 empty] | Всего 2021 год | 2022 год | [10 empty] | ФБ | КБ | ФБ | КБ
| согласованные ФАПы, фиолетовый | [12 empty] | ФБ | КБ |  | Всего 2022 год | % | ФБ | % | КБ | % | МБ | % | Подлежит контрактации | Заключено контрактов | % | [5 empty] | Всего | ФБ | КБ |  | ФБ | КБ | ФБ | КБ
Объекты, работы по которым начаты в предшествующий период или в 2022 году, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен в плановом периоде
|  |  | Национальный проект "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ": | [6 empty] | 1066.9448 | 879.617 | 187.3278 | 0 | 82.44% | 17.56% | 0 | 137.4258 | 12.88% | 120.3021 | 87.54% | 17.1237 | 12.46% | 0 | 0 | 1066.9448 | 959.4834 | 89.93% | 369.7217 | 48.2659 | 0 | 0
Пенжинский муниципальный район
| 1010220 |  | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | Гос. экспертиза ПСД |  | 2022-07-12 | 2023-12-04 | нет данных (предварительная стоимость 103,0 млн. руб) |  | 137.486 | 123.1495 | 14.3366 | 0 | 89.57% | 10.43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 137.486 | 125.0531 | 90.96%
| 1010207 |  | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | Разработка проектно-сметной документации |  | 2022 | 2024-12-02 | нет данных (предварительная стоимость 103,0 млн. руб) |  | 5.4409 | 0 | 5.4409 | 0 | 0% | 100% | 0 | 5.4409 | 100% | 0 | 0% | 5.4409 | 0% | 0 | 0% | 5.4409 | 5.4409 | 100%
Соболевский муниципальный район
| 1010214 |  | Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края | Разработка проектно-сметной документации |  | 2022-09-05 | 2023-12-04 | 147,40 (будет корректироваться) |  | 86.2978 | 80.3965 | 5.9012 | 0 | 93.16% | 6.838% | 0 | 4.03 | 4.67% | 0 | 0% | 4.03 | 0% | 0 | 0% | 86.2978 | 86.2978 | 100%
| 1010210 |  | Соболевская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница" | не законтрактовано |  |  | 2025-11-30 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Карагинский муниципальный район
13 | 1010206 |  | Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | Разработка проектно-сметной документации | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2022-04-18 | 04.12.2023 | 555.0262 | Проектно-сметная документация не разработа, точные сроки реализации не определены | 381.6462 | 369.7217 | 11.9245 | 0 | 96.88% | 3.124% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 381.6462 | 381.6462 | 100% | 369.7217 | 48.2659 | 0 | 0 | 653.7299 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | по ЭБ стоит начало 01.04.2022, окончание 31.12.2023
| 1010216 |  | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | ПСД прошла государственную экспертизу, закупка строительных материалов подрядчиком |  | 2022-05-20 | 2023-12-04 | нет данных (предварительная стоимость 103,0 млн. руб) |  | 135.5299 | 117.6466 | 17.8834 | 0 | 86.8% | 13.2% | 0 | 111.371 | 82.17% | 108.0351 | 0% | 3.3358 | 0% | 0 | 0% | 135.5299 | 124.3577 | 91.76%
| 1010209 |  | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Карагинский муниципальный район, с. Тымлат. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | не законтрактовано |  |  | 2024-11-30 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Карагинский муниципальный район, с. Карага. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | не законтрактовано |  |  | 2025-12-31 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Усть-Камчатский муниципальный район
| 1010203 |  | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница" | Разработка проектно-сметной документации |  | 2022 | 2023-12-11 | х |  | 40.9915 | 0 | 40.9915 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2.9516 | 7.2% | 0 | 0 | 2.9516 | 100% | 0 | 0% | 40.9915 | 40.9915 | 100%
| 1010213 | 2022 | Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | Гос. экспертиза ПСД |  | 2022-05-16 | 2023-07-27 | х | х | 43.8094 | 14.6621 | 29.1473 | 0 | 33.47% | 66.53% | 0 | 0.77623 | 1.772% | 0 | 0 | 0.77623 | 100% | 0 | 0% | 43.8094 | 34.4446 | 78.62%
Олюторский муниципальный район
| 1010219 | 2022 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука | Исполнение работ по контракту, нарушение сроков по контракту, СМР не ведутся |  | 2021-09-03 | 2023-09-01 | 72.073 |  | 63.5666 | 37.1815 | 26.3851 | 0 | 58.49% | 41.51% | 0 | 0.2468 | 0.3882% | 0 | 0 | 0.2468 | 100% | 0 | 0% | 63.5666 | 63.5666 | 100%
| 1010217 |  | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 2025-12-04 | х |  | 37.4548 | 34.0648 | 3.39 | 0 | 90.95% | 9.051% | 0 | 0.03 | 0.0801% | 0 | 0 | 0.03 | 100% | 0 | 0% | 37.4548 | 37.4548 | 100%
| 1010208 |  | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Олюторский муниципальный район, с. Пахачи. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Олюторская районная больница" | контракт на ПСД и СМР не заключен |  |  | 2024-11-30 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Елизовский муниципальный район
|  | приобретение | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Пионерский. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | не законтрактовано |  |  | 2023-11-30 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, с. Николаевка. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | не законтрактовано |  |  | 2023-12-31 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 1010228 |  | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Березняки | ведутся СМР |  |  | 2023-08-01 | х |  | 19.3416 | 18.9059 | 0.4357 | 0 | 97.75% | 2.253% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.3416 | 19.3416 | 100%
| 1010229 |  | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Новый | исполнение работ по контракту, нарушение сроков, СМР не ведутся |  |  | 2023-06-30 | х |  | 54.3804 | 40.8888 | 13.4916 | 0 | 75.19% | 24.81% | 0 | 12.5493 | 23.08% | 12.267 | 0 | 0.28236 | 2.25% | 0 | 0% | 54.3804 | 40.8886 | 75.19%
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Термальный. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | не законтрактовано |  |  | 2025-12-31 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Быстринский муниципальный район
|  |  | Быстринская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Быстринская районная больница" | не законтрактовано |  |  | 31.11.2025 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Алеутский муниципальный район
|  |  | Никольская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края Никольская районная больница | не законтрактовано |  |  | 2025-12-31 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Усть-Больщерецкий муниципальный район
| 1010215 |  | Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница" | Разработка проектно-сметной документации |  |  | 2025-12-01 | х |  | 60.9997 | 42.9997 | 18 | 0 | 70.49% | 29.51% | 0 | 0.03 | 0.04918% | 0 | 0 | 0.03 | 100% | 0 | 0% | 60.9997 | 0 | 0%
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Усть-Большерецкий муниципальный район, с. Запорожье. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница" | не законтрактовано |  |  | 2025-12-31 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Тигильский муниципальный район
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Ковран. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | не законтрактовано |  |  | 31.11.2025 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Хайрюзово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | не законтрактовано |  |  | 2025-11-30 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Седанка. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | не законтрактовано |  |  | 2025-12-31 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Национальный проект "ДЕМОГРАФИЯ": | [6 empty] | 315.7212 | 286.324 | 14.1422 | 15.255 | 90.69% | 4.479% | 0 | 314.5561 | 99.63% | 286.1313 | 99.93% | 14.1402 | 99.99% | 0 | 0 | 315.7212 | 326.9712 | 103.6% | 286.324 | 6.8251 | 691.9098 | 0
Елизовский муниципальный район
14 | 1070102 |  | Спортивный зал единоборств г. Елизово | Строительно-монтажные работы | Министерство спорта Камчатского края | 2022-01-24 | 2023-06-10 | 305.037 | Заключен муниципальный контракт от 24.01.2022 № 0138300000121000356 между МУП "Елизовское районное Управление строительства" и ООО "Трест" на выполнение строительно-монтажных работ. Срок окончания работ по контракту 10.06.2023 | 304.4712 | 286.324 | 2.8922 | 15.255 | 94.04% | 0.9499% | 0 | 303.3061 | 99.62% | 286.1313 | 94.34% | 2.8902 | 0.9529% | 14.2846 | 4.71% | 304.4712 | 304.4712 | 100% | 286.324 | 3.5211 | 0 | 0 | 332.3197 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | в эб сметная 305,03705
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
15 | 1030201 |  | Дом-интернат для граждан пожилого возраста. По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная | Разработка проектно-сметной документации | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2022-03-14 | 2026-12-01 | х | В апреле 2022 года планируется заключить государственный контракт по подготовке проектной документации и инженерных изысканий, выполнению работ по строительству объекта капитального строительства | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0% | 100% | 0 | 11.25 | 100% | 0 | 0 | 11.25 | 0% | 0 | 0% | 11.25 | 22.5 | 200% | 0 | 3.304 | 691.9098 | 0 | 1044.198
|  |  | Национальный проект "ОБРАЗОВАНИЕ" | [6 empty] | 283.5614 | 92.1903 | 191.3711 | 0 | 32.51% | 67.49% | 0 | 278.487 | 98.21% | 92.1903 | 0% | 186.2967 | 97.35% | 0 | 0 | 283.5614 | 272.406 | 96.07% | 92.1903 | 277.8097 | 362.0397 | 346.9051
Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
16 | 1020104 |  | Средняя общеобразовательная школа в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района | Строительно-монтажные работы | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2021-07-20 | 2023-12-04 | 439.4191 | Заключен контракт с ООО "Трест" 20.07.2021 проводится экспертиза проектно-сметной документации | 281.1554 | 92.1903 | 188.9651 | 0 | 32.79% | 67.21% | 0 | 277.5441 | 98.72% | 92.1903 | 33.22% | 185.3538 | 66.78% | 0 | 0% | 281.1554 | 270 | 96.03% | 92.1903 | 177.8097 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | в ЭБ сметная 270 млн., ПСД на гос.экспертизе предварительная сметная стоимость по ПСД 658 млн.
17 | 1020106 |  | Здание. Учебный корпус МБОУ "Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске - Камчатском | Строительно-монтажные работы | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2022-01-01 | 04.12.2024 | 1267.558 | Получено положительное заключение ГАУ "Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края" | 2.406 | 0 | 2.406 | 0 | 0% | 100% | 0 | 0.94292 | 39.19% | 0 | 0 | 0.94292 | 100% | 0 | 0% | 2.406 | 2.406 | 100% | 0 | 100 | 362.0397 | 346.9051 | 1165.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Национальный проект "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА": | [6 empty] | 113.7669 | 69.3277 | 31.4515 | 12.9877 | 60.94% | 27.65% | 34.5517 | 111.8867 | 100% | 69.3277 | 95% | 30.8644 | 4.9% | 11.6946 | 0 | 113.1799 | 113.1799 | 100% | 49.0891 | 31.8885 | 0 | 67.4875
пгт Палана
18 | 1050239 |  | Корректировка проектно-сметной документации шифр 4641/2012 по объекту «Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана | Строительно-монтажные работы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2021-05-01 | 2023-12-31 | 120.3646 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края перераспределены на «Реконструкцию водовода от водозабора до пгт. Палана и внутриплощадочных сетей территории совхоза пгт. Палана Тигильского района Камчатского края», срок завершения работ по которому запланирован на 2023 год | 56.2389 | 53.427 | 2.7557 | 0.0562 | 95% | 4.9% | 8.6379 | 56.2389 | 100% | 53.427 | 95% | 2.7557 | 4.9% | 0.0562 | 0.09993% | 56.2389 | 56.2389 | 100% | 49.0891 | 31.8885 | 0 | 67.4875 | 260.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | в эб сметная 154,62111, возможен пересчет сметной стоимости уменьшение (убрали этапы)
Тигильский муниципальный район
18 | 1050239 |  | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района Камчатского края | Планируется пересчет проектно-сметной документации в 2023 году | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2019-07-01 | контракт расторгнут 05.09.2022 | х | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края перераспределены на «Реконструкцию водовода от водозабора до пгт. Палана и внутриплощадочных сетей территории совхоза пгт. Палана Тигильского района Камчатского края», срок завершения работ по которому запланирован на 2023 год | 0.58702 | 0 | 0.58702 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 49.0891 | 31.8885 | 0 | 67.4875 | 260.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | в эб сметная 154,62111, возможен пересчет сметной стоимости уменьшение (убрали этапы)
Усть-Камчатский муниципальный район
| 1050240 | 2022 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 5 | Строительно-монтажные работы (14.12.2022 заключено дополнительное соглашение (межбюджетное) о переносе срока с 2022 года по 2023 год. ) |  | 2022-01-01 | 2023-10-31 | х |  | 27.6162 | 8.4224 | 15.2551 | 3.9387 | 30.5% | 55.24% | 8.6379 | 27.2223 | 98.57% | 8.4224 | 30.94% | 15.2551 | 56.04% | 3.5448 | 13.02% | 27.6162 | 27.6162 | 100%
| 1050241 | 2022 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 6 | Строительно-монтажные работы (14.12.2022 заключено дополнительное соглашение (межбюджетное) о переносе срока с 2022 года по 2023 год. ) |  | 2022-01-01 | 2023-10-31 | х |  | 10.1043 | 2.6846 | 4.5401 | 2.8796 | 26.57% | 44.93% | 8.6379 | 9.8163 | 97.15% | 2.6846 | 27.35% | 4.5401 | 46.25% | 2.5916 | 26.4% | 10.1043 | 10.1043 | 100%
| 1050242 | 2022 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 7 | Строительно-монтажные работы (14.12.2022 заключено дополнительное соглашение (межбюджетное) о переносе срока с 2022 года по 2023 год. ) |  | 2022-01-01 | 2023-10-31 | х |  | 19.2205 | 4.7938 | 8.3135 | 6.1132 | 24.94% | 43.25% | 8.6379 | 18.6092 | 96.82% | 4.7938 | 25.76% | 8.3135 | 44.67% | 5.5019 | 29.57% | 19.2205 | 19.2205 | 100%
|  |  | Национальный проект "Безопасные качественные дороги": | [6 empty] | 484.412 | 428.082 | 56.33 | 0 | 88.37% | 11.63% | 0 | 482.6355 | 99.63% | 428.082 | 100% | 54.5535 | 96.85% | 0 | 0 | 484.412 | 484.412 | 100% | 302.1008 | 0 | 0 | 0
19 | 1080108 |  | Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34" | Исполнение работ по контракту | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 2021-01-01 | 2023-11-30 | 1129.1248 | Ведется строительство. Контракт № 45 от 19.11.2021 | 484.412 | 428.082 | 56.33 | 0 | 88.37% | 11.63% | 0 | 482.6355 | 99.63% | 428.082 | 88.7% | 54.5535 | 11.3% | 0 | 0% | 484.412 | 484.412 | 100% | 302.1008 | 0 | 0 | 0 | 1142.0841 | [9 empty] | в эб сметная 1168,226578, строительство началось в 2021, включили в РП с 2022. 2021 взят по инвест пр., на 2021 ФБ 150 млн., КБ 27,3773658. 2022 и 2023 взят из СБР. Не понятно: в ИП от 09.02.2022 есть только деньги КБ, но их нет в СБР, так же в ИП нет денег ФБ, но они есть в СБР, в ИП от 31.12.2021 тоже самое
|  |  | Национальный проект "ЭКОЛОГИЯ": | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 50
20 | 1101004 |  | Строительство межмуниципального Комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов (Экотехнопарк) в Елизовском муниципальном районе (в том числе проектные работы) | Проектно-сметная документация | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2022-06-07 | 2024 | х | разработка проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 50 | нет данных | [9 empty] | возможно появится Палана, ясности пока нет
|  |  | Проектирование и строительство объекта "Полигон твердых коммунальных отходов с сортировкой и переработкой мусора, инсинератором для утилизации животных и биологических отходов в городском округе "поселок Палана" Камчатского края" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Национальный проект "ТУРИЗМ": | [6 empty] | 2753.7781 | 2726.2403 | 27.5378 | 0 | 99% | 1% | 0 | 2753.7781 | 100% | 2726.2403 | 0% | 27.5378 | 0% | 0 | 0% | 2753.7781 | 2753.7781 | 100%
21 | 1080101 |  | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1-3 этапы)" | Исполнение работ по контракту |  | 2022 | 2025-10-30 | х |  | 2753.7781 | 2726.2403 | 27.5378 | 0 | 99% | 1% | 0 | 2753.7781 | 100% | 2726.2403 | 0 | 27.5378 | 0% | 0 | 0% | 2753.7781 | 2753.7781 | 100%
|  |  | ИТОГО по всем Национальным проектам: | [6 empty] | 5018.1844 | 4481.7813 | 508.1604 | 28.2427 | 89.3108 | 10.13% | 34.5517 | 4078.7692 | 81.28% | 3722.2736 | 3.8247 | 330.5164 | 3.1154 | 11.6946 | 0 | 5017.5974 | 4910.2305 | 97.8602 | 1099.4259 | 364.7892 | 1053.9495 | 464.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист2
31.12.2022
2022 |  |  |  |  | Реализация региональных проектов на 31.12.2022г.
ГРБС | Наименование ГРБС | Раздел Подраздел | Наименование РПр | Госпрограмма | Наименование Госпрограммы | Подпрограмма | Наименование подпрограммы | Основное мероприятие | Наименование Основного мероприятия | Направление Расходов | Наименование направления расходов | Вид Расхода | Наименование Вида расхода | ДопКР | Наименование ДопКР | ДопЭК | Наименование ДопЭК | ДопФК | Наименование ДопФК | Код Цели | Наименование Кода цели | Ассигнования 2022 года | Ассигнования 2023 года | Ассигнования 2024 года | Финансирование по состоянию на 31.12.2022 | Кассовый расход по состоянию на 31.12.2022(по оперативным данным)
Всего | [21 empty] | 12608671858.23 | 9595043191.59 | 12108561084.66 | 11213567246.27 | 11191343541.17
[8 empty] | A1 | Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" | [12 empty] | 131354439.52 | 12698250.95 | 64775021.05 | 131354439.38 | 131354439.37
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0703 | Дополнительное образование детей | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 205A112 | Капитальный ремонт фасада здания МБУДО ШИ п.Термальный, помещений МБУДО "Елизовская детская художественная школа", помещений МБУДО "Николаевская детская школа искусств" | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | 336018.27 |  |  | 336018.27 | 336018.27 | 036A155190 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0703 | Дополнительное образование детей | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1030000 | Усть-Камчатский муниципальный район | 205A113 | Капитальный ремонт системы отопления МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Усть-Камчатск | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | 33560.05 |  |  | 33560.05 | 33560.05 | 036A155190 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0703 | Дополнительное образование детей | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A114 | Капитальный ремонт здания МБУДО "Быстринская детская школа искусств" | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | 706858.5 |  |  | 706858.5 | 706858.5 | 036A155190 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0703 | Дополнительное образование детей | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 205A112 | Капитальный ремонт фасада здания МБУДО ШИ п.Термальный, помещений МБУДО "Елизовская детская художественная школа", помещений МБУДО "Николаевская детская школа искусств" | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | 6384347.25 |  |  | 6384347.25 | 6384347.25 | 036A155190 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0703 | Дополнительное образование детей | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1030000 | Усть-Камчатский муниципальный район | 205A113 | Капитальный ремонт системы отопления МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Усть-Камчатск | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | 637640.95 |  |  | 637640.95 | 637640.95 | 036A155190 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0703 | Дополнительное образование детей | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A114 | Капитальный ремонт здания МБУДО "Быстринская детская школа искусств" | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | 13430311.8 |  |  | 13430311.8 | 13430311.8 | 036A155190 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Наследие" |  |  | 54540 | Создание модельных муниципальных библиотек | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A119 | Создание модельных муниципальных библиотек | - | Не указано | [5 empty] | 031A154540 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Наследие" |  |  | 54540 | Создание модельных муниципальных библиотек | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A119 | Создание модельных муниципальных библиотек | 22-54540-00000-00000 | Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 031A154540 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Наследие" |  |  | 55193 | Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов государственных и муниципальных общедоступных библиотек) | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3290000 | краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатская краевая научная библиотека им.С.П.Крашенинникова" | 7020002 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | - | Не указано | [5 empty] | 031A155193 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Наследие" |  |  | 55193 | Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов государственных и муниципальных общедоступных библиотек) | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3300000 | Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины" | 7020002 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | - | Не указано | [5 empty] | 031A155193 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Наследие" |  |  | 55193 | Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов государственных и муниципальных общедоступных библиотек) | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3290000 | краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатская краевая научная библиотека им.С.П.Крашенинникова" | 7020002 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | - | Не указано | [5 empty] | 031A155193 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Наследие" |  |  | 55193 | Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов государственных и муниципальных общедоступных библиотек) | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3300000 | Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины" | 7020002 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | - | Не указано | [5 empty] | 031A155193 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 7020018 | Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев | - | Не указано |  | 184210.53 | 868421.05 |  |  | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 7020019 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | - | Не указано | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 7020019 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") |  | 90140.42 |  |  |  | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 7020018 | Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев | - | Не указано |  | 3500000 | 16500000 |  |  | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 7020019 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | - | Не указано | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 7020019 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") |  | 8923900 |  |  |  | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 7020020 | Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа | - | Не указано |  |  | 47406600 |  |  | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 205A112 | Капитальный ремонт фасада здания МБУДО ШИ п.Термальный, помещений МБУДО "Елизовская детская художественная школа", помещений МБУДО "Николаевская детская школа искусств" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 205A112 | Капитальный ремонт фасада здания МБУДО ШИ п.Термальный, помещений МБУДО "Елизовская детская художественная школа", помещений МБУДО "Николаевская детская школа искусств" | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | [5 empty] | 036A155190 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 205A112 | Капитальный ремонт фасада здания МБУДО ШИ п.Термальный, помещений МБУДО "Елизовская детская художественная школа", помещений МБУДО "Николаевская детская школа искусств" | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 205A115 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев (Елизовский районный краеведческий музей) | - | Не указано | [5 empty] | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 205A115 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев (Елизовский районный краеведческий музей) | 22-55900-00000-00000 | Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев | 20688.11 |  |  | 20688.11 | 20688.11 | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1030000 | Усть-Камчатский муниципальный район | 205A113 | Капитальный ремонт системы отопления МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Усть-Камчатск | - | Не указано | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1030000 | Усть-Камчатский муниципальный район | 205A113 | Капитальный ремонт системы отопления МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Усть-Камчатск | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | [5 empty] | 036A155190 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1030000 | Усть-Камчатский муниципальный район | 205A113 | Капитальный ремонт системы отопления МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Усть-Камчатск | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A114 | Капитальный ремонт здания МБУДО "Быстринская детская школа искусств" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A114 | Капитальный ремонт здания МБУДО "Быстринская детская школа искусств" | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | [5 empty] | 036A155190 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A114 | Капитальный ремонт здания МБУДО "Быстринская детская школа искусств" | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A116 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев (Быстринский районный этнографический музей) | - | Не указано | [5 empty] | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A116 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев (Быстринский районный этнографический музей) | 22-55900-00000-00000 | Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев | 9277.22 |  |  | 9277.22 | 9277.22 | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55970 | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1080000 | Алеутский муниципальный округ | 205A118 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев (Алеутский краеведческий музей) | - | Не указано | [5 empty] | 036A155970 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55970 | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1080000 | Алеутский муниципальный округ | 205A118 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев (Алеутский краеведческий музей) | 22-55970-00000-00000 | Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев | 363113.43 |  |  | 363113.43 | 363113.43 | 036A155970 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1090000 | Вилючинский городской округ | 205A117 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев (Вилючинский краеведческий музей) | - | Не указано | [5 empty] | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1090000 | Вилючинский городской округ | 205A117 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев (Вилючинский краеведческий музей) | 22-55900-00000-00000 | Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев | 2634.67 |  |  | 2634.67 | 2634.67 | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1110000 | Олюторский муниципальный район | 205A101 | Капитальный ремонт здания МКУК Олюторского МР "ЦКиД", структурное подразделение СДК с. Ачайваям | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1110000 | Олюторский муниципальный район | 205A101 | Капитальный ремонт здания МКУК Олюторского МР "ЦКиД", структурное подразделение СДК с. Ачайваям | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 454232.55 |  |  | 454232.55 | 454232.55 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1140000 | Пенжинский муниципальный район | 205A102 | Капитальный ремонт здания "ПМЦ КДК" филиала № 4 сельского поселения "с. Таловка" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1140000 | Пенжинский муниципальный район | 205A102 | Капитальный ремонт здания "ПМЦ КДК" филиала № 4 сельского поселения "с. Таловка" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5022000 | Начикинское сельское поселение | 205A103 | Капитальный ремонт здания МКУК "Сельский дом культуры п. Сокоч" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5022000 | Начикинское сельское поселение | 205A103 | Капитальный ремонт здания МКУК "Сельский дом культуры п. Сокоч" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 144258.51 |  |  | 144258.51 | 144258.51 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5024000 | Корякское сельское поселение | 205A104 | Капитальный ремонт здания МКУК "Сельский дом культуры с.Коряки", МКУК "Сельский дом культуры п.Зелёный" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5024000 | Корякское сельское поселение | 205A104 | Капитальный ремонт здания МКУК "Сельский дом культуры с.Коряки", МКУК "Сельский дом культуры п.Зелёный" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 509790.71 |  |  | 509790.71 | 509790.71 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5026000 | Николаевское сельское поселение | 205A105 | Капитальный ремонт здания СДК с.Николаевка | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5026000 | Николаевское сельское поселение | 205A105 | Капитальный ремонт здания СДК с.Николаевка | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 568092.38 |  |  | 568092.38 | 568092.38 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5028000 | Пионерское сельское поселение | 205A106 | Капитальный ремонт здания МУ "Культурно-досуговый центр "Радуга" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5028000 | Пионерское сельское поселение | 205A106 | Капитальный ремонт здания МУ "Культурно-досуговый центр "Радуга" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 188830.24 |  |  | 188830.24 | 188830.24 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5029000 | Паратунское сельское поселение | 205A107 | Капитальный ремонт здания МБУ "Дом культуры "Ритм" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5029000 | Паратунское сельское поселение | 205A107 | Капитальный ремонт здания МБУ "Дом культуры "Ритм" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 1106591.46 |  |  | 1106591.46 | 1106591.46 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5031000 | Усть-Камчатское сельское поселение | 205A108 | Капитальный ремонт здания МКУ "Усть-Камчатский Центр культуры и досуга" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5031000 | Усть-Камчатское сельское поселение | 205A108 | Капитальный ремонт здания МКУ "Усть-Камчатский Центр культуры и досуга" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 613271.66 |  |  | 613271.66 | 613271.66 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5044000 | Апачинское сельское поселение | 205A109 | Устройство скатной кровли здания МКУК "СДК Апачинского сельского поселения" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5044000 | Апачинское сельское поселение | 205A109 | Устройство скатной кровли здания МКУК "СДК Апачинского сельского поселения" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 407714.86 |  |  | 407714.86 | 407714.86 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5061000 | Мильковское сельское поселение | 205A110 | Капитальный ремонт крыши здания филиала "Клуб Шаромы" МБУ "Мильковский Дом культуры и досуга" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5061000 | Мильковское сельское поселение | 205A110 | Капитальный ремонт крыши здания филиала "Клуб Шаромы" МБУ "Мильковский Дом культуры и досуга" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 418654.75 |  |  | 418654.75 | 418654.75 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5132000 | Сельское поселение "село Седанка" | 205A111 | Капитальный ремонт здания МКУК "Седанкинский сельский дом культуры" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5132000 | Сельское поселение "село Седанка" | 205A111 | Капитальный ремонт здания МКУК "Седанкинский сельский дом культуры" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 354552.15 |  |  | 354552.15 | 354552.15 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 205A112 | Капитальный ремонт фасада здания МБУДО ШИ п.Термальный, помещений МБУДО "Елизовская детская художественная школа", помещений МБУДО "Николаевская детская школа искусств" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 205A112 | Капитальный ремонт фасада здания МБУДО ШИ п.Термальный, помещений МБУДО "Елизовская детская художественная школа", помещений МБУДО "Николаевская детская школа искусств" | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | [5 empty] | 036A155190 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 205A112 | Капитальный ремонт фасада здания МБУДО ШИ п.Термальный, помещений МБУДО "Елизовская детская художественная школа", помещений МБУДО "Николаевская детская школа искусств" | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 205A115 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев (Елизовский районный краеведческий музей) | - | Не указано | [5 empty] | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 205A115 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев (Елизовский районный краеведческий музей) | 22-55900-00000-00000 | Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев | 2052311.89 |  |  | 2052311.89 | 2052311.89 | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1030000 | Усть-Камчатский муниципальный район | 205A113 | Капитальный ремонт системы отопления МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Усть-Камчатск | - | Не указано | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1030000 | Усть-Камчатский муниципальный район | 205A113 | Капитальный ремонт системы отопления МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Усть-Камчатск | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | [5 empty] | 036A155190 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1030000 | Усть-Камчатский муниципальный район | 205A113 | Капитальный ремонт системы отопления МБУ ДО "Детская школа искусств" п. Усть-Камчатск | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A114 | Капитальный ремонт здания МБУДО "Быстринская детская школа искусств" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A114 | Капитальный ремонт здания МБУДО "Быстринская детская школа искусств" | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | [5 empty] | 036A155190 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55191 | Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A114 | Капитальный ремонт здания МБУДО "Быстринская детская школа искусств" | 22-55190-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Культурная среда") | [5 empty] | 036A155191 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A116 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев (Быстринский районный этнографический музей) | - | Не указано | [5 empty] | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 205A116 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев (Быстринский районный этнографический музей) | 22-55900-00000-00000 | Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев | 920322.78 |  |  | 920322.78 | 920322.78 | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55970 | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1080000 | Алеутский муниципальный округ | 205A118 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев (Алеутский краеведческий музей) | - | Не указано | [5 empty] | 036A155970 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55970 | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1080000 | Алеутский муниципальный округ | 205A118 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев (Алеутский краеведческий музей) | 22-55970-00000-00000 | Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев | 876900 |  |  | 876900 | 876900 | 036A155970 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1090000 | Вилючинский городской округ | 205A117 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев (Вилючинский краеведческий музей) | - | Не указано | [5 empty] | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55900 | Техническое оснащение муниципальных музеев | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1090000 | Вилючинский городской округ | 205A117 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев (Вилючинский краеведческий музей) | 22-55900-00000-00000 | Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев | 261365.33 |  |  | 261365.33 | 261365.33 | 036A155900 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1110000 | Олюторский муниципальный район | 205A101 | Капитальный ремонт здания МКУК Олюторского МР "ЦКиД", структурное подразделение СДК с. Ачайваям | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1110000 | Олюторский муниципальный район | 205A101 | Капитальный ремонт здания МКУК Олюторского МР "ЦКиД", структурное подразделение СДК с. Ачайваям | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 8630352.15 |  |  | 8630352.15 | 8630352.14 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1140000 | Пенжинский муниципальный район | 205A102 | Капитальный ремонт здания "ПМЦ КДК" филиала № 4 сельского поселения "с. Таловка" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1140000 | Пенжинский муниципальный район | 205A102 | Капитальный ремонт здания "ПМЦ КДК" филиала № 4 сельского поселения "с. Таловка" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5022000 | Начикинское сельское поселение | 205A103 | Капитальный ремонт здания МКУК "Сельский дом культуры п. Сокоч" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5022000 | Начикинское сельское поселение | 205A103 | Капитальный ремонт здания МКУК "Сельский дом культуры п. Сокоч" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 2740890.57 |  |  | 2740890.57 | 2740890.57 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5024000 | Корякское сельское поселение | 205A104 | Капитальный ремонт здания МКУК "Сельский дом культуры с.Коряки", МКУК "Сельский дом культуры п.Зелёный" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5024000 | Корякское сельское поселение | 205A104 | Капитальный ремонт здания МКУК "Сельский дом культуры с.Коряки", МКУК "Сельский дом культуры п.Зелёный" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 9685949.02 |  |  | 9685949.02 | 9685949.02 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5026000 | Николаевское сельское поселение | 205A105 | Капитальный ремонт здания СДК с.Николаевка | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5026000 | Николаевское сельское поселение | 205A105 | Капитальный ремонт здания СДК с.Николаевка | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 10793672.32 |  |  | 10793672.32 | 10793672.32 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5028000 | Пионерское сельское поселение | 205A106 | Капитальный ремонт здания МУ "Культурно-досуговый центр "Радуга" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5028000 | Пионерское сельское поселение | 205A106 | Капитальный ремонт здания МУ "Культурно-досуговый центр "Радуга" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 3587746.92 |  |  | 3587746.92 | 3587746.92 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5029000 | Паратунское сельское поселение | 205A107 | Капитальный ремонт здания МБУ "Дом культуры "Ритм" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5029000 | Паратунское сельское поселение | 205A107 | Капитальный ремонт здания МБУ "Дом культуры "Ритм" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 21025076.34 |  |  | 21025076.2 | 21025076.2 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5031000 | Усть-Камчатское сельское поселение | 205A108 | Капитальный ремонт здания МКУ "Усть-Камчатский Центр культуры и досуга" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5031000 | Усть-Камчатское сельское поселение | 205A108 | Капитальный ремонт здания МКУ "Усть-Камчатский Центр культуры и досуга" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 11652071.8 |  |  | 11652071.8 | 11652071.8 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5044000 | Апачинское сельское поселение | 205A109 | Устройство скатной кровли здания МКУК "СДК Апачинского сельского поселения" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5044000 | Апачинское сельское поселение | 205A109 | Устройство скатной кровли здания МКУК "СДК Апачинского сельского поселения" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 7746522.7 |  |  | 7746522.7 | 7746522.7 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5061000 | Мильковское сельское поселение | 205A110 | Капитальный ремонт крыши здания филиала "Клуб Шаромы" МБУ "Мильковский Дом культуры и досуга" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5061000 | Мильковское сельское поселение | 205A110 | Капитальный ремонт крыши здания филиала "Клуб Шаромы" МБУ "Мильковский Дом культуры и досуга" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 7954379.15 |  |  | 7954379.15 | 7954379.15 | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5132000 | Сельское поселение "село Седанка" | 205A111 | Капитальный ремонт здания МКУК "Седанкинский сельский дом культуры" | - | Не указано | [5 empty] | 036A155130 | A1
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" |  |  | 55130 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5132000 | Сельское поселение "село Седанка" | 205A111 | Капитальный ремонт здания МКУК "Седанкинский сельский дом культуры" | 22-55130-00000-00000 | Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досугового типа | 6736439.03 |  |  | 6736439.03 | 6736439.03 | 036A155130 | A1
[8 empty] | A2 | Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации "Творческие люди" | [12 empty] | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55192 | Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их работников) | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 7020008 | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам | - | Не указано | [5 empty] | 035A255192 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55192 | Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их работников) | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 7020008 | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") | [5 empty] | 035A255192 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 7020026 | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") |  | 50000 | 50000 |  |  | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 7020027 | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры | 22-55190-00000-01001 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |  | 50000 | 50000 |  |  | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55192 | Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их работников) | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 7020008 | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам | - | Не указано | [5 empty] | 035A255192 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55192 | Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их работников) | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 7020008 | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") | [5 empty] | 035A255192 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 7020026 | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") |  | 200000 | 200000 |  |  | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 7020027 | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры | 22-55190-00000-01001 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |  | 200000 | 200000 |  |  | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1030000 | Усть-Камчатский муниципальный район | 7020026 | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") | [5 empty] | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 7020027 | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры | 22-55190-00000-01001 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | 25000 |  |  | 25000 | 25000 | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1120000 | Карагинский муниципальный район | 7020026 | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") | 12500 |  |  | 12500 | 12500 | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1130000 | Тигильский муниципальный район | 7020026 | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") | 12500 |  |  | 12500 | 12500 | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5031000 | Усть-Камчатское сельское поселение | 7020026 | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") | 12500 |  |  | 12500 | 12500 | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5061000 | Мильковское сельское поселение | 7020027 | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры | 22-55190-00000-01001 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | 25000 |  |  | 25000 | 25000 | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5072000 | Анавгайское сельское поселение | 7020026 | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") | 12500 |  |  | 12500 | 12500 | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1030000 | Усть-Камчатский муниципальный район | 7020026 | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") | [5 empty] | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1070000 | Быстринский муниципальный район | 7020027 | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры | 22-55190-00000-01001 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1120000 | Карагинский муниципальный район | 7020026 | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") | 50000 |  |  | 50000 | 50000 | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1130000 | Тигильский муниципальный район | 7020026 | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") | 50000 |  |  | 50000 | 50000 | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5031000 | Усть-Камчатское сельское поселение | 7020026 | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") | 50000 |  |  | 50000 | 50000 | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5061000 | Мильковское сельское поселение | 7020027 | Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры | 22-55190-00000-01001 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 035A255190 | A2
816 | Министерство культуры Камчатского края | 0801 | Культура | 03 | Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" | 5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" |  |  | 55190 | Государственная поддержка отрасли культуры | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5072000 | Анавгайское сельское поселение | 7020026 | Оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры | 22-55190-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Федеральный проект "Творческие люди") | 50000 |  |  | 50000 | 50000 | 035A255190 | A2
[8 empty] | D2 | Региональный проект "Информационная инфраструктура (Камчатский край)" | [13 empty] | 25701515.15 | 98219696.97
819 | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 0309 | Гражданская оборона | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры связи" |  |  | 53540 | Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | - | Не указано | [5 empty] | 201D253540 | D2
820 | Министерство цифрового развития Камчатского края | 0410 | Связь и информатика | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры связи" |  |  | 51170 | Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет" | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано | [5 empty] | 201D251170 | D2
820 | Министерство цифрового развития Камчатского края | 0410 | Связь и информатика | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры связи" |  |  | 51170 | Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет" | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-51170-00000-00000 | Субсидии на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | 209319.19 | 934501.01 |  |  | 201D251170 | D2
820 | Министерство цифрового развития Камчатского края | 0410 | Связь и информатика | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры связи" |  |  | 51170 | Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет" | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | - | Не указано | [5 empty] | 201D251170 | D2
820 | Министерство цифрового развития Камчатского края | 0410 | Связь и информатика | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры связи" |  |  | 51170 | Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет" | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-51170-00000-00000 | Субсидии на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | 20722600 | 92515600 |  |  | 201D251170 | D2
834 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края | 0105 | Судебная система | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры связи" |  |  | 55890 | Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано | [5 empty] | 201D255890 | D2
834 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края | 0105 | Судебная система | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры связи" |  |  | 55890 | Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-55890-00000-00000 | Субсидии на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно- технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео- конференц-связи |  | 47695.96 | 47695.96 |  |  | 201D255890 | D2
834 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края | 0105 | Судебная система | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры связи" |  |  | 55890 | Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 21-55890-00000-00000 | Субсидии на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи | [5 empty] | 201D255890 | D2
834 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края | 0105 | Судебная система | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры связи" |  |  | 55890 | Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-55890-00000-00000 | Субсидии на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно- технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео- конференц-связи |  | 4721900 | 4721900 |  |  | 201D255890 | D2
[8 empty] | E1 | Региональный проект "Современная школа" | [12 empty] | 1114186603.98 | 672744068.57 | 1033689611.93 | 1106648545.69 | 1106648545.67
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 52300 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020104 | Средняя общеобразовательная школа в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района | - | Не указано | 188033931.84 | 211174709.98 |  | 184422609.57 | 184422609.57 | 021E152300 | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 52300 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020104 | Средняя общеобразовательная школа в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района | 22230616410101210001 | Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (Здание общеобразовательной школы в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района, Камчатский край, муниципальный район Усть-Большерецкий, сельское поселение Кавалерское, село Кавалерское) | 931215.16 | 900701.02 |  | 931215.16 | 931215.16 | 021E152300 | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 52300 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020105 | Средняя общеобразовательная школа в с.Кавалерское Усть-Большерецкого района | 22-52300-00000-00000 | Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | [5 empty] | 021E152300 | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 55200 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020106 | Здание. Учебный корпус МБОУ "Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске - Камчатском | - | Не указано | 2406000 | 93063736.37 | 643149911.93 | 942916.3 | 942916.3 | 021E155200 | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 55200 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020106 | Здание. Учебный корпус МБОУ "Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске - Камчатском | 22-55200-00000-00000 | Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях | [5 empty] | 021E155200 | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 55200 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020107 | Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский | - | Не указано | 349125510.85 |  |  | 346661861.53 | 346661861.53 | 021E155200 | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 55200 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020107 | Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский | 22330701000001190008 | Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях ("Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в. Петропавловск-Камчатский", Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков) | 15805210.53 |  |  | 15805210.53 | 15805210.53 | 021E155200 | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 5520F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020107 | Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский | 22330701000001191008 | Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("Здание. Общеобразовательной школы по пр. Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский", Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков) | 6685398.05 |  |  | 6685398.05 | 6685398.05 | 021E15520F | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 55200 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020107 | Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский | 22-55200-00000-00000 | Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях | [5 empty] | 021E155200 | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 5520F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020107 | Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский | 22-5520F-00000-00000 | Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | [5 empty] | 021E15520F | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 52300 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 120 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020104 | Средняя общеобразовательная школа в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района | 22230616410101210001 | Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (Здание общеобразовательной школы в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района, Камчатский край, муниципальный район Усть-Большерецкий, сельское поселение Кавалерское, село Кавалерское) | 92190300 | 89169400 |  | 92190300 | 92190300 | 021E152300 | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 52300 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 120 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020104 | Средняя общеобразовательная школа в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района | 22-52300-00000-00000 | Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | [5 empty] | 021E152300 | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 55200 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 120 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020106 | Здание. Учебный корпус МБОУ "Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске - Камчатском | - | Не указано |  | 231392400 | 362039700 |  |  | 021E155200 | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 55200 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 120 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020107 | Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский | 22330701000001190008 | Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях ("Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в. Петропавловск-Камчатский", Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков) | 300299000 |  |  | 300299000 | 300299000 | 021E155200 | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 5520F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 120 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020107 | Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский | 22330701000001191008 | Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("Здание. Общеобразовательной школы по пр. Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский", Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков) | 127022562.85 |  |  | 127022562.85 | 127022562.85 | 021E15520F | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 55200 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 120 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020107 | Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский | 22-55200-00000-00000 | Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях | [5 empty] | 021E155200 | E1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 5520F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 120 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 1020107 | Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский | 22-5520F-00000-00000 | Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | [5 empty] | 021E15520F | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 157850.5 | 225000 |  |  | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51730 | Создание детских технопарков "Кванториум" | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-51730-00000-00000 | Субсидии на создание детских технопарков "Кванториум" |  | 213570.7 |  |  |  | 021E151730 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  | 15528200 | 22275000 |  |  | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51730 | Создание детских технопарков "Кванториум" | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-51730-00000-00000 | Субсидии на создание детских технопарков "Кванториум" |  | 21143500 |  |  |  | 021E151730 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 52463.27 |  |  | 52463.27 | 52463.27 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1040000 | Усть-Большерецкий муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 13809.73 |  |  | 13809.73 | 13809.73 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1070000 | Быстринский муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 14111.68 |  |  | 14111.68 | 14111.68 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1110000 | Олюторский муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 28382.7 |  |  | 28382.7 | 28382.69 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1120000 | Карагинский муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 13904.09 |  |  | 13904.06 | 13904.05 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1130000 | Тигильский муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 17135.11 |  |  | 17135.11 | 17135.11 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1140000 | Пенжинский муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 17068.12 |  |  | 17068.12 | 17068.12 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 5193866.22 |  |  | 5193866.22 | 5193866.22 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1040000 | Усть-Большерецкий муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1367163.8 |  |  | 1367163.8 | 1367163.8 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1070000 | Быстринский муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1397056.85 |  |  | 1397056.85 | 1397056.85 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1110000 | Олюторский муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2809886.52 |  |  | 2809886.52 | 2809886.52 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1120000 | Карагинский муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1376504.88 |  |  | 1376501.92 | 1376501.92 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1130000 | Тигильский муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1696376.69 |  |  | 1696376.69 | 1696376.69 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51690 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1140000 | Пенжинский муниципальный район | - | Не указано | 22-51690-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1689745.04 |  |  | 1689745.03 | 1689745.03 | 021E151690 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 52560 | Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-52560-00000-00000 | Субсидии на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 800000 | 500000 | 300000 | 800000 | 800000 | 021E152560 | E1
813 | Министерство образования Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 52560 | Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-52560-00000-00000 | Субсидии на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 15200000 | 9500000 | 5700000 | 15200000 | 15200000 | 021E152560 | E1
[8 empty] | E2 | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | [12 empty] | 38931414.14 | 235338787.87 | 43151717.17 | 38931414.14 | 38931414.14
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 50970 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-50970-00000-00000 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | [5 empty] | 021E250970 | E2
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 50970 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-50970-00000-00000 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | [5 empty] | 021E250970 | E2
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 50970 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | - | Не указано | 22-50970-00000-00000 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 253538.58 | 381940.4 | 431517.17 | 253538.58 | 253538.58 | 021E250970 | E2
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 50970 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1090000 | Вилючинский городской округ | - | Не указано | 22-50970-00000-00000 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 87347.36 |  |  | 87347.36 | 87347.36 | 021E250970 | E2
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 50970 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | - | Не указано | 22-50970-00000-00000 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 25100319.93 | 37812100 | 42720200 | 25100319.93 | 25100319.93 | 021E250970 | E2
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 50970 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1090000 | Вилючинский городской округ | - | Не указано | 22-50970-00000-00000 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 8647388.27 |  |  | 8647388.27 | 8647388.27 | 021E250970 | E2
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 50970 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3990112 | краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 704E255 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | - | Не указано | [5 empty] | 021E250970 | E2
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 50970 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3990112 | краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 704E255 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | 22-50970-00000-00000 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 48428.2 |  |  | 48428.2 | 48428.2 | 021E250970 | E2
813 | Министерство образования Камчатского края | 0702 | Общее образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 50970 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3990112 | краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 704E255 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | 22-50970-00000-00000 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 4794391.8 |  |  | 4794391.8 | 4794391.8 | 021E250970 | E2
813 | Министерство образования Камчатского края | 0703 | Дополнительное образование детей | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51890 | Создание центров выявления и поддержки одаренных детей | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2440000 | краевое государственное автономное учреждение "Камчатский центр развития детского отдыха" | 704E254 | Создание центров выявления и поддержки одаренных детей | 22-51890-00000-00000 | Субсидии на создание центров выявления и поддержки одаренных детей |  | 1971447.47 |  |  |  | 021E251890 | E2
813 | Министерство образования Камчатского края | 0703 | Дополнительное образование детей | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 51890 | Создание центров выявления и поддержки одаренных детей | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2440000 | краевое государственное автономное учреждение "Камчатский центр развития детского отдыха" | 704E254 | Создание центров выявления и поддержки одаренных детей | 22-51890-00000-00000 | Субсидии на создание центров выявления и поддержки одаренных детей |  | 195173300 |  |  |  | 021E251890 | E2
[8 empty] | E4 | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | [14 empty] | 21001313.1
813 | Министерство образования Камчатского края | 0703 | Дополнительное образование детей | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Цифровая образовательная среда" |  |  | 52190 | Создание центров цифрового образования детей | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-52190-00000-00000 | Субсидии на создание центров цифрового образования детей |  |  | 210013.1 |  |  | 204E452190 | E4
813 | Министерство образования Камчатского края | 0703 | Дополнительное образование детей | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Цифровая образовательная среда" |  |  | 52190 | Создание центров цифрового образования детей | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-52190-00000-00000 | Субсидии на создание центров цифрового образования детей |  |  | 20791300 |  |  | 204E452190 | E4
813 | Министерство образования Камчатского края | 0709 | Другие вопросы в области образования | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Цифровая образовательная среда" |  |  | 52100 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-52100-00000-00000 | Субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | [5 empty] | 204E452100 | E4
813 | Министерство образования Камчатского края | 0709 | Другие вопросы в области образования | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Цифровая образовательная среда" |  |  | 52100 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-52100-00000-00000 | Субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | [5 empty] | 204E452100 | E4
[8 empty] | E6 | Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | [12 empty] | 48779295.08 | 64637474.75 | 57631818.18 | 48779295.08 | 48637853.18
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 51770 | Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-51770-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки |  | 227272.73 |  |  |  | 022E651770 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 51770 | Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-51770-00000-00000 | Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки |  | 22500000 |  |  |  | 022E651770 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 53590 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3370000 | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский педагогический колледж" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | 22-53590-00000-00000 | Субсидии на создание (обновление) материально- технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |  | 36273.74 |  |  |  | 022E653590 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 53590 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3380000 | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский индустриальный техникум" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | 22-53590-00000-00000 | Субсидии на создание (обновление) материально- технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |  | 101010.1 | 141414.14 |  |  | 022E653590 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 53590 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3440000 | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский промышленный техникум" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | 22-53590-00000-00000 | Субсидии на создание (обновление) материально- технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 126262.63 |  | 153085.61 | 126262.63 | 126262.63 | 022E653590 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 53590 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3450000 | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский сельскохозяйственный техникум" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | 22-53590-00000-00000 | Субсидии на создание (обновление) материально- технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |  | 181818.18 | 181818.43 |  |  | 022E653590 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 53590 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3370000 | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский педагогический колледж" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | 22-53590-00000-00000 | Субсидии на создание (обновление) материально- технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |  | 3591100 |  |  |  | 022E653590 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 53590 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3380000 | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский индустриальный техникум" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | 22-53590-00000-00000 | Субсидии на создание (обновление) материально- технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |  | 10000000 | 14000000 |  |  | 022E653590 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 53590 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3440000 | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский промышленный техникум" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | 22-53590-00000-00000 | Субсидии на создание (обновление) материально- технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 12500000 |  | 15155475.5 | 12500000 | 12500000 | 022E653590 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 53590 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3450000 | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский сельскохозяйственный техникум" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | 22-53590-00000-00000 | Субсидии на создание (обновление) материально- технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |  | 18000000 | 18000024.5 |  |  | 022E653590 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 53590 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2190000 | краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Камчатский морской энергетический техникум" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | 22-53590-00000-00000 | Субсидии на создание (обновление) материально- технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 224831.31 |  |  | 224831.31 | 224831.31 | 022E653590 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 53590 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2200000 | краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Камчатский колледж технологии и сервиса" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | 22-53590-00000-00000 | Субсидии на создание (обновление) материально- технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 63636.36 |  |  | 63636.36 | 63636.36 | 022E653590 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 53590 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2190000 | краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Камчатский морской энергетический техникум" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | 22-53590-00000-00000 | Субсидии на создание (обновление) материально- технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 22258300 |  |  | 22258300 | 22258300 | 022E653590 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0704 | Среднее профессиональное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 53590 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2200000 | краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Камчатский колледж технологии и сервиса" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | 22-53590-00000-00000 | Субсидии на создание (обновление) материально- технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 6300000 |  |  | 6300000 | 6300000 | 022E653590 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0709 | Другие вопросы в области образования | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 70001 | Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс | 350 | Премии и гранты | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 022E670001 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0709 | Другие вопросы в области образования | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 70001 | Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3370000 | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский педагогический колледж" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | - | Не указано | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 858558.1 | 022E670001 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0709 | Другие вопросы в области образования | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 70002 | Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата "Абилимпикс" | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3370000 | краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Камчатский педагогический колледж" | 704E607 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | - | Не указано | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 022E670002 | E6
813 | Министерство образования Камчатского края | 0709 | Другие вопросы в области образования | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 70022 | Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2200000 | краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение "Камчатский колледж технологии и сервиса" | 704E657 | Создание (обновление) и функционирование мастерских в Камчатском крае | - | Не указано | 1004039.78 |  |  | 1004039.78 | 1004039.78 | 022E670022 | E6
862 | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 0709 | Другие вопросы в области образования | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" |  |  | 70001 | Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2320000 | краевое государственное автономное учреждение "Дворец молодежи" | 717E604 | Мероприятия, направленные на развитие профессионального образования | - | Не указано | 1302225 |  |  | 1302225 | 1302225 | 022E670001 | E6
[8 empty] | E8 | Региональный проект "Социальная активность" | [12 empty] | 4678080.81 | 200000 | 200000 | 4678080.81 | 4678080.81
862 | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 19 | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Молодежь Камчатки" |  |  | 54120 | Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2320000 | краевое государственное автономное учреждение "Дворец молодежи" | - | Не указано | 22-54120-00000-00000 | Субсидии на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | [5 empty] | 196E854120 | E8
862 | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 19 | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Молодежь Камчатки" |  |  | 54120 | Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2320000 | краевое государственное автономное учреждение "Дворец молодежи" | - | Не указано | 22-54120-00000-00000 | Субсидии на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | [5 empty] | 196E854120 | E8
862 | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 19 | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Молодежь Камчатки" |  |  | 54120 | Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 623 | Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2320000 | краевое государственное автономное учреждение "Дворец молодежи" | - | Не указано | 22-54120-00000-00000 | Субсидии на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 15211.51 |  |  | 15211.51 | 15211.51 | 196E854120 | E8
862 | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 19 | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Молодежь Камчатки" |  |  | 54120 | Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 623 | Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2320000 | краевое государственное автономное учреждение "Дворец молодежи" | - | Не указано | 22-54120-00000-00000 | Субсидии на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 1505939 |  |  | 1505939 | 1505939 | 196E854120 | E8
862 | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 19 | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Молодежь Камчатки" |  |  | 54120 | Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-54120-00000-00000 | Субсидии на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 27569.3 |  |  | 27569.3 | 27569.3 | 196E854120 | E8
862 | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 19 | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Молодежь Камчатки" |  |  | 54120 | Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-54120-00000-00000 | Субсидии на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 2729361 |  |  | 2729361 | 2729361 | 196E854120 | E8
862 | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 0707 | Молодежная политика | 19 | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Молодежь Камчатки" |  |  | 70004 | Ежегодное проведение форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2320000 | краевое государственное автономное учреждение "Дворец молодежи" | 717E805 | Мероприятия для детей и молодежи | - | Не указано | [5 empty] | 196E870004 | E8
862 | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 0707 | Молодежная политика | 19 | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Молодежь Камчатки" |  |  | 70005 | Проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещение рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях популяризации добровольчества (волонтерства) | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2320000 | краевое государственное автономное учреждение "Дворец молодежи" | 717E805 | Мероприятия для детей и молодежи | - | Не указано | 400000 | 200000 | 200000 | 400000 | 400000 | 196E870005 | E8
862 | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 0707 | Молодежная политика | 19 | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Молодежь Камчатки" |  |  | 70010 | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2320000 | краевое государственное автономное учреждение "Дворец молодежи" | 717E805 | Мероприятия для детей и молодежи | - | Не указано | [5 empty] | 196E870010 | E8
[8 empty] | EГ | Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" | [12 empty] | 451214 | 600000 | 600000 | 451214 | 451214
862 | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 0707 | Молодежная политика | 19 | Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Молодежь Камчатки" |  |  | 70004 | Ежегодное проведение форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2320000 | краевое государственное автономное учреждение "Дворец молодежи" | 717EГ05 | Мероприятия для детей и молодежи | - | Не указано | 451214 | 600000 | 600000 | 451214 | 451214 | 196EГ70004 | EГ
[8 empty] | F1 | Региональный проект "Жилье" | [12 empty] | 67258915 | 173218414.16 | 1514857900 | 61603951.6 | 61603951.6
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 70015 | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | - | Не указано | - | Не указано | 2464902 |  |  | 2464902 | 2464902 | 101F170015 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 70015 | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1030000 | Усть-Камчатский муниципальный район | - | Не указано | - | Не указано | 814223 |  |  | 584100 | 584100 | 101F170015 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 70015 | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1080000 | Алеутский муниципальный округ | - | Не указано | - | Не указано | 7984350 |  |  | 7984350 | 7984350 | 101F170015 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 70015 | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1100000 | Городской округ "поселок Палана" | - | Не указано | - | Не указано | 593010 |  |  | 593010 | 593010 | 101F170015 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 70015 | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1110000 | Олюторский муниципальный район | - | Не указано | - | Не указано | 743330 |  |  | 743330 | 743330 | 101F170015 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 70015 | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1120000 | Карагинский муниципальный район | - | Не указано | - | Не указано | 1970000 |  |  | 1970000 | 1970000 | 101F170015 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 70015 | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5032000 | Ключевское сельское поселение | - | Не указано | - | Не указано | 584100 |  |  | 292050 | 292050 | 101F170015 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 50210 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1040101 | Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для микрорайона Северный в г. Петропавловске-Камчатском | - | Не указано |  | 186635.49 |  |  |  | 101F150210 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 50210 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1040102 | Строительство внеплощадочных сетей водоотведения для микрорайона Северный в г. Петропавловске-Камчатском | - | Не указано |  | 89867.21 |  |  |  | 101F150210 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 50210 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1040103 | Строительство внеплощадочных сетей теплоснабжения для микрорайона Северный в г. Петропавловске-Камчатском | - | Не указано |  | 1001411.46 |  |  |  | 101F150210 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 50210 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1040101 | Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для микрорайона Северный в г. Петропавловске-Камчатском | - | Не указано |  | 18476913 | 20757600 |  |  | 101F150210 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 50210 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1040102 | Строительство внеплощадочных сетей водоотведения для микрорайона Северный в г. Петропавловске-Камчатском | - | Не указано |  | 8896853 | 10990380 |  |  | 101F150210 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 50210 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1040103 | Строительство внеплощадочных сетей теплоснабжения для микрорайона Северный в г. Петропавловске-Камчатском | - | Не указано |  | 99139734 | 120927870 |  |  | 101F150210 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 50210 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1040105 | Строительство улично-дорожной сети для микрорайона "Садовый" в г. Елизово | - | Не указано | [5 empty] | 101F150210 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 50210 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1040106 | Строительство улично-дорожной сети в границах улиц В. Кручины - ул. Геофизическая - ул. Спортивная - ул. Жупановская г. Елизово | - | Не указано | [5 empty] | 101F150210 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 50210 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1040107 | Строительство улично-дорожной сети для микрорайона "Солнечный" г. Елизово | - | Не указано | [5 empty] | 101F150210 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 50210 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5021000 | Елизовское городское поселение | 1040105 | Строительство улично-дорожной сети для микрорайона "Садовый" в г. Елизово | - | Не указано |  |  | 573804000 |  |  | 101F150210 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 50210 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5021000 | Елизовское городское поселение | 1040106 | Строительство улично-дорожной сети в границах улиц В. Кручины - ул. Геофизическая - ул. Спортивная - ул. Жупановская г. Елизово | - | Не указано |  |  | 326818800 |  |  | 101F150210 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" |  |  | 50210 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5021000 | Елизовское городское поселение | 1040107 | Строительство улично-дорожной сети для микрорайона "Солнечный" г. Елизово | - | Не указано |  |  | 414315150 |  |  | 101F150210 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" |  |  | 20400 | Социальные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения на территории Камчатского края | 322 | Субсидии гражданам на приобретение жилья | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2200001 | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | - | Не указано | 47198534.8 | 40858800 | 42493200 | 44230361.4 | 44230361.4 | 107F120400 | F1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | Б | Подпрограмма "Стимулирование индивидуального жилищного строительства" |  |  | 20270 | Предоставление отдельным категориям граждан социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на строительство индивидуального жилого дома | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано | 4906465.2 | 4568200 | 4750900 | 2741848.2 | 2741848.2 | 10БF120270 | F1
[8 empty] | F2 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | [12 empty] | 187544600 | 87544600 | 96716200 | 187544599.99 | 187544599.99
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1010000 | Петропавловск-Камчатский городской округ | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 1746984.46 | 1542780.66 | 1669769.44 | 1746984.46 | 1746984.46 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55551 | Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство дворовых территорий) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1010000 | Петропавловск-Камчатский городской округ | - | Не указано | 22-55550-00000-00001 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (местный бюджет, КБК 1) | 1189053.17 | 1393256.97 | 1266268.19 | 1189053.17 | 1189053.17 | 241F255551 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1090000 | Вилючинский городской округ | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 464361.82 | 464361.82 | 464361.82 | 464361.82 | 464361.82 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1100000 | Городской округ "поселок Палана" | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 89043.28 | 89043.28 | 89043.28 | 89043.28 | 89043.28 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5021000 | Елизовское городское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 604153.64 | 604153.64 | 604153.63 | 604153.64 | 604153.64 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5021100 | Вулканное городское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 23844.29 | 23844.29 | 23844.29 | 23844.29 | 23844.29 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5022000 | Начикинское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | [5 empty] | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5023000 | Новолесновское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 25490.86 | 25490.86 | 25490.87 | 25490.86 | 25490.86 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5024000 | Корякское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 56636 | 56636 | 56636 | 56636 | 56636 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5025000 | Раздольненское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 41412.94 | 41412.94 | 41412.94 | 41412.94 | 41412.94 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5026000 | Николаевское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 44115.81 | 44115.81 | 44115.81 | 44115.81 | 44115.81 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5027000 | Новоавачинское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 58857.33 | 58857.33 | 58857.33 | 58857.33 | 58857.33 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5028000 | Пионерское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 58515.59 | 58515.59 | 58515.59 | 58515.59 | 58515.59 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5029000 | Паратунское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 54259.34 | 54259.34 | 54259.34 | 54259.34 | 54259.34 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5031000 | Усть-Камчатское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 83924.7 | 83924.7 | 83924.7 | 83924.7 | 83924.7 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5032000 | Ключевское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 102071.24 | 102071.24 | 102071.24 | 102071.24 | 102071.24 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5033000 | Козыревское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 24397.28 | 24397.28 | 24397.28 | 24397.28 | 24397.28 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5061000 | Мильковское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 211055.97 | 211055.97 | 211055.97 | 211055.97 | 211055.97 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5062000 | Атласовское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | [5 empty] | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5071000 | Эссовское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 45950.42 | 45950.42 | 45950.42 | 45950.42 | 45950.42 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5111000 | Сельское поселение "село Тиличики" | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 34717.1 | 34717.1 | 34717.1 | 34717.1 | 34717.1 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5131000 | Сельское поселение "село Тигиль" | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 41154.76 | 41154.76 | 41154.76 | 41154.76 | 41154.76 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1010000 | Петропавловск-Камчатский городской округ | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 28840826.74 | 25469642.44 | 30628981.64 | 28840826.74 | 28840826.74 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55551 | Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство дворовых территорий) | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1010000 | Петропавловск-Камчатский городской округ | - | Не указано | 22-55550-00000-00001 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (местный бюджет, КБК 1) | 19629983.69 | 23001167.99 | 23227461.35 | 19629983.69 | 19629983.69 | 241F255551 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1090000 | Вилючинский городской округ | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 7666112.07 | 7666112.07 | 8517900.23 | 7666112.07 | 7666112.07 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1100000 | Городской округ "поселок Палана" | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 1470008.44 | 1470008.44 | 1633342.32 | 1470008.44 | 1470008.44 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5021000 | Елизовское городское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 9973923.96 | 9973923.96 | 11082135.06 | 9973923.96 | 9973923.96 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5021100 | Вулканное городское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 393643.41 | 393643.41 | 437381.46 | 393643.41 | 393643.41 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5022000 | Начикинское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | [5 empty] | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5023000 | Новолесновское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 420826.61 | 420826.61 | 467585.01 | 420826.61 | 420826.61 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5024000 | Корякское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 934999.27 | 934999.27 | 1038887.83 | 934999.27 | 934999.27 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5025000 | Раздольненское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 683682.96 | 683682.96 | 759647.55 | 683682.96 | 683682.96 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5026000 | Николаевское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 728304.43 | 728304.43 | 809226.95 | 728304.42 | 728304.42 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5027000 | Новоавачинское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 971670.94 | 971670.94 | 1079634.12 | 971670.94 | 971670.94 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5028000 | Пионерское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 966029.15 | 966029.15 | 1073365.46 | 966029.15 | 966029.15 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5029000 | Паратунское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 895763.16 | 895763.16 | 995292.15 | 895763.16 | 895763.16 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5031000 | Усть-Камчатское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 1385506.19 | 1385506.19 | 1539450.94 | 1385506.19 | 1385506.19 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5032000 | Ключевское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 1685085.9 | 1685085.9 | 1872317.21 | 1685085.9 | 1685085.9 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5033000 | Козыревское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 402772.73 | 402772.73 | 447525.14 | 402772.73 | 402772.73 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5061000 | Мильковское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 3484306.04 | 3484306.04 | 3871450.22 | 3484306.04 | 3484306.04 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5062000 | Атласовское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | [5 empty] | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5071000 | Эссовское сельское поселение | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 758591.74 | 758591.74 | 842879.51 | 758591.74 | 758591.74 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5111000 | Сельское поселение "село Тиличики" | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 573141.91 | 573141.91 | 636824.19 | 573141.91 | 573141.91 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 55550 | Реализация программ формирования современной городской среды | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5131000 | Сельское поселение "село Тигиль" | - | Не указано | 22-55550-00000-00000 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 679420.66 | 679420.66 | 754911.66 | 679420.66 | 679420.66 | 241F255550 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 54240 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5021000 | Елизовское городское поселение | - | Не указано | - | Не указано | [5 empty] | 241F254240 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 54240 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5021000 | Елизовское городское поселение | - | Не указано | 22-54240-00000-00000 | Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | [5 empty] | 241F254240 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 54240 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5021000 | Елизовское городское поселение | - | Не указано | 22-54240-00000-00000 | Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 70000000 |  |  | 70000000 | 70000000 | 241F254240 | F2
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0503 | Благоустройство | 24 | Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Современная городская среда в Камчатском крае" |  |  | 5424F | #N/A | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5021000 | Елизовское городское поселение | - | Не указано | 22-5424F-00000-00000 | Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 30000000 |  |  | 30000000 | 30000000 | 241F25424F | F2
[8 empty] | F3 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | [12 empty] | 1011514587.08 |  |  | 580193713.02 | 580193713.02
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 205 | Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года | 1010000 | Петропавловск-Камчатский городской округ | - | Не указано | - | Не указано | 4879806.6 |  |  |  |  | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67484 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1010000 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | [5 empty] | 10AF367484 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67484 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1080000 | Алеутский муниципальный округ | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 8524246.78 |  |  | 8524246.78 | 8524246.78 | 10AF367484 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67484 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5021000 | Елизовское городское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 4475572.85 |  |  | 4271027.6 | 4271027.6 | 10AF367484 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67484 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5021100 | Вулканное городское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | [5 empty] | 10AF367484 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67484 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5029000 | Паратунское сельское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 387271.58 |  |  | 387271.58 | 387271.58 | 10AF367484 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67484 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5032000 | Ключевское сельское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 16348.5 |  |  |  |  | 10AF367484 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67484 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5043000 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 35769.6 |  |  | 35769.6 | 35769.6 | 10AF367484 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67484 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5061000 | Мильковское сельское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 225474.86 |  |  | 225474.86 | 225474.86 | 10AF367484 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67484 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5071000 | Эссовское сельское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 301662.27 |  |  | 301662.27 | 301662.27 | 10AF367484 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67484 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5072000 | Анавгайское сельское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | [5 empty] | 10AF367484 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67484 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5131000 | Сельское поселение "село Тигиль" | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | [5 empty] | 10AF367484 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67484 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5132000 | Сельское поселение "село Седанка" | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | [5 empty] | 10AF367484 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 205 | Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года | 1010000 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 553591661.68 |  |  | 232041810.13 | 232041810.13 | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 205 | Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года | 5021000 | Елизовское городское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 14800569.45 |  |  | 10628151.24 | 10628151.24 | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 205 | Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года | 5021100 | Вулканное городское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | [5 empty] | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 205 | Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года | 5029000 | Паратунское сельское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 254808191.08 |  |  | 163070154.95 | 163070154.95 | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 205 | Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года | 5032000 | Ключевское сельское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 1798335 |  |  |  |  | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 205 | Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года | 5043000 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 4341656 |  |  | 4341615.33 | 4341615.33 | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 205 | Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года | 5061000 | Мильковское сельское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 62972681.1 |  |  | 61220435.1 | 61220435.1 | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 205 | Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года | 5071000 | Эссовское сельское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 30138803.86 |  |  | 30138803.86 | 30138803.86 | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 205 | Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года | 5072000 | Анавгайское сельское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 4950000 |  |  |  |  | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 205 | Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года | 5131000 | Сельское поселение "село Тигиль" | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 578926.15 |  |  | 319680 | 319680 | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 205 | Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ текущего года | 5132000 | Сельское поселение "село Седанка" | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | [5 empty] | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 210 | Расходы за счет остатков средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на 01.01.2022 года | 1080000 | Алеутский муниципальный округ | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 22762928.09 |  |  | 22762928.09 | 22762928.09 | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 210 | Расходы за счет остатков средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на 01.01.2022 года | 5021000 | Елизовское городское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 37536046.73 |  |  | 37536046.73 | 37536046.73 | 10AF367483 | F3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 10 | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | A | Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 67483 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 210 | Расходы за счет остатков средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на 01.01.2022 года | 5061000 | Мильковское сельское поселение | 1040501 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | - | Не указано | 4388634.9 |  |  | 4388634.9 | 4388634.9 | 10AF367483 | F3
[8 empty] | F5 | Региональный проект "Чистая вода" | [12 empty] | 100192141.05 | 261446637.23 | 123357020 | 100192141.05 | 100192141.05
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1050214 | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения | 22-52430-00000-00000 | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |  | 67814000 | 55869500 |  |  | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1100000 | Городской округ "поселок Палана" | 1050201 | Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края | - | Не указано | [5 empty] | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1100000 | Городской округ "поселок Палана" | 1050239 | Корректировка проектно-сметной документации шифр 4641/2012 по объекту «Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края | - | Не указано | [5 empty] | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1100000 | Городской округ "поселок Палана" | 1050239 | Корректировка проектно-сметной документации шифр 4641/2012 по объекту «Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края | 22330851000051200001 | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Корректировка проектно-сметной документации шифр 4641/2012 по объекту "Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края", 688000, Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 6) | 2755700 | 830070 |  | 2755700 | 2755700 | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5032000 | Ключевское сельское поселение | 1050205 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края | - | Не указано |  | 35457780 | 67487520 |  |  | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5032000 | Ключевское сельское поселение | 1050240 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 5 | - | Не указано | [5 empty] | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5032000 | Ключевское сельское поселение | 1050240 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 5 | 22330619402101220001 | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 5, 684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Кирова, 118) | 15255144.48 |  |  | 15255144.48 | 15255144.48 | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5032000 | Ключевское сельское поселение | 1050241 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 6 | - | Не указано | [5 empty] | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5032000 | Ключевское сельское поселение | 1050241 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 6 | 22330619402101220002 | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 6, 684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Кирова, 118) | 4540072.66 |  |  | 4540072.66 | 4540072.66 | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5032000 | Ключевское сельское поселение | 1050242 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 7 | - | Не указано | [5 empty] | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5032000 | Ключевское сельское поселение | 1050242 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 7 | 22330619402101220003 | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 7, 684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Кирова, 118) | 8313516.31 |  |  | 8313516.31 | 8313516.31 | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5051000 | Соболевское сельское поселение | 1050208 | Водоснабжение села Соболево на территории Соболевского муниципального района Камчатского края | - | Не указано |  | 141250987.23 |  |  |  | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1100000 | Городской округ "поселок Палана" | 1050201 | Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края | 22-52430-00000-00000 | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | [5 empty] | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1100000 | Городской округ "поселок Палана" | 1050239 | Корректировка проектно-сметной документации шифр 4641/2012 по объекту «Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края | 22330851000051200001 | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Корректировка проектно-сметной документации шифр 4641/2012 по объекту "Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края", 688000, Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 6) | 53427000 | 16093800 |  | 53427000 | 53427000 | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5032000 | Ключевское сельское поселение | 1050205 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края | 22-52430-00000-00000 | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | [5 empty] | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5032000 | Ключевское сельское поселение | 1050240 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 5 | 22330619402101220001 | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 5, 684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Кирова, 118) | 8422350.44 |  |  | 8422350.44 | 8422350.44 | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5032000 | Ключевское сельское поселение | 1050241 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 6 | 22330619402101220002 | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 6, 684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Кирова, 118) | 2684595.6 |  |  | 2684595.6 | 2684595.6 | 112F552430 | F5
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 11 | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | 2 | Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае" |  |  | 52430 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5032000 | Ключевское сельское поселение | 1050242 | Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 7 | 22330619402101220003 | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 7, 684400, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Ключи, ул. Кирова, 118) | 4793761.56 |  |  | 4793761.56 | 4793761.56 | 112F552430 | F5
[8 empty] | G2 | Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" | [12 empty] | 401627750.16 | 246656200 | 306656200 | 401627750.16 | 401627750.16
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 23 | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" |  |  | 70013 | Реализация мероприятий, связанных с введением в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению твердых бытовых отходов | 466 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1101003 | Строительство межмуниципального Комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов в Елизовском муниципальном районе (в том числе проектные работы) | - | Не указано | [5 empty] | 231G270013 | G2
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0502 | Коммунальное хозяйство | 23 | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" |  |  | 70013 | Реализация мероприятий, связанных с введением в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению твердых бытовых отходов | 466 | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1101004 | Строительство межмуниципального Комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов (Экотехнопарк) в Елизовском муниципальном районе (в том числе проектные работы) | - | Не указано |  | 50000000 |  |  |  | 231G270013 | G2
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 23 | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" |  |  | 70013 | Реализация мероприятий, связанных с введением в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению твердых бытовых отходов | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1060000 | Мильковский муниципальный район | 1101002 | Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов на территории Мильковского муниципального района (в том числе проектные работы) | - | Не указано |  |  | 50000000 |  |  | 231G270013 | G2
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 23 | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" |  |  | 70013 | Реализация мероприятий, связанных с введением в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению твердых бытовых отходов | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1100000 | Городской округ "поселок Палана" | 1101005 | Проектирование и строительство объекта "Полигон твердых коммунальных отходов с сортировкой и переработкой мусора, инсинератором для утилизации животных и биологических отходов в городском округе "поселок Палана" Камчатского края" | - | Не указано | [5 empty] | 231G270013 | G2
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 23 | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" |  |  | 70013 | Реализация мероприятий, связанных с введением в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению твердых бытовых отходов | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1130000 | Тигильский муниципальный район | 1101001 | Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов для c. Ковран и с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района | - | Не указано |  |  | 10000000 |  |  | 231G270013 | G2
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 23 | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" |  |  | 70014 | Предоставление субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий, связанных с тарифным регулированием в сфере сбора, транспортирования, сортировки, обработки, утилизации, размещения и захоронения отходов | 811 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 4058001 | Субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием потребителям коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготным (сниженным) тарифам – ГУП «Спецтранс» | - | Не указано | - | Не указано | 56879166.98 |  |  | 56879166.98 | 56879166.98 | 231G270014 | G2
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 23 | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" |  |  | 70014 | Предоставление субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий, связанных с тарифным регулированием в сфере сбора, транспортирования, сортировки, обработки, утилизации, размещения и захоронения отходов | 811 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 4058002 | Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с наличием экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае – ГУП «Спецтранс» | - | Не указано | - | Не указано | 8627038.57 |  |  | 8627038.57 | 8627038.57 | 231G270014 | G2
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 23 | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" |  |  | 70014 | Предоставление субсидий юридическим лицам на реализацию мероприятий, связанных с тарифным регулированием в сфере сбора, транспортирования, сортировки, обработки, утилизации, размещения и захоронения отходов | 811 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 4058006 | Субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием потребителям коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготным тарифам – ГУП "Спецтранс" | - | Не указано | - | Не указано | 198473146.35 | 196656200 | 246656200 | 198473146.35 | 198473146.35 | 231G270014 | G2
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 23 | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" |  |  | 70023 | Реализация мероприятий по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано | [5 empty] | 231G270023 | G2
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 23 | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" |  |  | 70023 | Реализация мероприятий по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 4058007 | Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – ГУП «Спецтранс» | - | Не указано | - | Не указано | 137648398.26 |  |  | 137648398.26 | 137648398.26 | 231G270023 | G2
810 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 23 | Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" |  |  | 55052 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Модернизация специализированной техники и оборудования для реализации эффективной комплексной системы обращения с отходами на территории Камчатского края) | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 4058005 | Субсидии на финансовое обеспечение юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края, затрат на приобретение техники, оборудования (в том числе контейнеров и бункеров для накопления твердых коммунальных отходов), специализированных транспортных средств, модульных строений для размещения персонала, а также программного обеспечения (в том числе выполнения работ по его внедрению), необходимого для автоматизации процессов оперативного управления деятельности Регионального оператора – ГУП «Спецтранс» | - | Не указано | - | Не указано | [5 empty] | 231G255052 | G2
[8 empty] | GА | Региональный проект "Сохранение лесов" | [12 empty] | 5442700 | 4973600 | 15471500 | 5442700 | 5442700
848 | Агентство лесного хозяйства Камчатского края | 0407 | Лесное хозяйство | 17 | Государственная программа Камчатского края "Развитие лесного хозяйства Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Обеспечение охраны и защиты лесов" |  |  | 70010 | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2180000 | краевое государственное автономное учреждение "Охрана камчатских лесов" | 712GА05 | Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения | 22-54320-00000-00000 | Субвенции на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | [5 empty] | 172GА70010 | GА
848 | Агентство лесного хозяйства Камчатского края | 0407 | Лесное хозяйство | 17 | Государственная программа Камчатского края "Развитие лесного хозяйства Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Обеспечение охраны и защиты лесов" |  |  | 54320 | Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2180000 | краевое государственное автономное учреждение "Охрана камчатских лесов" | 712GА05 | Приобретение противопожарной техники и средств пожаротушения | 22-54320-00000-00000 | Субвенции на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |  | 4905600 | 15403700 |  |  | 172GА54320 | GА
848 | Агентство лесного хозяйства Камчатского края | 0407 | Лесное хозяйство | 17 | Государственная программа Камчатского края "Развитие лесного хозяйства Камчатского края" | 3 | Подпрограмма "Обеспечение воспроизводства лесов" |  |  | 54290 | Увеличение площади лесовосстановления | 621 | Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2180000 | краевое государственное автономное учреждение "Охрана камчатских лесов" | - | Не указано | 22-54290-00000-00000 | Субвенции на увеличение площади лесовосстановления | 72700 | 68000 | 67800 | 72700 | 72700 | 173GА54290 | GА
848 | Агентство лесного хозяйства Камчатского края | 0407 | Лесное хозяйство | 17 | Государственная программа Камчатского края "Развитие лесного хозяйства Камчатского края" | 3 | Подпрограмма "Обеспечение воспроизводства лесов" |  |  | 70009 | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2180000 | краевое государственное автономное учреждение "Охрана камчатских лесов" | 712GА12 | Приобретение лесохозяйственной техники и оборудования | - | Не указано | 921100 |  |  | 921100 | 921100 | 173GА70009 | GА
848 | Агентство лесного хозяйства Камчатского края | 0407 | Лесное хозяйство | 17 | Государственная программа Камчатского края "Развитие лесного хозяйства Камчатского края" | 3 | Подпрограмма "Обеспечение воспроизводства лесов" |  |  | 70009 | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2180000 | краевое государственное автономное учреждение "Охрана камчатских лесов" | 712GА12 | Приобретение лесохозяйственной техники и оборудования | 22-54300-00000-00000 | Субвенции на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | [5 empty] | 173GА70009 | GА
848 | Агентство лесного хозяйства Камчатского края | 0407 | Лесное хозяйство | 17 | Государственная программа Камчатского края "Развитие лесного хозяйства Камчатского края" | 3 | Подпрограмма "Обеспечение воспроизводства лесов" |  |  | 54300 | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2180000 | краевое государственное автономное учреждение "Охрана камчатских лесов" | 712GА12 | Приобретение лесохозяйственной техники и оборудования | 22-54300-00000-00000 | Субвенции на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 4448900 |  |  | 4448900 | 4448900 | 173GА54300 | GА
[8 empty] | I2 | Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | [12 empty] | 1747373.74 | 1945656.57 | 2060202.03 | 1747373.74 | 1747373.74
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55278 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам в центрах "Мой бизнес") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-55270-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами") | 17473.74 | 19456.57 | 20602.03 | 17473.74 | 17473.74 | 082I255278 | I2
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55278 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам в центрах "Мой бизнес") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-55270-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами") | 1729900 | 1926200 | 2039600 | 1729900 | 1729900 | 082I255278 | I2
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55278 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам в центрах "Мой бизнес") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-55270-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами") | [5 empty] | 082I255278 | I2
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55278 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам в центрах "Мой бизнес") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-55270-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами") | [5 empty] | 082I255278 | I2
[8 empty] | I4 | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | [12 empty] | 19093875.76 | 47411313.14 | 56631414.15 | 18802929.58 | 18802929.58
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55277 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Государственная поддержка в центрах "Мой бизнес" начинающих и действующих субъектов МСП, а также физических лиц, желающих вести бизнес) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2070009 | Создание и (или) развитие Центров поддержки предпринимательства | 22-55270-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса") | 36597.98 | 48129.3 | 52323.24 | 36597.98 | 36597.98 | 082I455277 | I4
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55277 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Государственная поддержка в центрах "Мой бизнес" начинающих и действующих субъектов МСП, а также физических лиц, желающих вести бизнес) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 2070009 | Создание и (или) развитие Центров поддержки предпринимательства | 22-55270-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса") | 3623200 | 4764800 | 5180000 | 3623200 | 3623200 | 082I455277 | I4
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 10290 | Субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора | 811 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2070011 | Создание и (или) развитие бизнес-инкубаторов | - | Не указано | 3707900 |  |  | 3657702.6 | 3657702.6 | 082I410290 | I4
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55276 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Грантовая поддержка целевых групп из субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации) | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 4320004 | Финансовые меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - | Не указано | 22-55270-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса") | 355577.78 | 425983.84 | 513990.91 | 114854.29 | 114854.29 | 082I455276 | I4
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55276 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Грантовая поддержка целевых групп из субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации) | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 4320004 | Финансовые меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - | Не указано | 22-55270-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса") | 11370600 | 42172400 | 50885100 | 11370574.71 | 11370574.71 | 082I455276 | I4
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55277 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Государственная поддержка в центрах "Мой бизнес" начинающих и действующих субъектов МСП, а также физических лиц, желающих вести бизнес) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2070009 | Создание и (или) развитие Центров поддержки предпринимательства | 22-55270-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса") | [5 empty] | 082I455277 | I4
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55277 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Государственная поддержка в центрах "Мой бизнес" начинающих и действующих субъектов МСП, а также физических лиц, желающих вести бизнес) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 2070009 | Создание и (или) развитие Центров поддержки предпринимательства | 22-55270-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса") | [5 empty] | 082I455277 | I4
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 10290 | Субсидия АО "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора | 811 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2070011 | Создание и (или) развитие бизнес-инкубаторов | - | Не указано | [5 empty] | 082I410290 | I4
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55276 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Грантовая поддержка целевых групп из субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации) | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 4320004 | Финансовые меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - | Не указано | 22-55270-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса") | [5 empty] | 082I455276 | I4
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55276 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Грантовая поддержка целевых групп из субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации) | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 4320004 | Финансовые меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - | Не указано | 22-55270-00000-01000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса") | [5 empty] | 082I455276 | I4
[8 empty] | I5 | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | [12 empty] | 244965049.23 | 232064778.88 | 144087910.19 | 244965049.23 | 244965049.23
807 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 09 | Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края" | 6 | Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования" |  |  | 54800 | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 812 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2080003 | Предоставление грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в Камчатском крае | 22-54800-00000-00000 | Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 185030.3 | 158313.13 | 235515.15 | 185030.3 | 185030.3 | 096I554800 | I5
807 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 09 | Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края" | 6 | Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования" |  |  | 54800 | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 812 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 2080003 | Предоставление грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в Камчатском крае | 22-54800-00000-00000 | Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 18318000 | 15673000 | 23316000 | 18318000 | 18318000 | 096I554800 | I5
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 10370 | Субсидия автономной некоммерческой организации "Камчатский центр поддержки предпринимательства" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 01.07.2021 № 277-П | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2070008 | Расходы на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, некоммерческой организации, относящейся к инфраструктуре поддержки предпринимательства на территории Камчатского края | - | Не указано | 91592827 | 75456092 | 75456092 | 91592827 | 91592827 | 082I510370 | I5
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55273 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2070009 | Создание и (или) развитие Центров поддержки предпринимательства | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | 275298.99 | 275298.99 |  | 275298.99 | 275298.99 | 082I555273 | I5
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55271 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2070010 | Создание и (или) развитие Центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | 73170.71 | 76460.61 | 69668.69 | 73170.71 | 73170.71 | 082I555271 | I5
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55274 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Субсидия Гарантийному фонду развития предпринимательства Камчатского края на финансовое обеспечение затрат на увеличение капитализации для предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2070015 | Субсидия Гарантийному фонду развития предпринимательства Камчатского края в целях увеличения капитализации фонда для предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | 500222.23 | 1030761.62 | 381134.35 | 500222.23 | 500222.23 | 082I555274 | I5
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 10100 | Резервный фонд Правительства Камчатского края | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 4010003 | На предоставление субсидии Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг, направленных на повышение доступности льготных займов для субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также на создание регионального фонда развития промышленности | - | Не указано | 50000000 |  |  | 50000000 | 50000000 | 082I510100 | I5
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55273 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 2070009 | Создание и (или) развитие Центров поддержки предпринимательства | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | 27254600 | 27254600 |  | 27254600 | 27254600 | 082I555273 | I5
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55271 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 2070010 | Создание и (или) развитие Центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | 7243900 | 7569600 | 6897200 | 7243900 | 7243900 | 082I555271 | I5
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55274 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Субсидия Гарантийному фонду развития предпринимательства Камчатского края на финансовое обеспечение затрат на увеличение капитализации для предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 2070015 | Субсидия Гарантийному фонду развития предпринимательства Камчатского края в целях увеличения капитализации фонда для предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | 49522000 | 102045400 | 37732300 | 49522000 | 49522000 | 082I555274 | I5
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55272 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям) | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано |  | 2525252.53 |  |  |  | 082I555272 | I5
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 10370 | Субсидия автономной некоммерческой организации "Камчатский центр поддержки предпринимательства" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с реализацией отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 01.07.2021 № 277-П | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2070008 | Расходы на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, некоммерческой организации, относящейся к инфраструктуре поддержки предпринимательства на территории Камчатского края | - | Не указано | [5 empty] | 082I510370 | I5
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 70003 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям на обеспечение деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2070008 | Расходы на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, некоммерческой организации, относящейся к инфраструктуре поддержки предпринимательства на территории Камчатского края | - | Не указано | [5 empty] | 082I570003 | I5
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55273 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2070009 | Создание и (или) развитие Центров поддержки предпринимательства | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | [5 empty] | 082I555273 | I5
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55271 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2070010 | Создание и (или) развитие Центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | [5 empty] | 082I555271 | I5
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55274 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Субсидия Гарантийному фонду развития предпринимательства Камчатского края на финансовое обеспечение затрат на увеличение капитализации для предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 2070015 | Субсидия Гарантийному фонду развития предпринимательства Камчатского края в целях увеличения капитализации фонда для предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | [5 empty] | 082I555274 | I5
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55275 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым средствам микрофинансовой организации) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 4320006 | Финансирование Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства | - | Не указано | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | [5 empty] | 082I555275 | I5
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55273 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 2070009 | Создание и (или) развитие Центров поддержки предпринимательства | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | [5 empty] | 082I555273 | I5
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55271 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 2070010 | Создание и (или) развитие Центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | [5 empty] | 082I555271 | I5
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55274 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Субсидия Гарантийному фонду развития предпринимательства Камчатского края на финансовое обеспечение затрат на увеличение капитализации для предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 2070015 | Субсидия Гарантийному фонду развития предпринимательства Камчатского края в целях увеличения капитализации фонда для предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | [5 empty] | 082I555274 | I5
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55275 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым средствам микрофинансовой организации) | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 4320006 | Финансирование Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства | - | Не указано | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | [5 empty] | 082I555275 | I5
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55272 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям) | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано | [5 empty] | 082I555272 | I5
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55272 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям) | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | [5 empty] | 082I555272 | I5
860 | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  | 55272 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям) | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-55270-00000-02000 | Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства") | [5 empty] | 082I555272 | I5
[8 empty] | J1 | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)" | [12 empty] | 3042843232.33 | 679644444.44 | 2156682020.2 | 3042333131.32 | 3042333131.32
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53380 | Поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1080101 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1-3 этапы)" | 22230607700000220002 | Субсидии на поддержку субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров (Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1-3 этапы)" |  | 6796444.44 |  |  |  | 121J153380 | J1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53380 | Поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 040 | Расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета | - |  | 1080101 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1-3 этапы)" | 22230607700000220002 | Субсидии на поддержку субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров (Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1-3 этапы)" | 27537780.81 |  | 21566820.2 | 27537780.81 | 27537780.81 | 121J153380 | J1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53380 | Поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 140 | Расходы дорожного фонда за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1080101 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1-3 этапы)" | - | Не указано | [5 empty] | 121J153380 | J1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53380 | Поддержка субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 140 | Расходы дорожного фонда за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1080101 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1-3 этапы)" | 22230607700000220002 | Субсидии на поддержку субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров (Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1-3 этапы)" | 2726240300 | 672848000 | 2135115200 | 2726240300 | 2726240300 | 121J153380 | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 53350 | Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-53350-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма | 60348.8 |  |  | 60348.8 | 60348.8 | 181J153350 | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 53350 | Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-53350-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма | 5974531.2 |  |  | 5974531.2 | 5974531.2 | 181J153350 | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 5331П | Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 811 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-5331П-00000-00000 | Субсидии на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | [5 empty] | 181J15331П | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 5331П | Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 811 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-5331П-00000-00000 | Субсидии на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | [5 empty] | 181J15331П | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 5331П | Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 812 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-5331П-00000-00000 | Субсидии на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | [5 empty] | 181J15331П | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 5331П | Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 812 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-5331П-00000-00000 | Субсидии на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | [5 empty] | 181J15331П | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 53310 | Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-53310-00000-00000 | Субсидии на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | 680400 |  |  | 680400 | 680400 | 181J153310 | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 5331П | Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-5331П-00000-00000 | Субсидии на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 1010101.01 |  |  | 1005000 | 1005000 | 181J15331П | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 53320 | Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-53320-00000-00000 | Субсидии на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | 636650.51 |  |  | 636650.51 | 636650.51 | 181J153320 | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 53350 | Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-53350-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма | 503151.2 |  |  | 503151.2 | 503151.2 | 181J153350 | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 53310 | Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-53310-00000-00000 | Субсидии на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | 67359600 |  |  | 67359600 | 67359600 | 181J153310 | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 5331П | Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-5331П-00000-00000 | Субсидии на обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 100000000 |  |  | 99495000 | 99495000 | 181J15331П | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 53320 | Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-53320-00000-00000 | Субсидии на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | 63028400 |  |  | 63028400 | 63028400 | 181J153320 | J1
850 | Министерство туризма Камчатского края | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 | Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" |  |  | 53350 | Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-53350-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма | 49811968.8 |  |  | 49811968.8 | 49811968.8 | 181J153350 | J1
[8 empty] | L1 | Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | [12 empty] | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Повышение производительности труда в Камчатском крае" |  |  | 52961 | Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда" (Субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 087L152961 | L1
[8 empty] | L2 | Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | [12 empty] | 13417500 | 13502100 | 11997000 | 13417500 | 13417500
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Повышение производительности труда в Камчатском крае" |  |  | 52891 | Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" (Субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано | 1400000 |  |  | 1400000 | 1400000 | 087L252891 | L2
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Повышение производительности труда в Камчатском крае" |  |  | 54501 | Государственная поддержка реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" (Субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано | [5 empty] | 087L254501 | L2
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Повышение производительности труда в Камчатском крае" |  |  | 52891 | Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" (Субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-52890-00000-00000 | Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" |  | 1500000 |  |  |  | 087L252891 | L2
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Повышение производительности труда в Камчатском крае" |  |  | 52891 | Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" (Субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-52890-00000-00000 | Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" | 12017500 | 12002100 | 11997000 | 12017500 | 12017500 | 087L252891 | L2
843 | Министерство экономического развития Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 08 | Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Повышение производительности труда в Камчатском крае" |  |  | 54501 | Государственная поддержка реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" (Субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях") | 633 | Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-52890-00000-00000 | Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда" | [5 empty] | 087L254501 | L2
[8 empty] | N1 | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | [12 empty] | 538262120 | 493955413 | 492917246 | 537957858.13 | 524622149.83
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0904 | Скорая медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 70019 | Выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано | 292262120 | 288955413 | 287917246 | 292262120 | 292249921 | 011N170019 | N1
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0904 | Скорая медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 55540 | Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-55540-00000-00000 | Субсидии на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 68043200 | 81203100 | 62350500 | 67942210 | 67942210 | 011N155540 | N1
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0904 | Скорая медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 70019 | Выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 007 | Расходы за счет средств Резервного фонда Камчатского края | - |  | 4040106 | Дополнительные ассигнования на авиационные работы в целях оказания медицинской помощи | - | Не указано | 41000000 |  |  | 41000000 | 27676490.7 | 011N170019 | N1
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0904 | Скорая медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 55540 | Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-55540-00000-00000 | Субсидии на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 136956800 | 123796900 | 142649500 | 136753528.13 | 136753528.13 | 011N155540 | N1
[8 empty] | N2 | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | [12 empty] | 74640417 | 68341700 | 86525200 | 74628739.5 | 73710664.94
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  | 51920 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3560000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского" | 709N203 | Приобретение основных средств (РП ССЗ) | - | Не указано |  |  | 492300 |  |  | 012N251920 | N2
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  | 70020 | Переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3560000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского" | 709N203 | Приобретение основных средств (РП ССЗ) | - | Не указано |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 012N270020 | N2
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  | 51920 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3560000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского" | 709N203 | Приобретение основных средств (РП ССЗ) | - | Не указано |  |  | 48729000 |  |  | 012N251920 | N2
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  | 51920 | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3560000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского" | 709N203 | Приобретение основных средств (РП ССЗ) | 22-51920-00000-00000 | Иные межбюджетные трансферты на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 57148700 | 31037800 |  | 57137022.5 | 57137022.5 | 012N251920 | N2
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 8 | Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |  |  | 55860 | Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 323 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 407N230 | Лекарственное обеспечение лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (РП ССЗ) | - | Не указано | 22-55860-00000-00000 | Субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 174917 | 173100 | 173100 | 174917 | 165736.26 | 018N255860 | N2
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 8 | Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |  |  | 55860 | Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 323 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 407N230 | Лекарственное обеспечение лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (РП ССЗ) | - | Не указано | 22-55860-00000-00000 | Субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 17316800 | 17130800 | 17130800 | 17316800 | 16407906.18 | 018N255860 | N2
[8 empty] | N3 | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | [12 empty] | 104194467.6 | 63765800 | 60467700 | 104192999.75 | 104192999.75
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  | 51900 | Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3600000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатский краевой онкологический диспансер" | 709N303 | Приобретение основных средств (РП ОНКО) | - | Не указано |  |  | 203700 |  |  | 012N351900 | N3
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  | 51900 | Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3600000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатский краевой онкологический диспансер" | 709N303 | Приобретение основных средств (РП ОНКО) | - | Не указано |  |  | 20164000 |  |  | 012N351900 | N3
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  | 51900 | Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3600000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатский краевой онкологический диспансер" | 709N303 | Приобретение основных средств (РП ОНКО) | 22-51900-00000-00000 | Иные межбюджетные трансферты на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 91092000 | 23665800 |  | 91090532.15 | 91090532.15 | 012N351900 | N3
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 2 | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |  |  | 70021 | Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров, больниц) | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3600000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Камчатский краевой онкологический диспансер" | 709N303 | Приобретение основных средств (РП ОНКО) | - | Не указано | 13102467.6 | 40100000 | 40100000 | 13102467.6 | 13102467.6 | 012N370021 | N3
[8 empty] | N5 | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | [12 empty] | 80308129.5 | 46455500 | 46455500 | 80308129.5 | 75689726.53
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |  |  | 20420 | Единовременные денежные выплаты медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, прибывшим на работу в городские округа или городские поселения (за исключением поселков городского типа) в Камчатском крае | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано | 26100000 | 26100000 | 26100000 | 26100000 | 22000000 | 017N520420 | N5
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |  |  | 70011 | Реализация мероприятий в целях увеличения численности врачей, работающих в государственных медицинских организациях | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано | [5 empty] | 017N570011 | N5
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |  |  | 20280 | Обеспечение мер социальной поддержки молодых специалистов из числа учителей и врачей государственных учреждений Камчатского края и муниципальных учреждений в Камчатском крае | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 3250000 | Реализация Закона Камчатского края от 27.04.2010 № 429 "О социальной поддержке отдельных категорий молодых специалистов из числа учителей и врачей " | - | Не указано | 1090000 | 1640000 | 1640000 | 1090000 | 1080000 | 017N520280 | N5
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |  |  | 51380 | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 4070011 | Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | - | Не указано | 22-51380-00000-00000 | Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско- акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | [5 empty] | 017N551380 | N5
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |  |  | 51380 | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 4070011 | Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | - | Не указано | 22-51380-00000-00000 | Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско- акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | [5 empty] | 017N551380 | N5
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |  |  | 70011 | Реализация мероприятий в целях увеличения численности врачей, работающих в государственных медицинских организациях | 321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 4070026 | Компенсация расходов медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Камчатского края, связанная с коммерческим наймом жилых помещений | - | Не указано | - | Не указано | 12550000 | 13600000 | 13600000 | 12550000 | 12550000 | 017N570011 | N5
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |  |  | 70012 | Аккредитация специалистов в целях допуска к профессиональной деятельности | 321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 4070027 | Социальные выплаты студентам медицинских государственных образовательных учреждений, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края | - | Не указано | - | Не указано | 5496000 | 3805802 | 3805802 | 5496000 | 5166514.16 | 017N570012 | N5
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |  |  | 70012 | Аккредитация специалистов в целях допуска к профессиональной деятельности | 321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 4070028 | Частичная компенсация студентам медицинских государственных образовательных учреждений, врачам интернам, врачам клиническим ординаторам, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края, за проживание в общежитии в период обучения | - | Не указано | - | Не указано | 662248 | 358655.76 | 358655.76 | 662248 | 637984.67 | 017N570012 | N5
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |  |  | 70012 | Аккредитация специалистов в целях допуска к профессиональной деятельности | 321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 4070029 | Компенсация стоимости проезда студентам мед. гос. учреждений от места обучения до места прохождения производственной практики и обратно и врачам интернам, врачам клиническим ординаторам от места проживания до места обучения и обратно, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края | - | Не указано | - | Не указано | 1093152 | 951042.24 | 951042.24 | 1093152 | 938498.2 | 017N570012 | N5
822 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 0501 | Жилищное хозяйство | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 7 | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |  |  | 70011 | Реализация мероприятий в целях увеличения численности врачей, работающих в государственных медицинских организациях | 412 | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010101 | Приобретение жилых помещений в собственность Камчатского края для обеспечения служебными жилыми помещениями медицинских работников здравоохранения Камчатского края | - | Не указано | 33316729.5 |  |  | 33316729.5 | 33316729.5 | 017N570011 | N5
[8 empty] | N7 | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | [12 empty] | 69948888.9 | 60584949.5 | 62806868.7 | 69948888.57 | 66948840.67
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 3 | Подпрограмма "Цифровой контур здравоохранения" |  |  | 70018 | Внедрение в медицинских организациях медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | - | Не указано | 38600000 | 38600000 | 38600000 | 38599999.67 | 38599999.67 | 203N770018 | N7
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 3 | Подпрограмма "Цифровой контур здравоохранения" |  |  | 51140 | Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-51140-00000-00000 | Субсидии на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 313488.9 | 219849.5 | 242068.7 | 313488.9 | 128130 | 203N751140 | N7
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 3 | Подпрограмма "Цифровой контур здравоохранения" |  |  | 51140 | Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-51140-00000-00000 | Субсидии на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 31035400 | 21765100 | 23964800 | 31035400 | 28220711 | 203N751140 | N7
[8 empty] | N9 | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края" | [12 empty] | 1282835852.13 | 1189097425.07 | 925319679.5 | 342337363.15 | 342337363.15
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010401 | Быстринская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Быстринская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010402 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010402 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010403 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Пионерский. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010404 | Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010404 | Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | 22230824151101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница", 688700, Камчатский край, Карагинский район, п.Оссора) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010405 | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010405 | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010411 | Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010411 | Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | 22230619401106200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница", 688901, Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Крутоберегово) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010412 | Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010412 | Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края | 22230613403101200003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края., 684220 Камчатский край Соболевский район, п. Крутогоровский) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010413 | Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010413 | Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница" | 22230616157101210001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница", 684110 Камчатский край,Усть-Большерецкий район, п. Озерновский) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010414 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010414 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010415 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010415 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | 22230827402101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям., 688815, Камчатский край, Олюторский район, с.Ачайваям) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010416 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, с. Николаевка. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010417 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010417 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука | 22230827401101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука., 688816, Камчатский край, Олюторский район, с.Апука) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010418 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010418 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | 22230829401101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка., 688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010419 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Березняки | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010420 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Новый | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 007 | Расходы за счет средств Резервного фонда Камчатского края | - |  | 1010417 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука | - | Не указано | [5 empty] | 011N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010401 | Быстринская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Быстринская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010402 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010403 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Пионерский. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010404 | Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | 22230824151101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница", 688700, Камчатский край, Карагинский район, п.Оссора) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010405 | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010406 | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Олюторский муниципальный район, с. Пахачи. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Олюторская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010407 | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Карагинский муниципальный район, с. Тымлат. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010408 | Соболевская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010409 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Ковран. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010410 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Хайрюзово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010411 | Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | 22230619401106200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница", 688901, Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Крутоберегово) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010412 | Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края | 22230613403101200003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края., 684220 Камчатский край Соболевский район, п. Крутогоровский) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010413 | Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница" | 22230616157101210001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница", 684110 Камчатский край,Усть-Большерецкий район, п. Озерновский) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010414 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010415 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | 22230827402101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям., 688815, Камчатский край, Олюторский район, с.Ачайваям) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010416 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, с. Николаевка. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010417 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука | 22230827401101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука., 688816, Камчатский край, Олюторский район, с.Апука) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010418 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | 22230829401101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка., 688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка) | [5 empty] | 011N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010202 | Быстринская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Быстринская районная больница" | - | Не указано | [5 empty] | 019N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010203 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница" | - | Не указано | 40991450 | 33049379.27 |  | 2951575 | 2951575 | 019N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010203 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница" | - | Не указано |  | 1545300.73 |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010204 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Пионерский. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | - | Не указано |  | 1545300.73 |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010206 | Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | - | Не указано | 3404100.54 | 39295270.65 |  |  |  | 019N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010206 | Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | 22230824151101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница", 688700, Камчатский край, Карагинский район, п.Оссора) | 8520375.46 | 6205707.35 |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010207 | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | - | Не указано | 5440943 | 1114100.26 | 6805324.35 | 5440943 | 5440943 | 019N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010207 | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | - | Не указано |  | 1254824.74 | 864505.65 |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010213 | Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | - | Не указано | 28809433.26 |  |  | 776230 | 776230 | 019N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010213 | Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | 22230619401106200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница", 688901, Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Крутоберегово) | 337893.74 |  |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010214 | Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края | - | Не указано | 4047499.67 | 69847020 |  | 4030000 | 4030000 | 019N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010214 | Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края | 22230613403101200003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края., 684220 Камчатский край Соболевский район, п. Крутогоровский) | 1601239.33 |  |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010214 | Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края | 22230613403101201003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края., 684220 Камчатский край Соболевский район, п. Крутогоровский) | 252500 |  |  |  |  | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010214 | Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010215 | Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница" | - | Не указано | 17009056.76 | 44201609.88 | 49996337.81 | 30000 | 30000 | 019N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010215 | Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница" | 22230616157101210001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница", 684110 Камчатский край,Усть-Большерецкий район, п. Озерновский) | 990943.24 | 1336257.12 | 2092264.19 |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010216 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | - | Не указано | 15172220.45 | 45792040 |  | 846196 | 846196 | 019N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010216 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | 22230613403101200003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края., 684220 Камчатский край Соболевский район, п. Крутогоровский) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010216 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | 22230829401101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка., 688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка) | [5 empty] | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010216 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | 813143.55 |  |  | 591644.31 | 591644.31 | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010216 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010216 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | 22230829404101201001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | 1898000 |  |  | 1898000 | 1898000 | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010217 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | - | Не указано | 2604899.86 | 39888070 | 15995298.09 | 30000 | 30000 | 019N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010217 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | 22230827402101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям., 688815, Камчатский край, Олюторский район, с.Ачайваям) | 739984.14 |  |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010217 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | 22230827402101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям., 688815, Камчатский край, Олюторский район, с.Ачайваям) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010217 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | 22230827402101201001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям., 688815, Камчатский край, Олюторский район, с.Ачайваям) | 45100 |  |  |  |  | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010217 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010218 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, с. Николаевка. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | - | Не указано |  | 1545300.73 |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010219 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука | - | Не указано | 2664999.54 |  |  | 246797 | 246797 | 019N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010219 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука | 22230827401101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука., 688816, Камчатский край, Олюторский район, с.Апука) | 856861.46 |  |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010220 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | - | Не указано | 11498546.45 | 47792040 |  |  |  | 019N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010220 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | 22230829401101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка., 688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка) | 813143.55 |  |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010220 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | 22230829401101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка., 688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010220 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | 22230829401101201001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка., 688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка) | 2024900 |  |  |  |  | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010220 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010228 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Березняки | 22230607418111200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Березняки, 684028 Камчатский край, Елизовский район, п. Березняки) | 435700 |  |  |  |  | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010228 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Березняки | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010229 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Новый | - | Не указано | 12549316.88 |  |  |  |  | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010229 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Новый | 22230607416101210001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Новый, 684016 Камчатский край, Елизовский район, п. Новый) | 942300 |  |  | 282359.63 | 282359.63 | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1010229 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Новый | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 10130 | Реализация мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (за исключением субсидий местным бюджетам) | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 007 | Расходы за счет средств Резервного фонда Камчатского края | - |  | 1010219 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука | - | Не указано | 22863285.72 |  |  |  |  | 019N910130 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010202 | Быстринская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Быстринская районная больница" | - | Не указано |  |  | 204727341.53 |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010203 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница" | - | Не указано |  | 67054699.28 |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010204 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Пионерский. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | - | Не указано |  | 67054699.27 |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010206 | Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | 22230824151101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница", 688700, Камчатский край, Карагинский район, п.Оссора) | 369721701.89 | 269282110 |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010207 | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | - | Не указано |  | 54450175.26 | 37513194.36 |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010208 | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Олюторский муниципальный район, с. Пахачи. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Олюторская районная больница" | - | Не указано |  |  | 137738093.91 |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010209 | Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Карагинский муниципальный район, с. Тымлат. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | - | Не указано |  |  | 68869046.96 |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010210 | Соболевская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница" | - | Не указано |  |  | 195494750.08 |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010211 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Ковран. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | - | Не указано |  |  | 16989813.38 |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010212 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Хайрюзово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | - | Не указано |  |  | 16989813.38 |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010213 | Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | 22230619401106200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница", 688901, Камчатский край, Усть-Камчатский район, с. Крутоберегово) | 14662106.26 |  |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010214 | Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края | 22230613403101200003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края., 684220 Камчатский край Соболевский район, п. Крутогоровский) | 69482023.67 |  |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010214 | Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края | 22230613403101201003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края., 684220 Камчатский край Соболевский район, п. Крутогоровский) | 10914500 |  |  |  |  | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010214 | Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010215 | Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница" | 22230616157101210001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница", 684110 Камчатский край,Усть-Большерецкий район, п. Озерновский) | 42999656.76 | 57983742.88 | 90788895.81 |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010216 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | 22230613403101200003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края., 684220 Камчатский край Соболевский район, п. Крутогоровский) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010216 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | 22230829401101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка., 688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка) | [5 empty] | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010216 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | 35284456.45 |  |  | 25673016.69 | 25673016.69 | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010216 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010216 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное | 22230829404101201001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | 82362100 |  |  | 82362100 | 82362100 | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010217 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | 22230827402101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям., 688815, Камчатский край, Олюторский район, с.Ачайваям) | 32109875.86 |  |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010217 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | 22230827402101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям., 688815, Камчатский край, Олюторский район, с.Ачайваям) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010217 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | 22230827402101201001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям., 688815, Камчатский край, Олюторский район, с.Ачайваям) | 1954900 |  |  |  |  | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010217 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Ачайваям | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010218 | Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, с. Николаевка. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | - | Не указано |  | 67054699.27 |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010219 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука | 22230827401101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Олюторский муниципальный район, село Апука., 688816, Камчатский край, Олюторский район, с.Апука) | 37181492.54 |  |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010220 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | 22230829401101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка., 688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка) | 35284456.45 |  |  |  |  | 019N953650 | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010220 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | 22230829401101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка., 688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010220 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | 22230829401101201001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка., 688868, Камчатский край, Пенжинский район, с. Аянка) | 87865000 |  |  |  |  | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010220 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010228 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Березняки | 22230607418111200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Березняки, 684028 Камчатский край, Елизовский район, п. Березняки) | 18905900 |  |  |  |  | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010228 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Березняки | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010229 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Новый | 22230607416101210001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Новый, 684016 Камчатский край, Елизовский район, п. Новый) | 40888800 |  |  | 12266957.25 | 12266957.25 | 019N95365F | N9
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 9 | Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края" |  |  | 5365F | #N/A | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1010229 | Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Новый | 22230829404101200001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное., 688867 Камчатский край, Пенжинский район, с. Слаутное) | [5 empty] | 019N95365F | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3670000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Корякская окружная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | 145248.89 | 635261.66 |  | 145248.89 | 145248.89 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3680000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) |  | 261304.5 |  |  |  | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10140 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3700000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | 709N901 | Расходы на проведение мероприятий по подготовке помещений для размещения оборудования приобретаемого в рамках реализации РП "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края", в том числе расходы на ПСД | - | Не указано | [5 empty] | 011N910140 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3700000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 191473.12 |  |  | 191364.77 | 191364.77 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3730000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Большерецкая районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) |  | 110739.04 |  |  |  | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3760000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 4505.25 |  |  | 2939.02 | 2939.02 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3770000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 4505.25 |  |  | 1226.98 | 1226.98 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3800000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) |  |  | 29284.12 |  |  | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3810000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 1487113.52 | 2364129.88 | 49557.75 | 1483473.54 | 1483473.54 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3830000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Вилючинская городская больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 367853.71 |  |  | 366014.39 | 366014.39 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3830000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Вилючинская городская больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) |  | 344651.62 | 1733507.54 |  |  | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3880000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 211101.88 | 220757.25 |  | 132435.11 | 132435.11 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3670000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Корякская окружная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | 6302735.18 | 27565689.68 |  | 6302735.18 | 6302735.18 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3680000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) |  | 11338695.5 |  |  |  | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3700000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 8308526.88 |  |  | 8303825.25 | 8303825.25 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3730000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Большерецкая районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) |  | 4805260.96 |  |  |  | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3760000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 195494.75 |  |  | 127532.02 | 127532.02 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3770000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Камчатская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 195494.75 |  |  | 53242.14 | 53242.14 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3800000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) |  |  | 1270715.88 |  |  | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3810000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 64529802.19 | 102585870.12 | 2150442.25 | 64371854.14 | 64371854.14 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3830000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Вилючинская городская больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 15962146.29 |  |  | 15882335.61 | 15882335.61 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3830000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Вилючинская городская больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) |  | 14955348.38 | 75221492.46 |  |  | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3880000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 9160270.94 | 9579242.75 |  | 5746711.38 | 5746711.38 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3690000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Быстринская районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | 141989.3 |  |  | 133558.13 | 133558.13 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3700000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 13515.73 |  |  | 9010.5 | 9010.5 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3720000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Мильковская районная больница" | 7090040 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | [5 empty] | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3720000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Мильковская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 111158.02 |  |  | 111157.51 | 111157.51 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3720000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Мильковская районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | 270315 | 52521.77 |  | 270315 | 270315 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3730000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Большерецкая районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | 76207.34 |  |  | 69279.4 | 69279.4 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3810000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 232180.55 | 55865.1 |  | 232180.55 | 232180.55 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3810000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | 510483.81 | 193725.73 |  | 506132.85 | 506132.85 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 10140 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3880000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | 709N901 | Расходы на проведение мероприятий по подготовке помещений для размещения оборудования приобретаемого в рамках реализации РП "Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края", в том числе расходы на ПСД | - | Не указано |  | 827495 |  |  |  | 011N910140 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3880000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 860502.74 | 202736.25 |  | 726490.48 | 726490.48 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3880000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | [5 empty] | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3890000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Олюторская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 175704.75 |  |  | 175704.75 | 175704.75 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3890000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Олюторская районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | 59356.67 | 270315 |  | 59356.67 | 59356.67 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3690000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Быстринская районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | 6161291.92 |  |  | 5795441.83 | 5795441.83 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3700000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 586484.27 |  |  | 390989.5 | 390989.5 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3720000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Мильковская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 4823441.98 |  |  | 4823419.15 | 4823419.15 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3720000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Мильковская районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | 11729685 | 2279058.23 |  | 11729685 | 11729685 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3730000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Усть-Большерецкая районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | 3306838.67 |  |  | 3006216.97 | 3006216.97 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3810000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 10074930.92 | 2424134.9 |  | 10074930.92 | 10074930.92 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3810000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | 22151250.54 | 8406276.92 |  | 21962448.55 | 21962448.55 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3880000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 37339497.26 | 8797263.75 |  | 31524349.51 | 31524349.51 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3880000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | [5 empty] | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3890000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Олюторская районная больница" | 709N903 | Приобретение основных средств (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00003 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 3) | 7624295.25 |  |  | 7624295.25 | 7624295.25 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3890000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Олюторская районная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | 2575643.33 | 11729685 |  | 2575643.33 | 2575643.33 | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3670000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Корякская окружная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | [5 empty] | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3830000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Вилючинская городская больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) |  | 1392100.81 |  |  |  | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3670000 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Корякская окружная больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) | [5 empty] | 011N953650 | N9
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 53650 | Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3830000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Вилючинская городская больница" | 709N940 | Расходы по выполнению капитальных ремонтов (РП Модернизация) | 22-53650-00000-00001 | Субсидии на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Мероприятие 1) |  | 60406947.85 |  |  |  | 011N953650 | N9
[8 empty] | P1 | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | [12 empty] | 1775251673.77 | 1789881500 | 1872423000 | 1768055711.95 | 1768040395.19
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 20120 | Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | - | Не указано | - | Не указано | 117640000 | 127238800 | 132328300 | 115180853.91 | 115180853.91 | 052P120120 | P1
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1003 | Социальное обеспечение населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 20310 | Социальные выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | - | Не указано | - | Не указано | 93000000 | 100588800 | 104612300 | 91098286.3 | 91098286.3 | 052P120310 | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 50780 | Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | - | Не указано | - | Не указано | 277910.09 | 600000 | 624000 | 242679.17 | 242679.17 | 052P150780 | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 50840 | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 3180000 | Реализация Закона Камчатского края от 27.06.2012 № 80 " О социальной поддержки семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" | - | Не указано | 4300000 | 4087200 | 4250700 | 4183068.55 | 4183068.55 | 052P150840 | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 5084F | #N/A | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 3180000 | Реализация Закона Камчатского края от 27.06.2012 № 80 " О социальной поддержки семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" | 22-5084F-00000-00000 | Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | [5 empty] | 052P15084F | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 20510 | #N/A | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | - | Не указано | - | Не указано | 4420723.91 |  |  | 4420723.91 | 4420601.51 | 052P120510 | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 20130 | Предоставление краевого материнского (семейного) капитала | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 3150000 | Реализация Закона Камчатского края от 06.06.2011 № 615 "О краевом материнском (семейном) капитале" | - | Не указано | 98926969.13 | 106352000 | 110606100 | 96282000.08 | 96282000.08 | 052P120130 | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 50840 | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 3180000 | Реализация Закона Камчатского края от 27.06.2012 № 80 " О социальной поддержки семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" | 22-50840-00000-00000 | Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 30363500 | 33732800 | 35629900 | 30363499.99 | 30363499.99 | 052P150840 | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 5084F | #N/A | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 3180000 | Реализация Закона Камчатского края от 27.06.2012 № 80 " О социальной поддержки семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" | 22-5084F-00000-00000 | Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 3984773.23 |  |  | 3984773.23 | 3984773.23 | 052P15084F | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 50780 | Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 3260000 | Единовременные выплаты при рождении первого ребенка | - | Не указано | 445644.73 |  |  | 445644.73 | 445644.73 | 052P150780 | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 50780 | Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 3260000 | Единовременные выплаты при рождении первого ребенка | 22-50780-00000-00000 | Субсидии на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 507507.2 | 652850 | 678970 | 507064.79 | 507064.79 | 052P150780 | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 50780 | Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 3270000 | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка | - | Не указано | 2888886.14 |  |  | 2888886.14 | 2888886.14 | 052P150780 | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 50780 | Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 020 | Расходы на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 3270000 | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка | 22-50780-00000-00000 | Субсидии на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 502759.34 | 933650 | 971030 | 502759.34 | 502759.34 | 052P150780 | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 55730 | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 120 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года на государственную поддержку семьи и детей | - |  | - | Не указано | 22-55730-00000-00000 | Субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 665367600 | 617706000 | 642404400 | 665367600 | 665352405.64 | 052P155730 | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 50840 | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 120 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 3180000 | Реализация Закона Камчатского края от 27.06.2012 № 80 " О социальной поддержки семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" | 22-50840-00000-00000 | Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 576906400 | 640922700 | 676968900 | 576906400 | 576906400 | 052P150840 | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 5084F | #N/A | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 120 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 3180000 | Реализация Закона Камчатского края от 27.06.2012 № 80 " О социальной поддержки семей, проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" | 22-5084F-00000-00000 | Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 75711500 |  |  | 75711500 | 75711500 | 052P15084F | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 50780 | Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 120 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 3260000 | Единовременные выплаты при рождении первого ребенка | 22-50780-00000-00000 | Субсидии на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 50235629.4 | 64633100 | 67217400 | 50198101.21 | 50198101.21 | 052P150780 | P1
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1004 | Охрана семьи и детства | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |  |  | 50780 | Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 313 | Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 120 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года на государственную поддержку семьи и детей | - |  | 3270000 | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка | 22-50780-00000-00000 | Субсидии на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 49771870.6 | 92433600 | 96131000 | 49771870.6 | 49771870.6 | 052P150780 | P1
[8 empty] | P2 | Региональный проект "Содействие занятости" | [12 empty] | 275413156.77 | 77470740 | 77506315 | 275413156.77 | 275413156.77
813 | Министерство образования Камчатского края | 0701 | Дошкольное образование | 02 | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" |  |  | 52320 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 007 | Расходы за счет средств Резервного фонда Камчатского края | 1090000 | Вилючинский городской округ | 1020109 | Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск | - | Не указано | 197917683.09 |  |  | 197917683.09 | 197917683.09 | 021P252320 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |  |  | 52910 | Повышение эффективности службы занятости | 243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-52910-00000-00000 | Субсидии на повышение эффективности службы занятости | [5 empty] | 061P252910 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |  |  | 52910 | Повышение эффективности службы занятости | 243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-52910-00000-00000 | Субсидии на повышение эффективности службы занятости | [5 empty] | 061P252910 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |  |  | 52910 | Повышение эффективности службы занятости | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-52910-00000-00000 | Субсидии на повышение эффективности службы занятости | [5 empty] | 061P252910 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |  |  | 52910 | Повышение эффективности службы занятости | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-52910-00000-00000 | Субсидии на повышение эффективности службы занятости | [5 empty] | 061P252910 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |  |  | 54780 | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 811 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-54780-00000-00000 | Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | [5 empty] | 061P254780 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |  |  | 54780 | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 811 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-54780-00000-00000 | Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | [5 empty] | 061P254780 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 6 | Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" |  |  | 54780 | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 811 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-54780-00000-00000 | Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 1586445.39 | 3623540 | 3625315 | 1586445.39 | 1586445.39 | 066P254780 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 6 | Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" |  |  | 54780 | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 811 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-54780-00000-00000 | Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 30142462.5 | 68847200 | 68881000 | 30142462.5 | 30142462.5 | 066P254780 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 6 | Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" |  |  | 54780 | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-54780-00000-00000 | Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 2038328.29 |  |  | 2038328.29 | 2038328.29 | 066P254780 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 6 | Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" |  |  | 54780 | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 813 | Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-54780-00000-00000 | Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 38728237.5 |  |  | 38728237.5 | 38728237.5 | 066P254780 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 8 | Подпрограмма "Повышение эффективности службы занятости в Камчатском крае" |  |  | 52910 | Повышение эффективности службы занятости | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-52910-00000-00000 | Субсидии на повышение эффективности службы занятости | 2002.03 |  |  | 2002.03 | 2002.01 | 068P252910 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 8 | Подпрограмма "Повышение эффективности службы занятости в Камчатском крае" |  |  | 52910 | Повышение эффективности службы занятости | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-52910-00000-00000 | Субсидии на повышение эффективности службы занятости | 198203.49 |  |  | 198203.49 | 198203.51 | 068P252910 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 8 | Подпрограмма "Повышение эффективности службы занятости в Камчатском крае" |  |  | 52910 | Повышение эффективности службы занятости | 243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-52910-00000-00000 | Субсидии на повышение эффективности службы занятости | 35605.35 |  |  | 35605.35 | 35605.35 | 068P252910 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 8 | Подпрограмма "Повышение эффективности службы занятости в Камчатском крае" |  |  | 52910 | Повышение эффективности службы занятости | 243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-52910-00000-00000 | Субсидии на повышение эффективности службы занятости | 3524929.13 |  |  | 3524929.13 | 3524929.13 | 068P252910 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 8 | Подпрограмма "Повышение эффективности службы занятости в Камчатском крае" |  |  | 52910 | Повышение эффективности службы занятости | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-52910-00000-00000 | Субсидии на повышение эффективности службы занятости | 12392.62 | 50000 | 50000 | 12392.62 | 12392.62 | 068P252910 | P2
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0401 | Общеэкономические вопросы | 06 | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | 8 | Подпрограмма "Повышение эффективности службы занятости в Камчатском крае" |  |  | 52910 | Повышение эффективности службы занятости | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-52910-00000-00000 | Субсидии на повышение эффективности службы занятости | 1226867.38 | 4950000 | 4950000 | 1226867.38 | 1226867.38 | 068P252910 | P2
[8 empty] | P3 | Региональный проект "Старшее поколение" | [12 empty] | 59564944.45 | 378814434.45 | 744483384.85 | 59563670.56 | 59563670.56
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51210 | Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1030201 | Дом-интернат для граждан пожилого возраста. По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная | - | Не указано |  | 3304990 |  |  |  | 051P351210 | P3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51210 | Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 007 | Расходы за счет средств Резервного фонда Камчатского края | - |  | 1030201 | Дом-интернат для граждан пожилого возраста. По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная | - | Не указано | 11250000 |  |  | 11250000 | 11250000 | 051P351210 | P3
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51210 | Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1030201 | Дом-интернат для граждан пожилого возраста. По адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная | - | Не указано |  | 327194500 | 691909800 |  |  | 051P351210 | P3
814 | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0902 | Амбулаторная помощь | 01 | Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края" | 1 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |  |  | 54680 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3810000 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Елизовская районная больница" | 709P369 | Расходы по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (РП Старшее поколение) | 22-54680-00000-00000 | Иные межбюджетные трансферты на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 40500 | 40500 | 45100 | 39226.11 | 39226.11 | 011P354680 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2270000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22396.91 |  |  | 22396.91 | 22396.91 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2330000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Мильковский комплексный центр социального обслуживания населения" | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 24492.85 |  |  | 24492.85 | 24492.85 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2350000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Комплексный центр социального обслуживания населения Елизовского района" | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 97834.91 |  |  | 97834.91 | 97834.91 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2360000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа" | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 44006.18 |  |  | 44006.18 | 44006.18 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2390000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Большерецкого района» | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 273 |  |  | 273 | 273 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2410000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа» | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 229674.71 | 103544.46 | 91200 | 229674.71 | 229674.71 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2420000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения» | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 14732.06 |  |  | 14732.06 | 14732.06 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2470000 | краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Быстринский комплексный центр социального обслуживания населения" | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 14857.96 |  |  | 14857.96 | 14857.96 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2490000 | краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Камчатского района» | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 34475.87 |  |  | 34475.87 | 34475.87 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2270000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Паланский комплексный центр социального обслуживания населения" | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 2217294.29 |  |  | 2217294.29 | 2217294.29 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2330000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Мильковский комплексный центр социального обслуживания населения" | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 2424791.95 |  |  | 2424791.95 | 2424791.95 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2350000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Комплексный центр социального обслуживания населения Елизовского района" | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 9685652.85 |  |  | 9685652.85 | 9685652.85 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2360000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа" | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 4356611.82 |  |  | 4356611.82 | 4356611.82 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2390000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Большерецкого района» | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 27027 |  |  | 27027 | 27027 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2410000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа» | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22737795.98 | 10250900.99 | 9028800 | 22737795.98 | 22737795.98 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2420000 | Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения» | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 1458473.94 |  |  | 1458473.94 | 1458473.94 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2470000 | краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Быстринский комплексный центр социального обслуживания населения" | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 1470941.04 |  |  | 1470941.04 | 1470941.04 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1002 | Социальное обслуживание населения | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2490000 | краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Камчатского района» | 706P315 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 3413111.13 |  |  | 3413111.13 | 3413111.13 | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 811 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | - | Не указано | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  | 379199.99 | 434084.85 |  |  | 051P351630 | P3
815 | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 05 | Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Старшее поколение в Камчатском крае" |  |  | 51630 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 811 | Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | - | Не указано | 22-51630-00000-00000 | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  | 37540799.01 | 42974400 |  |  | 051P351630 | P3
[8 empty] | P5 | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | [12 empty] | 315118793.77 | 58504854.86 | 251198245.64 | 315118793.77 | 314924081.09
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" |  |  | 51390 | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 1070101 | Ледовый дворец в г. Елизово, Камчатский край | - | Не указано | [5 empty] | 074P551390 | P5
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" |  |  | 51390 | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 1070102 | Спортивный зал единоборств в г. Елизово | - | Не указано | [5 empty] | 074P551390 | P5
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" |  |  | 51390 | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1030000 | Усть-Камчатский муниципальный район | 1070106 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Козыревск, Усть-Камчатского района, Камчатского края | - | Не указано | [5 empty] | 074P551390 | P5
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" |  |  | 51390 | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 1070101 | Ледовый дворец в г. Елизово, Камчатский край | - | Не указано | [5 empty] | 074P551390 | P5
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" |  |  | 51390 | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 1070102 | Спортивный зал единоборств в г. Елизово | - | Не указано | [5 empty] | 074P551390 | P5
812 | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" |  |  | 51390 | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1030000 | Усть-Камчатский муниципальный район | 1070106 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Козыревск, Усть-Камчатского района, Камчатского края | - | Не указано | [5 empty] | 074P551390 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  | 52280 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1060000 | Мильковский муниципальный район | - | Не указано | 22-52280-00000-00000 | Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием | [5 empty] | 071P552280 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  | 52280 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1070000 | Быстринский муниципальный район | - | Не указано | 22-52280-00000-00000 | Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием | 144371.05 |  |  | 144371.05 | 144371.05 | 071P552280 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  | 52280 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1080000 | Алеутский муниципальный округ | - | Не указано | 22-52280-00000-00000 | Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием |  | 221778.95 |  |  |  | 071P552280 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  | 52280 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 5061000 | Мильковское сельское поселение | - | Не указано | 22-52280-00000-00000 | Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием | 144371.05 |  |  | 144371.05 | 144371.05 | 071P552280 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  | 52280 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1060000 | Мильковский муниципальный район | - | Не указано | 22-52280-00000-00000 | Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием | [5 empty] | 071P552280 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  | 52280 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1070000 | Быстринский муниципальный район | - | Не указано | 22-52080-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | [5 empty] | 071P552280 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  | 52280 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1070000 | Быстринский муниципальный район | - | Не указано | 22-52280-00000-00000 | Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием | 2743050 |  |  | 2743050 | 2743050 | 071P552280 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  | 52280 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1080000 | Алеутский муниципальный округ | - | Не указано | 22-52280-00000-00000 | Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием |  | 4213800 |  |  |  | 071P552280 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  | 52280 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 5061000 | Мильковское сельское поселение | - | Не указано | 22-52280-00000-00000 | Субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием | 2743050 |  |  | 2743050 | 2743050 | 071P552280 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" |  |  | 51390 | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1070102 | Спортивный зал единоборств в г. Елизово | 22330607101001210001 | Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Спортивный зал единоборств в г. Елизово, г. Елизово, ул. В. Кручины, Камчатский край) | [5 empty] | 074P551390 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" |  |  | 51390 | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1070102 | Спортивный зал единоборств в г. Елизово | 22330607101001210001 | Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Спортивный зал единоборств в г. Елизово, г. Елизово, ул. В. Кручины, Камчатский край) | [5 empty] | 074P551390 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" |  |  | 51390 | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 1070101 | Ледовый дворец в г. Елизово, Камчатский край | 22330607101001200001 | Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Ледовый дворец в г. Елизово, Камчатский край, г. Елизово, ул. Красноярская, 10, Камчатский край) |  |  | 1458595.96 |  |  | 074P551390 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" |  |  | 51390 | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 1070102 | Спортивный зал единоборств в г. Елизово | 22330607101001210001 | Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Спортивный зал единоборств в г. Елизово, г. Елизово, ул. В. Кручины, Камчатский край) | 2892161.91 | 330387.88 | 80838320 | 2892161.91 | 2890214.76 | 074P551390 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" |  |  | 51390 | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 1070101 | Ледовый дворец в г. Елизово, Камчатский край | 22330607101001200001 | Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Ледовый дворец в г. Елизово, Камчатский край, г. Елизово, ул. Красноярская, 10, Камчатский край) |  |  | 144401100 |  |  | 074P551390 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1102 | Массовый спорт | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 4 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом" |  |  | 51390 | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 522 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | 1070102 | Спортивный зал единоборств в г. Елизово | 22330607101001210001 | Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Спортивный зал единоборств в г. Елизово, г. Елизово, ул. В. Кручины, Камчатский край) | 286324029 | 32708400 |  | 286324029 | 286131263.47 | 074P551390 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | - | Не указано | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 53191.6 | 53191.6 | 61808.59 | 53191.6 | 53191.6 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1020000 | Елизовский муниципальный район | - | Не указано | 22-52290-00000-00000 | Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 44127.27 |  |  | 44127.27 | 44127.27 | 072P552290 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | - | Не указано | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 1010640.44 | 1010640.44 | 1174363.24 | 1010640.44 | 1010640.44 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 521 | Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1020000 | Елизовский муниципальный район | - | Не указано | 22-52290-00000-00000 | Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 4368600 |  |  | 4368600 | 4368600 | 072P552290 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3180000 | краевое государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва единоборств" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |  | 34447.89 | 40028.42 |  |  | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3180000 | краевое государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва единоборств" | 708P534 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 22-52200-00000-00000 | Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |  | 35352.27 |  |  |  | 072P552290 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3200000 | краевое государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Камчатского края" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 40020.34 | 5572.45 | 6475.19 | 40020.34 | 40020.34 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3180000 | краевое государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва единоборств" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |  | 654510 | 760540 |  |  | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3180000 | краевое государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва единоборств" | 708P534 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 22-52200-00000-00000 | Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |  | 3499875 |  |  |  | 072P552290 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 3200000 | краевое государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Камчатского края" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 760386.62 | 105876.62 | 123028.53 | 760386.62 | 760386.62 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2040000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 60283.82 | 60283.82 | 70049.74 | 60283.82 | 60283.82 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2040000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию" | 708P534 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 22-52290-00000-00000 | Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 35352.27 |  |  |  | 072P552290 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2070000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 59777.23 | 59777.23 | 69461.08 | 59777.23 | 59777.23 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2070000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" | 708P534 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 22-52290-00000-00000 | Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 44127.27 |  | 54981.82 | 44127.27 | 44127.27 | 072P552290 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2080000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Эдельвейс" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 74468.24 | 74468.24 | 86532.03 | 74468.24 | 74468.24 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2080000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Эдельвейс" | 708P534 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 22-52290-00000-00000 | Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 44127.27 |  | 54981.82 | 44127.27 | 44127.27 | 072P552290 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2090000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Морозная" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 29635.33 | 29635.33 | 34436.22 | 29635.33 | 29635.33 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2090000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Морозная" | 708P534 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 22-52290-00000-00000 | Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 35352.27 | 54981.82 |  |  | 072P552290 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2110000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва тхэквондо" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 27102.39 | 27102.39 | 31492.95 | 27102.39 | 27102.39 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2110000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва тхэквондо" | 708P534 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 22-52290-00000-00000 | Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 35352.27 |  |  |  | 072P552290 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2040000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 1145392.5 | 1145392.5 | 1330945 | 1145392.5 | 1145392.5 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2040000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию" | 708P534 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 22-52290-00000-00000 | Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 3499875 |  |  |  | 072P552290 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2070000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 1135767.35 | 1135767.35 | 1319760.59 | 1135767.35 | 1135767.35 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2070000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" | 708P534 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 22-52290-00000-00000 | Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 4368600 |  | 5443200 | 4368600 | 4368600 | 072P552290 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2080000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Эдельвейс" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 1414896.62 | 1414896.62 | 1644108.53 | 1414896.62 | 1414896.62 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2080000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Эдельвейс" | 708P534 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 22-52290-00000-00000 | Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 4368600 |  | 5443200 | 4368600 | 4368600 | 072P552290 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2090000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Морозная" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 563071.1 | 563071.1 | 654288.08 | 563071.1 | 563071.1 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2090000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Морозная" | 708P534 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 22-52290-00000-00000 | Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 3499875 | 5443200 |  |  | 072P552290 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 50810 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2110000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва тхэквондо" | 708P519 | Поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта | 22-50810-00000-00000 | Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 514945.37 | 514945.37 | 598366.03 | 514945.37 | 514945.37 | 072P550810 | P5
847 | Министерство спорта Камчатского края | 1103 | Спорт высших достижений | 07 | Государственная программа Камчатского края "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |  |  | 52290 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 105 | Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2110000 | краевое государственное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва тхэквондо" | 708P534 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 22-52290-00000-00000 | Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | 3499875 |  |  |  | 072P552290 | P5
[8 empty] | R1 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)" | [12 empty] | 1578063642.46 | 2469643033 | 1605571400 | 1576287105.83 | 1576287105.83
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53940 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 040 | Расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета | - |  | 2060001 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | - | Не указано | [5 empty] | 121R153940 | R1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53940 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 040 | Расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета | - |  | 2060001 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 22-53940-00000-00000 | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 3136764.74 | 13468581.01 | 25137670.25 | 3136764.74 | 3136764.74 | 121R153940 | R1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53930 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 040 | Расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета | - |  | 2060007 | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | Не указано |  |  | 4731440 |  |  | 121R153930 | R1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53940 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 140 | Расходы дорожного фонда за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 2060001 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 22-53940-00000-00000 | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 59598530.01 | 255903039.13 | 477615734.72 | 59598530.01 | 59598530.01 | 121R153940 | R1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53940 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 040 | Расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета | - |  | 2060001 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | - | Не указано | [5 empty] | 121R153940 | R1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53940 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 040 | Расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета | - |  | 2060001 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 22-53940-00000-00000 | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 11178272.1 | 15730097.94 | 17576613.96 | 11178272.1 | 11178272.1 | 121R153940 | R1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53930 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 040 | Расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета | - |  | 2060007 | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | Не указано | 380350905.62 | 619930321.05 | 413554275.79 | 380350905.62 | 380350905.62 | 121R153930 | R1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53940 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 140 | Расходы дорожного фонда за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 2060001 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 22-53940-00000-00000 | Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 212387169.99 | 298871860.87 | 333955665.28 | 212387169.99 | 212387169.99 | 121R153940 | R1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53890 | Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | - |  | 1080108 | Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34" | - | Не указано |  | 187816684 |  |  |  | 121R153890 | R1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53890 | Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 040 | Расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета | - |  | 1080108 | Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34" | - | Не указано | 56330000 | 39422449 |  | 54553463.37 | 54553463.37 | 121R153890 | R1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53890 | Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 140 | Расходы дорожного фонда за счет средств федерального бюджета текущего года | - |  | 1080108 | Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34" | 22230701000001200005 | Иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства (Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 "Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34", Елизовский муниципальный район) | 428082000 | 405500000 |  | 428082000 | 428082000 | 121R153890 | R1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53930 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 1010000 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 2060006 | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации | - | Не указано |  | 300000000 |  |  |  | 121R153930 | R1
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53930 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 540 | Иные межбюджетные трансферты | 040 | Расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета | 1010000 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 2060006 | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации | - | Не указано | 427000000 | 333000000 | 333000000 | 427000000 | 427000000 | 121R153930 | R1
[8 empty] | R2 | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" | [12 empty] | 20041000 | 137200000 | 134100000 | 20041000 | 20041000
820 | Министерство цифрового развития Камчатского края | 0410 | Связь и информатика | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Цифровая трансформация в сфере транспорта" |  |  | 70016 | Реализация мероприятий в целях увеличения количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 2220000 | Краевое государственное автономное учреждение "Информационно-технологический центр Камчатского края" | 710R210 | Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края | - | Не указано | 5041000 |  |  | 5041000 | 5041000 | 206R270016 | R2
820 | Министерство цифрового развития Камчатского края | 0410 | Связь и информатика | 20 | Государственная программа Камчатского края "Цифровая трансформация в Камчатском крае" | 6 | Подпрограмма "Цифровая трансформация в сфере транспорта" |  |  | 70016 | Реализация мероприятий в целях увеличения количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах | 622 | Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 040 | Расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета | 2220000 | Краевое государственное автономное учреждение "Информационно-технологический центр Камчатского края" | 710R210 | Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края | - | Не указано | 15000000 |  |  | 15000000 | 15000000 | 206R270016 | R2
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 | Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" | 1 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" |  |  | 53930 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 040 | Расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета | - |  | 2060009 | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | - | Не указано |  | 137200000 | 134100000 |  |  | 121R253930 | R2
[8 empty] | R3 | Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Камчатском крае" | [12 empty] | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000
813 | Министерство образования Камчатского края | 0709 | Другие вопросы в области образования | 16 | Государственная программа Камчатского края "Безопасная Камчатка" | 4 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае" |  |  | 70017 | Повышение уровня знаний детей по профилактике детского дорожного транспортного травматизма | 612 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 001 | Расходы за счет средств краевого бюджета | 3390000 | краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Камчатский центр детского и юношеского технического творчества" | 704R320 | Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения | - | Не указано | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 164R370017 | R3