**Аналитическая записка**

**о ходе реализации национальных проектов на территории Камчатского края по состоянию на 01.01.2023 год и предложениях по повышению эффективности их реализации**

## В 2022 году исполнительными органами государственной власти Камчатского края осуществляется реализация региональной составляющей 45 федеральных проектов.

Участие Камчатского края в реализации федеральных проектов оказывает влияние на достижение общественно значимых результатов, предусмотренных 12 Национальными проектами.

1. **Информация о финансовом обеспечении и исполнении региональных проектов**

Объем финансового обеспечения мероприятий региональных проектов, предусмотренный на 2022 год составил 12 928,30 млн рублей, в рамках которого запланировано финансирование:

- за счет бюджетных средств в сумме 11 930,75 млн рублей;

- за счет средств внебюджетных фондов в сумме 997,55 млн рублей.

Основными источниками бюджетных ассигнований являются:

- средства федерального бюджета – 8 134,85 млн рублей;

- средства краевого бюджета – 3 476,27 млн рублей;

- средства внебюджетных фондов – 997,55 млн рублей;

- средства местных бюджетов – 319,63 млн рублей.

Не законтрактованы ассигнования в сумме 710,65 млн рублей, что составляет 7,05% от общей суммы ассигнований, подлежащих контрактации (10 082,62 млн рублей), в том числе:

- не законтрактованные средства **федерального бюджета** – 185,46 млн рублей, что составляет 3% от ассигнований федерального бюджета, подлежащих контрактации (6 165,61 млн рублей);

- не законтрактованные средства **краевого бюджета** – 86,7 млн рублей, что составляет 3,33% от ассигнований краевого бюджета, подлежащих контрактации (2 599,83 млн рублей);

- не законтрактованные средства **внебюджетных фондов** – 437,97 млн рублей, что составляет 43,9% от ассигнований внебюджетных фондов, подлежащих контрактации (997,55 млн рублей);

- не законтрактованные средства **местного бюджета** – 0,52 млн рублей, что составляет 0,16% от ассигнований местного бюджета, подлежащих контрактации.

Не освоены ассигнования в сумме 1 420,0 млн рублей, что составляет 10,98% от общей суммы ассигнований (12 928,30 млн рублей), в том числе:

- не освоены средства **федерального бюджета** – 774,74 млн рублей, что составляет 9,52% от ассигнований федерального бюджета (8 134,85 млн рублей);

- не освоенные средства **краевого бюджета** – 211,49 млн рублей, что составляет 6,08% от ассигнований краевого бюджета (3 476,27 млн рублей);

- не освоенные средства **внебюджетных фондов** – 431,1 млн рублей, что составляет 43,22% от ассигнований внебюджетных фондов (997,55 млн рублей);

- не освоенные средства **местных бюджетов** – 2,67 млн рублей, что составляет 0,84% от ассигнований местных бюджетов (319,63 млн рублей).

По информации, представленной Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю от 06.03.2023 № 38-09-14/12-65, по итогам 2022 года Камчатский край вошел в пятерку субъектов Российской Федерации   
с наименьшим уровнем исполнения федерального бюджета в части освоения целевых межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов), который составил 95,8% при плановом значении 97,5%. В результате чего Камчатский край занял 82 место из 86 субъектов Российской Федерации в общерегиональном рейтинге исполнения средств федерального бюджета за 2022 год.

По итогам реализации региональных проектов в 2022 году, направленных   
на достижение федеральных проектов, выявлены риски, связанные   
с несвоевременным заключением и исполнением государственных   
и муниципальных контрактов, договоров, направленных на проведение работ, осуществление услуг и приобретение товаров в ходе реализации некоторых результатов отдельных региональных проектов, низкой динамикой кассового исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

- Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, отмечается низкий процент контрактации и кассового исполнения. По итогам 2022 года законтрактовано (заключено соглашений) 83,50%, освоено 2 259,26 млн рублей, что составляет 62,11% от утвержденных ассигнований (3 637,7 млн рублей);

- Министерство здравоохранения Камчатского края, отмечается низкий процент кассового исполнения. По итогам 2022 года освоено 1 016,80 млн рублей, что составляет 96,84% от утвержденных ассигнований (1 049,97 млн рублей).

Не были законтрактованы ассигнования в сумме 710,13 млн рублей, что составляет 7,27% от общей суммы ассигнований, подлежащих контрактации (9 762,99 млн рублей), в том числе:

- не законтрактованные средства **федерального бюджета** – 185,46 млн рублей, что составляет 3% от ассигнований федерального бюджета, подлежащих контрактации (6 165,61 млн рублей);

- не законтрактованные средства **краевого бюджета** – 86,7 млн рублей, что составляет 3,33% от ассигнований краевого бюджета, подлежащих контрактации (2 599,83 млн рублей);

- не законтрактованные средства **внебюджетных фондов** – 437,97 млн рублей, что составляет 43,9% от ассигнований внебюджетных фондов, подлежащих контрактации (997,55 млн рублей).

Не освоены ассигнования в сумме 1 417,33 млн рублей, что составляет 11,24% от общей суммы ассигнований (12 608,67 млн рублей), в том числе:

- не освоенные средства **федерального бюджета** – 774,74 млн рублей, что составляет 9,52% от ассигнований федерального бюджета (8 134,85 млн рублей);

- не освоенные средства **краевого бюджета** – 211,49 млн рублей, что составляет 6,08% от ассигнований краевого бюджета (3 476,27 млн рублей);

- не освоенные средства **внебюджетных фондов** – 431,10 млн рублей, что составляет 43,22% от ассигнований внебюджетных фондов (997,55 млн рублей).

Муниципальные образования участвуют в реализации мероприятий национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Культура», «Образование».

Объем финансового обеспечения мероприятий региональных проектов, реализуемых муниципальными образованиями, предусмотренный на 2022 год составил 2 741,05 млн рублей, в рамках которого запланировано финансирование:

- за счет бюджетных средств в сумме 1743,50 млн рублей;

- за счет средств внебюджетных фондов в сумме 997,55 млн рублей.

Основными источниками бюджетных ассигнований являются:

- средства федерального бюджета – 723,86 млн рублей;

- средства краевого бюджета – 700,02 млн рублей;

- средства внебюджетных фондов – 997,55 млн рублей;

- средства местных бюджетов – 319,63 млн рублей (по данным муниципальных образований).

Не были законтрактованы ассигнования в сумме 440,26 млн рублей, что составляет 16,06% от общей суммы ассигнований, подлежащих контрактации (2 740,80 млн рублей), в том числе:

- не законтрактованные средства **федерального бюджета** – 1,49 млн. рублей, что составляет 0,21% от ассигнований федерального бюджета, подлежащих контрактации (723,66 млн рублей);

- не законтрактованные средства **краевого бюджета** – 0,29 млн. рублей, что составляет 0,04% от ассигнований краевого бюджета, подлежащих контрактации (699,97 млн рублей);

- не законтрактованные средства **внебюджетных фондов** – 437,97 млн. рублей, что составляет 43,90% от ассигнований внебюджетных фондов, подлежащих контрактации (997,55 млн рублей);

- не законтрактованные средства **местных бюджетов** – 0,51 млн. рублей, что составляет 0,16% от ассигнований местных бюджетов, подлежащих контрактации (319,63 млн рублей).

Остаются не освоенными ассигнования в сумме 460,16 млн рублей, что составляет 16,79% от общей суммы ассигнований (2 741,05 млн рублей), в том числе

- не освоенные средства **федерального бюджета** – 0,47 млн. рублей, что составляет 0,06% от ассигнований федерального бюджета (723,86 млн рублей);

- не освоенные средства **краевого бюджета** – 25,92 млн. рублей, что составляет 3,70% от ассигнований краевого бюджета (700,02 млн рублей);

- не освоенные средства **внебюджетных фондов** – 431,10 млн. рублей, что составляет 43,22% от ассигнований внебюджетных фондов (997,55 млн рублей);

- не освоенные средства **местных бюджетов** – 2,67 млн. рублей, что составляет 0,84% от ассигнований местных бюджетов (319,63 млн рублей).

В реализации мероприятий региональных проектов участвуют муниципальные образования Алеутского муниципального округа, Быстринского муниципального района, Вилючинский городской округ, городской округ "поселок Палана", Елизовского муниципального района, Карагинского муниципального района, Мильковского муниципального района, Олюторского муниципального района, Пенжинского муниципального района, Петропавловск-Камчатский городской округ, Тигильского муниципального района, Усть-Большерецкого муниципального района, Усть-Камчатского муниципального района.

1. **Общая информация об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности в рамках реализации региональных проектов**

На осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности, в том числе на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья и медицинских работников, в 2022 году предусмотрено 7 066,92 млн рублей, в том числе 4 909,10 млн рублей из федерального бюджета, 1 124,39 млн рублей из краевого бюджета, 997,55 млн рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 35,87 млн рублей из муниципального бюджета (по данным муниципальных образований).

По инвестиционным объектам в 2022 году предусмотрено 6 015,49 млн рублей, законтрактовано 95,93% (5 770,60 млн рублей), кассовое освоение в 2022 году составило 83,95% % (5 049,51 млн рублей).

Уровень софинансирования из федерального бюджета составил 81,61%.

В соответствии с соглашениями о реализации региональных проектов и соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 2022 году необходимо было ввести в эксплуатацию **15** объектов:

**- 8** зданий учреждений здравоохранения в сельской местности (Фельдшерский здравпункт с. Крутоберегово Усть-Камчатский муниципальный район, Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района, Фельдшерско-акушерский пункт с. Слаутное Пенжинский муниципальный район, Фельдшерско-акушерский пункт с. Ачайваям Олюторский муниципальный район, Фельдшерско-акушерский пункт с. Апука Олюторский муниципальный район, Фельдшерско-акушерский пункт с. Аянка Пенжинский муниципальный район, Фельдшерско-акушерский пункт п. Березняки Елизовский муниципальный район, Фельдшерско-акушерский пункт п. Новый Елизовский муниципальный район);

**-** общеобразовательную школу по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский;

**- 3** объекта водоснабжения (реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этапы № 5, 6, 7);

**- 1** детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск;

**- 2** объектов, ввод которых был перенесен с 2021 года – ФОК «Водник», строительство системы водоснабжения в с. Лесная Тигильского района.


Фактически в 2022 году введены в эксплуатацию 3 объекта - здание общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский, ФОК «Водник», детский сад в жилом районе Рыбачий   
г. Вилючинска.

1. **Уровень достижения национальных и региональных проектов   
   на территории Камчатского края**

Уровень достижения национальных проектов на территории Камчатского края по состоянию на 31.12.2022 составляет 96,98 %. Достижение плановых значений показателей и результатов 2023 года и 2024 года относительно достигнутых значений показателей и результатов на 01.01.2023 представлено ниже:



**Уровень достижения национальных проектов**



***\* уровень достижения 2022 г. к плану 2023 г.***

***\*\* уровень достижения 2022 г. к плану 2024 г.***

**78,8%\*\***

В разрезе национальных проектов уровень достижения результатов и показателей по итогам 2022 года составляет (ГАС «Управление»):

- национальный проект «Здравоохранение» - 89,76%;

- национальный проект «Демография» - 92,17%;

- национальный проект «Образование» - 100%;

- национальный проект «Культура» - 100%;

- национальный проект «Безопасные и качественные дороги» - 100%;

- национальный проект «Жилье и городская среда» - 90,51%;

- национальный проект «Экология» - 99,64%;

- национальный проект «Цифровая экономика» - 100%;

- национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» -94,74%;

- национальный проект «Производительность труда» - 100%;

- национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» - 100%;

- национальный проект «Международная кооперация и экспорт» - 93.5%.

Уровень достижения на плановый период 2023-2024 годов определен в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов (программ), государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов, утвержденными Аппаратом Правительства Российской Федерации от 07.08.2022 № П6-63627.

Уровень достижения ниже среднего значения по Российской Федерации   
и Дальневосточному федеральному округу (97,24% и 95,80% соответственно) зафиксирован по национальным проектам «Здравоохранение», «Жилье   
и городская среда», «Демография», «Малое и среднее предпринимательство». Уровень достижения региональных проектов со значением ниже среднего   
по Камчатскому краю зафиксирован по следующим региональным проектам:

1. Региональный проект «Чистая вода» - 49,82%;
2. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» - 63,00%;
3. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – 77,86%;
4. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - 80,82%;
5. Региональный проект «Создание единого цифрового контура   
   в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 85,49%;
6. Региональный проект «Старшее поколение» - 87,98%;
7. Региональный проект «Экспорт продукции АПК» - 90,31%;
8. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 90,81%;
9. Региональный проект «Современная школа» - 91,26%;
10. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» - 92,31%;
11. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – 93,40%;
12. Региональный проект «Первичная медико-санитарная помощь» - 93,61%;
13. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» - 93,99%;
14. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» - 96,71%;
15. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - 96,94%.
16. **Результаты проведения мониторинговых мероприятий на объектах, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство которых осуществляется в рамках реализации региональных проектов**

В процессе мониторинга объектов, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и благоустройство которых осуществляется в рамках реализации национальных проектов на территории Камчатского края, осмотрено 186 объектов, из которых на 106 объектах работы ведутся в 2022 году, на 80 объектах завершены в предшествующие периоды.

Замечания к качеству проведения работ выявлены на 39 объектах 2022 года и на 15 объектах прошлых периодов. Выявлено 114 замечаний, устранено 101 замечание.

1. **Информация о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 01.01.2023 год и предложения по повышению эффективности их реализации.**
2. На достижение национальной цели развития Российской Федерации **«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей»** влияет реализация региональных проектов и достижение показателей государственных программ Камчатского края следующих исполнительных органов Камчатского края:

* Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
* Министерство экономического развития Камчатского края;
* Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
* Министерство здравоохранения Камчатского края;
* Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;
* Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;
* Министерство образования Камчатского края;
* Министерство спорта Камчатского края;
* Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края.

Оценка деятельности по достижению национальной цели развития осуществляется по уровню исполнения следующих показателей 68 Указа, информация об уровне достижения которых представлена в интерфейсе «Оценка эффективности высших должностных лиц в разрезе субъектов РФ», подсистемы мониторинга национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»):

* численность населения субъекта Российской Федерации;
* ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
* уровень бедности;
* доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

**НАЦИОНАНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 2 441,99 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 851,11 млн рублей (75,80%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 574,24 млн рублей (23,52% от общего объема финансирования);

- за счет средств местных бюджетов 16,64 млн рублей (0,68% от общего объема финансирования);

Контрактации подлежат 545,96 млн рублей, 99,96% которых законтрактовано в 2022 году.


Кассовое исполнение составило 2 434,37 млн рублей или 99,69%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 850,86 млн рублей (99,99%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 567,08 млн рублей (98,75% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местных бюджетов 16,43 млн рублей (98,75% от общего объема финансирования).

Достижение плановых значений показателей и результатов 2023 года и 2024 года относительно достигнутых значений показателей и результатов на 01.01.2023 представлено ниже:



***\* уровень достижения 2022 г. к плану 2023 г.***

***\*\* уровень достижения 2022 г. к плану 2024 г.***

**82,7%\***

**74,8%\*\***

На реализацию регионального проекта **«Финансовая поддержка семей при рождении детей»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 1 775,25 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 417,99 млн рублей (79,9 %   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 357,26 млн рублей (20,1 % от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 1 768,04 млн рублей или 99,6%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 417,94 млн рублей (99,9%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 350,10 млн рублей (98,0% от общего объема финансирования по источнику средств).

Зафиксировано кассовое исполнение бюджетных ассигнований   
не в полном объеме при достижении следующих результатов (носит заявительный характер):

- обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей   
в Камчатском крае. Социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в собственность - 97,91% от утвержденного объема финансирования в размере 117,64 млн рублей;

- предоставление краевого материнского (семейного) капитала – 97,33%   
от утвержденного объема финансирования в размере 98,93 млн рублей;

- социальные выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов – 97,96% от утвержденного объема финансирования в размере   
93,0 млн рублей.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- оказана поддержка 7 391 семье с детьми на общую сумму 1 768,04 млн рублей;

- проведено 192 цикла экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 97,40%.

На реализацию регионального проекта «**Содействие занятости**»   
в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 276,48 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 73,82 млн рублей (26,7%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 201,59 млн рублей (72,9% от общего объема финансирования);

- за счет средств местного бюджета 1,07 млн рублей (0,39% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 276,28 млн рублей или 99,93%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 73,82 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 201,59 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет местного бюджета 0,87 млн рублей (81,46% от общего объема финансирования по источнику средств).

Зафиксировано кассовое исполнение бюджетных ассигнований   
не в полном объеме при достижению результата «Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях» (Строительство детского сада в жилом районе Рыбачий   
в г. Вилючинск) – 87,5% от утвержденного объема финансирования на 2022 год в размере 198,99 млн рублей.

Экономия средств по муниципальному контракту от 11.09.2020 №0138600001220000011 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Детский сад в жилом районе Рыбачий   
в г. Вилючинск» сложилась в связи с корректировкой проектно-сметной документации, предусматривающей исключение и замену отдельных видов работ (исключение укрепление откосов, изменение конструктивных характеристик подпорных стен) и, соответственно, пересчет отдельных локальных сметных расчетов в текущие цены). Все работы, предусмотренные проектной документацией, выполнены в рамках контракта в полном объеме. Строительно-монтажные работы подрядчиком были завершены с нарушением сроков, установленных контрактом, объект введен в эксплуатацию 30.12.2022 года. В рамках проведения выездных мониторинговых мероприятий объекта выявлено 21 замечание к качеству строительных работ, которые были устранены подрядчиком до момента сдачи.

В процессе реализации регионального проекта по итогам 2022 года:

- не достигнуто плановое значение показателя «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом (возрастающий)».

В соответствии с дополнительным соглашением о реализации регионального проекта «Содействие занятости» на территории Камчатского края от 09.12.2022 № 149-2019-P20041-1/11.1 плановое значение показателя   
на 2022 год изменено в сторону увеличения с 1436 мест на 1742 мест нарастающим итогом с 2019 года. По состоянию на 31.12.2022 создано 1 436 мест нарастающим итогом, что составляет 82,4% от планового значения.

Вместе с тем, в 2022 году плановое значение не соотносится со значением федерального паспорта (в паспорте регионального проекта план – 1 742 мест,   
в паспорте федерального проекта план – 1 436 мест, факт – 1 436 мест). Сформирован запрос в системе взаимодействия проектных офисов   
от Управления по национальным проектам и стратегической деятельности администрации Губернатора Камчатского края о способах приведения   
в соответствие. Вопрос по корректировке принят в работу Министерством труда Российской Федерации (ответ на обращение от 06.02.2023 № RP21784). После корректировки паспорта регионального проекта достижение значения планируется сформировать на уровне 100 %.

- показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» **-** фактическое значение на 2022 год 97,53%, что составляет 97,9% от планового значения 99,67%.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- создано 270 дополнительных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет за счет ввода в эксплуатацию детского сада на 260 мест в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинске, открытия дополнительных групп и переформатирования работы образовательных организаций, а также за счет реализации совместных проектов с предпринимательским сообществом (нарастающим итогом создано 1 436 мест);

- повысили квалификацию 35 специалистов в сфере образования, а также руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе;

- привлечено 65 работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов;

- проведена модернизация Центра занятости населения Усть-Большерецкого района.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края по итогам 2022 года составил 98,28%.

При этом, необходимо отметить, что участником, администратором и руководителем регионального проекта допущена техническая ошибка при вводе отчетных данных о реализации результата регионального проекта «Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей до 3 лет» в 2019 году в ГИИС «Электронный бюджет.

В 2019 году плановое значение показателя регионального проекта за счет строительства новых детских садов исполнено на 96,6 % в количестве 286 мест из запланированных 296 мест. Указанное отклонение в 10 мест компенсировано за счет реализации мероприятий за счет создания дополнительной ясельной группы в дошкольном отделении МБОУ «Гимназия № 39».

Таким образом, на конец 2019 года в Камчатском крае было создано 296 мест из 296 запланированных, но в ГИИС «Электронный бюджет» указанная информация корректно не отображена, что влияет на интегральный расчет уровня достижения регионального проекта за весь период реализации.

Для устранения технической ошибки, участнику или администратору регионального проекта необходимо в ГИИС «Электронный бюджет» внести корректировки по значению результата «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом (возрастающий)» с прикреплением подтверждающих документов (письмо Министерства образования Камчатского края от 09.04.2020 № 24.08.3/2321).

На реализацию регионального проекта **«Старшее поколение»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 59,56 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 47,83 млн рублей (80,3 %   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 11,73 млн рублей (19,7 % от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 59,56 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 47,83 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 11,73 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Зафиксировано кассовое исполнение не в полном объеме бюджетных ассигнований по достижению результата «Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции»   
в размере 96,85%. Экономия сформирована по итогам заключения контракта. Вакцинация проведена.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- 100% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции;

- на геронтологических койках 317 граждан старше трудоспособного возраста получили помощь;

- услуги долговременного ухода получили 106 граждан старше трудоспособного возраста и инвалиды в рамках системы долговременного ухода;

- начаты работы по разработке проектно-сметной документации на строительство дома-интерната для граждан пожилого возраста по адресу:   
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 87,98%.

В процессе реализации регионального проекта в 2022 году не достигнуто плановое значение показателя «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением» - исполнение составило 92,9% (план - 69,30%, факт - 64,38%). Значение по показателю не соотносятся со значениями паспорта федерального проекта. Сформирован запрос в системе взаимодействия проектных офисов от Управления по национальным проектам и стратегической деятельности администрации Губернатора Камчатского края о способах приведения в соответствии с паспортом федерального проекта. Вопрос по корректировке принят в работу Министерством труда Российской Федерации (ответ на обращение от 06.02.2023 RP21784). После корректировки паспорта регионального проекта достижение значения будет сформировано на уровне   
102 % (значение плана 2022 года в паспорте федерального проекта – 63,1%, значение плана 2022 года в паспорте регионального проекта – 69,3%, фактическое исполнение 2022 года – 64,38%).

При корректировке выявленных отклонений в паспорте регионального проекта, уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составит 100%.

В целях реализации результата по вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживанияв 2022 году осуществлялись мероприятия по проведению инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации в целях строительства Дома-интерната для граждан пожилого возраста, который будет располагаться по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная. Государственный контракт на проведение этих работ заключен 14.03.2022 на сумму 22,50 млн рублей со сроком исполнения 15.01.2023. В 2022 году произведена выплата аванса подрядчику в сумме 11,25 млн рублей (50 % от цены контракта). Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ в соответствии с заключенным контрактом, проектно-сметная документация находится в разработке. Так же следует отметить, что, исходя из предварительных оценок стоимости создания объекта (1 778,47 млн рублей) и запланированного финансового обеспечения, без учета стоимости разработки проектно-сметной документации (363,45 млн рублей в том числе федеральные средства - 327,19 млн рублей, краевые средства 36,25 млн рублей) недостаток финансирования составляет 1 415,02 млн рублей.

На реализацию регионального проекта «**Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек**» финансирование не предусмотрено.

Не достигнуто плановое значение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (убывающий)» - исполнение установленного значения 2022 год составило 64,9 % (план – 8,7%, факт – 13,4%).

Плановое значение данного показателя в 2021 году также не было достигнуто и составило 43% (план – 9,8 %, факт – 9,8%).

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- 64,3 % муниципальных районов, муниципальных округов внедрили муниципальные программы общественного здоровья;

- розничная продажа алкогольной продукции на душу населения составила 8,41 литров чистого (100%) спирта.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 76,09%.

В целях реализации регионального проекта **«Спорт - норма жизни»**   
на 2022 год предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 330,69 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 311,46 млн рублей (94,2%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 3,66 млн рублей (1,1% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 15,57 млн рублей (4,7% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 330,48 млн рублей или 99,9%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 311,27 млн рублей (99,9%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 3,66 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет местного бюджета 15,57 млн рублей (99,9% от общего объема финансирования по источнику).

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой   
и спортом составила 46,9%;

- в 2 организации спорта поставлено новое спортивное оборудование   
и инвентарь на общую сумму 8,83 млн рублей;

- в 3 муниципальных района поставлены комплекты спортивного оборудования для площадок ГТО на общую сумму 10,48 млн рублей;

- 8 организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, оказана государственная поддержка на общую сумму 6,95 млн рублей;

- продолжено строительство спортивного зала единоборств в г. Елизово площадью 1 897,2 кв. м. с пропускной способностью 40 человек в смену;

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 100%.

В рамках достижения результата «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности» регионального проекта «Спорт - норма жизни» исключено строительство Ледового дворца   
в г. Елизово, которое планировалось в 2022 году (средства федерального и краевого бюджетов 24.11.2022 отозваны Министерством спорта Камчатского края).

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 2 150,19 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 424,19 млн рублей (66,24%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 726 млн рублей (33,76% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежат 2 103,20 млн рублей, 93,68% которых законтрактовано в 2022 году.

Кассовое исполнение составило 1 187,50 млн рублей или 55,23%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 650,21 млн рублей (45,65%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 537,29 млн рублей (74,01% от общего объема финансирования по источнику средств).

Достижение плановых значений показателей и результатов 2023 года и 2024 года относительно достигнутых значений показателей и результатов на 01.01.2023 представлено ниже:



***\* уровень достижения 2022 г. к плану 2023 г.***

***\*\* уровень достижения 2022 г. к плану 2024 г.***

**85,5%\***

**78,9%\*\***

На реализацию регионального проекта «**Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи**» в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 538,26 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 136,96 млн рублей (25,44%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 401,31 млн рублей (74,56% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 524,62 млн рублей или 97,47%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 136,75 млн рублей (99,9%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 387,87 млн рублей (96,7% от общего объема финансирования по источнику средств).

Экономия средств сформирована по итогам проведения закупочных мероприятий.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 93,61%.

В процессе реализации регионального проекта по итогам 2022 года   
не достигнуты плановые значения следующих показателей:

- «Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным   
о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году» - 0% (план 15%);

- «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения» - 94,7% (план 52,6%, факт 49,8%);

- «Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи   
в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных   
в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов),   
не менее» - 96,7%%, (план 97,5%, факт 94,26%).

По итогам реализации проекта в 2022 году:

- совершено 1,72 посещений сельскими жителями ФП, ФАПов, ВА;

- 1 123,3 тыс. посещений выполнено гражданами поликлиник   
и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»;

- функционируют 2 передвижных медицинских комплекса;

- КГКУЗ «Камчатский территориальный центр медицины катастроф» осуществил 475 вылетов, эвакуированы 660 человек, из них 66 детей.

На реализацию регионального проекта «**Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями**» в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения   
в размере 74,64 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 74,47 млн рублей (99,77%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 0,17 млн рублей (0,23% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 73,71 млн рублей или 98,75%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 73,54 млн рублей (98,76%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 0,17 млн рублей (94,75% от общего объема финансирования по источнику средств).

В 2022 году не освоено 0,93 млн рублей, экономия средств сформировалась по итогам проведения закупочных мероприятий, при этом основная сумма экономии 0,92 млн рублей приходится на мероприятие по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. Данная ситуация свидетельствует о некачественном планировании и несвоевременном проведении закупочных мероприятий, так из 34 заключенных контрактов до 01.04.2022 заключен только 1 контракт, 19 контрактов заключено после 01.10.2022. Позднее заключение контрактов не позволяет своевременно определить экономию средств по мероприятию для её последующего перераспределния/возврата.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 80,82%.

В процессе реализации регионального проекта по итогам 2022 года   
не достигнуты плановые значения следующих показателей:

- «Больничная летальность от инфаркта миокарда» (убывающий) – 90,8% (план 14,8%, факт 16,3%). По итогам 2021 года достижение составило 48,6% (план 10,7%, факт – 22%);

- «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)» (убывающий) – 40% (план 1,36%, факт 3,4%). По итогам   
2021 года достижение составило 31,33% (план 1,41%, факт – 4,5%).

По итогам реализации проекта в 2022 году:

- совершено 848 единиц рентген-эндоваскулярных вмешательств   
в лечебных целях;

- 100% лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий   
со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получили необходимые лекарственные препараты   
в амбулаторных условиях;

- 60% лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получили в текущем году медицинские услуги   
в рамках диспансерного наблюдения (от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением);

- заключены контракты на поставку 26 единиц медицинского оборудования на общую сумму 57,14 млн рублей;

- в целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении приобретены лекарственные средства на общую сумму 16,57 млн рублей.

На реализацию регионального проекта «**Борьба с онкологическими заболеваниями**» в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения   
в размере 104,19 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 91,09 млн рублей (87,43%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 13,1 млн рублей (12,57% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 104,19 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 91,09 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 13,1 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 92,31%.

По итогам реализации проекта в 2022 году:

- удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением составил 56,4%;

- одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение   
в предыдущем году) составила 18,3%;

- Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением составила 70%;

- Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях составила 59,6%;

- приобретено 15 единиц медицинского оборудования на общую сумму 104,19 млн рублей.

В системе ГАС Управление не отображается информация об исполнении значений 2-х результатов. Направлен запрос в систему взаимодействия проектных офисов. После корректировки значений об исполнении уровень достижения регионального проекта за 2022 год составит 100%.

На реализацию регионального проекта «**Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям**» в 2022 году финансовое обеспечение не предусмотрено.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 77,86%.

Из показателей регионального проекта плановое значение 2022 года   
не достигнуто:

- «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей   
от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами» - 73,8% (план 84,4%, факт 62,3%). По итогам   
2021 года достижение составило 96,92% (план 84,4%, факт – 81,8%).

- «Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми» (убывающий) - 83,1% (план 5,9 промилле (0,1 процента), факт 7,1 промилле   
(0,1 процента);

- «Младенческая смертность» (убывающий) – 77,4% (план 4,8 промилле (0,1 процента), факт 6,2 промилле (0,1 процента).

Из результатов регионального проекта плановое значение 2022 года   
не достигнуто:

- «Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом» - 67% (план 0,098 тыс. человек, факт 0,066 тыс. человек). По итогам 2021 года достижение составило 50,7% (план 0,071 тыс. человек, факт – 0,036 тыс. человек).

- «Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам)» - 96% (план 73%, факт 70,43%). По итогам 2021 года процент выполнения планового значения 87,7% (план 70%, факт – 61,42%).

По итогам реализации проекта в 2022 году:

- 100% выполнено детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений;

- доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями 51,2%;

- взято под диспансерное наблюдение 74,8% детей в возрасте 0 - 17 лет   
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани;

- взято под диспансерное наблюдение 72,1% детей в возрасте 0 - 17 лет   
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата;

- взято под диспансерное наблюдение 80% детей в возрасте 0-17 лет   
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения;

- взято под диспансерное наблюдение 96,8% детей в возрасте 0-17 лет   
с первые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения

- взято под диспансерное наблюдение 91,1% детей в возрасте 0 - 17 лет   
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ.

На реализацию регионального проекта «**Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами**»   
в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения   
в размере 80,31 млн рублей, в том числе:

- федеральный бюджет не предусмотрен;

- за счет средств краевого бюджета 80,31 млн рублей (100% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 75,69 млн рублей или 94,25%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- федеральный бюджет не предусмотрен;

- за счет средств краевого бюджета 75,69 млн рублей (94,25% от общего объема финансирования по источнику средств).

В 2023 году не освоено 4,62 млн рублей экономия средств сформирована за счет социальных выплат и выплат компенсационного характера.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 93,99%.

По итогам 2022 года не достигнуты следующие плановые значения показателей регионального проекта:

- «Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения» - 83,6 условных единиц (план 52,7 условных единиц, факт 44,06 условных единиц).   
По итогам 2021 года процент выполнения планового значения 87,8% (план 49,2 условных единицы, факт – 43,19 условных единицы).

- «Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения» - 96% (план 16,6 условных единиц, факт 15,94 условных единицы);

- «Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками» - 71,9% (план 88,9%, факт 63,93%). По итогам 2021 года процент выполнения планового значения 66,9% (план 88,2% условных единицы, факт – 59%).

- «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, нарастающим итогом) – 83,7% (план 81,3%, факт 68,07%). По итогам 2021 года процент выполнения планового значения 93,5% (план 78,1%, факт – 73%).

По итогам 2022 года не достигнуты следующие плановые значения результатов регионального проекта:

- «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, нарастающим итогом» - 77,7% (план 1,62 тыс. человек, факт 1,259 тыс. человек);

- «Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом» - 98,5% (план 4,319 тыс. человек, факт 4,255 тыс. человек).

По итогам реализации проекта в 2022 году:

- произведены социальные выплаты и выплаты компенсационного характера студентам образовательных учреждений, студентам медицинских государственных образовательных учреждений, врачам интернам, врачам клиническим ординаторам, обучающимся по целевым направлениям Министерства здравоохранения Камчатского края на общую сумму 42,37 млн рублей;

- приобретено 6 квартир (3 – 1-комнатных, 3 – 2-комнатных) на общую сумму 33,32 млн рублей.

На реализацию регионального проекта «**Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)**» в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 69,95 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 31,04 млн рублей (44,37%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 38,91 млн рублей (55,63% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 66,95 млн рублей или 95,71%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 28,22 млн рублей (90,93%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 38,73 млн рублей (99,52% от общего объема финансирования по источнику средств).

В 2023 году не освоено 3 млн рублей по причине неисполнения подрядчиком контракта в полном объеме.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 85,49%.

По итогам 2022 года не достигнуты следующие плановые значения показателей регионального проекта:

- «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно» - 21,3% (план 48%, факт 10,2%). По итогам 2021 года процент выполнения планового значения 70% (план 40%, факт – 28%);

- «Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период» - 62,9% (план 31%, факт 19,5%). По итогам 2021 года процент выполнения планового значения 70% (план 40%, факт – 28%).На 2021 год план – 11%, факт 8,9%, процент выполнения планового значения 80,9%;

- «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации» - 88,1% (план 100%, факт 88,1%). По итогам 2021 года процент выполнения планового значения 66,2% (план 95%, факт – 62,85%);

По итогам 2022 года не достигнуто плановое значения результата регионального проекта «100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг» - 60% (план 64%, факт 38,5%.

По итогам реализации проекта в 2022 году заключены контракты   
на обеспечение технической поддержки и функционирования государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта с целью создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения:

- на оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на эксплуатацию медицинской информационной системы qMS с расширенным функционалом, обеспечивающим передачу сведений в РВИМИС Камчатского края;

- на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав в целях развития регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения.

На реализацию регионального проекта «**Развитие экспорта медицинских услуг**» в 2022 году финансовое обеспечение не предусмотрено.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 100%.

В результате реализации регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году 2 показателя достигнуты.

С 2022 года на территории Камчатского края начата реализация регионального проекта «**Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации**». На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 1 282,84 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1 090,64 млн рублей (85,02%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 192,19 млн рублей (14,98% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 342,34 млн рублей или 26,69%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 320,60 млн рублей (29,40%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 21,74 млн рублей (11,31% от общего объема финансирования по источнику средств).

В 2022 не освоено 940,5 млн рублей, в том числе по результатам:

- «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» и «Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году» не освоено 929,52 млн рублей. Основными причинами явилось не своевременное заключение контрактов на разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ, не соответствие фактических сроков исполнения работ в рамках контрактов и объемов предусмотренного финансирования, не исполнение подрядчиками своевременно работ по контрактам. При этом по объектам, по которым были заключены контракты со сроками окончания работ после 31.12.2022, и сумма неосвоенных средств была известна еще при их заключении исходя из условий, Министерством здравоохранения Камчатского края совместно с Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края не была проведена работа по оптимизации финансового обеспечения 2022, путем перераспределения на будущие периоды;

- «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» не освоено 0,87 млн рублей. Основными причинами явилась экономия по итогам проведения закупочных мероприятий. Данная ситуация свидетельствует о некачественном планировании и несвоевременном проведении закупочных мероприятий, так из 8 заключенных контрактов до 01.04.2022 не заключен ни одного контракта, 4 контракта заключено после 01.08.2022. Позднее заключение контрактов не позволяет своевременно определить экономию средств по мероприятию для её последующего перераспределения/возврата;

- «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» не освоено 10,1 млн рублей. Основными причинами явилась экономия по итогам проведения закупочных мероприятий. Данная ситуация свидетельствует о некачественном планировании и несвоевременном проведении закупочных мероприятий, так из 39 заключенных контрактов до 01.04.2022 было заключено только 6 контрактов, 5 контрактов заключено после 01.10.2022. Позднее заключение контрактов не позволяет своевременно определить экономию средств по мероприятию для её последующего перераспределения/возврата. Причем данная ситуация повторяется и в 2023 году, только 21.03.2023 в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации были направлены предложения по внесению изменений в региональную программу Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края» в части изменения перечня и получателей медицинского оборудования.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 63%.

По итогам 2022 года не достигнуты следующие плановые значения показателей регионального проекта:

- «Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта» (убывающий) - 95% (план 21,1%, факт 22,2%);

- «Число посещений сельскими жителями медицинских организаций   
на 1 сельского жителя в год» - 67,3% (план 7,73 единиц, факт 5,2 единицы);

- «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью» - 82,5% (план 34,3%, факт 28,3%).

По итогам 2022 года не достигнуты следующие плановые значения результатов регионального проекта:

- «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» - не достигнут (план 6 единиц, факт 0 единиц);

- «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» - 59% (план 143 единицы, факт 85 единиц (фактическое значение результата планируется достичь   
в феврале-марте 2023 года после поставки законтрактованных в 2022 году 58 единиц медицинского оборудования). Несвоевременное достижение плановых значений вышеуказанного результата связано с несвоевременным внесением изменений в соглашение о реализации регионального проекта в части изменения количества приобретаемого оборудования с 86 до 143, дополнительное соглашение заключено только 01.12.2022;

- «Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году» -   
не достигнут (план 1 единица, факт 0 единиц).

По итогам реализации проекта в 2022 году:

- проведены мероприятия по капитальному ремонту 6 зданий медицинских учреждений, из которых ремонт 3-х зданий медицинских организаций завершен в 2022 году (врачебная амбулатория, расположенная в Быстринском муниципальном районе, с. Анавгай, Начикинской амбулатории, расположенная в Елизовском муниципальном районе, п. Сокоч, Фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в Усть-Большерецком районе, с. Кавалерское) **3-х** будет продолжен в 2023 году (ГБУЗ Камчатского края «Мильковская районная больница», Фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в Олюторском районе, с. Средние Пахачи, ГБУЗ КК «Корякская окружная больница»);

- заключены контракты на поставку 143 единиц медицинского оборудования, фактически на конец 2022 года поставлено 85, оставшиеся 58 единиц планируется получить до конца марта 2023 года.

В соответствии с дополнительным соглашением 056-2021-N9004-33/6   
от 27.12.2022 г к Соглашению о реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-610 (в редакции дополнительного соглашения 056-09-2022-610/7 от 29.12.2022)   
в рамках результатов «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» и «Выполнены мероприятия   
по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году» в 2022 должно было быть сознано 8 объектов здравоохранения:

1. Фельдшерский здравпункт с. Крутоберегово Усть-Камчатский муниципальный район. Контракт на подготовку проектно-сметной документации (далее - ПСД) и проведение строительно-монтажных работ   
(далее - СМР) заключен 16.05.2022. Срок подготовки ПСД - 18.09.2022, подрядчиком нарушены сроки ее подготовки (ПСД передана на государственную экспертизу 21.11.2022). В связи в выявленными многочисленными замечаниями и необходимостью их устранения государственная экспертиза ПСД продлена до 05.03.2023, срок окончания СМР - 20.12.2022, СМР не начаты;

2. Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района. Контракт на подготовку ПСД и проведение СМР заключен 05.09.2022, срок подготовки ПСД по контракту продлен с 04.12.2022 до 26.01.2023, срок окончания СМР по контракту - 04.12.2023, подрядчиком нарушены сроки подготовки ПСД, текущий этап – разработка ПСД;

3. Фельдшерско-акушерский пункт с. Слаутное Пенжинский муниципальный район. Контракт на подготовку ПСД и проведение СМР заключен 20.05.2022, срок подготовки ПСД – 17.10.2022, срок окончания СМР по контракту – 04.12.2023, текущий этап – ПСД прошла государственную экспертизу 28.12.2022, идет закупка строительных материалов подрядчиком.

4. Фельдшерско-акушерский пункт с. Ачайваям Олюторский муниципальный район. Контракт на подготовку ПСД и проведение СМР работ заключен 30.12.2022, срок подготовки ПСД – 30.03.2023, срок окончания СМР   
по контракту – 04.12.2025, текущий этап – разработка ПСД;

5. Фельдшерско-акушерский пункт с. Апука Олюторский муниципальный район. Контракт на проведение СМР заключен 03.09.2021, срок окончания СМР по контракту продлен дополнительным соглашением от 31.01.2022 с 09.12.2022 до 01.09.2023, текущий этап – СМР не ведутся, в связи с изменением проектных решений при проведении работ на этапе котлована (увеличение диаметра свай) и ограниченным периодом морской навигации сваи соответствующего увеличенного диаметра не были своевременно доставлены на строительную площадку (сваи находятся в г. Владивосток);

6. Фельдшерско-акушерский пункт с. Аянка Пенжинский муниципальный район. Контракт на подготовку ПСД и проведение СМР заключен 12.07.2022, срок подготовки ПСД по контракту - 10.10.2022, срок окончания СМР   
по контракту - 04.12.2023. Подрядчиком нарушены сроки подготовки ПСД (передана на государственную экспертизу 05.12.2022), текущий этап – государственная экспертиза ПСД, ориентировочный срок готовности 17.03.2023;

7. Фельдшерско-акушерский пункт п. Березняки Елизовский муниципальный район. Контракт на проведение СМР заключен 28.12.2021, срок окончания СМР по контракту 20.12.2022 – нарушен. Текущий этап – СМР ведутся, техническая готовность 70%;

8. Фельдшерско-акушерский пункт п. Новый Елизовский муниципальный район. Контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен 22.03.2022, срок окончания СМР по контракту 25.12.2022. Текущий этап – нарушение сроков по контракту, СМР не ведутся, в связи с изменением проектных решений и несвоевременной закупкой строительных материалов подрядчиком.

В 2022 году не введен в эксплуатацию ни один объект здравоохранения.

В нарушение дополнительного соглашения 056-2021-N9004-33/6   
от 27.12.2022 г к Соглашению о реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-610 (в редакции дополнительного соглашения 056-09-2022-610/7 от 29.12.2022) контракты на проведение СМР заключены со сроком окончания отличным от соглашений по следующим объектам:

- Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района, плановый срок ввода в эксплуатацию по соглашениям установлен 30.11.2022, срок окончания СМР по контракту - 04.12.2023;

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Слаутное Пенжинский муниципальный район, плановый срок ввода в эксплуатацию по соглашениям установлен 30.11.2022, срок окончания СМР по контракту - 04.12.2023;

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Ачайваям Олюторский муниципальный район, плановый срок ввода в эксплуатацию по соглашениям установлен 30.11.2022, срок окончания СМР по контракту - 04.12.2025;

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Аянка Пенжинский муниципальный район, плановый срок ввода в эксплуатацию по соглашениям установлен 30.11.2022, срок окончания СМР по контракту - 04.12.2023.

Следует отметить, что в дополнительное соглашение 056-2021-N9004-33/6 от 27.12.2022 г к Соглашению о реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» и соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-610 (в редакции дополнительного соглашения 056-09-2022-610/7 от 29.12.2022) изменения по объектам здравоохранения в части переноса сроков ввода в эксплуатацию, переноса финансирования из федерального бюджета с 2022 года на последующие периоды не вносились.

Данная ситуация, помимо невыполнения плановых значений по результатам «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» и «Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году» регионального проекта «**Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации**», создает риск отсутствия надлежащего финансирования для завершения строительства уже начатых объектов и необходимости изыскания дополнительного финансирования за счет средств краевого бюджета.

Важно отметить, что в 2023 году сохраняются риски не достижения результатов регионального проекта «**Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации**», так:

- в 2023 году для ликвидации образовавшегося отставания и выполнения плановых значений необходимо ввести в эксплуатацию **12** объектов здравоохранения. Контракты заключены на 9 объектов, из которых Карагинская районная больница с высокой долей вероятности не будет введена в эксплуатацию в 2023 году;

- в 2023 должно быть приобретено 49 единиц медицинского оборудования, при этом предложения о изменении перечня приобретаемого оборудования направлены Министерством здравоохранения Камчатского края в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации только 21.03.2023 года, что приведет к нарушению сроков окончания контрактации до 01.04.2023.

Недостижение значений показателей и результатов национальных проектов в 2022 году в части здравоохранения напрямую повлияли на результаты рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан в сфере медицинского обслуживания, сформированного Агентством стратегических инициатив. Так, в части удовлетворенности человека по оценки получения стационарной помощи, Камчатский край вошел в десятку регионов с худшей оценкой, что составило 1,85 баллов из 4-х максимально возможных. Удовлетворенность получения амбулаторной помощи в регионе оценена респондентами целевой группы на 1,67 баллов из 4-х, что соотносится с диапазоном мест от 56-го до 74-го. Среднее время ожидания пациента при плановой госпитализации в стационар в крае составило 13,39 дней, что соответствует диапазону от 56-го до 74-го мест.

По показателю «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет» Камчатский край оказался на 0,7 пункта выше регионов, вошедших в группу от 56 до 74 места. Среднее значение показателя по группе составляет 67,7 лет. В динамике по сравнению с 2021 годом значение снизилось на 2,5 года.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 142,69 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 125,52 млн рублей (87,96%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 6,34 млн рублей (4,44% от общего объема финансирования);

- за счет средств местных бюджетов 10,84 млн рублей (7,60% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежат 142,44 млн рублей, 99,03% которых законтрактовано в 2022 году.

Кассовое исполнение составило 142,69 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 125,52 млн рублей (100%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 6,34 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местных бюджетов 10,84 млн рублей (100% от общего объема финансирования).

Достижение плановых значений показателей и результатов 2023 года и 2024 года относительно достигнутых значений показателей и результатов на 01.01.2023 представлено ниже:

**85,3%\***

**76,7%\*\***

***\* уровень достижения 2022 г. к плану 2023 г.***

***\*\* уровень достижения 2022 г. к плану 2024 г.***

На реализацию регионального проекта **«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 142,19 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 125,12 млн рублей (88,0%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 6,24 млн рублей (4,39% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 10,84 млн рублей (7,62% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 142,19 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 125,12 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 6,24 млн рублей (100,0% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 10,84 млн рублей (100% от общего объема финансирования).

Плановые значения показателей и результатов 2022 года достигнуты. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

1. Проведены капитальные ремонты в 12 культурно-досуговых учреждениях, расположенных в сельской местности:

- МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» Усть-Камчатского муниципального района;

- МКУК «Седанкинский сельский дом культуры» с. Седанка;

- МКУК «Сельский дом культуры п. Зелёный»;

- МБУ «Дом культуры «Ритм» Паратунского сельского поселения;

- МУ «Культурно-досуговый центр «Радуга» Пионерского сельского поселения;

- МКУ «Усть-Камчатский центр культуры и досуга» филиал   
в с. Крутоберёгово, Усть-Камчатского муниципального района;

- МКУК «Сельский дом культуры п. Сокоч», Начикинского сельского поселения;

- МКУК «Сельский дом культуры с. Николаевка»;

- МКУК «СДК Апачинского сельского поселения»;

- филиал «Клуб Шаромы» МБУ «Мильковский Дом культуры и досуга»;

- СДК с. Ачайваям-структурное подразделение МКУК Олюторского муниципальный район «Центр культуры и досуга»;

- МКУК «Сельский дом культуры с. Коряки»;

2. Капитально отремонтировано 5 региональных и муниципальных детских школ искусств:

- МБУДО «Школа искусств п. Термальный» Елизовского муниципального района;

- МБУДО «Быстринская детская школа искусств» Быстринского муниципального района;

- МБУДО «Елизовская детская художественная школа» Елизовского муниципального района;

- МБУДО «Николаевская детская школа искусств» Елизовского муниципального района;

- МБУДО «Детская школа искусств» п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского муниципального района;

3. Капитально отремонтирован 1 муниципальный музей (МБУ «Алеутский краеведческий музей» Алеутский муниципального округа);

4. Технически оснащено 3 региональных и муниципальных музея:

- МКУК «Краеведческий музей Вилючинского городского округа»;

- МБУК «Быстринский районный этнографический музей»;

- МБУК «Елизовский районный краеведческий музей»;

5. Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту (МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. К.С. Черканова» Быстринского муниципального района).

На реализацию регионального проекта **«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 0,5 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 0,4 млн рублей (80,0%   
от общего объема финансирования).

- за счет средств краевого бюджета 0,1 млн рублей (20% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 0,5 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 0,4 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 0,1 млн рублей (100,0% от общего объема финансирования по источнику средств).

Плановые значения показателей и результатов 2022 года достигнуты. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- 144 специалиста прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования;

- поддержано 6 творческих инициатив и проектов;

- оказана государственная поддержка 2 лучшим сельским учреждениям культуры;

- оказана государственная поддержка 4 лучшим работникам сельских учреждений культуры.

На реализацию регионального проекта «**Цифровизация услуг   
и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)**» в 2022 году финансовое обеспечение   
не предусмотрено.

Плановое значение результатов 2022 года достигнуто. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 100%.

Для достижения показателей и результатов, своевременного освоения предусмотренного финансирования национального проекта рекомендуем:

- завершать процесс контрактации до 01 апреля;

- экономию, образовавшуюся по результатам заключения контрактов направлять на реализацию мероприятий региональных проектов.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 1 208,96 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 634,08 млн рублей (52,45%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 572,95 млн рублей (47,39% от общего объема финансирования);

- за счет средств местных бюджетов 1,94 млн рублей (0,16% от общего объема финансирования).

Контрактации полежат 1 191,09 млн рублей, 99,05% которых законтрактовано в 2022 году.

Кассовое исполнение составило 1 201,28 млн рублей или 99,36%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 634,08 млн рублей (100%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 565,27 млн рублей (98,66% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местных бюджетов 1,93 млн рублей (99,98% от общего объема финансирования).

Достижение плановых значений показателей и результатов 2023 года и 2024 года относительно достигнутых значений показателей и результатов на 01.01.2023 представлено ниже:



***\* уровень достижения 2022 г. к плану 2023 г.***

***\*\* уровень достижения 2022 г. к плану 2024 г.***

**90,5%\***

**82,1%\*\***

На реализацию регионального проекта **«Современная школа»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 1 114,35 млн рублей,   
в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 550,24 млн рублей (49,38%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 563,94 млн рублей (50,61% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 0,16 млн рублей (0,01% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 1 106,81 млн рублей или 99,32%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 550,24 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 556,41 млн рублей (98,66% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 0,16 млн рублей (99,77% от общего объема финансирования).

В 2022 году не освоен объем финансового обеспечения в размере 7,54 млн рублей средств краевого бюджета в следствии:

- экономии в результате проведения конкурсных процедур на строительно-монтажные работы МАОУ «Средняя школа № 33» Петропавловск-Камчатского городского округа (2,46 млн рублей);

- не был заключен контракт на техническое присоединение МБОУ «Средняя школа № 40» Петропавловск-Камчатского городского округа (1,46 млн рублей);

- подрядчиком не выполнены в полном объеме запланированные работы по строительству средней общеобразовательной школы в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района (3,611 млн. рублей).

Плановые значения показателей и результатов 2022 года достигнуты. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 91,26% (оказывает влияние не достижение результатов прошлых периодов).

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

1. Открыты центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 10 общеобразовательных организациях в 7 муниципальных образованиях:

- МБОУ «Елизовская средняя школа № 7 им. О.Н. Мамченкова»;

- МБОУ «Елизовская средняя школа № 9»;

- МБОУ «Раздольненская средняя школа имени В.Н. Ролдугина»;

- МБОУ «Анавгайская средняя общеобразовательная школа»;

- МБОУ «Апачинская средняя общеобразовательная школа № 7»;

- МБОУ «Усть-Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа»;

- МКОУ «Хаилинская средняя школа»;

- МКОУ «Ачайваямская средняя школа»;

- МБОУ «Ивашкинская средняя школа»;

- МКОУ «Манильская средняя школа»;

2. Введен в эксплуатацию корпус МАОУ «Средняя школа № 33» по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский на 650 мест;

3. Продолжено строительство средней общеобразовательной школы   
в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района на 90 мест (планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год);

4. обеспечено привлечение 8 учителей-предметников по вакантным должностям в школы 6 муниципальных районов Камчатского края:

- учитель русского языка и литературы в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана»;

- учитель русского языка и литературы в МБОУ Усть-Большерецкая средняя общеобразовательная школа № 2 Усть-Большерецкого муниципального района;

- учитель русского языка и литературы в МБОУ «Быстринская средняя общеобразовательная школа» Быстринского муниципального района;

- учитель физики в МКОУ «Тиличикская средняя школа» Олюторского муниципального района;

- учитель английского языка в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана»;

- учитель русского языка и литературы в МБОУ «Лесновская основная школа» Елизовского муниципального района;

- учитель русского языка и литературы в МКОУ «Среднепахачинская средняя школа» Олюторского муниципального района;

- учитель русского языка и литературы в МБОУ «Средняя школа № 1» Вилючинского городского округа.

В рамках реализации мероприятия «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа» начаты работы по строительству учебного корпуса МБОУ «Средняя школа № 40» по адресу ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в Петропавловск-Камчатском городском округе на 500 мест (ввод   
в эксплуатацию запланирован на 2024 год). Строительно-монтажные работы ведутся по графику.

На реализацию регионального проекта **«Успех каждого ребенка»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 40,71 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 38,54 млн рублей (94,67%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 0,39 млн рублей (0,96% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 1,78 млн рублей (4,37% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 40,71 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 38,54 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 0,39 млн рублей (100,0% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 1,78 млн рублей (100% от общего объема финансирования).

Плановые значения показателей и результатов 2022 года достигнуты. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края   
в 2022 году составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 4 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности   
и малых городах:

- КГОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- МБОУ «Средняя школа № 9» Вилючинского городского округа;

- МБОУ «Елизовская средняя школа № 9»;

- МБОУ «Елизовская основная школа №4».

На реализацию регионального проекта **«Цифровая образовательная среда»** в 2022 году финансовое обеспечение не предусмотрено.

Плановые значения показателей и результатов 2022 года достигнуты. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- результат «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» -   
в Камчатском крае в 2020-2021 году материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды обновлена во всех 132 образовательных организациях: 121 общеобразовательной организации и 11 профессиональных образовательных организациях;

- результат «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» - центр цифрового образования детей «IT-куб» создан на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» 01.01.2021 г. Образовательная деятельность с 01.09.2021 года осуществлялась в очно-заочном формате с использованием технологий дистанционного обучения. Торжественное открытие помещений Центра состоялось 01.11.2021 г.

На реализацию регионального проекта **«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»**   
в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 48,78 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 41,06 млн рублей (84,17%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 7,72 млн рублей (15,83% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 48,64 млн рублей или 99,71%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 41,06 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 7,58 млн рублей (98,17% от общего объема финансирования по источнику средств).

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований не в полном объеме зафиксировано по мероприятию «Проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс» 85,86%   
от утвержденного объема финансирования в размере 0,14 млн рублей (командировочные расходы, носят заявительный характер).

Плановые значения показателей и результатов 2022 года достигнуты. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году созданы 8 современных мастерских по востребованным компетенциям:

- «Туризм», «Администрирование отеля», «Парикмахерское искусство (КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»);

- «Поварское дело», «Кондитерское дело» (КГПБОУ «Камчатский промышленный техникум»);

- «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Холодильная техника и системы кондиционирования» (КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»).

На реализацию регионального проекта **«Социальная активность»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 4,68 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 4,24 млн рублей (90,60%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 0,44 млн рублей (9,40% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 4,68 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 4,24 млн рублей (100%   
от утвержденного объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 0,44 млн рублей (100,0% от общего объема финансирования по источнику средств).

Плановые значения показателей и результатов 2022 года достигнуты. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края   
в 2022 году составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году вовлечено центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений,   
в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 20 600 человек.

На реализацию регионального проекта **«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)»** в 2022 году финансовое обеспечение не предусмотрено.

Плановые значения результатов 2022 года достигнуты. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 100%.

По итогам реализации проекта в 2022 году:

- обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами до 20 300 человек;

- на 100% внедрены рабочие программы воспитания обучающихся   
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;

- за отчетный год в мероприятиях патриотической направленности приняло участие 1 517 человек в возрасте до 35 лет.

На реализацию регионального проекта **«Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Камчатский край)»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 0,45 млн рублей (краевой бюджет). Кассовое исполнение составило 0,45 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования.

По итогам 2022 года организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида» в количестве 16 человек (результат достигнут).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 100%.

По итогам рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти в части образования и развития по созданию качественной среды для жизни граждан в 2022 году, сформированного Агентством стратегических инициатив, удовлетворенность процессом записи ребенка в дошкольное образовательное учреждение в Камчатском крае составила при опросе целевой группы 2,55 баллов из 4 баллов (группа от 31 до 55 места в рейтинге). Средне значение по регионам, вошедшим в группу от 1 до 20 места в рейтинге, составило 2,91 баллов.

Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения респонденты оценили на 95,5%, что соответствует месту в рейтинге в группе от 31 до 55 места. Среднее значение показателя по регионам, вошедшим в группу рейтинга от 1 до 20 места составило 100%.

Остается актуальным вопрос по доле учеников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену. В 2022 году доля составила 80,1%, что соответствует месту в рейтинге в группе от 31 до 55 места. Среднее значение показателя по регионам, вошедшим в группу рейтинга от 1 до 20 места составило 95,2%. Динамика в сравнение с 2021 годом в 2022 году сложилась отрицательная и составила -9,0 п.п., что соответствует месту в рейтинге в группе от 56 до 74 места. Среднее значение динамики по регионам, вошедшим в группу рейтинга от 1 до 20 места составила +0,3 п.п.

**НАЦИОНАНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 1 537,14 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 251,87 млн рублей (16,39%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 117,09 млн рублей (7,61% от общего объема финансирования);

- за счет средств местных бюджетов 170,63 млн рублей (11,10% от общего объема финансирования);

- за счет внебюджетных фондов 997,55 млн рублей (64,90% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежат 1 485,03 млн рублей, 70,46% которых законтрактовано в 2022 году.

Кассовое исполнение составило 1 098,32 млн рублей или 71,45%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 251,87 млн рублей (100%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 111,21 млн рублей (94,98% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местных бюджетов 168,79 млн рублей (98,92% от общего объема финансирования);

- за счет внебюджетных фондов 566,45 млн рублей (56,78% от общего объема финансирования).

Достижение плановых значений показателей и результатов 2023 года и 2024 года относительно достигнутых значений показателей и результатов на 01.01.2023 представлено ниже:



***\* уровень достижения 2022 г. к плану 2023 г.***

***\*\* уровень достижения 2022 г. к плану 2024 г.***

**73,8%\***

**67,1%\*\***

На реализацию регионального проекта **«Жилье»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 67,40 млн рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 67,26 млн рублей (99,79% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 0,15 млн рублей (0,21% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 61,74 млн рублей или 91,60%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 61,60 млн рублей (91,59% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 0,14 млн рублей (96,36% от общего объема финансирования).

В 2022 году не освоено 5,66 млн рублей по причине:

- экономии по предоставлению социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту в сумме 5,13 млн рублей (носят заявительный характер);

- не завершения работ по актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования Ключевского сельского поселения 0,30 млн рублей. Заключенный муниципальный контракт по выполнению работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Усть-Камчатского сельского поселения №07 от 21.02.2022 с ООО НПИ «Энко», действующий до 08.12.2022 года, не исполнен.

В связи с отсутствием необходимой информации от ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ, ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны РФ, которая необходима для внесения изменения в проект территориального планирования для урегулирования имеющихся замечаний, работа была приостановлена, согласительная комиссия не была проведена;

- не завершения работ по актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования Усть-Камчатского муниципального района 0,23 млн рублей. Заключенный муниципальный контракт по подготовке проекта «Внесения изменений в Генеральный план Козыревского сельского поселения» № 0138600001621000023-7 от 22.03.2021 с ООО «Метаплан», действующий до 01.08.2022 года, не исполнен. Основной причиной затягивания сроков исполнения контракта стали не зависящие от сторон обстоятельства, связанные с необходимостью включения в границы населенного пункта п. Козыревск земель лесного фонда, в связи с расположенными на спорных территориях объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности физических и юридических лиц и подлежащих использованию в границах населенных пунктов. По результатам согласования с Рослесхозом проект Генерального плана не согласован. Администрацией Усть-Камчатского муниципального района проведены дополнительные мероприятия по урегулированию данного вопроса, проект Генерального плана повторно направлен на согласование посредством Федеральной государственной информационной системы территориального планирования. Работа по завершению контракта продолжается.

Плановые значения показателей и результатов 2022 года достигнуты. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- объем жилищного строительства составил 0,0677 млн. кв. м в год;

- предоставлены социальные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения на сумму 46,97 млн рублей.

В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Жилье (Камчатский край)» на территории Камчатского края от 29.01.2019 года № 069-2019-F10036-1 предусмотрен результат «Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства» со значением 2024 года – 4 единицы, в соответствии с межбюджетным соглашением от 25.12.2020 года № 069-09-2021-485 в рамках данного результата запланировано строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для микрорайона северный г. Петропавловск-Камчатский, улично-дорожной сети для микрорайона «Садовый» в г. Елизово, улично-дорожной сети в границах ул. В. Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская г. Елизово, улично-дорожной сети для микрорайона «Солнечный» г. Елизово. По данным объектам работа не ведется, рассматривается вопрос о замене объектов.

На реализацию регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения   
в размере 338,44 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 182,54 млн рублей (53,93%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 5 млн рублей (1,48% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 150,90 млн рублей (44,59% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 338,38 млн рублей или 99,98%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 182,54 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 5 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 150,84 млн рублей (99,96% от общего объема финансирования).

Плановые значения показателей и результатов 2022 года достигнуты. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края   
в 2022 году составил 98,75% (оказывает влияние не достижение результатов прошлых периодов).

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- индекс качества городской среды по итогам отчетного года составил 182 балла;

- окончены работы по реализации проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по Вилючинскому проспекту в Вилючинском городском округе;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды по итогам отчетного года составила 20,36%;

- прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году составил 14%;

- благоустроенно 15 дворовых и 37 общественных территорий.

По благоустройству общественной территории п. Термальный ул. Ленина 11 не устранены выявленные дефекты на бордюрных элементах, а также ненадлежащее состояние тротуарной плитки.

На реализацию регионального проекта **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 1 018,11 млн рублей,   
в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 13,97 млн рублей (1,37% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 6,6 млн рублей (0,65% от общего объема финансирования);

- за счет внебюджетного фонда 997,55 млн рублей (97,98% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 586,31 млн рублей или 57,59%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 13,75 млн рублей (98,42% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 6,11 млн рублей (92,69% от общего объема финансирования);

- за счет внебюджетного фонда 566,45 млн рублей (56,78% от общего объема финансирования).

Не освоено бюджетных средств в размере 431,80 млн рублей в том числе:

- средства краевого бюджета 0,22 млн рублей;

- средства местного бюджета 0,49 млн рублей;

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 431,10 млн рублей.

Объем бюджетного финансирования освоен не в полном объеме в связи   
с не завершением запланированных мероприятий по переселению из аварийного жилья в сельских поселениях Быстринского, Елизовского, Усть-Камчатского, Мильковского, Тигильского муниципальных районов и Петропавловск-Камчатском городском округе.

На реализацию вышеуказанного мероприятия оказывают влияние: отказ собственников от заключения соглашения об изъятии жилых помещений, увеличение рыночной стоимости жилых помещений относительно оценочной (выплата осуществляется по оценочной стоимости), смещение срока выкупа жилых помещений в связи с оформлением наследства в результате смерти собственника жилых помещений.

Плановые значения показателей и результатов 2022 года достигнуты. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края   
в 2022 году составил 100%.

По итогам реализации проекта в 2022 году переселено 314 граждан из 153 жилых помещений общей площадью 6,37 тыс. кв. метров.

На реализацию регионального проекта **«Чистая вода»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 113,18 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 69,33 млн рублей (61,25% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 30,86 млн рублей (27,27% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 12,99 млн рублей (11,48% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 111,89 млн рублей или 98,86%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 69,33 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 30,86 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 11,69 млн рублей (90,04% от общего объема финансирования).

В процессе реализации регионального проекта по итогам 2022 года   
не достигнуты плановые значения следующих показателей:

- «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - 99,9% (план 98,0%, факт 97,9%);

- «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» – 99,4% (план 99,6%, факт 99,0%).

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 49,82% (оказывает влияние не достижение результатов прошлых периодов).

В рамках результата «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» в 2022 году, был предусмотрен ввод в эксплуатацию 4 объектов (с учетом не введенных в предыдущих периодах):

1. Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 5.

Контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен 28.07.2022 года. Заключено дополнительное соглашение 14.12.2022 года о продлении сроков окончания строительно-монтажных работ с 31.12.2022 года до 31.10.2023 года. Строительно-монтажных работ приостановлены на зимний период. Техническая готовность объекта – 72%;

2. Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 6.

Контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен 28.07.2022 года. Заключено дополнительное соглашение 14.12.2022 года о продлении сроков окончания строительно-монтажных работ с 31.12.2022 года до 31.10.2023 года. Строительно-монтажных работ приостановлены на зимний период. Техническая готовность объекта – 62%;

3. Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 7.

Контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен 28.07.2022 года. Заключено дополнительное соглашение 14.12.2022 года о продлении сроков окончания строительно-монтажных работ с 31.12.2022 года на 31.10.2023 года. Строительно-монтажные работы приостановлены на зимний период. Техническая готовность объекта – 30%;

4. Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения   
с. Лесная Тигильского района Камчатского края (объект должен был быть введен в эксплуатацию 31.12.2020 в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Чистая вода» № 069-2020-F5001-40 от 03.12.2020).

Контракт на проведение строительно-монтажных работ с подрядчиком ООО «ТрансСервис» неоднократно продлевался и был расторгнут 05.09.2022 года, по причине неисполнения подрядной организацией запланированного объема работ по строительству. Окончание реализации мероприятия запланировано в 2023 году.

В соответствии с дополнительным соглашением № 069-2020-F5001-40/1.4  
от 13.12.2022 к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая вода» срок реконструкции систем водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края (5, 6, 7 этапы) перенесены на 2023 год.

По результатам рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан в сфере жилья и инфраструктуры, сформированного Агентством стратегических инициатив по итогам 2022 года в части удовлетворенности прогулкам по улицам/общественным пространствам (паркам) населенного пункта, Камчатский край вошел в десятку регионов с худшей оценкой, что составило 1,77 баллов из 4-х максимально возможных. Среднее значение показателя по регионам, вошедшим в группу рейтинга от 1 до 20 места составило 2,59 баллов.

Для достижения показателей и результатов, своевременного освоения предусмотренного финансирования национального проекта рекомендуем:

- завершать процесс контрактации до 01 апреля;

**-** экономию, образовавшуюся по результатам заключения контрактов направлять на реализацию мероприятий региональных проектов;

- проработать с ФОИВ в кратчайшие сроки замену объектов строительства по региональному проекту «Жилье».

В ходе мониторинговых мероприятий в рамках реализации национального проекта «**Жилье и городская среда**» на территориях муниципальных образований осмотрено 123 объекта:

в Быстринском муниципальном районе осмотрен 1 объект;

в Вилючинском городском округе осмотрено 4 объекта;

в Елизовском муниципальном районе осмотрено 19 объектов, реализуемых в 2022 году и 15 объектов, реализованных в период с 2019 по 2021 годы;

в Мильковском муниципальном районе осмотрено 3 объекта, реализуемых в 2022 году и 4 объекта, реализованных в период с 2019 по 2021 годы;

в Олюторском муниципальном районе осмотрено 2 объекта;

в городском округе «поселок Палана» осмотрено 3;

в Петропавловск-Камчатском городском округе осмотрено 12, реализуемых в 2022 году и 36 объектов, реализованных в период с 2019 по 2021 годы;

в Тигильском муниципальном районе осмотрено 4 объекта: 1 объект регионального проекта «Чистая вода» и 3 объекта регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

в Усть-Камчатском муниципальном районе осмотрено 9 объектов:1 объект регионального проекта «Чистая вода» и 8 объектов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемых в 2022 году и 1 объект, реализованный в период с 2019 по 2021 годы;

в Карагинском муниципальном районе осмотрено 4 объекта национального проекта «Жилье и городская среда», реализованных в период с 2019 по 2021 годы;

в Усть-Большерецком муниципальном районе осмотрено 6 объектов национального проекта «Жилье и городская среда», реализованных в период с 2019 по 2021 годы.

По 10 объектам выявлено 20 замечаний к качеству и срокам проведения работ, из которых 17 устранены.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в зоне риска находятся следующие объект «п. Термальный, ул. Ленина 11», замечания по которому будут устранены летом 2023 года.

**НАЦИОНАНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 407,07 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 4,52 млн рублей (98,89%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 402,55 млн рублей (1,11% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежат 143,02 млн рублей, 100% которых законтрактовано в 2022 году.

Кассовое исполнение составило 407,07 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 4,52 млн рублей (100%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 402,55 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств).

Достижение плановых значений показателей и результатов 2023 года и 2024 года относительно достигнутых значений показателей и результатов на 01.01.2023 представлено ниже:



***\* уровень достижения 2022 г. к плану 2023 г.***

***\*\* уровень достижения 2022 г. к плану 2024 г.***

**88,4%\***

**88,4%\*\***

На реализацию регионального проекта **«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 401,63 млн рублей (краевой бюджет). Кассовое исполнение составило 401,63 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования.

Плановые значения показателей и результатов 2022 года достигнуты. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 96,94% (оказывает влияние не достижение результатов прошлых периодов).

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- в целях обеспечения деятельности ГУП «Спецтранс», осуществляющего функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, произведена закупка 1-го автомобиля-самосвала с КМУ (ломовоз), 3-х мусоровозов с боковой загрузкой, 2-х прицепов для перевозки твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, 8-ми мусоровозов с задней загрузкой, 1-го автобуса ПАЗ, 1 100 единиц Евроконтейнеров пластиковых с плоской крышкой объемом 1100 литров;

- произведено субсидирование тарифов на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов регионального оператора ГУП «Спецтранс» на сумму 263,98 млн рублей;

- доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 28,8%;

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 90,2%;

- доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составила 71,2%.

В рамках реализации регионального проекта начата разработка проектно-сметной документации на строительство межмуниципального комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов Экотехнопарк в Елизовском муниципальном районе.

На реализацию регионального проекта **«Сохранение лесов»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 5,44 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 4,52 млн рублей (83,09% от общего объема финансирования);

- за счет краевого бюджета 0,92 млн рублей (16,91% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 5,44 млн рублей или 100%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 4,52 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 0,92 млн рублей (100% от общего объема финансирования).

Плановые значения показателей и результатов 2022 года достигнуты. Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 98,21% (не закрыта контрольная точка 2021 года в рамках достижения результата 2024 года).

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- краевое государственное автономное учреждение «Охрана камчатских лесов» оснащено специализированной техникой для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (трактор гусеничный трелевочный ТДТ-55);

- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 542%.

**НАЦИОНАНЫЙ ПРОЕКТ**

**«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленный на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 1 717,69 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 700,07 млн рублей (40,76%   
от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 898,04 млн рублей (52,28% от общего объема финансирования);

- за счет средств местных бюджетов 119,59 млн рублей (6,96% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежат 1 717,69 млн рублей, 99,90% которых законтрактовано в 2022 году.

Кассовое исполнение составило 1 715,30 млн рублей или 99,86%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 700,07 млн рублей (100%   
от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 896,26 млн рублей (99,80% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местных бюджетов 118,97 млн рублей (99,48% от общего объема финансирования).

Достижение плановых значений показателей и результатов 2023 года и 2024 года относительно достигнутых значений показателей и результатов на 01.01.2023 представлено ниже:



***\* уровень достижения 2022 г. к плану 2023 г.***

***\*\* уровень достижения 2022 г. к плану 2024 г.***

**86,2%\***

**83,2%\*\***

На реализацию регионального проекта **«Региональная и местная дорожная сеть»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 1 697,65 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 700,07 млн рублей (41,24% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 877,99 млн рублей (51,72% от общего объема финансирования);

- за счет местного бюджета 119,59 млн рублей (7,04% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежит 1 697,65 млн рублей, 99,90% которых законтрактовано в 2022 году.

Кассовое исполнение составило 1 695,26 млн рублей или 99,86%   
от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 700,07 млн рублей (100% от общего объема финансирования)

- за счет средств краевого бюджета 876,22 млн рублей (99,80% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств местного бюджета 118,97 млн рублей (99,48% от общего объема финансирования).

В 2022 году не освоено 2,39 млн рублей по причине несвоевременного выполнения работ подрядчиком по контракту.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году завершен ремонт и ввод в эксплуатацию:

- ремонт автомобильной дороги «Начикинский с/х – Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево» на участке км 85 – км 99, протяженностью – 14 км;

- ремонт автомобильной дороги «Начикинский с/х – Усть-Большерецк – п. Октябрьский с подъездом в пристани Косоево» на участке км 64 – км 75, протяженностью – 11 км;

- ремонт автомобильной дороги с переходным типом покрытия «Мильково – Ключи – Усть-Камчатск» на участке км 105 – км 117, протяженностью – 12 км;

- ремонт мостового перехода через р. Плотникова на 1 км автомобильной дороги «Подъезд к санаторию Начики», протяженностью – 59,23 пог.м.;

- ремонт ул. Абеля, протяженность – 0,668 км;

- ремонт ул. Молчанова, протяженностью – 0,848 км;

- ремонт ул. Пограничная на участке ПК 16+78 – ПК 32+46, протяженностью – 1,568 км;

- ремонт ул. Пограничная на участке ПК 0+00 – ПК 11+96, протяженностью - 1,196 км;

- ремонт ул. Петропавловское шоссе, протяженностью – 1,52 км.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 100%.

На реализацию регионального проекта **«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения из средств краевого бюджета в размере 20,04 млн рублей.

Контрактации подлежит 20,04 млн рублей, 100% которых законтрактовано в 2022 году.

Кассовое исполнение составило 20,04 млн рублей или 100% от утвержденного объема финансирования.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году заключен и исполнен контракт на покупку и установку 5-ти единиц стационарных комплексов, установленных:

- г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, в районе дома № 75;

- Елизовский район, км 25+40 автодороги Елизово – Паратунка;

- Елизовский район, км 50+450 автодороги Петропавловск-Камчатский – Мильково;

- г. Елизово, ул. Звездная, в районе дома № 4;

- г. Петропавловск-Камчатский, перекресток ул. Арсеньева – пр. Победы.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 100%.

По итогам рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти в части образования и развития по созданию качественной среды для жизни граждан в 2022 году, сформированного Агентством стратегических инициатив, удовлетворенность дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии в Камчатском крае, составила при опросе целевой группы 69% (группа от 56 до 74 места в рейтинге). Средне значение по регионам, вошедшим в группу от 1 до 20 места в рейтинге, составило 82,1%. Динамика в сравнение с 2021 годом в отрицательной динамике -0,5 п.п. Удовлетворенность доли сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования в Камчатском крае составила при опросе целевой группы 51,9% (группа от 56 до 74 места в рейтинге). Средне значение по регионам, вошедшим в группу от 1 до 20 места в рейтинге, составило 95,3%. В сравнение с 2021 годом сложилась отрицательная динамика -3,8 п.п.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ».**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 265,81 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 119,06 млн рублей (44,79% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 146,74 млн рублей (55,20% от общего объема финансирования).

Заключение контрактов в 2022 году не предусмотрено.

Кассовое исполнение составило 265,52 млн рублей или 99,89% от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 119,06 млн рублей (100% от общего объема финансирования по источнику средств);

- за счет средств краевого бюджета 146,45 млн рублей (99,80% от общего объема финансирования по источнику средств).

Достижение плановых значений показателей и результатов 2023 года и 2024 года относительно достигнутых значений показателей и результатов на 01.01.2023 представлено ниже:



***\* уровень достижения 2022 г. к плану 2023 г.***

***\*\* уровень достижения 2022 г. к плану 2024 г.***

**86,2%\***

**84,0%\*\***

На реализацию регионального проекта **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 1,75 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 1,73 млн рублей (98,86% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 17,47 тысяч рублей (1,14% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 1,75 млн рублей или 100% от утвержденного объема финансирования.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- оказаны услуги по предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг на базе регионального центра «Мой бизнес» - 87 самозанятым;

- самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями на сумму 0,78 млн рублей.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 100%.

На реализацию регионального проекта **«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 19,09 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 14,99 млн рублей (78,52% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 4,1 млн рублей (21,48% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 18,80 млн рублей или 98,48% от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 14,99 млн рублей (100% от общего финансирования по источнику);

- за счет средств краевого бюджета 3,81 млн рублей (92,93% от общего финансирования по источнику).

Зафиксировано кассовое исполнение бюджетных ассигнований не в полном объеме при достижении результатов:

- субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) – 97,95%. Предоставление субсидии носит заявительный характер.

- начинающим предпринимателям в сфере пищевой промышленности и IT предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в бизнес-инкубаторе "Пищекомбинат" (количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях) – 98,65%. Предоставление субсидии носит заявительный характер.

В процессе реализации регионального проекта по итогам 2022 года не достигнуто плановое значение результатов:

- начинающим предпринимателям в сфере пищевой промышленности и IT предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в бизнес-инкубаторе «Пищекомбинат» (количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях) – фактическое значение на 2022 год 8 единиц, что составляет 89% от планового значения 9 единиц;

- начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО) – фактическое значение 0,0118 млрд рублей, что составляет 43% от планового значения 0,0274 млрд рублей.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- начинающим предпринимателям предоставлено 55 микрозаймов государственной микрофинансовой организацией;

- комплекс услуг получили 75 субъектов МСП, включенных в реестр социальных предпринимателей и 8 субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. Финансовая поддержка в виде грантов на общую сумму 11,48 млн рублей из которых 11,37 млн рублей из средств федерального бюджета предоставлена 7 молодым предпринимателям и 16 социальным предпринимателям;

- на базе регионального центра «Мой бизнес» 667 начинающим субъектам МСП, а также физическим лицам, желающим вести бизнес, предоставлены комплексные, информационно консультационные и образовательные услуги;

- на конец 2022 года патентную систему налогообложения применяет 4 427 человек;

- в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с обеспечением деятельности бизнес-инкубатора (предоставление в аренду помещений начинающим предпринимателям по льготным ценам) АО «Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов» предоставлена субсидия, объем которой составил 3 657,70 тыс. рублей. В бизнес инкубаторе размещено 8 резидентов.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края по итогам 2022 года составил 93,4%.

На реализацию регионального проекта **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения 244,96 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 102,34 млн рублей (41,78% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 142,62 млн рублей (58,22% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 244,96 млн рублей или 100% от утвержденного объема финансирования.

В процессе реализации регионального проекта по итогам 2022 года не достигнуто плановое значение результатов:

- субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) - фактическое значение 6 единиц, что составляет 67% от планового значения 9 единиц;

- увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) – фактическое значение 0,0513 млрд рублей, что составляет 49% от планового значения 0,1050 млрд рублей.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

- предоставлено 5 грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на общую сумму 18,50 млн рублей из которых 18,32 млн рублей из средств федерального бюджета;

- 265 субъектам МСП, а также резидентам промышленного парка обеспечено оказание комплексных услуг на региональной площадке центра «Мой бизнес» по единым требованиям к оказанию поддержки на общую сумму 27,53 млн рублей из которых 27,25 млн рублей средства федерального бюджета;

- оказана финансовая поддержка на общую сумму 50,02 млн рублей, из которых 49,52 млн рублей средства федерального бюджета субъектам МСП, при гарантийной поддержке Гарантийного фонда развития предпринимательства;

- в рамках деятельности Центра поддержки экспорта Камчатского края по оказанию субъектам МСП собственных услуг и услуг группы АО «РЭЦ» заключено 9 экспортных контракта на отгрузку рыбопродукции на общую сумму в 0,0053 млрд долл США;

- в рамках осуществления плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Камчатского края в условиях внешнего санкционного давления субъектам МСП представлены микрозаймы микрокредитной компанией «Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства» на общую сумму 50,00 млн рублей;

- центру «Мой бизнес» представлена субсидия на ведение уставной деятельности на общую сумму 91,59 млн рублей.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края составил 90,81%.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА».**

В рамках национального проекта реализуется региональный проект **«Развитие туристической инфраструктуры»**. В 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 3 042,84 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 3 012,41 млн рублей (99,00% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 30,43 млн рублей (1,00% от общего объема финансирования).

Контрактации подлежит 2 753,78 млн рублей, 100% которых законтрактовано в 2022 году.


Кассовое исполнение составило 3 042,33 млн рублей или 99,98% от утвержденного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 3 011,91 млн рублей (99,98% от общего объема финансирования по источнику);

- за счет средств краевого бюджета 30,42 млн рублей (99,98% от общего объема финансирования по источнику).

Зафиксировано кассовое исполнение бюджетных ассигнований не в полном объеме при достижении результата «Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)» - 99,50% от утвержденного объема финансирования в размере 101,01 млн рублей. В соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта минимальная сумма грантовой поддержки (субсидии) одному получателю от 10,00 млн рублей, при наличии сложившейся экономии в размере 510,10 тыс. рублей отсутствовала возможность провести дополнительный конкурс для распределения остатка субсидии.

Достижение плановых значений показателей и результатов 2023 года и 2024 года относительно достигнутых значений показателей и результатов на 01.01.2023 представлено ниже:



***\* уровень достижения 2022 г. к плану 2023 г.***

***\*\* уровень достижения 2022 г. к плану 2024 г.***

**100%\***

**100%\*\***

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году:

В июле 2022 года Министерством туризма Камчатского края проведены конкурсные процедуры по предоставлению субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат, направленных на развитие туризма на территории Камчатского края по следующим направлениям:

1. Создание и (или) развитие пляжей на берегах океанов, морей, рек, озер, водохранилищ или водных объектов;
2. Приобретение туристического оборудования, используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов, объектов туристского показа, оборудование туристских информационных центров, пунктов проката, включая детские комплексы; разработка новых туристских маршрутов (включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию выделенных зон отдыха); создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов;
3. Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов);
4. Создание модульных некапитальных средств размещения (модульные отели).

Всего для участия в конкурсах поступило 90 заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По результатам конкурса по 54 заявкам принято решение о предоставлении субсидии.

На создание и (или) развитие пляжей на берегах океанов, морей, рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов по 10 заявкам принято решение о предоставлении субсидии:

1. ООО «Халзан», Елизовский район, оз. Начикинское, сумма субсидии – 2,14 млн рублей;
2. ООО «Обитаемая земля», Елизовский район, с. Паратунка оз. Глухое, сумма субсидии – 10,1 млн рублей;
3. ООО «Голубая лагуна», Елизовский район с. Паратунка оз. Микижа, сумма субсидии – 10,1 млн рублей;
4. ООО «Кутхина дача», Елизовский район, район реки Половинка, сумма субсидии – 7,64 млн рублей;
5. ООО «Движение», ПКГО, Халатырский пляж, сумма субсидии – 10,1 млн рублей;
6. ИП Окатов В.А., ПКГО, Халатырский пляж, сумма субсидии – 1,35 млн рублей;
7. ИП Кириленко А.С., ПКГО, р-н бухты Бабья, сумма субсидии – 2,7 млн рублей.
8. ИП Зикратов Е.В., ПКГО, р-н Халатырского пляжа, сумма субсидии 7,0 млн рублей;
9. ИП Зыбин И.А., Усть-Большерецкий район, оз. Толмачева, сумма субсидии – 3,59 млн рубле;
10. ООО «Пиар-агентство «Просто», ПКГО, р-н Халатырского пляжа, сумма субсидии – 3,75 млн рублей.

На приобретение туристического оборудования по 26 заявкам принято решение о предоставлении субсидии:

1. ИП Бородай Е.К., Быстринский район, оборудование для экскурсионных и туристических услуг на базе питомника ездовых собак «KAMREST» с. Эссо, сумма субсидии – 1,89 млн рублей;
2. ООО «Край путешествий», Быстринский район, оборудование для активного отдыха на воде с. Эссо, сумма субсидии 0,29 млн рублей;
3. АНО «Центр развития природных парков Камчатки», Быстринский – Елизовский районы, обустройство туристического информационного центра в г. Елизово и с. Эссо, сумма субсидии – 3,0 млн рублей;
4. ООО «Тайга», Елизовский район, оборудование для многодневных конных туров, сумма субсидии – 1,1 млн рублей;
5. ООО «Халзан», Елизовский район, оборудование рыболовных туров, сумма субсидии – 1,62 млн рублей;
6. ООО «Кутхина дача», Елизовский район, оборудование для кемпинга, сумма субсидии 3,03 млн рублей;
7. ООО «Голубая лагуна», Елизовский район, оборудование для туристических туров, сумма субсидии – 3,03 млн рублей;
8. ООО «Черная жемчужина», Елизовский район, туристическое оборудование, сумма субсидии – 3,01 млн рублей;
9. АНО ТРК «Пущино», Мильковский район, оборудование для кемпинга, сумма субсидии – 3,03 млн рублей;
10. ООО «Володей», Мильковский район, оборудование для кемпинга, сумма субсидии – 3,03 млн рублей;
11. ООО «Один охотник», Мильковский район, создание приложения для туристов, охотников, рыбаков, сумма субсидии – 3,0 млн рублей;
12. ООО «Таёжная база», Мильковский район, оборудование для туристических маршрутов и рыболовных туров, сумма субсидии – 3,03 млн рублей:
13. ООО «Радуга-Дуга», ПКГО, оборудование для гриль-парка, оборудование для детского комплекса игровой зоны соп. Мишенная, сумма субсидии – 3,03 млн рублей;
14. ИП Питерская В.С., ПКГО, оборудование для глемпинга «Шикша» Халатырский пляж, сумма субсидии – 3,03 млн рублей;
15. ООО «Сап Камчатка», ПКГО, оборудование для активного отдыха на воде, сумма субсидии – 1,50 млн рублей;
16. ООО «Камтурист», ПКГО, оборудование для морского каякинга, сумма субсидии – 1,0 млн рублей;
17. ИП Морозов Н.А., ПКГО, оборудование для серфинга, сумма субсидии – 2,10 млн рублей;
18. ИП Демидов Д.П., ПКГО, оборудование для морских прогулок, сумма субсидии – 2,33 млн рублей;
19. ООО «Камчатка-Глэмпинг», ПКГО, туристическое оборудование, сумма субсидии – 1,72 млн рублей;
20. ИП Дячук П.А., ПКГО, оборудование для морских прогулок, сумма субсидии – 2,8 млн рублей;
21. ИП Василюк С.И., ПКГО, оборудование для визит-центра, сумма субсидии – 1,47 млн рублей;
22. ООО «Кайт райд», ПКГО, оборудование для активного отдыха на воде, сумма субсидии 0,32 млн рублей;
23. ООО «Камчатская вершина», ПКГО, оборудование для SKI-туров, сумма субсидии – 1,4 млн рублей;
24. ИП Татаринцев М.М., ПКГО, создание приложения для размещения (турфирмами) и бронирование (туристами) существующих и разрабатываемых маршрутов, сумма субсидии 3,03 млн рублей;
25. ООО «Снег», ПКГО, оборудование для видеосъемки о туризме на Камчатке, сумма субсидии 3,03 млн рублей;
26. ИП Крехнов Д.Д., оборудование для пункта проката туристического снаряжения, сумма субсидии – 0,50 млн рублей.

На создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) по 16 заявкам принято решение о предоставлении субсидии:

1. ООО «Голубая лагуна», Быстринский район, с. Эссо, ул. Заречная, сумма субсидии – 4,38 млн рублей;
2. ИП Мазур Е.В., Елизовский район, п. Паратунка, ул. Нагорная, сумма субсидии – 4,70 млн рублей;
3. ИП Кротенко В.А., Елизовский район, оз. Начикинское, сумма субсидии – 4,70 млн рублей;
4. ООО «Земля медведей», Елизовский район, Вилючинский перевал, сумма субсидии – 4,68 млн рублей
5. ООО «Кутхина дача», Елизовский район, г. Елизово, сумма субсидии – 4,70 млн рублей;
6. ООО «Тополь», Елизовский район, 19 км трассы п. Термальный – Вилючинский вулкан, сумма субсидии – 4,70 млн рублей;
7. ИП Яворский Ю.И., Елизовский район, 22 км трассы п. Термальный – Вилючинский вулкан, сумма субсидии – 3,45 млн рублей;
8. ООО «Халзан», Елизовский район, оз. Начикинское, сумма субсидии – 4,00 млн рублей;
9. ООО «Обитаемая земля», Елизовский район, с. Паратунка, оз. Глухое, сумма субсидии – 4,70 млн рублей;
10. ИП Червяков Д.А., Мильковский район, в районе совхоза «Мильковский», сумма субсидии – 3,64 млн рублей;
11. ООО «НП КУТХ», Мильковский район, 450 метров от моста через реку Камчатка, сумма субсидии – 4,6 млн рублей;
12. ООО «Пиар-агентство «Просто», ПКГО, Халатырский пляж, сумма субсидии – 4,70 млн рублей;
13. ООО «Движение», ПКГО, Халатырский пляж, сумма субсидии – 4,70 млн рублей;
14. ИП Питерская В.С., ПКГО, Халатырский пляж, сумма субсидии – 4,70 млн рублей;
15. ИП Окатов В.А., ПКГО, Халатырский пляж, сумма субсидии 2,5 млн рублей;
16. ИП Зыбин И.А., Усть-Большерецкий район, с. Апачи, оз. Толмачева, сумма субсидии – 3,20 млн рублей.

На создание модульных некапитальных средств размещения (модульные отели) по 2 заявкам принято решение о предоставлении субсидии победителям, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии, на общую сумму 100,5 млн рублей из которых 99,49 млн рублей средства федерального бюджета:

1. ООО «Снежная долина», Елизовский район (база Снежная долина), сумма субсидии – 78,00 млн рублей;
2. ООО «Кресет Тур», Мильковский район, с. Лазо, район Плоский Толбачик, вулкан Ключевской, сумма субсидии – 22,50 млн рублей.

Остаток средств в размере 510,1 тыс. рублей, из которых 505,0 тыс. рублей средства федерального бюджета. В соответствие с решением конкурсной комиссии, остаток был предложен третьему участнику конкурса, набравшему меньшее количество балов. Однако, данный участник не выразил своего согласие на предоставление меньшей суммы субсидии.

Учитывая условия соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20.05.2022 № 174-09-2022-050 о минимальной сумме грантовой поддержки (субсидии) одному получателю от 10 млн. рублей, у Министерства туризма Камчатского края отсутствовала возможность провести конкурс повторно (дополнительно).

В рамках реализации мероприятия «Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров» 17.10.2022 года заключен контракт на строительство и содержание автомобильной дороги общего пользования регионального значения в п. Термальный к туристическому кластеру «Три вулкана» (1-3 этапы) стоимостью 8,48 млрд рублей, протяженностью 32 км, ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Строительные работы подрядчиком начаты и идут в соответствии с графиком. В связи с перераспределение средств федерального бюджета на осуществление указанного мероприятия на период до 2027 года в соответствии с Протоколом заочного голосования членов президиума Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации от 26.10.2022 № 2, возникла ситуация с недостаточным финансированием из федерального бюджета.

В адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. направлено письмо от 24.03.2023 № 01-03-04-1393 о необходимости перераспределения средства федерального бюджета с 2026–2027 на 2024–2025 годы с доведением недостающих средств в размере 243,39 млн рублей.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края по итогам 2022 года составил 100%.

В 2023 году запланирована реализация результата «Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста» в рамках регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов». Предполагается организация экскурсий для обучающихся 5–9 классов образовательных организаций, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Вилючинского городского округа и Елизовского муниципального района по туристическому маршруту Петропавловск-Камчатский – Мильково с посещением таких объектов показа как: Соколиный центр, фабрика «Юнет», «Камчатский краевой объединенный музей в с. Мильково» и ночевкой в трехзвездочной гостинице «Геолог».

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»**

Объем финансового обеспечения соответствующих результатов региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составило 13,52 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 12,02 млн рублей (88,90% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 1,50 млн рублей (11,10% от общего объема финансирования).

Контрактация в 2022 году не предусмотрена.

Кассовое исполнение составило 13,52 млн рублей или 100% от утвержденного объема финансирования.

Достижение плановых значений показателей и результатов 2023 года и 2024 года относительно достигнутых значений показателей и результатов на 01.01.2023 представлено ниже:



***\* уровень достижения 2022 г. к плану 2023 г.***

***\*\* уровень достижения 2022 г. к плану 2024 г.***

**62,6%\***

**50,1%\*\***

На реализацию регионального проекта **«Системные меры по повышению производительности труда»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 100,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовое исполнение составило 100,00 тыс. рублей или 100% от утвержденного объема финансирования.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году обучено 5 руководителей по программе управленческих навыков для повышения производительности труда.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 100%.

На реализацию регионального проекта **«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»** в 2022 году предусмотрен объем финансового обеспечения в размере 13,42 млн рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 12,02 млн рублей (89,57% от общего объема финансирования);

- за счет средств краевого бюджета 1,4 млн рублей (10,43% от общего объема финансирования).

Кассовое исполнение составило 13,42 млн рублей или 100% от утвержденного объема финансирования.

В процессе реализации регионального проекта в 2022 году не достигнуто значение показателя «Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом» фактическое значение на 2022 год 7 условных единиц, что составляет 77,78% от планового значения 9 условных единиц.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году на предприятиях обеспечена работа автономной некоммерческой организации «Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций», в ходе деятельности которой оказана адресная поддержка проектов по внедрению бережливых технологий и повышению производительности труда на 11 основных предприятиях Камчатского края.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 98,77%.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ».**

Финансовое обеспечение на реализацию национального проекта не предусмотрено.

Достижение плановых значений показателей и результатов 2023 года и 2024 года относительно достигнутых значений показателей и результатов на 01.01.2023 представлено ниже:



***\* уровень достижения 2023 г. к плану 2023 г.***

***\*\* уровень достижения 2023 г. к плану 2024 г.***

**95,5%\***

**87,5%\*\***

**93,5%**

По итогам реализации регионального проекта **«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»** в 2022 году:

- оказаны комплексные услуги 9 субъектам МСП Камчатского края по участию в международных выставочно-ярморочных мероприятиях;

- объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) составил 0,8374 млрд долл. (плановое значение на 2022 год отсутствует);

- объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию) (в сопоставимых ценах) составил 0,8374 млрд долл. (плановое значение на 2022 год отсутствует).

В связи с изменением в 2021 по настоящее время методика учета целевых показателей, утвержденная приказом Минпромторга России от 09.08.2021 № 3099, предусматривает учет объема экспорта в сопоставимых ценах. Фактически это учет количества продукции в тоннах, а не учет стоимости проданной продукции: количество экспортированной в отчетном периоде продукции (по укрупненным группам – замороженная рыба, филе, фарш и т.д.) в тоннах умножается на стоимость данной продукции в базовом периоде 2020 года. Таким образом получается отчетная цифра в млн долл. США. При таком подходе не учитывается ряд существенных факторов (объем добычи водных биоресурсов; объем продукции, произведенной камчатскими предприятиями, и в дальнейшем экспортированный через посредников в другие регионы).

Уровень достижения регионального проекта в 2022 году составил 90,31%.

По итогам реализации регионального проекта **«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»** в 2022 году:

- сформирована управленческая команда по развитию экспортной деятельности в Камчатском крае;

- оказано 157 услуг субъектам МСП Центром поддержки экспорта Автономной некоммерческой организации «Камчатский выставочно-туристический центр»;

- проведено 11 экспортных семинаров для начинающих экспортеров по программе «Организация экспортной деятельности российских предприятий»;

- проведен ежегодный конкурс «Экспортер года»;

- организовано участие делегации Камчатского края в международных конгрессно-выставочных и презентационных мероприятиях.

Уровень достижения регионального проекта в 2022 году составил 96,71%.


Не смотря на прилагаемые усилия региональных органов исполнительной власти по созданию возможностей для работы и своего дела, по итогам рейтинга по созданию качественной среды для жизни граждан в 2022 году, сформированного Агентством стратегических инициатив, оценка людьми по наличию возможностей для открытия бизнеса в Камчатском крае составила 1,24 балла (группа от 31 до 55 места в рейтинге). Средне значение по регионам, вошедшим в группу от 1 до 20 места в рейтинге, составило 1,54 балла.

По отношению численности занятого населения 15 лет и старше к общей численности населения соответствующей возрастной группы, Камчатский край вошел в десятку лучших и достиг 68%. Средне значение по регионам, вошедшим в группу от 1 до 20 места в рейтинге, составило 65%. Однако, среднее время постановки на учет в центре занятости населения в качестве безработного составило 7,9 дня (группа от 31 до 55 места в рейтинге), что на 30% (2,3 дня) хуже среднего значение по регионам, вошедшим в группу от 1 до 20 места в рейтинге (5,6 дней).

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»**

Финансовое обеспечение на реализацию национального проекта на территории Камчатского края в 2022 году не предусмотрено.

Достижение плановых значений показателей и результатов 2023 года и 2024 года относительно достигнутых значений показателей и результатов на 01.01.2023 представлено ниже:



***\* уровень достижения 2022 г. к плану 2023 г.***

***\*\* уровень достижения 2022 г. к плану 2024 г.***

**77,3%\***

**72,4%\*\***

В рамках реализации регионального проекта **«Информационная инфраструктура»** дополнительным соглашением № 071-2019-D2001-41/8 от 02.09.2022 г. к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Камчатский край)» на территории Камчатского края № 071-2019-D2001-41 от 18.07.2019 года плановое значение результата «Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» в 1 штуку было снято с Камчатского края.

Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 30.12.2021 № 071-17-2022-006 заключенным между проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Камчатского края на реализацию мероприятия «Субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» были предусмотрены средства в размере 5,84 млн рублей.

В соответствии с пунктом 1 протокола совещания под председательством директора Департамента реализации инфраструктурных проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Д.К. Угнивенко от 16.03.2022 №П19-317пр соглашение расторгнуто 23.06.2022 года (Дополнительное соглашение № 071-17-2022-006/1 от 23.06.2022 г. о расторжении Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 071-17-2022-006) в связи с отсутствием возможности достижения целевого результата – наличие созданной виртуальной автоматической телефонной станции Службы «122» в Камчатском крае. В октябре 2022 года было получено уведомление от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о снятии ассигнований федерального бюджета.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 100%.

По итогам реализации регионального проекта **«Кадры для цифровой экономики»** в 2022 году:

- 63 государственных служащих и работников подведомственных учреждений обучены компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного управления;

- в целях содействия гражданам в повышении цифровой грамотности в 2022 году Министерство цифрового развития Камчатского края участвовало во всероссийских образовательных проектах в сфере информационных технологий.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 100%.

В рамках регионального проекта **«Информационная безопасность»** плановыезначения результатов и показателей на 2022 год не предусмотрены.

В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края   
от 21.06.2022 № 376-РП внедрен единый комплексный сервис по обеспечению информационной безопасности в исполнительных органах Камчатского края, а также подведомственных им краевых государственных учреждениях.

В рамках регионального проекта **«Цифровые технологии»** плановые значения результатов и показателей на 2022 год не предусмотрены.

При реализации мероприятий регионального проекта на территории Камчатского края в течении 2022 года проводилась активная информационно-консультационная поддержка аккредитованных ИТ-компаний региона по вопросам получения федеральных льгот и мер поддержки в ИТ-отрасли.

В 2022 году реализованы следующие региональные меры поддержки ИТ-отрасли:

* 1. В Петропавловск-Камчатском городском округе в два раза снижена ставка земельного налога для объектов связи и центров обработки данных (воспользовались 3 организации);
  2. В Камчатском крае в два раза снижена арендная плата по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи и ЦОД (воспользовались 3 организации);
  3. Для ИТ-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, установлена сниженная ставка налога в размере 1 процент при объекте налогообложения «доходы», 5 процентов при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

В рамках реализации мероприятий регионального проекта **«Цифровое государственное управление»** ключевым направлением является оптимизация предоставления государственных услуг в электронном виде через портал Госуслуги.

В 2022 году проведена работа по оптимизации 88 массовых социально значимых услуг. Данными услугами в 2022 году воспользовались более 20 тысяч раз.

На портале Госуслуг зарегистрированы 85 % жителей Камчатского края. По итогам 2022 года 100% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг доступны в электронном виде.

Уровень достижения регионального проекта на территории Камчатского края в 2022 году составил 100%.

По итогам рейтинга оценки усилий региональных органов исполнительной власти в части государственных услуг и сервисов по созданию качественной среды для жизни граждан в 2022 году, сформированного Агентством стратегических инициатив, удовлетворенность граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Камчатском крае при опросе целевой группы, составила 78,3% (группа от 31 до 55 места в рейтинге). Средне значение по регионам, вошедшим в группу от 1 до 20 места в рейтинге, составило 92,1%. В сравнение с 2021 годом по оценке удовлетворенности этого критерия сложилась положительная динамика +6,6 п.п.

**Предложения по повышению эффективности реализации мероприятий национальных проектов на территории Камчатского края:**

1. По образовавшейся экономии по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), источником обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета (далее – экономия), в соответствии с частью 3.1 статьи 7 Федерального закона от 28.11.2018 № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривается бюджету субъекта Российской Федерации, у которого образовалась экономия, при условии ее направления на реализацию мероприятий в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов и комплексного плана, или иных мероприятий в случаях и порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2549 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» средства экономии могут использоваться субъектом Российской Федерации на реализацию:

- мероприятий в целях достижения результатов региональных проектов,

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

- иных мероприятий, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень.

В целях использования средств экономии на реализацию мероприятий, главному распорядителю бюджетных средств - органу исполнительной власти Камчатского края при наличии средств экономии не позднее 01.05.2023 года рекомендовано подготовить и направить в профильный федеральный орган исполнительной власти предложения о заключении дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов, предусматривающих:

увеличение значений и (или) иных характеристик результатов предоставления межбюджетного трансферта, предусмотренных в соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта, исходя из объема средств экономии, - в случае направления средств экономии на финансовое обеспечение достижения предусмотренного в указанном соглашении того же результата предоставления межбюджетного трансферта, при достижении которого образовались средства экономии;

уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства Камчатского края, софинансируемого из федерального бюджета, при исполнении которого образовались средства экономии, и увеличение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства Камчатского края, реализуемого для достижения целей, показателей и результата регионального проекта (иного результата того же регионального проекта, результата иного регионального проекта) либо иного результата предоставления межбюджетного трансферта, а также соответствующее изменение размеров межбюджетных трансфертов в объеме средств экономии пропорционально уровню софинансирования, установленному соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов, - в случае направления средств экономии на финансовое обеспечение достижения результата регионального проекта (иного результата того же регионального проекта, результата иного регионального проекта).

1. Главным распорядителям бюджетных средств - органам исполнительной власти Камчатского края проработать с профильными федеральными органами исполнительной власти вопрос об увеличении доли софинансирования из федерального бюджета расходов Камчатского края на строительство объектов:

- Средняя общеобразовательная школа в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района (региональный проект «Современная школа») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 46,88%);

- Корректировка проектно-сметной документации шифр 4641/2012 по объекту «Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края (региональный проект «Чистая вода») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 0%);

- Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 5 (региональный проект «Чистая вода») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 0%);

- Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 6 (региональный проект «Чистая вода») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 0%);

- Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 7 (региональный проект «Чистая вода») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 0%);

- Водовод с водозабором в с. Тигиль (региональный проект «Чистая вода») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 0%);

- Врачебная амбулатория п. Козыревск Усть-Камчатский муниципальный район (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 59%);

- Врачебная амбулатория п. Пионерский Елизовский муниципальный район (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 98%);

- Фельдшерский здравпункт с. Крутоберегово Усть-Камчатский муниципальный район (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 0%);

- Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 36%);

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Слаутное Пенжинский муниципальный район, (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 36%);

- Врачебная амбулатория с. Николаевка Елизовский муниципальный район (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 98%);

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Апука Олюторский муниципальный район (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 0%);

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Аянка Пенжинский муниципальный район, (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 50%);

- Фельдшерско-акушерский пункт п. Березняки Елизовский муниципальный район, (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 0%);

- Фельдшерско-акушерский пункт п. Новый Елизовский муниципальный район, (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») (доля софинансирования из федерального бюджета ассигнований 2023 – 0%).

3. Руководителю регионального проекта «Спорт – норма жизни» обеспечить поставку спортивного оборудования для площадок ГТО до 15 августа 2023 года для последующего его монтажа до наступления неблагоприятных погодных условий.